1937-PLA-PE-2019

Ref. SICE: 119-19

15 de noviembre de 2019

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención al oficio 806-19, donde se transcribe el acuerdo tomado por Corte Plena en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2019, artículo XXIII, le remito el informe suscrito por el Máster Allan Pow Hing Cordero, Jefe del Subproceso de Planificación Estratégica, relacionado con la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024.

Con el fin de que se manifestara al respecto, mediante oficio 852-PLA-PE-2019, del 24 de junio de 2019,  el preliminar de este documento fue puesto en conocimiento de la Máster Sara Arce Moya, Fiscala Adjunta  de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, la Máster Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, la Máster Diana Montero Montero, Directora a.i. de la Defensa Pública, del Máster Walter Espinoza Espinoza, Director  del Organismo de Investigación Judicial, de la Licenciada Ileana Guillén Rodríguez, Directora           de la Escuela Judicial,  de la Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, de la Máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información, de la Máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana, del Máster Rodrigo Campos Hidalgo, Director de la Dirección Jurídica, de la Máster Siria Carmona Castro, Jefa de la Inspección Judicial.  Como respuesta se recibieron los siguientes oficios:

- Oficio 09-UMGEF-2019, del 2 de julio de 2019, suscrito por el máster Sergio Valdelomar Fallas y el licenciado Rodrigo Villegas Arias, de la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías; el cual fue remitido mediante correo electrónico de la misma fecha, donde se indica que es enviado por instrucciones de la máster Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República.

- Oficio 1865-OAPVD-2019, del 2 de julio de 2019, de  la máster Sara Arce Moya, Jefatura de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

- Oficio 041-OPO/UAOIP-2019, del 3 de julio de 2019, del máster Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial.

- Oficio 1716-DTI-2019, del 2 de julio de 2019, de la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información.

- Oficio DGH-326-2019, del 4 de julio de 2019, de la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana.

- Oficio 2881-DE-2019, del 8 de julio de 2019, de la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva.

Las observaciones se consideraron en lo pertinente, en el informe que  se presenta.

Atentamente,

Nacira Valverde Bermúdez

Directora a.i. de Planificación

Se adjuntan respuestas recibidas

Copias:

- Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos

- Fiscalía General de la República

- Defensa Pública

- Organismo de Investigación Judicial

- Escuela Judicial

- Dirección Ejecutiva

- Dirección de Tecnología de la Información

- Dirección de Gestión Humana

- Dirección Jurídica

- Contraloría de Servicios

- Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia

- Programa de Justicia Restaurativa

- Centro de Conciliación del Poder Judicial

- Comisión de Gestión Ambiental

- Oficina de Control Interno

- Despacho de la Presidencia

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Función Jurisdiccional

- Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales

- Departamento de Prensa y Comunicación

- Inspección Judicial

- Auditoría Judicial

- Archivo

amc

REF. Ref: 928-2017; 1529-2017; 877-2018; 969-2018; 1562-2018; 119-2019; 143-	2019; 198-2019; 211-2019; 282-2019.

14 de noviembre de 2019

Licenciada

Nacira Valverde Bermúdez, Directora

Dirección de Planificación

Estimada señora:

Como parte del Modelo de Gestión Estratégica Judicial para la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, aprobado por la Corte Plena en sesión 56-18 del 10 de diciembre de 2018, artículo XXIII, que menciona entre otras cosas:

“Tener por hecha la exposición de la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, sobre el Plan Estratégico Institucional 2019-2024. En ese sentido se acoge el informe N° 1463-PLA-2018, Plan Estratégico Institucional 2019-2024, así como sus recomendaciones en los términos señalados.”

Al respecto, en el oficio 1463-PLA-2018 se recomienda:

“6.2.	Aprobar el Modelo de Gestión Estratégica Institucional y sus componentes, que incluye los siguientes componentes:

6.2.1.	Cuadro de Mando Integral (con base en el mapa estratégico institucional).

6.2.2.	Gestión del Portafolio Institucional de Proyectos Estratégicos (PPE).

6.2.3.	Planes Anuales Operativos (PAO)

6.2.4.	Presupuesto orientado a resultados.

6.2.5.	Gestión de Políticas Institucionales.

6.2.6.	Gestión de Innovación.

6.3.	A la Dirección Jurídica con la colaboración técnica de la Dirección de Planificación, elaborar propuesta de reglamento para la Administración del Portafolio de Proyectos Estratégicos, que incluya: procedimiento para la priorización, asignación de los recursos humanos, financieros y otros para la ejecución de los proyectos.”

Con el fin de que se manifestaran respecto a la recomendación 6.2.2 sobre la Gestión del Portafolio Institucional de Proyectos Estratégicos (PPE), mediante oficio 852-PLA-2019, del 24 de junio de 2019; se procedió a remitir la propuesta preliminar de este documento; donde se incorporó la propuesta de “Metodología de administración del portafolio de proyectos estratégicos” y la propuesta de la “Metodología institucional para la administración de proyectos estratégicos en el Poder Judicial”.

El oficio supra, fue remitido a consulta a la Máster Sara Arce Moya, Fiscala Adjunta Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos; la Máster Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República; la Máster Diana Montero Montero, Directora a.i. de la Defensa Pública; el Máster Walter Espinoza Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial; la Licenciada Ileana Guillén Rodríguez, Directora de la Escuela Judicial; la Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva; la Máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información; la Máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana; el Máster  Rodrigo Campos Hidalgo, Director Jurídico; y la Máster Siria Carmona Castro, Jefa de Inspección Judicial. A quienes se les otorgó un plazo de 8 días calendario para la remisión de observaciones que consideren pertinentes.

Como respuesta se recibieron los siguientes oficios:

- Oficio 09-UMGEF-2019, del 2 de julio de 2019, suscrito por el máster Sergio Valdelomar Fallas y el licenciado Rodrigo Villegas Arias, de la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías; el cual fue remitido mediante correo electrónico de la misma fecha, donde se indica que es enviado por instrucciones de la máster Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República.

- Oficio 1865-OAPVD-2019, del 2 de julio de 2019, suscrito por la máster Sara Arce Moya, Jefatura de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

- Oficio 041-OPO/UAOIP-2019, del 3 de julio de 2019, suscrito por el máster Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial.

- Oficio 1716-DTI-2019, del 2 de julio de 2019, suscrito por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información.

- Oficio DGH-326-2019, del 4 de julio de 2019, suscrito por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana.

- Oficio 2881-DE-2019, del 8 de julio de 2019, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva.

Al respecto, debido a las observaciones emitidas en relación con el Portafolio de Proyectos, se informa que esta Dirección se encuentra analizando y gestionando cada una de las observaciones relacionadas, así como nuevas solicitudes por parte de la Auditoría Judicial, a través del Consejo Superior, en relación con el proceso de priorización de los proyectos estratégicos, de tal manera que se están desarrollando talleres con las diferentes oficinas para poder proponer y afinar de manera conjunta el instrumento de priorización.

De esta manera, el alcance de este informe se aboca a lo relacionado con la metodología de administración de proyectos estratégicos, quedando  en construcción, para posteriormente remitir el informe definitivo del Portafolio de Proyectos Estratégicos y su proceso de priorización.

En virtud de lo anterior, esta Dirección ha procedido a gestionar las observaciones (ver detalle de observaciones en el Apéndice 1) referentes a la “Metodología institucional para la administración de proyectos estratégicos en el Poder Judicial” que se detalla a continuación.

## ANTECEDENTES

A continuación, se presentan los antecedentes que dieron origen a la metodología de administración de proyectos en el Poder Judicial:

Tabla 1. Cronología de antecedentes relacionados con la administración de proyectos en el Poder Judicial.

| Año | Documento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 2008 | Consejo Superior sesión 77-08, 14-10-08, artículo XXXVIII. | Se pone en conocimiento por parte de la Auditoría Judicial el alcance que tuvo su participación en el curso “Diseño e implementación de una Oficina de Proyectos”. Al respecto, se acuerda: “Tomar nota del informe rendido por el licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez y remitirlo al Departamento de Planificación, para que valore la posibilidad de elaborar una propuesta para la implementación de la Metodología de Administración de Proyectos.” |
| 2009 | Dirección de Planificación Oficio 929-PLA-2009. | “En razón de ello, si bien se continúa con el esfuerzo de seguir analizando información para diseñar la Metodología de Administración de Proyectos, es valioso, conocer la decisión que al respecto tome la Corte Plena, con el fin de analizar los alcances en el diseño de la Metodología citada”. |
| 2009 | Consejo Superior sesión 63-2009, 18-06-09, artículo XXXVII. | Se acordó: “Aclarar al Departamento de Planificación, que deben rendir el informe solicitado en sesión Nº 77-08 del 14 de octubre de 2008, artículo XXXVIII, con el fin de determinar la conveniencia de la implementación de la Metodología de Administración de Proyectos para este Poder de la República, sin perjuicio de lo que resuelva la Corte Plena respecto al informe que hace referencia.” |
| 2009 | Auditoría Judicial oficio 530-40-ATI-2009. “Informe de advertencia sobre la gestión de proyectos estratégico del Poder Judicial”. | “Con el propósito de contribuir con la identificación de aspectos susceptibles de mejora, en relación con la gestión de los proyectos estratégicos del Poder Judicial, para apoyar la modernización de la administración de justicia, se requiere fortalecer al menos los siguientes aspectos: (…) Por lo anterior y con el fin de coadyuvar con la Administración en la identificación de oportunidades de mejora para el logro de los objetivos del Plan Estratégico del Poder Judicial, en el informe de referencia se proponen sugerencias relativas a contar con la estructura necesaria que facilite la gestión de los proyectos en el Poder Judicial.” |
| 2009 | Corte Plena 38-2009, 02-11-09, artículo XXV. | Se acordó: “Comisionar a la Magistrada Villanueva para que en forma conjunta con los máster Rafael Ramírez López y Floribeth González Zúñiga, formulen una propuesta a esta Corte, sobre la creación de una oficina de proyectos estratégicos para el Poder Judicial.” |
| 2010 | Consejo Superior 07-2010, del 26 de enero de 2010, artículo LXIV. | Se conoce el informe 418-37-ATI-2007 “Apoyo de la Administración de Proyectos a la gestión del Departamento de Tecnología de Información”. Se acuerda tomar nota de los resuelto por el Comité Gerencial de Informática, que indicaron: “1.) Tomar nota de lo acordado y de las manifestaciones de los señores Ramírez y Jones. 2) Comunicar al Consejo Superior que para resolver este tema se conformará un equipo interdisciplinario conformado por representación del personal del Departamento de Tecnología de la Información, Dirección Ejecutiva y Departamento de Planificación. 3.) Con conocimiento de este Comité de que la Corte conformará una comisión para la creación de una oficina de proyectos estratégicos para el Poder Judicial se le comunica a este órgano que toda la política de tecnología de la información será manejada por este Comité en coordinación con la comisión conformada por la Corte Plena.” |
| 2010 | Corte Plena en sesión 4-2010, del 01 de febrero de 2010, artículo XII, | Se acordó: “Aprobar la propuesta del Comité Gerencial de Informática en el sentido de que la política de tecnología de la Información del Poder Judicial, será dirigida por ese Comité, debiendo informar sobre lo que realiza al Comité de Proyectos Estratégicos del Poder Judicial, para que exista coordinación entre los diversos proyectos que se ejecutan para mejorar el servicio de la justicia.” |
| 2010 | Consejo Superior 16-2010, del 23 de febrero de 2010, artículo LXI | La Dirección Ejecutiva pone en conocimiento el oficio 13-04-DE-10 “Plan de trabajo para el desarrollo de la metodología de proyectos en materia tecnológica”. |
| 2012 | Consejo Superior, en sesión 109-2012 del 08 de diciembre del 2012, artículo L. | Se acogió el oficio de la Auditoría Judicial 1182-63-AEE-2012 sobre el “Estudio especial del cumplimiento de normativa legal y técnica en el proceso de ejecución y liquidación del presupuesto institucional”, acordando: (…) d) El Departamento de Planificación deberá definir y presentar al finalizar el primer semestre del 2013, una metodología para la priorización de proyectos institucionales, tal como se estableció para los proyectos tecnológicos del Poder Judicial aprobado por Corte Plena, como parte de la Administración de Proyectos institucional, a fin de lograr una adecuada asignación de los recursos, todo lo anterior con la coordinación con las instancias respectivas y así maximizar los recursos existentes.(…)” |
| 2014 | Dirección de Planificación 373-PLA-2014 “Plan de inversión de proyectos en general”. | Conocido por el Consejo Superior sesión 31-14, 08-4-14, artículo XXII, se acordó “Devolver el informe anterior al Departamento de Planificación para que incorpore las observaciones realizadas por la Auditoría mediante oficio Nº 460-62-SEGA-2014 así como las hechas por el licenciado Rodrigo Arroyo Guzmán, Subdirector Ejecutivo.” |
| 2014 | Consejo Superior, en sesión 84-2014, del 23 de septiembre de 2014, artículo XIV. | Acordó: “1.) Tener por rendido el informe 1108-PLA-2014 de la Dirección de Planificación, relacionado con la ampliación de la propuesta de metodología para la administración de proyectos institucionales, en que se incorporan las observaciones realizadas por la Auditoría mediante oficio Nº 460-62-SEGA-2014, así como las indicadas por el licenciado Rodrigo Arroyo Guzmán, Subdirector Ejecutivo. (…) 4.) La Dirección de Planificación dará la asesoría y el seguimiento requerido para que se aplique la metodología aprobada, e informará a este Consejo sobre su cumplimiento y ejecución.” |
| 2014 | Dirección de Planificación 1108-PLA-2014 “Ampliación de la propuesta de metodología para la administración de proyectos institucionales” | Aprobación de la metodología de administración de proyectos institucionales, conocido por el Consejo Superior en sesión 101-14 del 20 de noviembre de 2014, artículo LXXX, donde se acordó: “Tomar nota del informe rendido por la Dirección de Planificación.” |
| 2016 | Dirección de Planificación en oficio 1576-PLA-2016-B, aprobado por el Consejo Superior, en la sesión 95-16 del 13 de octubre del 2016, artículo LXII. | Se presentó una serie de recomendaciones producto del “Rediseño de la Dirección de Planificación: “5.1. Creación del Comité de Planeación Estratégica (…) Este Comité de alto nivel tendrá la responsabilidad de pronunciarse sobre los aspectos estratégicos institucionales. Se pretende que los esfuerzos institucionales se encuentren alineados desde la jerarquía, para que la estrategia después sea implementada por los diferentes niveles de la organización; reflejándose en el presupuesto, el portafolio institucional de proyectos, la organización de las oficinas judiciales y la modernización institucional, lo cual se vería reflejado en las estadísticas y evaluaciones. Además, el Comité de Planeación Estratégica deberá establecer las prioridades de la Corte Suprema de Justicia en función del plan estratégico. (…) 5.3 Modernización de la estructura de la Dirección de Planificación Que propone que, dentro del Subproceso de Formulación del presupuesto y Portafolio Institucional de proyectos, se incorpore el tema Administración del portafolio institucional de proyectos. Este informe fue conocido y aprobado por el Consejo Superior en sesión 95-16 del 13 de octubre del 2016, artículo LXII, de la siguiente manera: “A) Aprobar la creación del Comité de Planeación Estratégica el cual será presidido por la Presidenta o Presidente de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio, junto a una integrante o integrante del Consejo Superior que servirá de enlace entre la Comisión y el Consejo, además de las personas que sean las directoras o directores de la Dirección de Planificación, Gestión Humana, Tecnología de la Información, Dirección Jurídica y Dirección Ejecutiva; también podrá contarse con la participación de la jerarca o jerarca institucional vinculada al tema que se vaya a conocer en la reunión del Comité de Planeación Estratégica que se requiera, quien será responsable de pronunciarse sobre los aspectos estratégicos institucionales que le correspondan. ”. |
| 2017 | Dirección de Planificación oficio Nº 111-PLA-2017, Plan de Implementación de la Metodología de Administración de Proyectos Institucionales en el Poder Judicial | Conocido por el Consejo Superior en sesión 25-2017, del 16 de marzo de 2017, artículo XLVII, donde se acordó: “1) Tener por rendido el informe 111-PLA-2017 de 20 de enero en curso, elaborado por la Sección de Proyección Institucional, relacionado con “Plan de la Implementación de la Metodología de Administración de Proyectos Institucionales en Poder Judicial”. 2.) Aprobar el plan de implementación del modelo estratégico de portafolio de proyectos y las recomendaciones realizadas por la Dirección de Planificación por lo que deberá procederse conforme lo recomienda esa dirección, y deberá designar a las tres personas servidoras que estarán laborando Unidad Estratégica del Portafolio de Proyectos (UEPPI) quienes ejecutarán lo correspondiente al presente informe. Por lo anterior, se aprueba la capacitación externa en “administración del portafolio de proyectos” y “microsoft project”, para que esas tres personas se les permitan desarrollar e implementar lo indicado en este informe, de una manera más efectiva. |
| 2017 | Auditoría Judicial Informe N°1054-53-SATI-2017. “Evaluación de la gestión de la cartera de proyectos de tecnología Del Poder Judicial” | Conocido por el Consejo Superior en la sesión 88-17 del 28 de setiembre del 2017, artículo XXXV. Dentro del informe se emite la siguiente recomendación a la Dirección de Planificación: “Analizar, en coordinación con la Dirección de Tecnología de Información, el documento denominado "Requerimientos especiales para la administración de proyectos que involucran la implementación de tecnologías de información", con el fin de enriquecerlo con el criterio especializado y si es necesario ampliarlo y alinearlo con la Metodología de Administración de Proyectos de la DTI, dada la facultad que tiene la Dirección de Planificación como rector en dicha materia.” |
| 2018 | Consejo Superior en sesión 35-2018, del 26 de abril del 2018, artículo LXXV. | Se conoció la propuesta sobre el “Alineamiento metodológico del proceso de solicitud de licencias con goce de salario para la aplicación de los principios de la Administración de proyectos”, y se acuerda: “Acoger la propuesta remitida por integrante Carlos Montero Zúñiga, en coordinación con la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva y la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora Planificación, sobre el “Alineamiento Metodológico del Proceso de licencias con goce de salario para la aplicación de los principios de la Administración de Proyectos” (…) |
| 2019 | Auditoría Judicial Informe 1509-58-SATI-2018 Metodología para determinar el Valor Económico-Social de las Inversiones | Acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 10-19 celebrada el 7 de febrero del 2019, artículo LXVI, se acordó: “1.) Acoger la propuesta de redacción presentada en oficio N° DP-56-2019 del 29 de enero del 2019, suscrito por el máster Róger Mata Brenes, Director del Despacho de la Presidencia, quedando de la siguiente manera: “Designar un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en administración, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas informáticos y otras áreas que se estimen pertinentes, liderados en conjunto por la Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional de la Dirección de Planificación como ente rector y la Sección de Normas y Estándares de la Dirección de Tecnología de Información como oficina con amplio conocimiento en el tema, y asignarles la tarea de diseñar un sistema que tome como insumo el listado de iniciativas de proyecto asociadas al Plan Estratégico Institucional y permita priorizarlas objetivamente considerando variables cualitativas y cuantitativas debidamente sustentadas que deriven en un indicador de Retorno Social de la Inversión (SROI) apoyado en las guías y herramientas que proporciona la organización Social Value International (socialvalueint.org), con el fin de que se brinde información sobre cuáles iniciativas dan más beneficios a la institución y a la sociedad, todo lo anterior de tal forma que Corte Plena y Consejo Superior cuenten con criterios técnicos adecuados para tomar decisiones”. |
| 2019 | Consejo Superior en la sesión 27-19, celebrara el 26-03-19, artículo XV. | Se conoció el informe de la Auditoría Judicial 268-29-SATI-2019 denominado Estudio sobre la Metodología para determinar el Valor Económico-Social de las Inversiones, se tomó el siguiente acuerdo: Se acordó: 1.) Tomar nota del oficio N° 268-29-SATI-2019 del 8 de marzo de 2019 de la Auditoría. 2.) Trasladar el presente acuerdo a la Dirección de Planificación con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información, se encargue de diseñar un sistema que tome como insumo el listado de iniciativas de proyecto asociadas al Plan Estratégico Institucional y permita priorizarlas objetivamente considerando variables cuantitativas y cualitativas debidamente sustentadas que deriven en un indicador objetivo que sea comparable y brinde información sobre cuales iniciativas dan más beneficios a la institución y a la sociedad, todo lo anterior de tal forma que Corte Plena y Consejo Superior cuenten con criterios técnicos adecuados para tomar decisiones. Por lo anterior, deberán en conjunto, proponer a este Consejo la conformación del equipo interdisciplinario compuesto por profesionales en administración, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas informáticos y otras áreas que se estimen pertinentes.” |

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas del Consejo Superior.

## ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

A continuación, se procede con la actualización de la metodología de administración de proyectos que fue aprobada por el Consejo Superior, en sesión 84-2014, del 23 de septiembre de 2014, artículo XIV; que permite establecer el marco de gestión para la administración de proyectos en el Poder Judicial alineados a la estrategia institucional que se establece en el PEI 2019-2024.

- MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentan los principales conceptos que dan base a la metodología que se expone en este documento, según la Guía del PMBOK (por sus siglas en inglés, Project Management Body of Knowledge).

  - Definición de Proyecto

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único y cuenta con objetivos claramente definidos.

La naturaleza temporal de los proyectos indica que tienen un principio y un final debidamente delimitados. El final se alcanza cuando se logran los objetivos definidos del proyecto; asimismo se puede dar por terminado un proyecto cuando sus objetivos no pueden ser cumplidos, o cuando ya no exista la necesidad que dio origen al proyecto, es decir cuando se da por cancelado el proyecto. Los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los propios proyectos. Entre los ejemplos de proyectos, se incluyen:

- Desarrollar un nuevo producto o servicio.

- Implementar un cambio en la estructura, el personal o la forma de una organización.

- Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado.

- Implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio.

  - Relación entre la administración de proyectos, administración de programas y la administración del portafolio de proyectos

La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de administración a las actividades definidas en un proyecto para cumplir con los objetivos planteados, considerando los factores de alcance, cronograma, recursos, la calidad requerida, los riesgos, los costos, el presupuesto, entre otros. La administración de proyectos es dinámica, implica revisiones y ajustes constantes de los planes definidos.

Las estrategias y las prioridades de una organización vinculan y establecen relaciones entre los portafolios y los programas, así como entre los programas y los proyectos. La planificación de la organización ejerce un impacto en los proyectos, a través del establecimiento de prioridades basadas en el plan estratégico de la organización, el financiamiento y los riesgos.

La planificación de la organización puede guiar el financiamiento y el apoyo a los proyectos que componen el portafolio basándose en categorías de riesgo, líneas de negocio específicas o tipos generales de proyectos como infraestructura y mejora de los procesos internos. Los proyectos, programas y portafolios tienen diferentes enfoques.

  - Administración del portafolio de proyectos

El término portafolio se refiere a un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la dirección eficaz de ese trabajo para cumplir con los objetivos estratégicos de la institución. Los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente interdependientes ni están directamente relacionados. Por ejemplo, una compañía de infraestructura que tiene el objetivo estratégico de “maximizar el rendimiento de su capital invertido” puede incluir en un portafolio una combinación de proyectos en el ámbito del petróleo y gas, la energía, el agua, los caminos, ferrocarriles y aeropuertos. A partir de esta combinación, la compañía puede optar por gestionar como un solo programa los proyectos relacionados. Todos los proyectos energéticos pueden ser agrupados como un programa de energía. Del mismo modo, todos los proyectos hídricos pueden ser agrupados como un programa hídrico.

La gestión del portafolio se refiere a la gestión centralizada de uno o más portafolios, que incluye identificar, establecer prioridades, autorizar, dirigir y controlar proyectos, programas y otros trabajos relacionados, para alcanzar los objetivos específicos y estratégicos del negocio. La gestión del portafolio se centra en asegurar que los proyectos y programas se revisen a fin de establecer prioridades para la asignación de recursos y en que la administración del portafolio de proyectos sea consistente con las estrategias de la organización y esté alineada con ellas.

  - Ciclo de vida de un proyecto

El ciclo de vida del proyecto se compone de las siguientes fases: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre; estas fases generalmente son secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización que crea el proyecto, la naturaleza del proyecto y su área de aplicación. Un ciclo de vida puede documentarse en una metodología, proporcionando un marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del tipo de trabajo que involucre.

  - Personas Involucradas

Se refiere a las personas, los despachos y las organizaciones que participan activamente en el proyecto, cuyos intereses pueden verse impactados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto. Las personas involucradas también pueden ejercer influencia, positiva o negativa, sobre el proyecto, los entregables y el equipo de administración de proyecto.

Se debe identificar tanto a las personas involucradas internas como externas, con el objetivo de determinar sus requerimientos y expectativas con relación al proyecto.

Es necesario una vez identificadas las personas involucradas, definir los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad que podrían tener al participar en un proyecto. Su responsabilidad y autoridad pueden variar desde una participación en encuestas y grupos de opinión, hasta la aprobación del proyecto, lo cual incluye proporcionar apoyo político y financiero.

- ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ENTES PARTICIPANTES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

Según lo definido en el oficio 1108-PLA-2014, aprobado por el Consejo Superior en la sesión 84-14 celebrada el 23 de setiembre de 2014, artículo XIV, así como lo estipulado en el documento 111-PLA-2017, aprobado por el Consejo Superior en la sesión 25-17, del 16 de marzo del 2017, artículo XLVII, se enlistan los roles y responsables de cada una de las partes que intervienen en el proceso de gestión y administración de proyectos. A continuación, se presenta la actualización de estos roles:

  - Ente Superior

Es el máximo nivel en la cadena de responsabilidades, representa la instancia superior con potestad para aprobar o rechazar la implementación del proyecto, este rol puede ser asumido por la Corte Plena o el Consejo Superior, según el tipo de proyecto que se esté analizando.

  - Comité de Planeación Estratégica

Según lo establecido en el informe 1576-PLA-2016-B, aprobado por el Consejo Superior, en la sesión 95-16 del 13 de octubre del 2016, artículo LXII, este comité es el que permite  entrelazar los diferentes intereses institucionales de una manera estratégica, partiendo de la aprobación de la Corte Plena en el Plan Estratégico.

Dentro del proceso de administración de proyectos estratégicos, es el encargado de revisar y pronunciarse sobre la propuesta de proyectos que se incorporarán dentro del portafolio de proyectos estratégicos, con el fin de valorar el criterio técnico emitido por la Dirección de Planificación, previo a ser presentado para su aprobación ante la Corte Plena o el Consejo Superior, según sea el caso.

  - Dirección de Planificación

Es el ente institucional rector del proceso de administración de proyectos en el Poder Judicial. Dentro de la Dirección de Planificación, se ubican las respectivas unidades que intervienen en las diferentes fases del modelo de administración de proyectos, a continuación, se mencionan sus roles y responsabilidades:

#### Subproceso de Planificación Estratégica:

Responsable de la implementación del Modelo de Gestión Estratégica Judicial, aprobado  previamente por la Corte Plena,  el cual tiene como finalidad proveer los instrumentos, la información y los procesos relevantes para el apoyo en la toma de decisiones para la efectiva ejecución del Plan Estratégico Institucional, dicho modelo busca la integración e implementación  de las siguientes herramientas:

- Cuadro de Mando Integral (con base en el mapa estratégico institucional).

- Gestión del Portafolio Institucional de Proyectos Estratégicos (PPE).

- Planes Anuales Operativos (PAO)

- Presupuesto orientado a resultados.

- Gestión de Políticas Institucionales.

- Gestión de Innovación.

#### Unidad Estratégica del Portafolio de Proyectos Institucional:

En el oficio 1576-PLA-2016-B se establecen las siguientes funciones a la Dirección de Planificación, específicamente a la Unidad Estratégica del Portafolio de Proyectos Institucional:

- Evaluar, aceptar o rechazar los proyectos con base en los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

- Evaluar el grado de prioridad e impacto del proyecto con base en el Plan Estratégico del Poder Judicial para asegurar su alineamiento.

- Registrar, actualizar el portafolio de proyectos del Poder Judicial.

- Presentar, analizar, categorizar y priorizar los proyectos para someterlos a revisión ante el Comité de Planeación Estratégica, posteriormente al Ente Superior - dependiendo de la naturaleza del proyecto puede ser Corte Plena y/o Consejo Superior-.

- Ente fiscalizador del cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto presentado.

#### Unidad de Evaluación de Estratégica:

El Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación será el responsable de velar por el seguimiento mensual de los proyectos, que se encuentren debidamente actualizados desde la plataforma de Microsoft Project On-Line.

Verifica que las operaciones de programas o proyectos de interés institucional concuerden con lo que se tenía proyectado, esto es más que un seguimiento, es ir más allá, a la raíz de la situación para detectar si se cumplió con la finalidad o meta esperada; por lo tanto, la Dirección de Planificación, como ente rector de evaluar los proyectos o acciones institucionales, debe formular acciones correctivas para lograr que cada proyecto o acción institucional coincida con lo que se esperaba de él, asimismo evaluará la contribución del proyecto con el cumplimiento del plan estratégico institucional; con base en lo definido desde el proceso de formulación del proyecto por la instancia responsable (es decir, la instancia responsable del proyecto deberá rendir cuentas sobre el resultado obtenido de la implementación del proyecto y compararlo con lo que se estipula en el estudio de factibilidad y/o el plan de gestión del proyecto presentado en las fases de formulación y planeación; esta información deberá remitirse a la Dirección de Planificación, más adelante se detallará cómo se lleva cabo este proceso).

  - Auditoría Judicial:

La Auditoría Judicial es la responsable de verificar durante la ejecución de los proyectos, el cumplimiento de acuerdo con las metodologías y estándares definidos en materia de Administración de Proyectos, con el fin de obtener retroalimentación de insumo para la mejora continua.

  - Ente Técnico

Será el responsable de revisar el planteamiento de los proyectos, de acuerdo con su especialidad técnica, así como dar el visto bueno técnico para la viabilidad del proyecto. Pueden fungir como ente técnico la Dirección de Tecnología de la Información, la Dirección de Planificación, la Dirección de Gestión Humana, la Dirección Jurídica, la Dirección Ejecutiva y sus Departamentos, el Centro de Apoyo Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ), así como cualquier otra que se requiera, partiendo de la naturaleza del proyecto, según corresponda.

  - Oficina líder de proyecto

Corresponde al despacho judicial, programa, dirección, oficina o unidad departamental encargado de planificar, ejecutar, controlar y operar el proyecto. Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Identificar y reconocer la diferencia entre un proyecto y la gestión operativa (PAOs).

- Responsable de promover los proyectos y programas aprobados en el Plan Estratégico Institucional (PEI), así como las iniciativas nuevas, las iniciativas aprobadas por el órgano superior y las iniciativas relacionadas con la cooperación internacional; según su competencia.

- Contar con las capacidades y los conocimientos técnicos básicos en administración de proyectos.

- Cumplir los lineamientos, previamente aprobados por el ente superior, relacionados con esta materia.

- Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad de las iniciativas.

- Gestionar los programas y los proyectos a su cargo, aplicando las metodologías, estándares y herramientas aprobados.

- Velar por el cumplimiento de los objetivos, los entregables, el cronograma, el uso óptimo de los recursos y otros aspectos relacionados con el proyecto a su cargo.

- Presentar las actualizaciones o modificaciones realizadas del proyecto ante la Dirección de Planificación, previo a la fecha de cumplimiento del entregable o actividad indicando las razones del cambio.

- Rendir cuentas sobre el grado de cumplimiento de los proyectos y programas a la Dirección de Planificación, hasta el cierre del proyecto.

- Rendir al menos dos informes de evaluación de los resultados obtenidos a los 6 y a los 12 meses, posterior al cierre o finalización del proyecto, y remitirlos a la Dirección de Planificación; o bien cuando dicha Dirección lo solicite.

- Aplicar los controles establecidos para asegurar la efectividad en la ejecución de los proyectos a su cargo.

- Solicitar asesoría en materia de administración de proyectos a la Dirección de Planificación cuando sea requerido.

- Dar a conocer necesidades de capacitación y oportunidades de mejora respecto a la metodología de proyectos aprobada, a la Dirección de Planificación.

- Promover la participación del personal en capacitaciones, talleres, seminarios u otros medios en aras de asegurar la profesionalización de la administración de proyectos.

- Participar en la comunidad de buenas prácticas en administración de proyectos, promovida por la Dirección de Planificación.

Dentro de la oficina líder de proyecto, se deberán identificar y definir los siguientes roles:

#### Persona coordinadora o líder técnico del proyecto:

Es la persona con el conocimiento técnico responsable del proyecto y se encarga de liderar el proyecto. Se debe tener en cuenta, que no necesariamente requiere de un puesto de jefatura dentro de la institución para liderar un proyecto; no obstante, según el puesto que ocupe, el grado en la toma de decisiones quedará supeditada al mando superior.

Es responsable de la actualización de la documentación relacionada al proyecto en el Sitio del Proyecto, así como en el MS-Project y las plataformas definidas.

#### Jefatura o persona administradora de proyecto:

Es la persona que dentro de la institución ocupa un puesto de jefatura, de forma que tiene la potestad para tomar decisiones, así como para firmar y autorizar documentos. Siguiendo la línea de mando, suele ser la jefatura de la persona coordinadora o líder del proyecto. La jefatura tiene la obligación de asignar la coordinación de un proyecto en primera instancia a las personas que han sido capacitadas institucionalmente en esta materia, para el aprovechamiento máximo de los recursos.

#### Director o Directora de proyecto:

Es la persona que tiene la potestad de proveer los recursos y apoyo para el proyecto, por lo general es la persona que ocupa el puesto de más alto nivel de la instancia responsable del proyecto. Es una figura de peso en la organización debido a que tiene la autoridad para colocar su firma en el plan de gestión del proyecto, así como otros documentos, para autorizar que se formule o gestione el proyecto, que deberá ser aprobado por el ente superior para su ejecución. Por lo general pueden ser las Directoras y Directores, Jefaturas, entre otras, de las diferentes instancias.

#### Persona jerarca impulsor del proyecto:

Es la figura gerencial que promueve la iniciativa del proyecto, generalmente es el miembro de más rango dentro del equipo del proyecto.

#### Equipo de Proyecto:

Serán aquellas personas designadas en cooperar y trabajar en el proyecto, respaldan a la persona líder de proyecto con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En los roles descritos anteriormente, según la naturaleza del proyecto, una persona puede estar involucrada en dos o más roles simultáneamente.

- METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.

La metodología para la administración de proyectos se encuentra integrada por cuatro fases, como se muestra en la siguiente figura, que tienen la finalidad de obtener un producto o servicio único esperado. Cada uno de los resultados de las fases deberá ser documentado a través de la utilización de plantillas y la elaboración de informes que se detallan en cada capítulo de las fases.

Figura No. 1 Modelo de administración de proyectos para el Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia.

## FASE I: FORMULACIÓN

La fase de formulación contempla la identificación del proyecto, los estudios de prefactibilidad y de factibilidad que sean necesarios para completar la formulación del proyecto, los cuales serán revisados y validados por la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

### Descripción del proceso:

El proceso a seguir en esta fase se detalla a continuación:

    - Para la formulación de un proyecto, se toma como base las iniciativas de proyectos que se contemplan en el Plan Estratégico Institucional, las cuales son producto del proceso creativo e innovador que busca promover la elaboración del plan estratégico institucional.

    - La iniciativa o las iniciativas de proyectos deberán estar incluidas y/o alineadas con el Plan Estratégico Institucional.

    - Una vez que se ha identificado la iniciativa de proyecto, la cual puede responder a una nueva idea, oportunidad de mejora, solución a un problema o atención de normativa interna o externa (legislación), se debe valorar si dicha iniciativa cumple con las características de ser catalogada como proyecto, para ello debe cumplir con las siguientes características:

- Claramente la iniciativa de proyecto tiene un inicio y un fin.

- Crea un producto, servicio o resultado único, que actualmente no existe en la institución, oficina o despacho.

- Propone un cambio.

- Representa una innovación en la forma de realizar las cosas.

- Es posible identificar entregables como productos únicos, no existentes.

- Se encuentra alineado a la estrategia institucional (PEI).

    - Si la iniciativa cumple con todas las características detalladas en los puntos 3.1.2 y 3.1.3, la oficina líder del proyecto y promotora de la iniciativa podrá proceder con la elaboración del estudio de factibilidad, con el fin de analizar la viabilidad para la institución de invertir en la ejecución de dicha iniciativa.

    - Para elaborar los estudios de factibilidad, la Dirección de Planificación emitirá las directrices, a las oficinas líderes de las iniciativas de proyecto, de los respectivos plazos en que deben ser elaborados dichos estudios. Los plazos dependerán del tipo de proyecto que se esté formulando, así como del momento de ejecución del PEI en que se encuentre la institución.

    - Asimismo, el formulario que se debe utilizar para la elaboración del estudio de factibilidad es el F01.UEPPI.19. Estudio de factibilidad (incluye estudios de viabilidad y caso de negocio del proyecto), en el Apéndice 1. En este formulario la oficina líder del proyecto deberá desarrollar los estudios de factibilidad correspondientes, así como indicar claramente cuál es la inversión presupuestaria que representa para la institución la ejecución de ese proyecto y los beneficios que obtendría la institución si se realiza el proyecto. Los beneficios deben ser cuantificables, medibles, ser representados en términos monetarios, ya sea por medio de ahorros de tiempo como de costos, tanto para la institución como para las personas usuarias, la sociedad y el país, del mismo modo se deben considerar aquellos ahorros asociados a la prevención y eliminación de riesgos que de llegar a materializarse representarían penalizaciones o costos altos para la institución.

    - Se debe incluir dentro del formulario F01, el indicador del retorno social de la inversión (SROI), el cual se calcula de la siguiente manera:

    - La Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional, dará la guía y acompañamiento a la oficina líder del proyecto en el proceso de elaboración del formulario F01.UEPPI.19. Estudio de factibilidad.

    - El formulario F01.UEPPI.19 debe ser firmado por el director o directora del proyecto y remitido al ente técnico, relacionado con la temática del proyecto, para que se pronuncie con criterio técnico según su área de especialidad. Por ejemplo: una oficina que plantea un proyecto relacionado con el desarrollo de un sistema informático deberá remitir los formularios a la Dirección de Tecnología; un proyecto relacionado con una ampliación o construcción de un edificio deberá ser remitido al Departamento de Servicios Generales, y así sucesivamente para cada caso particular. Esto aplica para las oficinas de todos los ámbitos de Poder Judicial, sin excepción.

    - Pueden fungir como ente técnico la Dirección de Tecnología de la Información, la Dirección de Planificación, la Dirección de Gestión Humana, la Dirección Jurídica, la Dirección Ejecutiva y sus Departamentos, así como el Centro de Apoyo Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ), según corresponda.

    - La oficina líder del proyecto deberá remitir por correo electrónico a la cuenta oficial de la Dirección de Planificación el estudio de factibilidad del proyecto con el visto bueno del ente técnico.

    - La Dirección de Planificación realiza la revisión de la documentación recibida, asimismo realizará las observaciones por medio de correo electrónico y/u oficio, en caso de que sea requerido.

    - La Dirección de Planificación revisa y analiza la viabilidad de cada una de las iniciativas, para lo cual elaborará un informe donde se detallen todas las iniciativas que superaron la etapa de factibilidad, consolidando la información recibida, asimismo, hará una propuesta de priorización considerando las prioridades institucionales y valoración de los criterios de alineamiento estratégico, costo, tiempo, riesgo de la inversión, análisis costo – beneficio (SROI), conformando de esta forma el portafolio institucional de proyectos estratégicos.

    - La propuesta de priorización del Portafolio de Proyectos será remitida para revisión al Comité de Planeación Estratégica, quien se pronunciará sobre la propuesta elaborada.

    - Posteriormente, la propuesta de portafolio deberá ser remitida a la Corte Plena o el Consejo Superior, para su aprobación según corresponda.

    - Una vez aprobado el portafolio de proyectos estratégicos, la Dirección de Planificación comunicará a las oficinas responsables y ejecutoras de los proyectos la aprobación o desaprobación de las iniciativas, en el caso de que la idea se deniegue, la misma se archivará, de forma que se resguarde la trazabilidad de la información, asimismo, se contará con el respaldo de la documentación, en caso de que dicha idea de proyecto pueda ser reactivada en un futuro.

    - Para las iniciativas que fueron aprobadas, la Dirección de Planificación es el ente responsable de dar la indicación a las oficinas responsables y ejecutoras para iniciar con el proceso formal de planificación y administración del Proyecto.

### Productos esperados de la etapa de Formulación

Para esta primera fase se espera obtener, el estudio de factibilidad, los costos estimados de inversión, la cuantificación de los beneficios, calculando para ello el indicador del Retorno Sobre la Inversión Social (SROI). En la Figura 2 se resumen las entradas, así como los principales entregables de esta fase.

Figura 2. Detalle de los Productos esperados de la etapa de formulación.

Fuente: Elaboración propia.

Como nota aclaratoria se informa que ya esta forma de trabajo se esta aplicando en función del modelo de gestión estratégica aprobado a partir del Planteamiento del Plan Estratégico 2019-2024.

## FASE 2: PLANIFICACIÓN

### Descripción del proceso:

    - Una vez aprobada la iniciativa del proyecto, se procede con el proceso de planificación que conlleva elaborar el Acta de Constitución del Proyecto y el “Plan de gestión del proyecto” según lo definido en los formularios F00.UEPPI.19 y F01.UEPPI.19 respectivamente, (Ver Apéndice 1); que deberá ser remitido a la Dirección de Planificación.

    - Según lo estipulado por el Instituto de Administracion de Proyectos (PMI) en la Guía del PMBOK (por sus siglas en inglés, Project Management Body of Knowledge sexta edición) se define cada uno de estos documentos de la siguiente forma:

| Documento | Definición |
| --- | --- |
| El acta de constitución del proyecto | Se define como un documento emitido por el patrocinador del proyecto (jerarca impulsor), que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. |
| El plan para la dirección del proyecto o Plan de Gestión del Proyecto | Se define como el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. |

Fuente: Elaboración propia, según lo definido en el PmBok 6ta edición

    - El acta de constitución del proyecto deberá ser elaborado por las oficinas líderes de proyectos y ser incorporada al sitio del proyecto desde la plataforma web del Office 365, por medio del MS Project Online.

    - La Dirección de Planificación brindará el apoyo, asesoría y acompañamiento a las oficinas que así lo requieran para completar la información solicitada. No obstante, las oficinas líderes de proyecto son las responsables de elaborar y completar la debida documentación que se establece. Para ello, a continuación, se detallan los aspectos relevantes que deben ser considerados dentro del Plan de Gestión del Proyecto.

    - Elaborar el Plan del Proyecto

  - Como se mencionó anteriormente, para realizar la integración de las áreas de conocimiento de la administración de proyectos, las oficinas deben desarrollar el F02.UEPPI.19 Plan de Gestión de Proyecto, asimismo se debe utilizar la plataforma web del Office 365, por medio del MS Project Online, donde desde el sitio de proyecto se debe incorporar cada uno de los formularios que se desarrollen en relación con el proyecto.

      - Datos generales del proyecto:

  - Descripción del proyecto: Contempla la información general del proyecto, se debe brindar una descripción general sobre en qué consiste el proyecto y porqué es importante su realización.

  - Alineamiento con objetivos institucionales: Se debe indicar la relación que tiene el proyecto con la estrategia de la institución, para ello se deberá indicar el tema estratégico, el objetivo estratégico, la acción estratégica, la meta estratégica y el indicador estratégico, con la cual se encuentra relacionado el proyecto.

  - Objetivo del Proyecto: Se debe indicar el objetivo general del proyecto, haciendo mención del producto o servicio final que se espera obtener con la ejecución del proyecto.

  - Justificación y propósito del proyecto: Se debe ampliar sobre las razones que dieron paso a la formulación del proyecto, si existen antecedentes asociados al mismo.

  - Alcance del Proyecto: Se debe realizar la declaración del alcance, indicando claramente los límites del proyecto, es decir que aspectos contemplará o no el proyecto. Asimismo, se deben indicar las exclusiones, restricciones, supuestos y factores críticos de éxito del proyecto.

  - Beneficios y resultados esperados: Se debe detallar los principales beneficios que se obtendrán del proyecto. Los beneficios deben ser cuantificables y medibles, se deben representar en términos monetarios, ya sea por medio de ahorros de tiempo como de costos, tanto para la institución como para las personas usuarias, la sociedad y el país, del mismo modo se deben considerar aquellos ahorros asociados a la prevención y eliminación de riesgos que de llegar a materializarse representarían penalizaciones o costos altos para la institución.

      - Organización del proyecto

Dentro del proceso para la definición de los recursos del proyecto se debe contemplar lo siguiente:

  - Organigrama del proyecto: En los casos que se requiera, y según el grado de complejidad del proyecto, se deberá realizar un organigrama que muestre de manera gráfica las relaciones de jerarquía dentro del contexto del proyecto.

- Roles y responsabilidades: Deben detallarse los roles y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, así como de las personas que puedan estar involucradas en el proyecto.

      - Detalle de los entregables del proyecto

Dentro del proceso de definición del alcance del proyecto se deben considerar los siguientes puntos:

- Estructura de desglose de trabajo (EDT): Se puede emplear algún software para elaborar la EDT en forma de diagrama, asimismo, se debe generar la lista de entregables que se obtendrán durante la ejecución de cada una de las fases del proyecto.

- Debe brindarse una descripción de cada entregable, del mismo modo se deben definir los criterios de aceptación de cada entrega.

- Dentro de la definición de cada entregable, debe quedar claramente definido el criterio de aceptación de los entregables, contemplando criterios cuantitativos y cualitativos de aceptación, así como el responsable de la aceptación.

- Los criterios de aceptación deben ser definidos en la medida de lo posible de forma cuantitativa, utilizando métricas, parámetros o indicadores que den objetividad al proceso de aceptación de los productos del proyecto.

- En caso de que se deba modificar el alcance del proyecto, se deberá realizar la gestión correspondiente, según lo definido en la fase de ejecución, en el apartado de 3.3.7 relacionado con la gestión de control de cambios.

      - Calidad de la gestión del proyecto

- En este apartado se deberán describir y detallar las actividades que se realizarán para garantizar la calidad del proyecto, así como los procesos de gestión y control interno dentro del proyecto.

- Definir quién, cómo y cuándo se llevará a cabo la revisión del avance de cada uno de los entregables, hasta lograr la aceptación de la calidad de cada uno de los productos, entregables u otros del proyecto.

      - Cronograma del proyecto

- Con base en la EDT, se debe indicar la duración, la dependencia entre las actividades y tareas, así como los recursos requeridos, con el fin de conformar el cronograma del proyecto. Para esto se debe utilizar el software Microsoft Project Professional (MS Project), cuyas licencias deben ser coordinadas con la Dirección de Planificación.

- La oficina líder del proyecto es la responsable de desarrollar el cronograma empleando la herramienta MS Project, para el cual deberá asignar los respectivos recursos, costos por actividad y fijar las respectivas líneas base del proyecto.

- Una vez revisado y aprobado el cronograma por el Director del proyecto, se deberá remitir el archivo de MS Project a la Dirección de Planificación.

- La Dirección de Planificación será la única oficina responsable de incorporar los respectivos cronogramas al Project On Line, lo anterior con el fin de que pueda tener acceso a los sitios de cada proyecto y así consultar la información, las actas, los informes de avances y demás documentos de cada proyecto, los cuales son el insumo para la elaboración de los informes que se deben presentar ante el Consejo Superior del estado del portafolio de proyectos estratégicos.

      - Detalle del presupuesto del proyecto:

  - Se deben identificar y clasificar los costos asociados a las diferentes actividades que conlleva el proyecto. Para esta labor también se debe utilizar el software Microsoft Project Professional.

  - El presupuesto y los costos del proyecto deben elaborarse respetando la estructura programática definida en la institución, considerando el clasificador estipulado por el Ministerio de Hacienda, donde se contemple de manera correcta las subpartidas y artículos que deben ser formulados dentro del presupuesto institucional para la ejecución del proyecto.

  - Se debe incluir el desglose y estimación del presupuesto anual requerido para cada uno de los períodos de duración del proyecto, de forma tal que se detallen los requerimientos anuales a ser incorporados dentro del presupuesto institucional.

  - En lo correspondiente al recurso humano, se deben indicar los costos asociados a los recursos que estarán involucrados en la ejecución del proyecto.

      - Administración de las comunicaciones del proyecto:

  - Dentro del proceso de planificación de las comunicaciones del proyecto se debe describir el esquema de comunicación del proyecto, de forma tal que el equipo de trabajo del proyecto tenga claridad de los requerimientos de información.

  - Se deben incluir los interesados e interesadas en el proyecto tanto internos como externos a la institución e indicar el tipo de información que se les debe comunicar, así como la frecuencia y el responsable de realizar la comunicación.

  - Es importante considerar que se debe coordinar con el Departamento de Prensa y Comunicación, los medios, formas, fechas en que se harán divulgaciones, tanto interna como externa a la Institución.

      - Administración de riesgos del proyecto

  - Deben determinarse los diferentes riesgos para minimizar los aspectos adversos a los que se expone el proyecto, así como la estrategia a desarrollar para cada uno, en caso de presentarse.

  - Para dicha labor, se debe valorar si los riesgos se encuentran incluidos dentro del SEVRI, en cuyo caso deberán ser incorporados para su seguimiento por medio de esta herramienta.

  - Según lo estipulado por la Oficina de Control Interno, Transparencia y Anticorrupción, se deberá tomar como insumo el portafolio de riesgos institucionales, el cual se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Portafolio de Riesgos Institucionales

| Riesgos externos (RE) | Riesgos de tipo legal | Aprobación de nueva normativa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sentencias judiciales |
|  | Fallas en las relaciones con otras dependencias |  |
|  | Cambios en el entorno económico y social |  |
|  | Cambios en el entorno tecnológico y de servicios |  |
|  | Cambios en el entorno ambiental |  |
| Riesgos internos (RI) | Riesgos de Gestión | Extravío o pérdida de expedientes o documentos confidenciales |
|  |  | Suspensión de audiencias |
|  |  | Retraso en la tramitación |
|  |  | Amenazas de Seguridad |
|  |  | Pérdida o desactualización de datos electrónicos |
|  |  | Fallas en responsabilidad social organizacional |
|  | Riesgos de Ética | Ausentismo frecuente |
|  |  | Fuga de información |
|  |  | Actos de corrupción |
|  | Riesgos de Factor humano | Bajo desempeño |
|  |  | Falta de competencia profesional |
|  |  | Rotación de personal |
|  |  | Detrimento de la integridad de las personas |
|  | Riesgos de Servicio a las personas usuarias | Fallas en la atención a personas usuarias |
|  |  | Interrupción del servicio en los sistemas de información automatizados |
|  | Riesgos de Recursos e infraestructura | Incumplimiento de la Ley 7600 |
|  |  | Fallas en las plantas físicas |
|  |  | Fallas de los recursos y servicios de TI |
|  |  | Acceso no autorizado a sistemas y bases de datos |
|  |  | Pérdida de integridad de los datos electrónicos |
|  |  | Suspensión del servicio de los recursos de TI |

Fuente: Oficina de Control Interno.

      - Administración de las adquisiciones:

  - En los casos en que se requiera la adquisición de bienes o servicios para el desarrollo del proyecto, se debe garantizar que se cuentan con el contenido presupuestario para la compra. Asimismo, se debe enlistar y planificar los bienes o servicios por adquirir.

  - Para la elaboración del plan de adquisiciones, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, podrán brindar el acompañamiento y asesoría en el proceso de planificación de las compras, así como durante la ejecución de estas.

### Productos esperados de la fase de planificación:

De acuerdo con lo anteriormente descrito, en la Figura 3 se puede observar el resumen de los principales productos esperados en la fase de planificación.

Figura 3. Productos esperados de la fase de planificación.

Fuente: Elaboración propia.

## FASE 3: EJECUCIÓN

### Descripción del proceso:

En la fase de la ejecución tiene como objetivo garantizar el cumplimiento oportuno del proyecto, en apego a lo planificado en la fase 2. De esta manera, se definen las herramientas que buscan validar que las actividades sean implementadas de acuerdo con el plan de proyecto definido, considerando los costos, los recursos, el tiempo y el alcance del proyecto.

    - Esta fase comprende la coordinación y ejecución de las actividades planificadas, con el fin de obtener los entregables definidos en el plan del proyecto.

    - Como parte importante del seguimiento y control del proyecto, se deben documentar los acuerdos durante las reuniones o sesiones de trabajo, tanto del equipo de proyecto como de aquellas reuniones relacionadas con la ejecución del proyecto, para ello se recomienda utilizar el formulario F03.UEPPI.19 Minuta de reunión, en el Apéndice 1. Estas minutas deberán ser cargadas en el Sitio del Proyecto asignado por la Dirección de Planificación.

    - Previo a las reuniones o sesiones de trabajo, con el fin de gestionar las reuniones de forma eficiente, se recomienda elaborar una agenda de reunión y remitirla a todos las personas convocadas, para ello se establece el formulario F05.UEPPI.19 Agenda de reunión, en el Apéndice 1.

    - Del mismo modo, se recomienda utilizar el registro correspondiente de asistencia a las reuniones realizadas en relación con el proyecto, para esto se puede utilizar el formulario F06.UEPPI.19 Registro de asistencia.

    - El plan de proyecto y los documentos relacionados deberán ser actualizados según los cambios que se consideren pertinentes realizar durante su ejecución. Es importante que durante la fase de planificación del proyecto se defina el proceso a utilizar para administrar cualquier cambio en el alcance, cronograma, presupuesto o recursos del proyecto.

    - En los casos en que se determine la necesidad de realizar un cambio significativo en el proyecto, debe estar justificado y contar con el aval del Director del proyecto y/o la Persona Jerarca Impulsor.

    - Para formular la solicitud de cambio, se debe completar el formulario F07.UEPPI.19 Solicitud de cambio y remitirlo a la Dirección de Planificación.

    - La Dirección de Planificación, se encargará de analizar el impacto e implicaciones del cambio solicitado y emitirá su criterio técnico ante el Ente Superior- sea el Consejo Superior o la Corte Plena- según sea el caso.

    - El Ente Superior valorará la información recibida y definirá si aprueba o declina la solicitud, posteriormente se comunicará lo correspondiente a la oficina líder del proyecto.

    - Las oficinas líderes de proyecto deberán elaborar los informes de avance del proyecto, donde se contemplen los logros alcanzados, la actualización de los indicadores del proyecto establecidos en el acta de constitución del proyecto, los entregables, actividades pendientes a completar, un resumen de las acciones relevantes que necesitan prioridad y un resumen del costo total o presupuesto ejecutado del proyecto.

    - Las oficinas líderes de los proyectos deberán rendir dichos informes de avance bimensualmente, ante la Dirección de Planificación. Para ello, se deberá utilizar el formulario F04.UEPPI.19 Informe de avance del proyecto, en el Apéndice 1. La información relacionada con los porcentajes de avance real y esperado deberán ser calculados por medio de la herramienta MS Project, para ello el líder del proyecto deberá actualizar los porcentajes de completado de cada una de las tareas del cronograma, según las fechas de corte que definidas por la Dirección de Planificación.

    - Es responsabilidad de los líderes técnicos del proyecto actualizar el cronograma del proyecto desde MS Project Online, esta labor se debe realizar semanalmente, actualizando el porcentaje de completado de las tareas del proyecto.

    - Cada vez que se concluya con la elaboración de un entregable del proyecto, se deberá realizar el proceso de la aprobación y aceptación, según lo definido en el plan de proyecto en el apartado de gestión de calidad, para ello se recomienda utilizar el formulario F08.UEPPI.19 Acta de entrega de productos, en el Apéndice 1.

    - Se deben documentar y comunicar las experiencias y el conocimiento adquirido para apoyar la mejora continua y la optimización en el desarrollo de futuros proyectos, para ello se recomienda utilizar el formulario F09.UEPPI.19 Lecciones aprendidas, en el Apéndice 1.

### Productos esperados de la fase de Ejecución

De acuerdo con lo descrito, en la Figura 4 se puede observar el resumen de los principales productos que se obtienen en la Fase de Ejecución del proyecto.

Figura 4. Productos esperados de la Fase de Ejecución.

Fuente: Elaboración propia.

## FASE 4: CIERRE

### Descripción del proceso:

Esta fase considera las actividades requeridas para realizar el cierre del proyecto y dar inicio con su operación. Para esto, se deberán realizar las siguientes actividades:

    - Se debe elaborar un informe de cierre del proyecto, debe incluir la información relacionada con el desempeño del proyecto, el análisis del cumplimiento del cronograma, el análisis y desempeño de los costos totales del proyecto, los riesgos materializados, las lecciones aprendidas, los principales resultados obtenidos a la fecha del cierre del proyecto. Para la elaboración de este informe se debe utilizar el formulario F10.UEPPI.19 Informe ejecutivo de cierre, en el Apéndice 1.

    - En caso de ser necesario, se indicará en este informe los compromisos pendientes, para ello se deberá detallar por cada compromiso pendiente lo siguiente:

- Alcance del compromiso.

- Responsable de la ejecución.

- Responsable de dar seguimiento una vez finalizado el proyecto.

- Plazo esperado para concluir con el compromiso.

- Consecuencias de su incumplimiento.

    - Dentro del informe de cierre, se debe contemplar el plan de operación del proyecto, el cual se refiere a la definición de responsables y seguimiento que se dará al proyecto durante su operación, dependiendo de cada caso particular se deberán establecer métricas o indicadores de la operación.

    - El informe de cierre debe ser presentado a la Dirección de Planificación, para ponerlo en conocimiento ante el Comité de Planeación Estratégica, y el Consejo Superior o la Corte Plena respectivamente. Asimismo, la persona líder o coordinadora del proyecto deberá realizar las gestiones correspondientes para la actualización total de la información relacionada al proyecto en la Plataforma de MS Project (inclusión de lecciones aprendidas, buenas prácticas a replicar, análisis de riesgos materializados, balance del cumplimiento del proyecto, entre otros).

    - Con el fin de evaluar los beneficios generados por el proyecto tanto a nivel institucional como a nivel social, la oficina responsable del proyecto deberá realizar al menos dos evaluaciones de los resultados obtenidos del proyecto, a los 6 meses y a los 12 meses de presentado el informe de cierre respectivamente. Y lo remitirá a la Dirección de Planificación, para la elaboración del informe de evaluación de resultados del portafolio de proyectos, para la emisión de las recomendaciones correspondientes.

    - Para la elaboración del informe de evaluación de resultados, la oficina líder del proyecto deberá utilizar el formulario F11.UEPPI.19. Informe de Evaluación de los beneficios del Proyecto, donde se debe tomar como insumo los beneficios definidos desde el estudio de factibilidad y lo estipulado en el plan de gestión, con el fin de comparar el beneficio planificado versus el beneficio logrado.

    - La Unidad de Evaluación Estratégica del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación, tomará el insumo de los informes recibidos para la elaboración del informe de evaluación de resultados del portafolio de proyectos estratégicos, el cual debe ser presentado ante el Comité de Planeación Estratégica, y luego a la Corte Plena o el Consejo Superior, como parte del proceso de seguimiento del portafolio institucional de proyectos estratégicos.

### Productos esperados de la Fase de Cierre:

En relación con lo descrito, en la figura 5 se enlistan los principales productos obtenidos en la fase de cierre del proyecto.

Figura 5. Productos esperados de la fase de cierre.

Fuente: Elaboración Propia

## Conclusiones

Dentro de las principales conclusiones del informe se pueden mencionar las siguientes:

- Se propone una nueva versión de la metodología de administración de proyectos, la cual incluye una actualización de las plantillas y formularios que se deben utilizar dentro de la administración de proyectos, asimismo, se amplía sobre la definición de roles y responsabilidades de las partes involucradas en el proceso de administración de proyectos, alineado al Modelo de Gestión Estratégica aprobado por Corte Plena.

- La nueva metodología de administración de proyectos consta de cuatros fases: formulación, planificación, ejecución – seguimiento y cierre. Para cada una de estas fases se definen los productos esperados que deben elaborar las oficinas, los cuales se elaboran por medio del uso de plantillas o formularios que buscan estandarizar el proceso de administración y dirección de proyectos.

- El detalle de los principales cambios que incorpora la nueva versión de la metodología de administración de proyectos estratégicos se detalla a continuación:

| Apartado o tipo de cambio | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| Roles y responsabilidades | Se incluye un apartado de roles y responsabilidades, en el cual se definen las labores y tareas que deben de desempeñar tanto las instancias como las personas involucradas en el proceso de administración de proyectos Se incluye el rol del Comité de Planeación Estratégica, según lo aprobado por el Consejo Superior en el informe 1576-PLA-2016-B. Se establece que cada oficina líder de proyecto deberá identificar y designar a la(s) persona(s) responsable de cumplir los siguientes roles: Persona coordinadora o líder técnico del proyecto. Jefatura o persona administradora de proyecto. Director o Directora de proyecto. Persona jerarca impulsor del proyecto. Equipo de Proyecto. |
| Fases del modelo | Se separa la fase 2: Planificación y Ejecución en 2 fases. Se define como Fase 2: Planificación y como Fase 3: Ejecución y Seguimiento, esta última contempla los procesos del PMBOK relacionados con el monitoreo y control del proyecto. |
| Formularios | Se modifican los siguientes formularios: Acta de constitución de proyecto. Estudio de factibilidad. Informe de cierre. Se incluyen como nuevos formularios: Plan de gestión de proyecto. Informe de seguimiento. Minuta de reunión. Registro de asistencia. Entrega de producto. Lecciones aprendidas. Solicitud de cambio. |
| Áreas de conocimiento | Alcance: Se establece un estándar para formulación de la EDT. Cronograma: Se define MS Project como la herramienta oficial para el control del cronograma del proyecto Costo: Se establece una propuesta para la formulación del presupuesto del proyecto. Calidad: Se establece una matriz para la definición de los parámetros de calidad de los entregables del proyecto. Recursos: Se incluye una matriz de roles y responsabilidades. Comunicación: Se establece una matriz para la planificación de las comunicaciones del proyecto. Riesgos: Se ajusta a lo definido por la metodología de control interno aplicando lo definido por el SEVRI. Adquisiciones: Se establece una matriz para la planificación de las adquisiciones del proyecto. Interesados: Se deben considerar los interesados del proyecto para la elaboración de la matriz de las comunicaciones. |

## Recomendaciones

  - Aprobar la actualización de la Metodología Institucional para la Administración de Proyectos en el Poder Judicial (Apartado B de este documento)) y publicar mediante circular a toda la población de la institución para su debida aplicación.

## Apéndices:

Apéndice 1. Formularios de Metodología de Administración de Proyectos

| CÓDIGO | NOMBRE DEL REGISTRO | ARCHIVO |
| --- | --- | --- |
| F00.UEPPI.19 | Estudio de factibilidad |  |
| F01.UEPPI.19 | Acta de constitución del proyecto |  |
| F02.UEPPI.19 | Plan de gestión del proyecto |  |
| F03.UEPPI.19 | Minuta de reunión |  |
| F04.UEPPI.19 | Informe de avance |  |
| F05.UEPPI.19 | Agenda de reunión |  |
| F06.UEPPI.19 | Registro de asistencia |  |
| F07.UEPPI.19 | Solicitud de cambio |  |
| F08.UEPPI.19 | Acta de entrega de producto |  |
| F09.UEPPI.19 | Lecciones aprendidas |  |
| F10.UEPPI.19 | Informe de cierre |  |
| F11.UEPPI.19 | Informe de Evaluación de los beneficios del Proyecto |  |

### Apéndice 1. Observaciones recibidas por las instancias al oficio 852-PLA-PE-2019, referente a la Metodología de Administración de Proyectos, las demás observaciones serán abordadas en el informe definitivo relacionado con el Portafolio de Proyectos.

MINISTERIO PÚBLICO

| N° | OBSERVACIÓN | CRITERIO TÉCNICO |
| --- | --- | --- |
| 1. | En numeral 4.1.1, tabla 12 denominada “Roles y responsabilidades definidos en la versión 2 de la metodología de administración de proyectos”, no se participa de forma permanente a los órganos auxiliares de justicia, en lo que interesa el Ministerio Público, en los niveles de “Comité de Planeación Estratégica” ni como “Ente técnico”. En el primer aspecto, se considera que no es viable entrelazar los diferentes intereses institucionales de una manera estratégica, si no se considera la participación de actores relevantes, con una función primordial y estratégica del quehacer institucional, como en este caso lo es el Ministerio Público entre otros del ámbito auxiliar de justicia. En el segundo aspecto, quién más que el mismo ente fiscal que tiene la experticia y el criterio técnico y jurídico para establecer o discutir la viabilidad de los proyectos que impulse sus diferentes oficinas o fiscalías y avalarlos expresamente. Se debe dejar en claro que en lo puramente técnico administrativo y de administración de proyectos, estamos enteramente de acuerdo que los entes propuestos como Dirección de Tecnología de la Información, la Dirección de Planificación, la Dirección de Gestión Humana, la Dirección Jurídica, la Dirección Ejecutiva y sus Departamentos, el Centro de Apoyo Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ) son competentes y probablemente tienen la experiencia adecuada para este orden de cosas, pero no reconocemos en ellos lo que se necesita para la dirección en la dimensión técnico jurídica y de investigación que requieren los proyectos del Ministerio Público. Visto lo anterior, la participación permanente del ente fiscal es menester para garantizar la adecuación de los proyectos que se diseñen, implementen y evalúen dentro del campo de acción que la ley le confiere. | 1. Se concuerda en que la participación del Ministerio Publico es relevante y fundamental y debe ser participativa en todas las fases del proceso planteado en los proyectos que tenga planteados a desarrollar. Mediante acuerdo del Consejo Superior 95-16, del 13 de octubre de 2016, artículo LXII, se aprobó: “A) Aprobar la creación del Comité de Planeación Estratégica el cual será presidido por la Presidenta o Presidente de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio, junto a una integrante o integrante del Consejo Superior que servirá de enlace entre la Comisión y el Consejo, además de las personas que sean las directoras o directores de la Dirección de Planificación, Gestión Humana, Tecnología de la Información, Dirección Jurídica y Dirección Ejecutiva; también podrá contarse con la participación de la jerarca o jerarca institucional vinculada al tema que se vaya a conocer en la reunión del Comité de Planeación Estratégica que se requiera, quien será responsable de pronunciarse sobre los aspectos estratégicos institucionales que le correspondan.”. Por tanto, cuando se conozcan temas vinculados con otras áreas, el Comité de Planeación Estratégica deberá realizar la convocatoria respectiva |
| ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |

| N° | Observación | Criterio técnico |
| --- | --- | --- |
| 2. | En ninguna página del documento emanado por su representada se indica el Acta de Constitución queda sin efecto y en lugar de esta seguirá implementándose el Plan de Gestión de Proyecto. Razón por la cual debe quedar claro este apartado. | Se hace la aclaración sobre lo relativo al acta de constitución de proyecto de forma que se incluye dentro del procedimiento |

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

| N° | Observación | Criterio técnico |
| --- | --- | --- |
| 8. | Existen proyectos que deben ser gestionados por otras oficinas sin embargo es importante señalar que los recursos de la DTIC son limitados por lo que debe realizarse la coordinación respectiva con el fin de garantizar que el componente tecnológico estará listo en tiempo y forma, según lo requiere el proyecto. | Se establece como parte del análisis de factibilidad de estos proyectos, se deberá adjuntar el criterio técnico de la Dirección de Tecnología, con el fin de determinar si dichos proyectos son o no viables. |

Este informe ha sido elaborado por la máster Yesenia Salazar Guzmán, Coordinadora de la Unidad del Portafolio de Proyectos Estratégicos.

Atentamente,

Máster

Allan Pow Hing Cordero, Jefe

Subproceso de Planificación Estratégica

amc

# Footnotes

Microsoft Project (o MSP) es un software de administración de proyectos y programas de proyectos, diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.

Cualquier producto, resultado, o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso una fase o un proyecto.