PLAN  ESTRATÉGICO

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CORTE-BID

AÑO 2006

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | METAS DE GESTION | INDICADORES DE DESEMPEÑO | RECURSOS SUBPARTIDA MONTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Justicia como Servicio Público de Calidad: |  |  |  |  |
| 1. Fortalecer los Programas de Resolución Alternativa de Conflictos. | 1.1. Que al 31 de diciembre del 2006, estén funcionando las casas de justicia con los socios que exige la Ley de Préstamo. | 1.1.1. Minutas de reuniones de consenso. 1.1.2. Convenios. |  |  |
|  | 1.2. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya adquirido e instalado el mobiliario y equipo de cómputo para 3 casas de justicia más. | 1.2.1. Equipo instalado. |  |  |
| 2. Definir e implantar indicadores de impacto para el RAC (Resolución Alternativa de Conflictos). | 2.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se tomen decisiones en materia RAC a partir de los indicadores de impacto. | 2.1.1. Actas de toma de decisiones relacionadas con indicadores de impacto definidos. |  |  |
| 3. Contratar el diseño de los proyectos de remodelación de los edificios de tribunales de Alajuela y Limón. | 3.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya completado el diseño de los edificios y se haya iniciado la contratación de las obras | 3.1.1. Planos para Alajuela y Limón. 3.1.2. Informes de la empresa consultora entregados. 3.1.3. Términos de referencia para la contratación de obras. |  |  |
| Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano. |  |  |  |  |
| 4. Mediadores y personal comunitario capacitado incluyendo sensibilización en temas relacionados con poblaciones indígenas | 4.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya capacitado al menos a 100 mediadores en RAC para las casas de justicia y 80 personas de las comunidades | 4.1.1. Resultados de la evaluación del programa de capacitación. 4.1.2. Número de mediadores y personas de las comunidades capacitados. |  |  |
| 5. Impulsar la capacitación en materia de prevención del delito. | 5.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya ejecutado el plan de capacitación con expertos nacionales e internacionales | 5.1.1. Plan de capacitación entregado. 5.1.2. Resultados de la evaluación de capacitación. |  |  |
| 6. Apoyar el desarrollo de la temática de género y no discriminación en la Defensa Publica. | 6.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya ejecutado el 50% del proyecto de capacitación en no discriminación por razones de etnia, nacionalidad, género, edad, dirigida a jueces, fiscales, defensores y abogados litigantes. | 6.1.1. Plan de capacitación entregado. 6.1.2. Resultados de la evaluación de capacitación. |  |  |
| Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales. |  |  |  |  |
| 7. Mejorar el acceso de los medios alternativos de resolución de conflictos. | 7.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se iniciado la ejecución del plan de difusión para las campañas de divulgación de los métodos alternativos de resolución de conflictos. | 7.1.1. Informes de campañas. |  |  |
| 8. Contribuir al mejoramiento del sistema de gestión gerencial y de casos de la Defensa Pública. | 8.1 Que al 31 de diciembre del 2006, haya concluido el proyecto “Rediseño área Gerencial y Carrera de la Defensa Pública” | 8.1.1. Informes de la consultora |  |  |
| 9. Impulsar un nuevo modelo de gestión de casos en el Ministerio Público. | 9.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya realizado la primera etapa del proyecto diseño del nuevo modelo de gestión del Ministerio Público. | 9.1.1. Informes de la consultora |  |  |
| 10. Formular los términos de referencia para la contratación de una consultoría en el Ministerio Público, que diseñe el sistema para la formulación del Sistema de Políticas de Persecución Criminal. | 10.1. Que al 31 de diciembre del 2006, existan políticas de persecución criminal, al menos para tres delitos | 10.1.1. Informes de la consultora |  |  |
| 11. Impulsar en el Ministerio Público la formulación de proyectos relacionados con la aplicación de las medidas alternas. | 11.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se cuente con algunas medidas alternativas. | 11.1.1. Informes de la consultora. |  |  |
| 12. Diseñar un Nuevo modelo de gestión de la Fiscalía General de la República y sus despachos, congruente con la reforma procesal penal de 1996. | 12.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya ejecutado la primera fase del proyecto Nuevo Modelo de Gestión de la Fiscalía General de la República y sus Despachos, congruente con la reforma procesal penal de 1996. | 12.1.1. Informes de la consultora. | º |  |
| 13. Sensibilizar y capacitar en las nuevas reformas procesales | 13.1. Que al 30 de junio de 2006 se hayan realizado 5 actividades de sensibilización y capacitación en las nuevas reformas procesales. | 13.1.1. Memorias de los talleres publicadas en el sitio web de la Unidad Ejecutora. |  |  |
| Tecnología de Información y Telecomunicaciones: |  |  |  |  |
| 14. Desarrollar e implementar el sistema nacional de prevención del delito, a través de una consultoría. | 13.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se cuente el diseño de la arquitectura del SISVI (Sistema de Información para la Violencia y el Delito). | 13.1.1. Informes de la consultora. |  |  |
| 15. Desarrollar el portal del Poder Judicial. | 14.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya implantado en una primera fase el portal del Poder Judicial. | 14.1.1. Informes de la consultora |  |  |
| 15. Fortalecer el Sistema de Información para la Administración Penitenciaria(SIAP). | 15.1. Que al 31 de diciembre de 2006, haya concluido el proyecto y se inicie la implantación. | 15.1.1. Documento que contiene los resultados. |  |  |
| 16. Apoyar el proceso de gestión de los despachos en el Poder Judicial. | 16.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se haya completado la compra de equipo y apoyo informático para la Defensa Pública, Ministerio Público y Poder Judicial y haya dado inicio la implantación del SCDJ (Sistema Costarricense de Despachos Judiciales), en el I Circuito Judicial de San José. | 16.1.1. Actas de entrega de equipo. |  |  |
| Comunicación. |  |  |  |  |
| 17. Promover alianzas estratégicas con otras instituciones que se relacionan con la Defensa Pública. | 17.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se encuentren y mantengan relaciones de interés para la Defensa Pública con al menos dos socios. | 17.1.1. Plan aprobado por la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Justicia. 17.1.2. Convenios firmados. |  |  |
| 18. Procurar la mejora en la prestación del servicio de información y atención al usuario y a las víctimas de los delitos en el Ministerio Público. | 18.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se cuente con propuestas para mejorar la oficina de atención a las víctimas de los delitos. | 17.1.1. Contrato firmado. |  |  |
| 19. Contribuir a mejorar la relación y comunicación con organizaciones externas al Ministerio Público. | 19.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se encuentren en ejecución las recomendaciones para mejorar la relación con otras organizaciones. | 19.1.1. Informes de la consultora |  |  |
| Administración del Recurso Humano: |  |  |  |  |
| 20. Mejorar la gestión humana del Ministerio Público. | 20.1. Que al 31 de diciembre del 2006, se cuente con los resultados de la segunda etapa del proyecto de carrera fiscal del Ministerio Público | 20.1.1. Informes de la consultora |  |  |
| Estructura Organizacional funcional, Horizontal y Participativa. |  |  |  |  |
| 21. Desarrollar el Plan Estratégico del Poder Judicial. | 21.1. Que al 31 de diciembre de 2006 se haya completado el proyecto de Planificación estratégica en todas sus fases | 21.1.1. Plan Estratégico elaborado. 21.1.2. Planes estratégicos discutidos y aprobados por Corte Plena. |  |  |
| 22. Remozar la estructura gerencial del Poder Judicial | 22.1 Que al 31 de junio del 2006 se cuente con los rediseños propuestos a la Corte Plena para discusión. | 22.1.2. Informes de la consultora |  |  |