Proyección Institucional

Informe de Seguimiento de Rediseño de Procesos del

Juzgado Especializado de Cobro

Elaborado:

Ing. Jorge Rodríguez Salazar

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

Aprobado:

Nacira Valverde Bermúdez

Directora de Planificación

SAN JOSE, COSTA RICA

# DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2015, iniciando con la conformación del Equipo de Mejora del despacho, encargado  de direccionar, dar seguimiento al proceso de Rediseño de Procesos, así como retroalimentar el equipo de trabajo técnico a cargo del proyecto. El Equipo de mejora de Procesos se encuentra integrado por:

Figura 1. Conformación de Equipo de Mejora de Procesos

| Persona | Puesto |
| --- | --- |
| Licda. Marcela Brenes | Jueza Coordinadora |
| Lic. Juan Pablo Carpio | Juez de Fondo |
| Licda. Karina Quesada | Jueza Tramitadora |
| Andrés Rodríguez | Coordinador Judicial |
| Denisse Carpio | Técnica de Remates |
| Alexander Sánchez | Técnico Tramitador |
| Diego Piedra | Técnico Tramitador |

Fuente: Elaboración propia

El Juzgado de Cobro de Cartago cuenta con un total de 18 plazas ordinarias, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:

Figura 3. Estructura de recurso humano

| Medida | Variable | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Estructura Recurso Humano | Jueces de trámite | 4 |
|  | Jueces de Oposición | 1 |
|  | Coordinador Judicial | 1 |
|  | Técnicos trámite | 8 |
|  | Técnico de Anotaciones | 1 |
|  | Técnico de Remates | 1 |
|  | Técnico de Cajas | 1 |
|  | Técnico de Manifestación | 1 |
|  | Total | 18 |

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente se cuenta con el apoyo de una plaza de Jueza o Juez de Presidencia y dos plazas de Técnico Supernumerario del Circuito Judicial de Cartago.

En la etapa de Diagnóstico se aplicaron las herramientas de entrevistas, reuniones, construcción de un mapa general de procesos, depuración del Sistema de Gestión, medición de tiempos y análisis de cargas de trabajo. A continuación se detallan los principales resultados de la etapa de Diagnóstico:

- Porcentaje de error del sistema de gestión: El sistema de gestión se encuentra correctamente actualizado con errores inferiores a 10% en las variables de clase y fase. Sin embargo presenta errores críticos en el estado (21% de error), ubicaciones (12% de error) y tareas (12% de error) según el muestreo de expedientes aplicado en el despacho en junio. La causa de esos porcentajes de error es una mala actualización a la hora de distinguir un expediente Abandonado, en donde se realiza el ajuste en la ubicación y tarea pero no en el estado, lo cual provoca que la oficina reporte más expedientes activos que los que debería tener, igualmente en las estadísticas no se refleja el dato correcto de los reentrados por la misma situación.

- Antigüedad del circulante: El Juzgado de Cobro de Cartago cuenta con expedientes activos del 2010, debido a que en ese momento inició este  Juzgado.

- Clase de asuntos: Del total de expedientes activos del Juzgado de Cobro el 90% corresponden a asuntos monitorios, el 6% hipotecarios y 4% Prendarios. El porcentaje de error es por debajo de 1%.

- Fase: en el Juzgado de Cobro de Cartago el 65% de expedientes se encuentra en Fase Demanda y 35% en Ejecución, esto refleja que la problemática de los despachos se concentra en el trámite y no en la ejecución de los asuntos. Cabe destacar que este porcentaje es prácticamente el mismo que se detectó en el estudio de rediseño del Primer Circuito Judicial de San José (903-PLA-2014) y  el porcentaje de error es de un 7% en esta variable.

- Estado: Del total de la base de datos de expedientes desde la creación de este Juzgado tan sólo cuenta con un 41% de expedientes terminados. El 59% restante se distribuye en Trámite e Inactivo, sin embargo el porcentaje de error en esta variable es de un 21%, por lo cual es necesaria una depuración absoluta para tener un dato más real.

- Ubicaciones y tareas: Se detectaron errores de un 12% los cuales son significativos y se analizó que la principal causa de este problema es la mala actualización del estado del expediente, porque en la ubicación de Abandonados existen expedientes que deberían estar en Trámite, lo cual va de la mano con la Tarea Electrónica.

- Interacciones con los grandes usuarios: Se determinó que el principal usuario del Juzgado de Cobro de Cartago es Credomatic (29%). En un segundo plano está Oceano (13%), CCSS (11%) y Banco Popular (9%), entre esos usuarios suman el 62% del circulante del despacho.

- Cuantías de los procesos: Según un estudio estadístico realizado en el despacho, la cuantía promedio de los procesos de Credomatic oscila los ¢4.000.000, la de Océano ¢500.000, la CCSS ¢900.000 y el Banco Popular ¢3.500.000. También es importante resaltar que el costo institucional de un expediente es de ¢500.000 por lo tanto existen procesos en el Juzgado que ni siquiera cubren ese costo y son una pérdida social para el país.

- Carga de trabajo diaria: Se realiza un análisis de carga de trabajo tomando en cuenta las plazas ordinarias del despacho. En el caso de las Juezas y Jueces se cuenta con 4 plazas ordinarias en trámite, al distribuir la cantidad de gestiones diarias que ingresan entre ellos, se obtiene un volumen de 61 solicitudes diarias, lo cual sobrepasa el parámetro nacional máximo de capacidad operativa de firma (60 según estudio 903-PLA-2014), lo cual coloca al despacho a nivel de plazas de Jueza y Juez con un exceso de un 2% sobre el nivel máximo. A nivel de plazas de Técnica y Técnico Judicial Tramitador se tienen 8 plazas ordinarias, realizando el mismo ejercicio, se tiene que por día deberían tramitarse 30 expedientes lo cual coincide con el parámetro nacional máximo de capacidad operativa de proveído (30 proyectos de resolución según estudio 903-PLA-2014).  Si este mismo ejercicio se realiza tomando en cuenta el recurso supernumerario con el que tiene la oficina una plaza de Jueza de Presidencia y dos plazas de Técnica Judicial Supernumeraria la carga de trabajo baja a 49 firmas y 27 proyectos de resolución diarias, los cuales son valores de carga de trabajo que se acercan más a los parámetros ideales. El siguiente cuadro resumen ambos escenarios:

Figura 4. Escenarios de Carga de Trabajo

| Variable | Escenario con plazas ordinarias | Variable | Escenario con apoyo supernumerario |
| --- | --- | --- | --- |
| Circulante junio 2014 | 24755 | Circulante junio 2014 | 24755 |
| Asuntos nuevos 2014 | 8271 | Asuntos nuevos 2014 | 8271 |
| Escritos 2014 | 50004 | Escritos 2014 | 50004 |
| Total de gestiones 2014 | 58275 | Total de gestiones 2014 | 58275 |
| Gestiones diarias promedio (240 días) | 243 | Gestiones diarias promedio (240 días) | 243 |
| Carga de trabajo diaria teórica por Técnica / Técnico Judicial (8) | 30 | Carga de trabajo diaria teórica por Técnica / Técnico Judicial (9) | 27 |
| Carga de trabajo diaria teórica por Jueza / Juez Tramitador (4) | 61 | Carga de trabajo diaria teórica por Jueza / Juez Tramitador (5) | 49 |

Fuente: Reporte de RDD y del Sistema de Gestión

- Retraso judicial: El retraso judicial en demandas nuevas a julio de 2015 es de 4 meses, con un total de 395 sin cursarse. En el tema de escritos el retraso judicial a julio de 2015 también es de 4 meses, con un total de 3965 escritos.

- Audiencias: el Juzgado cuenta con la figura formal de Jueza o Juez de Fondo, sin embargo históricamente ha existido una subutilización de ese recurso, en el 2014 se hacían en promedio 17 audiencias mensuales, lo cual creció en un 159% en el 2015 a un promedio de 44 audiencias mensuales, la efectividad pasó de 69% a 78%.

- Oposiciones resueltas: el Juzgado de Cobro de Cartago dictó en el 2014 un promedio mensual de 29 oposiciones y en el primer semestre del 2015 un promedio mensual de 30. Debe destacarse que la Jueza o Juez de Fondo trabaja bajo los principios de la oralidad, lo cual no se limita únicamente al desarrollo de audiencias y sentencias, debido a que también tramita aspectos derivados de una audiencia como lo pueden ser aprobaciones de giro, liquidaciones de interés y aprobaciones de remate. Un 40% de las oposiciones resueltas son originadas por una audiencia oral.

- Manifestación: Los tiempos de espera y atención en la manifestación son muy cortos. El tiempo de espera en el Juzgado es de 2 minutos y el tiempo de atención en la manifestación es de 8 minutos en ambos despachos.

- Atención telefónica: En promedio el Juzgado recibe 221 llamadas telefónicas diarias, lo cual se reparte entre tres líneas para un promedio de 74 por cada una de ellas.

- Giro de dineros: De acuerdo al registro del Sistema de Depósitos Judiciales, se determinó que en el Juzgado se realizan por día 88 autorizaciones diarias, lo cual equivale a una devolución promedio a la economía costarricense de ¢138.291.915,3 colones mensuales.

- Anotaciones en el registro: Se determinó que por día se realizan 34 anotaciones, de las cuales el 50% son aprobaciones y el otro 50% cancelaciones.

- Remates: En el Juzgado se realizan por día 16 remates (dos cada hora), esta función es realizada por una Técnica Judicial plaza del despacho y una Técnica Judicial Supernumeraria, lo cual provoca un promedio de 8 remates por persona. La efectividad de los remates es muy baja, un 12%.

- Incapacidades: El porcentaje de incapacidades y vacaciones sin sustitución en el despacho es muy bajo, tan sólo 2%.

- Probabilidad de falla del sistema de gestión: Se realizó un muestreo estadístico al funcionamiento de los sistemas electrónico mediante observaciones a horas aleatorias, en el SDJ se tuvo un 7%, SREM 0%, Escritorio Virtual 6% y Sistema de Gestión 4%. Convirtiendo esas probabilidades de falla a horas equivale a que por día se deja de trabajar media hora por problemas en los sistemas, lo cual equivale a 2.5 horas semanales.

- Improductividad: Se determinó que el porcentaje de improductividad de la jornada laboral en el Juzgado es de un 12%, el cual es un valor excelente y todavía inferior al 20% tolerado para un sistema de trabajo manual según la OIT.

- Producción diaria de resoluciones: En el 2014, el Juzgado envió a notificar mensualmente un promedio de 3676 resoluciones mensuales, lo cual equivale a que cada una de las 8 plazas de Técnica o Técnico Judicial elaboró 23 proyectos de resolución, lo cual equivale a un cumplimiento de un 86% del cumplimiento de la cuota del despacho, 26 proyectos de resolución. La producción diaria apenas responde al 76% del ingreso de gestiones diarias.

- Ingreso de asuntos a la Recepción de Documentos: El 88% de las demandas nuevas y el 61% de los escritos son presentados en la Recepción de Documentos, lo cual implica una subutilización del sistema de Gestión en Línea.

- Mapeo y tiempos de duración de las actividades: Mediante la aplicación de un muestreo de expedientes se calcularon los tiempos de duración procesal, los cuales se observan a continuación:

Figura 5. Mapeo de procesos

Fuente: Muestreo de expedientes

- Cuellos de botella: Un proceso de cobro judicial demora 10 meses desde que se presenta la demanda hasta que se llega a la etapa de ejecución. El principal cuello de botella es la notificación donde se demoran alrededor de 6 meses para poder localizar a la parte demandada lo cual obstaculiza el proceso judicial.

Figura 6. Tiempos de duración procesal

Fuente: Muestreo de expedientes

- Principales oportunidades de mejora: El Diagnóstico realizado en el despacho permite indicar que es necesaria una depuración absoluta del circulante para tener información fidedigna del circulante del despacho, en los puestos administrativos existen recargo de funciones en las que desempeña el Técnico de Soporte General, las funciones de la Jueza o Juez de fondo deben ser documentadas formalmente para evitar que un cambio de la persona que ejerce ese puesto ocasione una subtutilización de recursos, la cantidad de remates debe incrementarse, es necesaria una estabilización en los equipos de trabajo y en la persona que aprueba los giros de dinero,  además de incrementar la capacidad operativa del despacho para reducir los cuatro meses de atraso en demandas nuevas y escritos y modificar la modalidad del buzón de escritos para que las Técnicas y Técnicos Judiciales puedan tramitar por antigüedad.

# PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

- Reestructuración interna

A partir de los parámetros de carga de trabajo detectados de entrada de asuntos nuevos y escritos diarios, se considera que la cantidad óptima de recurso humano destinado a trámite es de 5 plazas de Juez y 9 plazas de Técnico Judicial. En el siguiente cuadro se resumen los parámetros de cargas de trabajo con dos escenarios con el que se concluye que el escenario más favorable para la oficina es tener 5 jueces tramitadores.

Figura 7.  Escenarios de Carga de Trabajo

Fuente: Reportes de RDD y Gestión en Línea

El esquema de trabajo propuesto para el Juzgado de Cobro de Cartago es de 5 Equipos de Trabajo, cada uno integrado por una Jueza o Juez y dos plazas de Técnica o Técnico Judicial, cada Técnica o Técnico Judicial tramitador tendría una cuota mínima de 27 proyectos de resolución como sucede en San José y tramitarían bajo la modalidad de Técnico Responsable.

El quinto equipo de trabajo tendría concentradas las funciones de giro de todo el despacho, con el objetivo de especializar el tema de cajas y  replicar el modelo propuesto por la Dirección de Planificación en el Primer y Segundo Circuito Judicial de San José, para agilizar las devoluciones de dinero al especializar a una Jueza o Juez y una Técnica o Técnico Judicial en esta función, de esta forma los usuarios podrán tener mayor claridad a la hora de tramitar giros.

Figura 8. Modelo de trabajo de Juzgado de Cobro de Cartago

Fuente: Elaboración propia

A partir de la estandarización de funcionamiento de los Juzgados de Cobro de San José, se considera que el funcionamiento óptimo de las personas que ejercen funciones administrativas en el despacho sería:

  - Técnica o Técnico de Manifestación: atender público, destrucción de documentos e inclusión del SDJ.

  - Técnica o Técnico de Soporte General: anotaciones en el SREM (34 diarias) y devolución de la notificación.

  - Técnica o Técnico Cajero: Aprobación de calidades y movimientos en el SDJ.

  - Técnicas o Técnicos de Remate: depuración de escritos urgentes y realización de remates (20 diarios).

- Oralidad

El Juzgado de Cobro de Cartago a partir de finales del 2014 y primer semestre de 2015 ha implementado una serie de prácticas ligadas a la oralidad que no se limiten únicamente al desarrollo de audiencias orales y dictado de sentencias.

Se propone al despacho que a nivel de Consejo de Jueces se documenten las funciones de la Jueza o Juez de Fondo, el cual sea un puesto rotativo y que cualquier persona que lo ejerza desarrolle las mismas actividades analizadas en el rediseño destacadas como Fortalezas del despacho. La fecha indicada para el desarrollo de este Consejo de Jueces será el 18 de agosto de 2015.

- Plan de descongestionamiento a través de horas extra

Se determinó que la entrada diaria de escritos y demandas nuevas obliga a que cada Técnica o Técnico Judicial tenga una cuota diaria de 27 asuntos, por lo cual la única forma de descongestionar el despacho es mediante una colaboración adicional a la capacidad productiva de la oficina.

Por lo tanto se plantea la propuesta de que al Juzgado de Cobro de Cartago se le otorgue un plan de 220 horas extra de Técnica y Técnico Judicial, 110 horas extra de Jueza y Juez y 165 horas de Coordinador Judicial durante el mes de setiembre de 2015, con la meta de que por cada hora de Técnica o Técnico Judicial se resuelvan como mínimo 5 proyectos de resolución y que por cada hora de Jueza o Juez se firmen como mínimo 10 resoluciones, esto implicaría una producción en horas extra total de 1100 resoluciones, para lograr una reducción potencial del 28% de los escritos que actualmente se encuentran pendientes.

4. Implementación de indicadores de Gestión

Se propone que a partir del mes de agosto se implemente la matriz de indicadores de gestión, los cuales serían los mismos que se utilizan en San José para que el rediseño sea sostenible:

Figura 9. Indicadores de gestión de Cobro Judicial

Fuente: Informe 898-PLA-2014

En la siguiente tabla se detallan los indicadores definidos para esta oficina, asimismo en el apéndice 7 se incluye la herramienta completa en Microsoft Excel:

            - Implementación de las propuestas de solución

Para la implementación de las diferentes propuestas de mejora se solicita al:

Consejo Superior

- Otorgar un permiso con goce de salario a una plaza de Jueza o Juez del Juzgado de Cobro de Cartago para que continúe en ese despacho hasta el mes de diciembre de 2015, con la intención de reducir el atraso judicial.

- Autorizar un plan de horas extra durante el mes de setiembre de 2015 de 220 horas de Técnica o Técnico Judicial, 165 horas de Coordinador Judicial y 110 horas de Jueza o Juez, donde se comprometan a resolver como mínimo 5 proyectos de resolución por hora y firmar 10 resoluciones judiciales.

Consejo de Administración de Cartago

- Mantener las dos plazas de Técnica o Técnico Supernumerario en el Juzgado de Cobro de Cartago hasta finales de diciembre de 2015.

Dirección de Planificación

- Realizar una evaluación del circulante y volumen de ingreso diario de escritos a diciembre de 2015 para analizar la necesidad de un estudio de formulación presupuestaria para el 2016.

- La Sección de Estadística debe realizar una depuración de los datos de circulante del Juzgado asegurando que se esté generando la información correcta.

Juzgado de Cobro de Cartago

- Documentar y formalizar a nivel de Consejo de Jueces las funciones de oralidad a ejecutar por la Jueza o Juez de Fondo, para contar con una estandarización y un rol que pueda ser asumido por cualquiera.

- Implementar la estructura de trabajo de 5 Equipos Tramitadores, donde en el quinto equipo se encuentre concentrada la función de giro y se tenga en lugar de una plaza de Técnica o Técnico Tramitador una Técnica o Técnico de Cajas.

- Implementar una cuota de trabajo diaria de mínimo 27 proyectos de resolución por cada Técnica o Técnico Judicial y una firma mínima de 54 resoluciones por Jueza o Juez de Fondo.

- Desarrollar reuniones de mejora continua mensuales donde se le dé seguimiento a los indicadores de gestión y promover conversatorios con los grandes usuarios para diseñar estrategias de mejoramiento y mejor utilización de los recursos.

# APÉNDICES Y/O ANEXOS

APÉNDICE 1. Minuta 001-15-1164

APÉNDICE 2. Minuta 002-15-1164

APENDICE 3. Minuta 003-15-1164

APENDICE 4. Minuta 004-15-1164

APENDICE 5. Minuta 005-15-1164

APENDICE 6. Minuta 006-15-1164

APENDICE 7. Indicadores de Gestión