140-PLA-2016

Ref. SICE: SN

2 de febrero de 2016

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General de la Corte

Estimada señora:

Con fundamento en el Acuerdo del Consejo Superior, en la sesión Nº 12-15 celebrada el 12 de febrero del 2015, artículo LXVI, se inicio con el Plan de Trabajo para el Rediseño de Procesos en el Circuito Judicial de Cartago, a la fecha este proyecto esta en la etapa de entrega de resultados y confección de informes finales, etapa que se espera concluir en el mes de febrero,   como complemento al proyecto inicial,  le remito el informe 13-PI-2016 de hoy, sobre el Plan de Trabajo para el Desarrollo del Proyecto de  Rediseño de los Despachos Judiciales de la Periferia del Circuito Judicial de Cartago, a través de nuevas tecnologías y moderna gestión.

Dicho plan, contempla los siguientes Despachos Judiciales:

- Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de La Unión (PISAV)

- Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Unión

- Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso

- Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alvarado

- Juzgado Contravencional y Menor Cuantía  Tarrazú, Dota y León Cortés

- Juzgado Penal de La Unión

Esta propuesta constituye en un esfuerzo institucional liderado por la Presidencia de la Corte, a cargo de la Dirección de Planificación, en Coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección Ejecutiva, así como otros órganos administrativos que participan en la ejecución de este proyecto.

El informe fue elaborado por la Sección de Proyección Institucional a cargo del licenciado Erick Monge Sandí.

Atentamente,

Nacira Valverde Bermúdez

Directora a.i. de Planificación

Copias:

- Presidencia de la Corte

- Despacho de la Presidencia

- Dirección Ejecutiva

- Dirección de Tecnología de Información

- Administración Regional de Cartago

- Archivo

NVB/pvv

(Nombre de la Sección)

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SECCIÓN DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

DE REDISEÑO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LA PERIFERIA DEI CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO, A TRAVÉS DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MODERNA GESTIÓN

140-PLA-PI-2016

13-PI-2016

2 de febrero de 2016

“PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE REDISEÑO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LA PERIFERIA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MODERNA GESTIÓN

I	INTRODUCCION

En consecuencia de la ejecución del Proyecto de Rediseño de los Despachos Judiciales del Circuito Judicial de Cartago, se identificó la necesidad de complementar los  esfuerzos que engloben la totalidad de los despachos u oficinas de este Circuito,  incluyendo su periferia, con el fin de garantizar una equidad en el acceso a las mejoras que impulsa la institución en la implementación sistemas de información, análisis de procesos y reducción de tiempos, así como un uso más adecuado de tecnologías disponibles, que finalmente influye en la calidad del servicio que se ofrece a las personas usuarias. Lo anterior, se torna posible ya que la Dirección de Tecnología de la Información a partir de este año 2015 cuenta con la tecnológica para lograr instalar el sistema de gestión de despachos judiciales en la periferia mencionada.

En virtud de lo anterior, se presenta el plan de trabajo complementario al Plan de Trabajo desarrollado en el Circuito de Cartago, para el desarrollo de la labor de rediseño de los despachos y oficinas de la Periferia. Esta propuesta se sustenta en la labor de rediseño de procesos, así como la implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales  que se ha desarrollado en varios despachos y oficinas judiciales, y que ha propiciado la implementación de mejoras en los sistemas de trabajo para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

De esta manera, la Dirección de Planificación en conjunto con la Dirección de Tecnología de Información procedió a elaborar el Plan de Trabajo, con el detalle de las actividades y responsables. De esta forma, se pretende llevar un proceso transparente hacia las funcionarias y funcionarios judiciales y las personas usuarias que utilizan los servicios de los Despachos por rediseñar, de forma que realmente se involucre y comprometa a todas las partes.

El cronograma del plan de trabajo se detalla en el apéndice n°1 del informe.

II	OBJETIVO

Mejorar el servicio público de administración de justicia que se ofrece en los Despachos Judiciales de la Periferia deI Circuito Judicial de Cartago a través del cambio en los procesos de trabajo, organización y la aplicación de moderna gestión y nuevas tecnologías, de forma sostenible y accesible.

III	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y rediseñar los procesos en los despachos judiciales ubicados en la Periferia deI Circuito Judicial de Cartago, con el fin de lograr un servicio eficiente mediante la agilización de trámites por medio de moderna gestión, buenas prácticas, y   propiciando el uso de la oralidad, en los casos que corresponda conforme la normativa lo faculte..

- Para cumplir con este objetivo se procederá, entre otros, a enlistar las actividades procesales y sus interrelaciones con otras instancias, así como diseñar diagramas de procesos y cuantificar la duración de las actividades para detectar actividades que no agregan valor al proceso, actividades críticas y los “cuellos de botella”.

- Implementar las herramientas tecnológicas desarrolladas por la Dirección de Tecnología de la Información, que correspondan, a efectos de dar un mejor aprovechamiento de manera sostenible, con la salveda de que no se incluirán en el presente plan de trabajo la implementación del Sistema de Escritorio Virtual ni el expediente electrónico, solamente la instalación del Sistema de Gestión.

- Desarrollar alianzas estratégicas con la Comisión de Personas Usuarias del Circuito Judicial o instituciones usuarias, con el fin de involucrarlas y comprometerlas en la solución de problemas identificados.

- Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, cuyo funcionamiento influyan en el desempeño del Poder Judicial, de forma que se logren establecer las coordinaciones necesarias en procura de un mejor servicio.

- Desarrollar experiencia suficiente que permita llevar este tipo de proyecto a otros Circuitos Judiciales, para ordenar las actividades institucionales y un máximo aprovechamiento de los recursos, en procura de un mejor servicio accesible.

# IV 	METAS

- Que al 8 de febrero de 2016 se presente el “Plan de Trabajo del Proyecto de Rediseño de los Despachos Judiciales de la Periferia del Circuito de Cartago, a través de Nuevas Tecnologías y Moderna Gestión”. Esta actividad está dirigida a lo interno de la Institución.

- Que posterior al rediseño de cada despacho, se programen actividades donde se informe sobre los resultados tanto al personal de cada despacho como a la comunidad.

- Que al 1 de julio de 2016 los siguientes despachos judiciales se hayan rediseñado y estén utilizando el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales: Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de la Unión (PISAV), Juzgado Penal de La Unión, Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alvarado, Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Tarrazú, Dota y León Cortés y Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso.

- Que al 15 de Julio de 2016 la Dirección de Planificación haya realizado un seguimiento de los despachos mencionados en el punto anterior.

- Que al 29 de Julio de 2016 la Dirección de Planificación haya remitido a las autoridades judiciales el informe de cierre del proyecto correspondiente a los Despachos Judiciales de la Periferia del Circuito de Cartago.

Por su parte, la Dirección de Tecnología de la Información se constituye en la instancia responsable de la implementación de las herramientas informáticas desarrolladas, para lo cual se mantendrá estrecha coordinación con la Dirección de Planificación. La implementación de dichas herramienta son consecuentes con el Plan de Trabajo para el 2016 del Equipo de Implantación de  Sistemas de Gestión de Despacho Judiciales, del cual aprueba el Consejo Superior mediante el acuerdo tomado en la sesión N° 109-15 celebrada el 15 de diciembre del año 2015.

La Dirección de Planificación realizará el trabajo de rediseño de Despachos Judicial, basados en la metodología de rediseño procesos, aprobada en la sesión de Corte Plena N°16-15 del 27 de abril del 2015, que contempla las etapas de diagnóstico de la situación actual, diseño de propuestas de solución e  implementación y control  de las propuestas; bajo un marco de trabajo en conjunto con el personal de los despachos judiciales. (Apéndice 2).

Adicionalmente, la aplicación de la metodología, se apoya en la realización de inventarios estadísticos coordinados por la Sección de Estadística, los cuales dan cumplimiento al acuerdo establecido por El Consejo Superior en sesión Nº94-15 celebrada el 22 de octubre del 2015, artículo XXXIV.

Es importante mencionar que, conforme se determine en los procesos rediseñados, se definirán las coordinaciones pertinentes con otras áreas auxiliares de justicia, que se consideran claves como: Departamento de Medicina Legal, Recepción de documentos y Oficina de Comunicaciones Judiciales.

Asimismo, durante el desarrollo de este proyecto, se deberá contar con el apoyo o coordinación de otras instancias administrativas, cuya participación es determinante para alcanzar los objetivos trazados, entre ellos destaca la Dirección Ejecutiva y la Administración Regional del Circuito Judicial de Cartago, la Dirección de Gestión Humana, Presidencia de la Corte, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Unidad de Control Interno, Contraloría de Servicios, Centro de Gestión de la Función Jurisdiccional  y CONAMAJ.

No menos importante será la colaboración que pueda brindar el Programa Contra el Retraso Judicial del Centro de Gestión de la Función Jurisdiccional, en aquellos despachos que la carga de trabajo así lo justifique, así como la intervención de las distintas Comisiones del Poder Judicial, a través del aporte que puedan brindar con base en la experiencia derivada del impulso a otros proyectos institucionales.

Posterior a la ejecución del Proyecto de Rediseño de Procesos, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, en conjunto con la administración regional,  serán los encargados de realizar el seguimiento del desempeño de los Despachos Judiciales  rediseñados, por medio los indicadores de gestión que cada despacho generará mensualmente. La información recolectada por el Centro, se convertirá en la base para la toma de decisiones y dar sostenibilidad a las mejoras implementadas durante el proyecto.

| Apéndice | Nombre | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Cronograma de trabajo para la Periferia del Circuito de Cartago |  |
| Apéndice 2 | Protocolo Institucional de Rediseño de Procesos |  |

Atentamente,

Lic. Erick Monge Sandí

Jefe a.i. de Sección de Proyección Institucional

# EMS/pvv

# Footnotes

Según Acuerdo de Corte Plena, N°1-16 del 11 de enero del año en curso, artículo XXVIII, se autoriza seguir con los rediseños excepto en el área penal, hasta tener los resultados de los procesos de rediseño realizados en los Tribunales Penales del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos) y en el Circuito Judicial de Cartago, por lo anterior, se  esperaría retomar este despacho cuando los señores y señoras de  la  Corte Plena  así lo dispongan.