PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de Procesos del

Centro de Conciliación

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Inga. Lucía Zeledón Quirós

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

## DISEÑO DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Es importante indicar que en la etapa de diagnóstico se detectaron diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella. Estas tareas se establecieron, analizaron y validaron en conjunto con el personal de la oficina, además de ser informadas a la Comisión de Usuarios de la zona, mediante presentación realizada el 1 de febrero del 2013, momento en que inició la segunda etapa del proyecto, correspondiente al desarrollo de propuestas de solución.  Como apéndice 1 del presente informe se adjunta el documento completo con los resultados del diagnóstico indicado.

## PROPUESTA: Equipo de Mejora de Procesos

La propuesta adjunta se refiere a la conformación del equipo de mejora de procesos formada con personal del Centro de Conciliación, el cual es responsable de dar  el seguimiento requerido para la implementación correcta y sostenible de las propuestas de solución, como también del desarrollo e implementación de las propuestas pendientes, adicionalmente en un futuro serán responsables de identificar e implementar nuevas mejoras.  En el documento que se adjunta,  se incluye el detalle tanto del personal que integra este equipo como las responsabilidades de dicho equipo.

## PROPUESTA: Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y  Escritorio Virtual

Con la implementación de esta propuesta de solución se espera abordar las siguientes oportunidades de mejora:

- Programación automática del seguimiento al cumplimiento de acuerdos.

- Dar información a las personas usuarias sobre las notificaciones que se le han realizado.

- Disminuir el tiempo transcurrido desde que el expediente está listo para revisar la admisibilidad hasta que es revisado.

- Inclusión de cambios en el Sistema de Gestión Judicial y Escritorio Virtual con la finalidad de adaptarlos a la realidad del Centro de Conciliaciones.

- Mejorar los tiempos de envío de los despachos judiciales al Centro de Conciliación previos a la audiencia inmediata.

Actualmente no se cuentan con herramientas que permitan programar las revisiones de avance del cumplimiento, según las fechas exactas en las que se vencen los tiempos establecidos en los acuerdos, por lo tanto utilizando una aplicación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales se logró realizar la programación de estos seguimientos de forma que se facilite el control al Centro de Conciliación. Adicionalmente se logró complementar la notificación a las partes por medio de mensaje de texto en las cuales se indica que tiene una notificación asociada a un número de expediente específico.

Por otro lado, se detectó un punto crítico en la cantidad de días que transcurre desde que el expediente está listo para revisar admisibilidad hasta que es revisado.  Con el sistema el expediente que debe ser revisado cae directamente al buzón de la Jueza, lo cual promueve que se haga con mayor premura la revisión, lo anterior unido a la propuesta de rol de firma y revisión de admisibilidad.

Con la finalidad de adaptar a lo máximo los sistemas a la realidad de la oficina se solicitaron cambios e integración de tareas, subestados, ubicaciones, formatos, entre otros.

## PROPUESTA: Rol de firma y revisión de admisibilidad.

Con esta propuesta de solución se pretende mejorar las siguientes actividades  críticas detectadas:

- La cantidad de tiempo transcurrido desde que el expediente está listo para revisar admisibilidad hasta que es revisado.

- La necesidad de contar con roles de firma y aprobación de documentos por parte de la Jueza Conciliadora.

En conjunto con la Jueza Conciliadora se revisó la organización de la agenda del Centro de Conciliación y se estableció un rol de revisión de la admisibilidad de los expedientes con la finalidad de disminuir los tiempo de proceso, así mismo se valoró la opción del rol de firmas, ya que en algunos la ejecución de algunas actividades se debe esperar a la firma, aumentando así la cantidad de tiempo que se tarda en dar solución a un expediente. El rol establecido se ajusta a las necesidades y realidad del Centro de Conciliación así como al trabajo diario de la Jueza Conciliadora.

## PROPUESTA: Implementación del Sistema Registro Electrónico de Mandamientos

Con esta propuesta de solución se espera mejorar los siguientes procesos críticos detectados:

- Los trámites administrativos relacionados con anotaciones y modificaciones ante el Registro Civil y el Registro de la Propiedad se realizan de forma física, lo cual retrasa la salida de los expedientes de la oficina.

Se realizó la solicitud a la Administración Regional para que iniciara los trámites necesarios para habilitar los permisos para el Centro de Conciliación. Los permisos han sido habilitados y se encuentra pendiente la ejecución de la capacitación que es responsabilidad de dicha Administración. Esta mejora permite que el 100% del expediente sea atendido y no se deba enviar pendientes al despacho de origen del expediente.

## PROPUESTA: Utilización de Agenda CRONOS

Con esta propuesta de solución se espera mejorar el siguiente punto crítico:

- Actualmente en la oficina se agendan las audiencias de conciliación en una agenda física, lo cual implica que no se estén utilizando los recursos informáticos con los que se cuenta, como la agenda CRONOS.

Adicionalmente, el llevar de forma física la programación de las audiencias provoca que la Jueza Conciliadora no tenga a mano su agenda, por lo cual es necesario solicitar a la Técnica Judicial que verifique los espacios para que informe, según sea necesario. Por lo tanto la implementación de esta agenda permite optimizar el trabajo de la oficina.

## PROPUESTA: Indicadores de Gestión

Se propone un conjunto de indicadores con la finalidad de dar respuesta a la necesidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas, con lo anterior se logra obtener la información necesaria para lograr tomar acciones preventivas y correctivas.

La recolección de la información será responsabilidad del equipo de mejora.

## PROPUESTA: Actualización de Procedimientos

Con la finalidad de logar estandarizar las buenas prácticas que se han implementado, se adjuntan los flujogramas de los subprocesos analizados y mejorados. Dichos subprocesos también conforman una herramienta importante para el personal que se integre a la oficina. En el siguiente cuadro se adjunta los documentos actualizados:

Cuadro No. 1

Flujogramas propuestos para el Centro de Conciliaciones

| Nombre del Subproceso | Archivo |
| --- | --- |
| 1.Subproceso de Estudio de Admisibilidad |  |
| 2.Subproceso de Señalamiento |  |
| 3.Subproceso de Realización de Audiencia |  |
| 4.Subproceso de Sesión de Conciliación |  |
| 5.Subproceso de Seguimiento del cumplimiento de acuerdos |  |
| Nombre del Subproceso | Archivo |
| 6.Subproceso de Corrección de Incumplimiento en el avance de acuerdo |  |
| 7.Subproceso de Inscripción ante el Registro Judicial |  |
| 8.Subproceso de Notificación |  |
| 9.Subproceso de Recepción de Documentos |  |
| 10.Subproceso de Devolución de Expedientes |  |
| 11.Subproceso de Archivo de Expedientes |  |

Los subprocesos que se adjuntan incluyen las actividades que deben realizarse en los sistemas para lograr instruir de mejor forma a las personas que tengan la responsabilidad de ejecutar los procedimientos. Para cada uno, se eliminaron e incluyeron las actividades necesarias para optimizar su ejecución.

## PROPUESTA: Modificación de Funciones

Una vez implementadas las propuestas de solución, es importante contar con una herramienta que permita estandarizar cada una de las tareas que se llevan a cabo por las servidoras y funcionarias del centro, el cual a su vez sirve como instructivo de trabajo para el personal de nuevo ingreso.

## PROPUESTA: Envío y Admisibilidad de Expedientes

Con esta propuesta de solución se pretende mejorar lo siguiente:

- La necesidad de contar con requerimientos de admisibilidad adicionales en las materias de Pensiones Alimentarias y Contravenciones para evitar que el  proceso se atrase o  que sean devueltos los expedientes.

- La baja en la cantidad de expedientes que ingresan al despacho por parte de los despachos judiciales con los que coordina. Lo anterior debido que está valorando el servicio como una solución para bajar sus circulantes.

Se desarrollaron en conjunto con el Centro de Conciliación estrategias para promover el interés de los despachos judiciales en la utilización de los servicios del Centro de Conciliación así como de facilitar e instruir al personar para debida selección de los expedientes. Adicionalmente se definen requisitos de admisibilidad adicionales para promover una mejor atención por parte de la oficina.

## IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Una vez concluida la etapa de rediseño del Centro de Conciliación, fue necesario capacitar a cada una de las servidoras y funcionaras en  las nuevas actividades o propuesta de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades dentro de la oficina.  Para lo anterior, se revisó y explicaron las modificaciones que se realizaron a los subprocesos que se detectaron en la oficina y las propuestas de mejora que se implementaron, de forma que se encuentran revisados y validados.

### Capacitación del sistema (Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual)

Las servidoras y funcionaras del Centro de Conciliaciones han sido capacitados en el uso del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ) y el Sistema Escritorio Virtual (EV), las cuales son  las herramientas computacionales que permiten el  trámite y resolución de los expedientes de forma electrónica.

La capacitación estuvo a cargo de la Departamento de Tecnología de  Información, la cual fue brindada a la totalidad del personal del centro, de igual forma se contó con la intervención directa de un monitor de dicha Dirección, durante las semanas en las que se inició la implementación de los sistemas, con la finalidad de instruir en sitio a las funcionarias y servidoras, atendiendo así las consultas relacionadas con cada puesto de trabajo.

Esta monitora o monitor, adicionalmente, instaló y revisó en cada una de las computadoras de las servidoras, servidores, funcionarias y funcionarios del despacho, que todos los sistemas computacionales necesarios para el uso del Expediente Electrónico funcionaran apropiadamente, además de dar soporte en coordinación con los encargados del rediseño de procesos, de todos los procedimientos a seguir en cuanto al uso del sistema.

Actualmente continúan dando soporte a las dudas que se generan durante la utilización de los sistemas en el trabajo cotidiano del centro.

### Implantación de los sistemas

Durante la etapa de implantación del rediseño y de los nuevos sistemas, fue necesario contar con la presencia de personal monitor del Departamento de Tecnología de Información y de la ingeniera industrial de la Dirección de Planificación en el Centro de Conciliación, para dar inicio y soporte a la nueva forma de trabajo.  Lo anterior permitió la solución de cualquier problema que se presentara, a la brevedad.

Las servidoras y funcionaras del Centro, deben reportar ante el monitor los errores y mejoras detectadas a nivel de sistema, de manera que se genere un reporte al Departamento de Tecnología de Información  para su respectiva atención, o bien se realice la solicitud de mejora de algún sistema ante el Departamento de Tecnología de Información  por parte de la ingeniera de procesos.

### Seguimiento y control en las áreas de trabajo

A medida que un expediente avanza en su tramitación, es necesario coordinar directamente con quienes tienen a cargo la causa en las distintas áreas de trabajo, la forma en que opera tanto el nuevo sistema (en el caso de los expedientes electrónicos) como el nuevo procedimiento (tanto para expedientes físicos como electrónicos), de manera que se logre obtener la capacitación requerida de una forma personalizada y además verificando que el sistema se ajusta a cada una de las necesidades del despacho, contenidas en la propuestas de Rediseño.

## RESULTADOS OBTENIDOS

En el siguiente apartado se pueden apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en la oficina, de acuerdo con el seguimiento realizado al 29 de mayo del 2013.

### 3.1. Análisis comparativo de los procesos rediseñados

Es importante conocer el avance o los resultados obtenidos con la implementación de las propuestas de solución del apartado I.  Para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permita observar cada uno de los procesos críticos detectados, la propuesta de soluciones planteadas y sus resultados.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán el objeto de estudio para seguimientos posteriores en el Centro de Conciliaciones, logrando así la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el quehacer de esta oficina.

Cuadro No. 2 Resultado obtenido con el Rediseño de Procesos

| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Los despachos judiciales relacionados con las materias de Pensiones Alimentarias y Contravenciones al entregar los expedientes para iniciar el proceso de admisibilidad no entregan las cuentas judiciales abiertas y los impedimentos de salida del país de los obligados alimentarios, por lo cual en el proceso se atrasa o los expedientes deben ser devueltos. | I. Envío y Admisibilidad de Expedientes | Actualmente los expedientes están ingresando con la información solicitada como requisitos de admisibilidad. |
| Los despachos judiciales envían poca cantidad de expediente al Centro de Conciliaciones, ya que no lo valoran como una opción |  | Actualmente el Centro de Conciliación cuenta con una Técnica Judicial nueva, en cuanto termine el periodo de capacitación y manejo de los expedientes se continuará con la iniciativa del rol. Durante la ejecución del proyecto en el cuarto bloque se promoverá la coordinación con el Juzgado de Familia y Penal Juvenil. Se realizó un esfuerzo de coordinar una prueba piloto con el Juzgado de Menor Cuantía, sin embargo no se manifestaron anuentes a participar. |
| La cantidad de tiempo transcurrido desde que el expediente está listo para revisar admisibilidad hasta que es revisado Tiempo de firmado y disponibilidad de expedientes para tramitar. | C. Rol de Firma y Revisión de Admisibilidad | El tiempo trascurrido desde la entrada de los expedientes hasta que se realiza la admisibilidad han disminuido, de 5 a 3 días naturales. Se cumple con el rol de firmas establecido |

| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultado |
| --- | --- | --- |
| No se cuentan con herramientas que permitan programar las revisiones de avance del cumplimiento según las fechas exactas en las que se vencen los tiempos establecidos a los acuerdos. Debido a lo anterior en algunas ocasiones se realiza a destiempo | B. Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual | Los Sistemas se encuentran implementados y la tramitación se realiza de forma electrónica en el 100%. El Centro de Conciliación se encuentra programando las revisiones del cumplimiento en los sistemas, estas corresponden a expedientes que originalmente se llevaban en forma física. |
| 1. Las herramientas existentes no permite complementar la notificación de audiencia a las partes con el recordatorio de las mismas por medios de mensajes de texto. 2. El tiempo promedio durado en el envío a “notificar Resolución de devolución de expediente (7 días naturales)”. |  | Sistemas implementados, por lo cual en los casos que se tenga la información, las personas usuarias son informadas de que se les han realizado una notificación. Reducción del tiempo de notificación, ya que se utiliza notificación automática o se hace el envío de forma inmediata a la OCN, pasando de 7 días, en algunos casos, a menos de 1 día natural. |
| Los expedientes llegan con poca antelación a la audiencia, esto en los casos de que la audiencia se realice de forma inmediata, lo que causa que no se tenga tiempo para realizar el correcto estudio del mismo |  | Este punto se encontrará abarcado cuando los despachos judiciales tengan los sistemas en funcionamiento. |

| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultado |
| --- | --- | --- |
| El Centro de Conciliaciones debe realizar anotaciones y modificaciones antes el Registro Civil y Registro de la Propiedad de forma física | D. Implementación de SREM | Se ha asignado y habilitado los usuarios para el Centro de Conciliación Se está coordinando la capacitación en el sistema. |
| Falta de herramientas para realizar la programación de forma automática (actualmente se lleva en una agenda física | E. Utilización de Agenda CRONOS | El 100% de las audiencias de conciliación se están agendando en CRONOS, adicionalmente con esta herramienta se lleva el registro de cuáles de las partes se presentaron o no a dicha audiencia, información que es parte del informe mensual. |

Fuente: Elaboración propia

### 3.2. Otras oportunidades de mejora detectadas y su propuesta de solución

En el siguiente cuadro se pueden observar otras mejoras detectadas, para las que fue necesario elaborar una propuesta de mejora.

| Centro de Conciliación de San Carlos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultado |
| Surge la necesidad de monitorear y de evaluar la gestión del Centro de Conciliación por medio de indicadores, los cuales ofrezcan información veraz y confiable. | F. Indicadores de Gestión | Se ha iniciado con el control y seguimiento de la eficiencia del Centro de Conciliación, lo cual es base fundamental para identificar oportunidades de mejora y la toma de decisiones relacionadas con la mejora del servicio brindado a las personas usuarias. |
| Al realizarse el rediseño de procesos, por ende modificaciones en el funcionamiento habitual del Centro de Conciliación, se hace necesario contar con subproceso documentados que faciliten la estandarización de los mismos, con la finalidad de brindar un mejor servicio. | G. Actualización de Subproceso | Estandarización de las actividades que se realizan en el Centro de Conciliación, por lo tanto se ofrece una respuesta y servicio uniforme a todas las personas usuarias que lo necesitan. |
| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultado |
| Se detectaron subastados, ubicaciones, entre otras que debían ser modificados o incluidos para acercar más al sistema a la realidad mejorando así la tramitación | B. Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual (Mejoras) | La inclusión de las ubicaciones, opciones de prioridad y tareas han sido incluidas en los sistemas y están siendo utilizadas. Se realizaron solicitud de cambios en las fases, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte del Director del Centro de Conciliación. |
| Como consecuencia de los cambios relacionados en el Centro se hace necesario contar con instrumentos que permitan estandarizar las funciones de los distintos puestos, así como facilitar la inducción de las personas que ingresen al despacho. | H. Modificación de Funciones | El equipo de trabajo del Centro de Conciliación se encuentra ejecutando las actividades descritas en el manual, lo cual facilita brindar un servicio uniforme e implementar los subprocesos. En dicha propuesta se contemplan acciones que pueden ejecutar personas meritorias. |

Fuente: Elaboración propia

### 3.3. Aspectos importantes sobre Oralidad

### El Centro de Conciliación ha incorporado la oralidad en su trabajo diario, específicamente en la realización de las audiencias de conciliación, ya que cada una de las partes tiene la posibilidad de expresar su punto de vista y llegar, entre ellos, a un acuerdo, sin embargo dicha sesión no es archivada como audio.

### Realizando un análisis del proceso total del Centro de Conciliación  se presentan limitantes para implementar esta iniciativa en otras partes del proceso, ya que se traslapa con algunos de los artículos de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, la cual los rige, específicamente los siguientes:

- Artículo 12.- Requisitos de los acuerdos, en los siguientes incisos:

“f) El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo.

g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del mediador o conciliador.”

- Artículo 14.- Secreto profesional

“Es absolutamente confidencial el contenido de las actividades preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio. El mediador o conciliador no podrá revelar el contenido de las discusiones ni los acuerdos parciales de las partes, en este sentido se entiende que al mediador o conciliador le asiste el secreto profesional.

…”

Adicionalmente, la Jueza Conciliadora ha informado que en reuniones de Jueces Conciliadores, a nivel nacional se ha retomado el tema de la oralidad, sin embargo no se ha definido la forma en la cual se pueda incorporar de otras formas al trabajo de los Centros de Conciliación sin afectar la Ley que los rige.

Con la intensión de promover el conocimiento en el tema, se invitó a la Jueza Conciliadora a participar en el Taller Intensivo de Oralidad que promovió la Dirección de Planificación, el cual fue impartido por la Dra. Jenny Quirós; sin embargo, la Jueza no asistió debido a que se encontraba participando en el Taller-Pasantía para la implementación nacional del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, declarado de interés institucional por la Corte Plena.

### 3.4  Aspectos importantes sobre la satisfacción de la persona usuaria

De la encuesta de satisfacción a la persona usuaria se pudieron obtener las principales conclusiones, las cuales son importantes de tomar en cuenta como punto de comparación.

#### En cuanto a información general de la persona entrevistada se tiene que el 61,90% de las personas usuarias tienen computadora con acceso a Internet.

#### En relación con la percepción del espacio físico utilizado, el 100% de las personas usuarias consideran que éste les generan confianza y privacidad para realizar sus gestiones en el Centro de Conciliación.

#### En cuanto a la prestación del servicio, el 80,95% de las personas usuarias entrevistadas consideran que el servicio recibido por el Centro de Conciliaciones es de calidad, el 19,05% indicó lo contrario.

#### En relación con la velocidad de respuesta del Centro de Conciliación, el 52,38% de las personas usuarias manifestaron que han sido atendidas en un tiempo normal,  mientras que un 28,57% indicó que mucho tiempo y un  19% que poco tiempo. Por otro lado, la expectativa de atención es la siguiente: un 52,38% espera ser atendido en menos de 15 minutos, un 38,10% entre 15 a 30 minutos, un 4, 76% de 30 a menos de 45 minutos y un 4,76% de 1 hora y 30 minutos a 2 horas.

#### Finalmente, el 100% de las personas usuarias considera que la información brindada fue adecuada y suficiente, un 95,25% manifestó no haber detectado errores en la tramitación y un 100% indica que la persona que le atendió lo trató de forma cortés y respetuosa, y que se le brindó la información con lenguaje claro y sencillo.

### 3.5. Aspectos Pendientes

Como se observa en el siguiente cuadro, algunas de las mejoras aún siguen pendientes, por lo que es importante darles un seguimiento, para lograr la sostenibilidad y mejora continua en el Centro de Conciliación.

Cuadro No. 3 Aspectos pendientes

| Mejora | Responsable | Avance |
| --- | --- | --- |
| Solicitud de cambios en las fases: 1.Fusión de la etapa de revisión y admisibilidad. 2. Modificación del nombre de la etapa de “sobreseimiento”. 3. Unificar la etapa de homologación con la de conciliación. | Dirección de Tecnología de la Información | Se inició la coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información luego de aprobación por la Dirección del Centro de Conciliaciones (14-5-13) |
| Elaboración e inclusión de machotes en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales. | Director del Centro de Conciliación | La Dirección del Centro de Conciliación coordinó en conjunto con las juezas y jueces conciliadores la revisión y elaboración de los formatos de documentos para ingresar en el Sistema de Gestión, así como la coordinación posterior con la Dirección de Tecnología de la Información para su inclusión. |

Fuente: Elaboración propia

## RECOMENDACIONES FINALES

- El Equipo Interno de Mejora de Procesos del Centro de Conciliaciones del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, conformado por personal que ha participado activamente del proceso y que se encuentra empoderado y cuenta con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejora, deberá darle continuidad a las mejoras, tanto de los procesos como de los sistemas de información computarizados, tal y como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo. Además, deberá dar seguimiento y controlar la implementación de las mejoras solicitadas a otros despachos u oficinas, así como generar nuevas propuestas.

- La Dirección de Planificación y la Contraloría de Servicios, una vez estabilizado el despacho con los cambios establecidos,  deberá evaluar el grado de satisfacción de la persona usuaria para determinar el impacto directo del rediseño y el expediente electrónico.

- El personal del Centro de Conciliación deberá implementar y controlar la Propuesta de Indicadores de Gestión con la finalidad de obtener información para la correcta toma de decisiones.

## RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

5.1- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Durante el desarrollo del proyecto de rediseño de procesos en el Centro de Conciliacion  iniciado en noviembre del 2013 y concluido en el mayo del 2013, se definieron una serie de propuestas mejoras, en conjunto con el equipo de trabajo, las cuales tenía el fin de dar respuesta a las actividades críticas y oportunidades de mejora detectadas, propiciando así, la mejora colectiva del Centro.

Las propuestas pendientes debían ser implementadas por el Centro y con el objetivo de identificar el progreso y  su grado de implementación, así como la sostenibilidad de las implementadas durante el proyecto, se realizó un estudio en el mes de mayo del 2014, en conjunto con la totalidad del personal del Centro, para determinar el estado de cada una, contemplando aspectos relacionados con asuntos pendientes.

La metodología utilizada se basó en realizar una reunión con el equipo de trabajo, revisar cada una de las propuestas, comentar el grado de implementación al concluir el proyecto y el avance a la fecha, adicional se manifestaron detalles relevantes como mejoras adicionales o problemas presentados. En el caso de los procedimientos y manual de funciones, el Centro de Conciliación  ha realizado una revisión y modificaciones a los documentos con el fin de actualizarlos.

La información recolectada se muestra en el cuadro que se adjunta a continuación; en el cual se muestra el nombre de cada una de las propuestas, el estado que se refiere al porcentaje de implementación que tenía la propuesta al concluir el proyecto en el Centro de Conciliación, los pendientes en ese momento y por último el estado a la fecha de realizar el seguimiento (mayo del 2014).

Cuadro. No.4. Cuadro de estado actual de propuestas de solución.

| Centro de Conciliación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |  |  |
| Propuesta | Estado al mayo 2013 | Pendiente (mayo 2013) | Estado Actual (mayo 2014) |
| Equipo de mejora de procesos | 100% |  | Se realiza la revisión de los indicadores y se definen acciones de mejor. Debido al tamaño de la oficina, 2 personas, constantemente se están implementando mejoras conforme se vayan identificando la necesidad. Por ejemplo: Modificación del motivo de itineración. Identificación de expedientes pegados en la ubicación de "firmado electrónico". |
| Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual | 98% | Al concluir el proyecto Solicitud de cambios en las fases: 1.Fusión de la etapa de revisión y admisibilidad 2. Modificación del nombre de la etapa de “sobreseimiento” 3. Unificar la etapa de homologación con la de conciliación. Elaboración e inclusión de machotes en el SGDJ: Director del Centro de Conciliación. | Se realizó la revisión de las tareas del SGDJ y las modificaciones han sido enviadas al equipo de TI Las solicitudes de cambios de fases han sido aceptadas e incluidas en el SGDJ Se encuentra Pendiente la inclusión de los machotes e el SGDJ debido a que aún se encuentran a al espera de a respuesta de la Dirección del Centro de Conciliación |
| Centro de Conciliación |  |  |  |
| Proyecto de Rediseño de Procesos Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |  |  |
| Propuesta | Estado al mayo 2013 | Pendiente (mayo 2013) | Estado Actual (mayo 2014) |
| Rol de firma y revisión de admisibilidad | 100% |  | Actualmente se ha eliminado el retraso en la tarea de firmado, los documentos se firman de forma inmediata, solo en caso que se detecten algunos documentos pendientes La admisibilidad la realiza la Técnica, para la Materia de Pensiones |
| Implementación del Sistema de Registro Electrónico de Mandamientos | 100% |  | Se cuenta con el Sistema Instalado y la Jueza cuenta con el usuario instalado, sin embargo no se utiliza con frecuenta debido a que únicamente los gravámenes que se hayan realizado de forma electrónica se pueden levantar de forma electrónica |
| Utilización de Agenda CRONOS | 100% |  | Todos los señalamientos se incorporan a la Agenda CRONOS |
| Indicadores de Gestión | 90% | Continuar ingresando la información de los indicadores en la herramienta | Actualmente se está completando la información mes a mes. Algunas observaciones: 1. El indicador relacionada con la admisibilidad no se completa debido a que en este momento se realizan audiencias tempranas en la mayoría por lo tanto ya han sido revisados de antemano por el despacho de origen |
| Centro de Conciliación |  |  |  |
| Proyecto de Rediseño de Procesos Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |  |  |
| Propuesta | Estado al mayo 2013 | Pendiente (mayo 2013) | Estado Actual (mayo 2014) |
| Actualización de Procedimientos | 100% |  | No se han realizado modificaciones a los documentos originales |
| Modificación de Funciones | 100% |  | No se han realizado modificaciones a los documentos originales |
| Envío y admisibilidad de expedientes | 100% |  | Se solicitaron los nuevos requisitos de admisibilidad El rol de revisión y selección de expedientes con el Juzgado de Familia y Pensiones no se esta realizando debido a que se coordinó con dichos despachos, a raíz del proyecto de rediseño que se realizó en el despacho. |

Fuente: Elaboración propia.

5.2- RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar al Centro de Conciliacion en la compresión de su gestión y en el desarrollo de oportunidades de mejora por medio de la detección de situaciones particulares en los resultados obtenidos, mes a mes,  con el cálculo y análisis de los indicadores.

El equipo de la Dirección de Planificación en conjunto con las oficinas ha realizado un seguimiento de los indicadores de gestión, verificando que se haya incorporado la información necesaria y  realizando un análisis de los resultados,  los cuales se detallan en el apéndice No. 2.

El cumplimiento o no de los indicadores de gestión, dependen del valor mínimo o máximo esperado; el proceso de mejora continua establece que los indicadores de gestión se deben analizar y tomar acciones utilizando el siguiente orden de prioridad, con base en el color del indicador:

- Rojo: cuando no se cumple con el valor esperado. Se requiere un análisis inmediato de las causas y si es justificable se establece una acción de mejora.

- Amarillo: cuando se ha cumplido con el valor esperado. Sin embargo, existe un riesgo elevado de no cumplir con ese valor, por lo que se recomienda tomar acciones proactivas necesarias para evitar un posible incumplimiento.

- Verde: el valor óptimo, donde la oficina se encuentra laborando bajo los estándares esperados. Sin embargo, se recomienda hacer la revisión de los valores de los rangos brindados, con el fin de verificar que se adapten a la realidad actual de la oficina, de lo contrario se deben modificar.

Entre los principales resultados se encuentra los siguientes:

- La cantidad de asuntos nuevos entrados  sigue presentando variabilidad, presentando durante el 2014 un promedio 102 expedientes, cantidad que se encuentra debajo del rango deseado.

- La salida de asuntos terminados para los meses del año 2014 se encuentra sobre el límite superior esperado, en promedio se han resuelto 107 expedientes por mes.

- Se detecta variabilidad en los porcentajes de rendimiento del Centro, lo que está asociada a la variabilidad de la entrada de asuntos.  En el año 2014 se identifica una resolución promedio 104%, detectando un único dato del 69% (mayo) y el resto de datos se encuentran sobre el 88%.

- La relación entre la cantidad de audiencias realizadas en relación con las audiencias programadas para el año del 2014 (hasta mayo) presentan valores iguales o sobre el 74% de ejecución,  dato que  supera la situación del 2013.  Es importante destacar que el porcentaje de efectividad de audiencias en el Centro de Conciliación es superior a la realidad de otros despachos, sido un factor de éxito en este punto las llamadas que se realizan a las partes para la recordar la fecha y hora de la audiencia, así como la disposición de tomar espacios en agenda para cambiar fechas de audiencias en caso de ser necesario

- El porcentaje de éxito de las audiencias realizadas por el Centro de Conciliación presenta datos iguales o superiores al 73% para los meses del 2014, con un promedio del 83%, por lo tanto de cada 10 audiencias que se realizan 8 tiene como resultado un acuerdo. Lo anterior evidencia que se cumple el objetivo del Centro de Conciliaciones.

- El tiempo promedio del proceso para el 2014 es de 49 días naturales, menos de 2 meses, lo cual es un tiempo prudencial para el desarrollo del proceso del conciliación. Sin embargo se encuentra sobre la meta establecida de 30 días naturales.

- En el plazo de la tarea se encuentran tiempos de hasta 836 días naturales lo cual supera la meta establecida para el Centro.

El equipo de mejora continua del Centro de Conciliacion  basados en los datos recolectados en los indicadores ha desarrollado acciones y mejoras para el bienestar de la oficina, entre las que se encuentran:

- Elaborar un reporte mensual de los expedientes que se encuentren en la condición de “más de 3 meses sin movimiento”, con la finalidad de colocar al día dichos expedientes y así reducir el tiempo promedio del proceso de la oficina. Adicionalmente se identifican tareas que podrían estar siendo retrasadas por entes externos, por ejemplo en los casos que se debe actualizar la información del Registro Judicial.

- Eliminar la mala práctica de realizar la impresión de las demandas para facilitar la lectura de la misma y colocar anotaciones. Para solucionar lo anterior se definió utilizar la computadora que se encuentra en la sala de audiencias.

- Revisión y atención de los escritos pendientes de forma de reducir a 0 la cantidad de escritos. En esta actividad se detectó que algunos escritos correspondían a expedientes que ya no se encontraban en el Centro, por lo tanto se solicitó al equipo de Tecnología de la Información colaboración para la ubicación de los escritos.

En el caso del indicador relacionado con el “plazo de la tarea más antigua” presentan resultados debajo del valor esperado, sin embargo el Centro de Conciliacion justifica la situación debido a que corresponden a expedientes que se encuentran en la oficina para verificar el cumplimiento del acuerdo definido.

## APÉNDICES

| APÉNDICE 1 ”Diagnóstico del Centro de Conciliación” |  |
| --- | --- |
| APÊNDICE 2: Indicadores de gestión del Centro de Conciliación al mes de junio de 2014 |  |

Información obtenida del informe Percepción del servicio brindado en: Centro de Conciliación, Oficina de Atención de la Víctima, Juzgado Cobro, Civil y Laboral de Menor Cuantía y Juzgado Civil y Trabajo, elaborado por la Licda. Graciela Lugo, Socióloga de la  Dirección de Planificación.