PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de

Procesos del

Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Inga. Lucía Zeledón Quirós

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

- PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

El  proyecto en la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial inició con la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del despacho. La investigación involucró la entrevista de las servidoras, servidores, funcionarias y funcionarios de la Delegación , así como la observación directa, inventario y muestreo de expedientes para obtener tiempos y cargas de trabajo, con el fin de establecer en términos generales la situación actual; dentro de lo que se determinaron procesos críticos, actividades que no generan valor agregado, actividades con oportunidades de mejora, los denominados “cuellos de botella” y el rendimiento del despacho.

A manera de resumen se enlistan algunas de las actividades tanto cuantitativas como cualitativas identificadas como oportunidades de mejora. DETALLLAR UN POCO MÁS

- Las tareas relacionadas a la “espera de respuesta  por otras oficinas” se acumulan una porción importante de expedientes, a los cuales no se les puede realizar tareas adicionales por lo general. Entre las actividades de espera, la de “espera de rastreo telefónico” es la que presenta una mayor duración..

- Se identifica que en la tarea de “revisión de informes sin indicios” se encuentran 141 expedientes y en la de “elaboración de informe de investigación” 50 expedientes, por lo tanto son puntos del proceso que se deben abordar para eliminar cuellos de botellas.

- La actividad de  firmado de informes revisados por parte del personar de investigación consume en promedio1,56 días, siendo este un tiempo que se puede reducir.

- El Sistema de Expediente Único Criminal implementado en la Delegación en estudio, presenta oportunidades de mejora relacionadas con la conexión al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, incorporación de firma electrónica, entre otras.

- Se identifica ausencia de correo electrónico asignados al personal de investigación, limitando la comunicación con actores de los casos que ellos tramitan y entre personal de la misma institución. Adicionalmente el equipo de cómputo actual presenta características de obsolescencia, impactando en  .el desempeño de la formulación de los informes de investigación.

- La asignación de casos por investigadora o investigador, en algunos momentos, no ha sido equitativa, provocando mayor concentración de carga de trabajo en puestos específicos. Adicionalmente  la asignación de  investigadores por zona debe ser revisada a la luz de la incidencia criminal de cada una de las  zonas establecida.

- El proceso de atención de orden de captura, actualmente se tramita al 100% de forma física, sin embargo se cuenta con la posibilidad de digitalizar las tareas que componen dicho proceso.

Los resultados  y conclusiones obtenidas de la investigación han sido la base para el diseño de las propuestas de solución. En el apéndice Nº 1 se adjunta el informe de diagnóstico realizado.

- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Para el diseño de propuesta de solución y con base en los resultados del diagnóstico, se desarrolló un modelo de rediseño integral para la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial, dichos documentos se pueden observar en detalle en el apéndice 1.

Con base en este modelo integral fue como se desarrollaron las propuestas de solución como se detalla a continuación.

## LISTADO DE PROPUESTAS

Las propuestas diseñadas para la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial han sido construidas tomando en cuenta el tema específico que trabaja y las directrices emanadas por las jerarquías.

A continuación se presenta el listad de las propuestas

#### Propuestas Generales

Cuadro No. 1. Listado de propuesta de solución.

| Propuestas | Documento |
| --- | --- |
| 1. Manual de Funciones Actualizado |  |
| 2. Asignación de Cuentas de Correo Electrónico y Equipo de Cómputo |  |
| 3. Implementación del ECU y Mejoras |  |
| 4. Conexión entre ECU y SGDJ |  |
| 5. Cargas de Trabajo y Distribución de Personal |  |
| 6. Consultas en Línea |  |
| 7. Estandarización de Procesos |  |
| 8. Proceso de mejora continua e indicadores de gestión |  |

## EXPLICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Una vez concluida la etapa de rediseño de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial, fue necesario capacitar a cada una de las servidoras y funcionaras en  las nuevas actividades o propuesta de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades dentro de la oficina.

Para lo anterior, se revisó y explicaron las modificaciones que se realizaron a los subprocesos que se detectaron en la oficina y las propuestas de mejora que se implementaron, de forma que se encuentran revisados y validados.

#### Capacitación en el Sistema de Expediente Criminal Único  (ECU)

Las personas servidoras y funcionarias de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial han sido capacitados en el uso del Sistema de Expediente Criminal Único, el cual es la herramienta tecnológicas que permite avanzar en la creación, trámite y resolución de los casos de forma electrónica. Actualmente se continúa con la utilización del legajo físico debido a que el ECU no permite la eliminación de este al 100%, ya que no fue diseñado para ese fin, por lo tanto no permite la incorporación de algunas herramientas necesarias como la firma digital o electrónica, la incorporación de documentos como fotografías,  documentos escaneado o en formato PDF, provocando la necesidad de resguardar los documentos físicos.

La capacitación estuvo a cargado de la Unidad de Administración del ECU de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), la cual fue brinda a la totalidad del equipo de investigación, coordinadores, jefaturas y en menor grado al equipo administrativo.  Durante los meses trascurridos desde la implementación, se ha contado con comunicación vía telefónica con el equipo instructor para solventar dudas.

#### Implantación de las propuestas de mejora y los sistemas de información

Durante la etapa de implantación del rediseño fue necesario contar con la presencia de una Ingeniera Industrial de la Dirección de Planificación en la Delegación en estudio, para dar inicio y soporte a la nueva forma de trabajo.  Lo anterior permitió la solución de los problemas que se presentaron, a la brevedad posible.

Las personas servidoras y funcionarias de la Delegación Regional, deben reportar ante la Unidad de Administración del ECU los errores y mejoras detectadas a nivel de sistema, de manera que se genere un reporte para su respectiva atención, o bien se realice la solicitud de mejora del sistema por parte de la ingeniera de procesos.

#### Seguimiento y control en las áreas de trabajo

A medida que se avanza en la tramitación electrónica, es necesario coordinar directamente con los encargados en las distintas áreas de trabajo, para verificar la forma en que opera tanto el nuevo sistema (en el caso del ECU) como el nuevo procedimiento (tanto para los casos, capturas y DM físicos como electrónicos), de manera que se logre obtener la capacitación requerida de una forma personalizada y además confirmando que el sistema se ajusta a cada una de las necesidades de la Delegación Regional, contenidas en la propuestas de Rediseño.

## ASUNTOS PENDIENTES

La implementación de las propuestas de mejora, en algunos casos, se ha dado de forma paulatina, por lo tanto algunos aspectos quedan pendientes. A continuación  se muestra un resumen de las iniciativas pendientes, su descripción o avance y responsable:

Cuadro No. 2. Asuntos pendientes

| Propuestas o aspecto específico | Responsables | Descripción o Avance |
| --- | --- | --- |
| Implementación de Mejoras del ECU | Unidad de Administración del ECU | Dar seguimiento a la implementación de las mejoras por medio de la Unidad Administradora del ECU de la OPO |
| Conexión entre ECU y SGDJ | Departamento de Tecnología de la Información Oficina de Planes y Operaciones Dirección de Planificación | Elaborar la conexión entre ECU y SGDJ Verificar la implementación de la conexión mediante la creación de carpetas, tanto en la Fiscalía como en el OIJ Capacitar a las personas que serán encargadas de recibir los beneficios de la conexión |
| Consulta en Línea | Delegación Regional del OIJ San Carlos | Dar seguimiento a la solicitud enviada al Consejo Superior en relación al Sistema de Infracciones del COSEVI Gestionar a través de la Dirección General del OIJ la solicitud de permisos al Sistema de Consulta Penitencial |

- RESULTADOS OBTENIDOS CON EL REDISEÑO

En el siguiente apartado se puede apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en la Delegación, de acuerdo con el seguimiento realizado.

## ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DEL DESPACHO

Es importante conocer el avance o los resultados obtenido con la implementación de las propuestas de solución del apartado II, para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permita observar cada una las propuestas de soluciones planteadas, el estado inicial que dio  y sus resultados.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán el objeto de estudio para seguimientos posteriores, logrando así la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el trámite y resolución de casos en la oficina.

#### Propuestas de Solución Generales

Cuadro No. 3. Cuadro comparativo de la situación antes y después del rediseño.

| Propuesta | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Manual de Funciones Actualizado | No se cuenta con Manuales Falta de estandarización de funciones. Manuales de funciones desfasados de la implementación de Sistemas de Información | Manuales diseñados a la medida y necesidades de la oficina | Manuales actualizados Se han limitado las responsabilidades, mejora la capacitación del equipo. Asignación de funciones a los puestos correspondientes (reseñas) |
| 2. Actualización de Procedimientos | No se encuentran diseñados Incorporación y eliminación de actividades debido a la implementación del ECU Proceso poco eficientes: Atención de solicitudes de capturas. | Diseñados | Estandarización de procesos y eliminación de actividades sin Valor Agregado Estandarización de los métodos de trabajo de la oficina (DM, CICO, Capturas) Eliminación de actividad: a.1,56 días espera de firmado c. Envío de copia de denuncia a Fiscalía Actualización formulario de solicitud de rastreo |
| 3. Proceso de Orden de Captura | Proceso físico Recepción de la boleta de "Orden de Captura" (física- Papel) Entrega a los despachos judiciales las contestaciones de orden de captura de forma física. Envío por fax de la contestación al archivo criminal | Proceso de Capturas 90% digital | Envío electrónico de la solicitud por parte los Despachos* Contestación de forma digital. Envío de información por medios electrónicos. |
| 4. Implementación del Sistema ECU | Tramitación manual y expediente físico al 100% Poca utilización de herramientas del ECU como PDF Dificultad para el seguimiento de los casos | Tramitación electrónica del caso y expediente 80% electrónico | 80% de la tramitación electrónica Avance en la tramitación electrónica y legajo electrónico. Cumplimiento Política Cero Papel Revisión y supervisión por medio del ECU |
| 5. Conexión entre ECU y SGDJ | Inexistencia de comunicación entre ECU y SGDJ Doble digitación de información de caso, las partes y datos básicos (OIJ y FP) Envío de informes de investigación a la Fiscalía, por medio de correo electrónico | Definición de requerimiento entre sistemas (en proceso) | Equipo de Tecnología de la Información utilizará una Web Service. Definición de requerimiento de información de las partes. Permitirá la creación de las carpetas correspondientes a cada expediente. |
| 6. Cuentas de correo electrónico Equipo de cómputo | El 100% de los Investigadores no cuentan con cuentas de correo electrónico asignadas Uso de documentos físicos para compartir información o realizar solicitudes Equipo de cómputo insuficiente para la cantidad de personal y en condiciones de obsolescencia | 100% de investigadores con correo 1 computador por cada 2 investigadores | Disminución de entrega de documentos físicos a investigadores. Facilita y promueve la comunicación directa del investigador con otros entes. Se cuenta con equipo que soporta los nuevos sistemas. Limpieza del archivo de almacenamiento común, en 100GB |
| 7. Consultas en Línea | No se cuenta con acceso a la mayoría de las fuentes de información. Necesidad de contar con consulta directa con el Juzgado de Tránsito para obtener información. Accesos creados y no comunicados al TSE | Consultas habilitadas TSE y CEER | Acceso a información del ciudadano -Tribunal Supremo de Elecciones. Consulta habilitada a Extranjeros Residentes |
| 8. Balance de Cargas de Trabajo y distribución por zona | Cantidad de circulante con tendencia creciente. Diferencia entre zonas de trabajo que presentan crecimientos estacionales y no estacionales En ocasiones se presentó una asignación desigual entre investigadores Cuello de botella en el puesto de auxiliar | Herramienta en Excel que permite monitorear los cambios y la asignación de denuncias | Definición de asignación de casos para los investigadores de forma equitativa. Distribución de cantidad de personal por zona. Seguimiento mensual a la situación particular de cada una de las zonas |

## ASPECTOS RELACIONADOS CON ORALIDAD

En la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial no aplica prácticas de oralidad en ninguna de las etapas del proceso, ya que no se han establecido directrices en este tema por parte de la Dirección General del Organismos de Investigación Judicial.

En los casos que son necesarios, se da acompañamiento al Ministerio Público en la recolección de declaraciones de forma oral, siempre cuando haya sido solicitado por la Fiscala o Fiscal del caso.

- RECOMENDACIONES FINALES

El Equipo Interno de Mejora de Procesos de la Delegación Regional de Organismo de Investigación Judicial de San Carlos, conformado por personal que ha participado activamente del proceso, se encuentra empoderado y cuenta con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejora, deberá:_

- Dar continuidad a las mejoras, tanto de los procesos como de los sistemas de información, tal y como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

- Dar seguimiento y controlar la implementación de las propuestas planteadas e implementadas para el despacho, generadas como resultados de los hallazgos detectados durante el análisis de la situación.

- Dar seguimiento y controlar  la implementación de las mejoras solicitadas a otros despachos u oficinas.

- Implementar y controlar la Propuesta de Indicadores de Gestión descritos en la propuesta de solución de “Mejora Continua e Indicadores de Gestión” con la finalidad de obtener información para la correcta toma de decisiones.

- RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

5.1- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Durante el desarrollo del proyecto de rediseño de procesos en la Delegación Regional del Organismos de Investigación Judicial de San Carlos iniciado en setiembre del 2013 y concluido en abril del 2014, se definieron una serie de propuestas mejoras, en conjunto con el equipo de trabajo, las cuales tenía el fin de dar respuesta a las actividades críticas y oportunidades de mejora detectadas, propiciando así, la mejora colectiva del despacho.

Las propuestas pendientes debían ser implementadas por la Delegación Regional y con el objetivo de identificar el progreso y  su grado de implementación, así como la sostenibilidad de las implementadas durante el proyecto, se realizó un estudio en el mes de mayo del 2014, para determinar el estado de cada una, contemplando aspectos relacionados con asuntos pendientes.

La metodología utilizada se basó en realizar entrevistas por medio telefónica con algunos miembros del equipo de trabajo, en la cual se consultó por cada una de las propuestas, comentar el grado de implementación al concluir el proyecto y el avance a la fecha, adicional se manifestaron detalles relevantes como mejoras adicionales o problemas presentados.

La información recolectada se muestra en el cuadro que se adjunta a continuación; en el cual se muestra el nombre de cada una de las propuestas, el estado que se refiere al porcentaje de implementación que tenía la propuesta al concluir el proyecto en el despacho, los pendientes en ese momento y por último el estado a la fecha de realizar el seguimiento (julio del 2014).

Cuadro. 4. Cuadro de estado actual de propuestas de solución.

| DELEGACIÓN REGIONAL DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN DE SAN CARLOS |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos Segundo Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado (mayo 2014) | Pendiente (mayo 2014) | Estado Actual (Julio 2014) |
| Manual de Funciones Actualizado | 100% |  |  |
| Asignación de Cuentas de Correo Electrónico y Equipo de Cómputo | 100% | Realizar una redistribución en caso que se reasigne personal a otras zonas | No se ha dado ninguna redistribución del personal a la fecha |
| Implementación del ECU y solicitud de Mejoras | 100% | Dar seguimiento a la implementación de las mejoras solicitadas. | La Unidad Administradora del ECU tiene previstas las mejoras para enero del 2015 |
| Conexión entre ECU y SGDJ | 20% | Conclusión de la definición del los requerimientos técnicos. Elaboración de la conexión entre sistemas y realizar las pruebas correspondientes. Capacitar a las personas que serán encargadas de recibir los beneficios de la conexión *Ésta mejora es coordinada entre TI, OPO, MP y DP | Requerimientos técnicos definidos. Conexión entre sistemas se encuentra elaborada, sin embargo se encuentran esperando que se implemente la nueva versión de “Sistema de Gestión en Línea” debido a que se utiliza como plataforma para la conexión. Pendiente: Realizar las pruebas correspondientes. Capacitar a las personas que serán encargadas de recibir los beneficios de la conexión |

| DELEGACIÓN REGIONAL DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN DE SAN CARLOS |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos Segundo Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado (mayo 2014) | Pendiente (mayo 2014) | Estado Actual (Julio 2014) |
| Cargas de Trabajo y Distribución de Personal | 100% |  |  |
| Consultas en Línea | 80% | Dar seguimiento a la solicitud enviada al Consejo Superior en relación al Sistema de Infracciones del COSEVI Gestionar la solicitud de permisos al Sistema de Consulta Penitencial | Con respecto al Sistema de Consulta Penitencial, la Dirección Ejecutiva informó el acceso al sistema es limitado, únicamente se autoriza dar acceso a Jueces, Fiscales y Defensores Públicos en materia Penal y Ejecución de la Pena. Pendiente: Envío por parte del Jefe de la Delegación Regional correo a la Administradora de la Comisión Interinstitucional de Tránsito, especificando que los datos requeridos en la consulta y que estos no son los que se pueden visualizar en la página web de COSEVI |
| Estandarización de Procesos | 100% |  | Se informa que el equipo de trabajo realizó cambios en el proceso de atención de Diligencias Menores. |
| Proceso de mejora continua e indicadores de gestión | 100% | Iniciar con la recolección de la información de los indicadores y realizar las reuniones del equipo de mejora | Se ha realizado el cálculo y envío mensual de los indicadores de la Delegación. |

Fuente: Elaboración propia.

5.2- RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar a la Delegación Regional  en la compresión de su gestión y en el desarrollo  de oportunidades de mejora por medio de la detección de situaciones particulares en los resultados obtenidos, mes a mes,  con el cálculo y análisis de los indicadores.

El equipo de la Dirección de Planificación en conjunto con la Delegación Regional ha realizado un seguimiento de los indicadores de gestión, verificando que se haya incorporado la información necesaria y  realizando un análisis de los resultados, comparando los meses de enero a abril del 2014 con los datos de mayo a junio del 2014, en la mayoría de indicadores.

Entre los principales resultados se encuentra los siguientes:

- Entrada de casos nuevos asignados: el promedio por mes para el periodo de mayo a julio es de 199,  representando  24 casos más en relación al promedio mensual del periodo de enero a abril del presente año, sin embargo,  en comparación con el 2013, al mes de julio, se contaba con 1381 casos entrados y para julio del 2014 se cuenta con 1295 casos, detectando una reducción significativa.

- Circulante  de casos al final del período: en el mes de enero del presente año el circulante era de 480 asuntos, al mes de julio, el circulante pasó a 538, dándose un aumentado el circulante en 58 asuntos. El aumento del circulante está asociado a un aumento en la entrada de casos y a la disminución en la cantidad de asuntos terminados.

- Porcentaje de resolución de casos: para el periodo de enero a abril del presente año se ha contado con un porcentaje de resolución de casos (casos con indicios) de 29% mensual, en  los meses de mayo a julio, se ha presentado un promedio mensual del 22%; evidenciado una reducción  en  la cantidad de  casos resueltos que se encuentra asociada al aumento de casos entrados y a la disminución de casos resueltos por investigador. Es importante destacar que el 22% se encuentra debajo del límite esperado de 25%. Dicho parámetro se encuentra establecido para las diferentes Delegaciones Regionales del OIJ del país.

- Porcentaje de tramitación de casos: se presenta una reducción de 117%, del período de enero a abril, a un 73%, de mayo a julio del 2014. La disminución ha provocado que la Delegación Regional se encuentre debajo del limite esperado, 100%, y aumente su circulante. En relación a la cantidad absoluta de casos tramitados se ha reducido en un 36%.

- Porcentaje de resolución de Diligencias Menores: se presenta una reducción de 95%, del período de enero a abril, a un 85%, de mayo a julio del 2014. La disminución ha provocado que la Delegación Regional se encuentre debajo del limite esperado, 90%. Dicha situación se debe a aumento en la entrada de Diligencias Menores en el periodo en el estudio,  ya que la cantidad promedio por mes de Diligencias Menores atendidas ha aumentado.

- Porcentaje de resolución de capturas: en este aspecto se ha presentado una mejora, pasando de un promedio mensual de 15% (enero a abril) a 25% (mayo a julio). En este tema, la nueva Jefatura está implementando una nueva forma de abordaje del área de capturas.

- Porcentaje de resolución de CICOS: el promedio mensual de resolución de CICOS se ha incrementado, pasando de un 54%, en el periodo de enero a abril, a un 74%, en el periodo de mayo a julio. Los datos registrados muestra que la oficina ha realizado un esfuerzo importante en el mes de mayo, en el cual contó con una resolución del 280% y se redujo la entrada.

- Porcentaje de informes con imputado detenido: para el periodo en estudio, de mayo a julio, se presentó un incremento, pasando de 11% en el periodo de enero a abril a un 19%, sin embargo todos los datos se encuentran por debajo de la meta esperada de 32%.

- Antigüedad de casos: se detectado un mejora pasando de un circulante del año 2012 desde el 2013 al  año 2013 en julio del 2014, una reducción de un año en la antigüedad del circulante.

- Antigüedad de Diligencias Menores: se ha detectado un desmejora pasando de un circulante del 6 meses de antigüedad en marzo a  11 meses en julio del 2014, un aumento de 5 meses en la antigüedad del circulante de diligencias menores.

- Antigüedad de Capturas: se presenta una mejora pasando de un circulante de capturas con antigüedad del año 2011 en  el  mes de marzo de 2014, a una antigüedad del  año 2013 en junio del 2014, es decir, una reducción de 2 años en la antigüedad del capturas.

- Rezago  en denuncias: este indicador ha presentado incremento  a través de los meses en los que se ha calculado, pasando de un 14% en el mes de marzo  a un 17% en julio, ambos datos del presente año, dicho dato se encuentra fuera del rango deseado. Lo anterior indica que la cantidad de casos  que tienen más de 120 días sin que se haya elaborado su informe de investigación viene en aumento.

- Rezago en diligencias menores: el rezago ha venido disminuyendo, pasando de un 27% en el mes de marzo a un 24% en el mes de julio, ambos datos del presenta año.  Las acciones desarrolladas por el equipo han permitido una disminución en la cifra, sin embargo aún se encuentran fuera de la meta deseada, un 12%.

- Rezago de capturas: este indicador ha presentado incremento  a través de los meses, pasando de un 42% en el mes de abril  a un 56% en julio, ambos datos del presente año, dicho dato se encuentra fuera del rango deseado de un 15%.

- Rezago de indicios: este indicador ha presentado una mejora pasando el un 33% en el mes de abril a un 29% en el mes de julio, ambos datos del presente año. Sin embargo aún se encuentran fuera de la meta deseada, un 16%.

- Porcentaje de operativos: los meses en estudio (mayo a julio) presentan un porcentaje de ejecución de operativos del 106%,  lo anterior implica que se han realizado más operativos que los esperados, llevando a la Delegación a cumplir la meta establecida. En este indicador se genera una mejora en relación al promedio de los meses de enero a abril del 2014, meses en los cuales se registra un promedio de 77%.

- Porcentaje de allanamientos: se registra un  leve aumento, pasando de un 31% en los meses de enero a abril del 2014 a un 34% en el periodo en estudio.

El equipo de mejora continua de la Delegación basados en los datos recolectados en los indicadores ha desarrollado acciones y mejoras para el bienestar de la oficina, entre las que se encuentran:

- Modificación de la asignación de casos por equipo de trabajo, pasando de una distribución por zonas a una división por tipo de delito. Lo anterior con la finalidad de dar una mejor respuesta y bajar la incidencia criminal.

- Coordinación de mayor cantidad de operativos para los meses de agosto y setiembre, en algunos casos en conjunto con la Fuerza Pública.

- Se solicitó a las investigadoras e investigadores elaborar y concluir mayor cantidad de informes de investigación.

- En conjunto con la Fuerza Pública, se coordinó la asignación de un Oficial de Policía de este ente, para que trabaje en conjunto con el equipo encargado de las Capturas por parte del OIJ.

En los casos de los indicadores que presentan resultados debajo del valor esperado, se identifican las siguientes justificaciones por parte de la Delegación Regional:

- Debido a que en la zona de atracción correspondiente a la oficina, se comenzó a dar un fenómeno en el delito de asaltos con arma de fuego, la mayoría del personal de la Delegación participó en diferentes diligencias con relación a ese delito, tales como vigilancias diurnas y nocturnas. Lo anterior, significó que se invirtiera la mayoría de tiempo de  los investigadores.

- La Oficina contó con vehículos fuera de uso debido a que se encontraban dañados, por ejemplo una de las unidades estuvo por  11 días en el taller (18 al 29 de julio) y dos vehículos adicionales, estuvieron en reparación por un día cada uno. Dicho recurso es fundamental para el trabajo realizado diariamente por las investigadoras e investigadores en la recolección de información, por lo tanto no contar con él, produce retraso en el trabajo.

- ANEXOS Y/O APÉNDICES

| Apéndice | Nombre del Apéndice | Archivo |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Informe de Diagnóstico de la Delegación Regional de Organismo de Investigación Judicial de San Carlos |  |
| Apéndice 2 | Modelo de Rediseño Integral Delegación Regional de Organismo de Investigación Judicial de San Carlos |  |

# Footnotes

10% (corresponde a los casos en que se debe ser firmado por personas que no cuenten con firma digital)

CICOS: solicitudes de  investigación y verificación realizadas por parte del Centro de Información Confidencial de la Oficina de Planes y Operaciones.