PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO NACIONAL DE FISCALÍAS ELECTRÓNICAS

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de Procesos de la

Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos)

Elaborado:

Lic. Luis Chang Pizarro

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

INFORME DE PRONAFE SOBRE REDISEÑO DE LA FISCALÍA DE SAN CARLOS

I. PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO.

## I.1. Inventario al inicio del estudio.

Como base del rediseño de procesos, se llevó a cabo el levantamiento del inventario de expedientes físicos, tarea la cual resulta esencial junto con otros indicadores, para evaluar el resultado o impacto del proyecto.

Se revisaron los reportes de inventario realizados por las Fiscalas y Fiscales al 10 de enero del 2013 y se generó un listado de expedientes inventariados, que contiene la cantidad de expedientes por servidor.

Con todo lo anterior se generó un reporte de los expedientes inventariados que contiene el número de expedientes activos y pasivos correspondiente por escritorio de trabajo.

La cantidad de expedientes que se encontraban en el despacho, suman un total de 1157 expedientes. Dentro de esta cifra, se encuentran 877 expedientes activos y 166 en estado provisional en la Fiscalía de San Carlos.

Además, se determinó que el 85,6% del total de expedientes inventariados se encuentran activos y tan solo el 14,4% se encuentran en un estado provisional (Ausencias, Rebeldías y Sobreseimiento provisionales).

Por otra parte, la mayor cantidad de expedientes se concentra en los Fiscales Auxiliares y corresponde al 90,69% del total de expedientes (1084 expedientes), siendo que el restante 9,31% se encuentra distribuido en los Fiscales Coordinadores (73 expedientes). Esta situación obedece  a que la asignación de juicios, en su gran mayoría, recae sobre las funcionarias y funcionarios, que ocupan la plaza de Fiscal.

En relación con lo anterior, se observa que la mayor cantidad de expedientes están asignados a la Lic. Danish Loaiza con un total de 198 (17,11%), la cual está encargada de tramitar específicamente los delitos Sexuales y Violencia Domestica, seguido por la Lic. José Alberto Blanco con un  total de 170 expedientes (14,69 %) encargado de tramitar delitos relacionados con Lesiones Culposas y Homicidios Culposos principalmente, en tercer lugar se encuentra la Lic. Johanna Bogantes con total de 148 expedientes asignados (12,79%), encargada de tramitar los asuntos relacionados con Flagrancia y Drogas, y finalmente en este análisis (mayor cantidad de expedientes) se encuentra la Licda. Jessica González con un total 137 expedientes (11,84%), encargada de tramitar Delitos Forestales y Conducciones Temerarias principalmente, para un total de 653 expedientes (56,43 %) distribuidos en estos 4 fiscales, siendo que el restante 43,57 % (504 expedientes) están asignados al resto de Fiscalas y Fiscales (en total 9 funcionarios).

De igual forma se observa que la menor cantidad de expedientes están asignados a la Licda. Karla Salas, representado tan solo un 3,46% (40 expedientes) del total de inventario.

Ese desequilibrio obedece a la asignación de las investigaciones por razones de especialización o rezago de las mismas. Este sistema produce cargas de trabajo desiguales e impide un sistema uniforme de evaluación del desempeño, y además, obstaculiza el desarrollo de competencias para el trámite de delitos, que se conocen en esta Fiscalía, por lo cual es un punto a tomar en cuenta en el rediseño de procesos. Por otro lado, resulta necesario ajustar la dinámica de la fiscalía de San Carlos, a las directrices de la Fiscalía General de la República 01-ADM-2013, denominada “Directrices para uniformar la gestión de Fiscalías Territoriales”.

### I.2. Tareas improductivas

En el proceso de diagnóstico, se detectaron tareas improductivas o que no agregan valor al proceso, que se enlistan en el cuadro siguiente. Estas tareas, se establecen en el presente documento, una vez validadas y analizadas con el Equipo de mejora de procesos de la Fiscalía Adjunta de San Carlos.

| Subproceso | Procesos Críticos |
| --- | --- |
| Tamizaje | Cuando la Fiscal de tamizaje debe atender otras diligencias fuera de la oficina (disponibilidad, atención de vistas, etc) o cuando se encuentra entrevistando a un ofendido y se presenta un nuevo denunciante; se hace inevitable designar a otro fiscal para que la sustituya. Ante estas situaciones, con frecuencia se presenta el problema de que algunos fiscales no cuentan con la experiencia o actitud suficiente para tamizar denuncias; y entonces, o tardan demasiado tiempo en la entrevista a ofendidos o reciben denuncias que no debían ser admitidas. Falta de mecanismo de control para valorar si “el rechazo” de denuncias se está llevando a cabo de manera correcta. |
| Ingreso y distribución de denuncias | Las denuncias ingresadas en el día las pasan a la Fiscal Adjunta, para asignación de responsable. Nota: la duración promedio para el ingreso de las denuncias en el sistema GJP y distribución de las denuncias es de un 1 día y depende de la disponibilidad de la Fiscal Adjunta. |
| Acumulación de expedientes | El expediente se traslada al Fiscal Adjunto para que la revise y dé el visto bueno. |

### I.3. Tiempo del proceso general.

En cuanto a los tiempos totales de duración de los procesos penales, resueltos con actos conclusivos (Acusaciones, Sobreseimientos entre otros) y ubicados en el Juzgado Penal de San Carlos, se tomó una muestra de 27 expedientes, para medir la duración total de los procesos, desde que inician hasta que son enviados al Juzgado Penal con una solicitud, que finaliza la etapa preparatoria.

La duración promedio del proceso desde su inicio con el ingreso de la denuncia hasta que se envía la solicitud que pretende concluir esta etapa es de 336,8 días, no obstante ello, debe aclararse que pueden darse tiempos de trámite, como mínimo de 0 días y máximo 1148 días (casos ya en rezago).

Tiempos de diligencias y requerimientos

| Tipo de tramite | Tiempo de resolución promedio (días) | Desviación estándar | Tiempo de resolución máximo promedio (días) | Tiempo de resolución mínimo promedio (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primera actuación: Diligencias Preliminares | 18,6 | 31,16 | 125 | 0 |
| Ingreso de expediente hasta la recepción de entrevista de testigos | 64.8 | 230,4 | 1155 | 0 |
| Ejecución de orden de localización por parte de la OCN | 4,30 | 12,57 | 57 | 0 |
| Recepción de indagatorias | 153,3 | 224,7 | 838 | 0 |
| Secuestro de información | 6,04 | 18,10 | 72 | 0 |
| Realización de Dictámenes Médicos legal | 6,67 | 13,57 | 43 | 0 |
| Solicitud de Dictamen Pericial | 2,0 | 10,39 | 54 | 0 |
| Ejecución de dictamen | 90 | 53,33 | 150 | 48 |
| Acto conclusivo | 336,8 | 307,7 | 1148 | 0 |
| Cierre definitivo | 398 | 328,82 | 1158 | 0 |

Fuente: FASC

### I.4 Análisis de tiempos de los subprocesos y actividades

Un aspecto de gran relevancia es el referido a medir la duración de cada uno de los subprocesos y actividades que se realizan en el macro-proceso de trabajo, durante la tramitación y resolución de expedientes.

La finalidad de realizar esta toma de tiempos de cada subproceso, surge de la necesidad de contar con un parámetro de comparación, una vez que se busquen soluciones a los problemas detectados y de esta forma poder establecer tiempos estándar para cada subproceso, además de buscar la disminución de los mismos en la tramitación y resolución de las causas y de esta manera se contribuya con la satisfacción de la persona usuaria.

De esta forma se procedió a realizar una toma de tiempos promedio en el lugar de trabajo a diferentes servidoras y servidores judiciales.

A continuación se muestran los resultados de cada uno de los subprocesos de tramitación y resolución de expedientes:

Tiempos de subprocesos y actividades de la Fiscalía Adjunta de San Carlos

| Subproceso | Tiempo promedio |
| --- | --- |
| Tamizaje | 30 min. |
| Subproceso Manifestación. | 5 min/usuario |
| Subproceso Ingreso y distribución de causas. | 1 día |
| Subproceso Recepción de denuncias. | 45 min. |
| Subproceso Acusaciones | 8 días |
| Subproceso Ausencias. | 30 min. |
| Subproceso Criterios de oportunidad. | 30 min. |
| Subproceso Solicitud de Pericias medicas. | 10 min. |
| Subproceso Acumulación de expedientes. | 20 min. |
| Subproceso Actos jurisdiccionales. | 30 min. |
| Subproceso Solicitud de Medidas cautelares. | 15 min. |
| Subproceso Gestiones entre fiscales y defensores públicos. | 20 min. |
| Subproceso Trámite y envío de citaciones, localizaciones y órdenes de presentación. | 5 min. |
| Subproceso Indagatorias. | 1 hora |
| Subproceso Gestión de autos de pase. | 5 min. |
| Subproceso Comisiones. | 4 días |
| Subproceso Remisiones. | 10 min. |
| Subproceso Recepción de evidencias | 5 min. |

Fuente: consulta a los integrantes del Equipo de Mejora de procesos de la FASC

Como se observa en el cuadro anterior, cada uno de los subprocesos y actividades tienen su respectivo tiempo promedio, que obedece a la suma de los tiempos de cada una de las consultas realizadas al Equipo de Mejora de Procesos (muestras obtenidas durante el estudio).

Se pueden observar actividades como “Acusaciones”, que corresponden a expedientes en trámite, y presentan mayor cantidad del tiempo promedio (8 días).

Otra actividad importante de mencionar, es el tiempo que se tiene a la espera del ingreso y distribución de los expedientes, la cual se estimó en 1 día en promedio; esto se debe principalmente a que dentro del proceso de la Fiscalía Adjunta, deben pasar todos los expedientes por la Fiscal Adjunta, quien se encarga de asignar las denuncias antes de poder ser ingresadas al sistema, lo cual se considera como un cuello de botella dentro el flujo del proceso.

Todos los datos anteriores, permiten estandarizar las actividades, además de buscar las causas que puede estar afectando la duración de las mismas y con esto buscar, desarrollar e implementar soluciones, que contribuyan con el proceso general de la Fiscalía Adjunta.

## Otros problemas detectados

Además de las oportunidades de mejoras antes mencionadas se detectaron las siguientes:

- No se lleva registro centralizado para la gestión y seguimiento de requerimientos acusatorios, de sobreseimientos, ni de los autos de apertura a juicios dictados en la fase intermedia.

- Los debates son asignados a las funcionarias y funcionarios que ocupan plazas de Fiscal Coordinador y en pocas ocasiones a los Fiscales Auxiliares.

## I.5. Movimiento ocurrido en la Fiscalía Adjunta de San Carlos.

1.5.a). Fiscalía Adjunta de San Carlos

Como parte del diagnóstico de la situación actual de la Fiscalía es importante considerar el comportamiento de la cantidad de casos entrados, así como de la carga de trabajo de este despacho, por lo que a continuación se presenta el siguiente gráfico, que muestra las principales variables estadísticas de la Fiscalía:

Gráfico No. 1

Movimiento histórico de las variables estadísticas de la Fiscalía de San Carlos

Fuente: Sección Estadística, Dpto. de Planificación

Como se observa en el gráfico anterior, las variables estadísticas que corresponden a la cantidad de casos entrados del 2006 al 2012, han presentado un comportamiento lineal creciente hasta el año 2010  y después de ese año la tendencia es decreciente hasta el año 2012. Además, se puede observar que las variables estadísticas que corresponden a la cantidad de casos salidos del 2006 al 2012, han presentado también un comportamiento lineal creciente pero hasta el 2011 y después de ese año la tendencia es decreciente hasta el año 2012.

Cabe mencionar que las variantes más significativas son la cantidad de asuntos entrados y salidos en el 2012, ya que ambas presentan un comportamiento decreciente en relación con el anterior año. En cuanto a los casos entrados se pasó de tener una entrada de 6204 casos  en el 2011, a una entrada de 4780 casos en el 2012, una diferencia de 1424 casos que dejaron de entrar; para los casos salidos se pasó de sacar 7230 casos en el 2011 a 4866 casos en el 2012, una diferencia de 2364 casos. Lo anterior podría estarse presentando por el hecho de haber entrado en funcionamiento en el año 2011, la Unidad de Decisión Temprana y su respectivo tamizaje de las denuncias.

Además de los casos salidos en el 2012 se logró comprobar que 2184 casos (44,8% del total de las salidas) fueron por medio de la desestimación, de los cuales 1025 correspondieron a la Unidad de Decisión Temprana o sea el 46,93% de las desestimaciones en el 2012 fueron producto de esta Unidad.

Para tener una noción más clara del comportamiento del circulante desde el 2006, se nuestra el siguiente gráfico:

Gráfico No.2

Comportamiento histórico del circulante de la Fiscalía de San Carlos

Fuente: Sección Estadística, Depto. de Planificación

En el grafico anterior la variable circulante tiene un comportamiento lineal creciente hasta 2010 y es debido a que la cantidad de casos terminados en comparación con los entrados es menor, lo que ha implicado que año a año, se incremente la cantidad de circulante de 1036 casos en el 2006 a 2314 casos al finalizar el 2010, no así para los años 2011 y 2012 que la cantidad de casos terminados en comparación con los entrados fue mayor, lo que ha implicado que disminuya la cantidad de circulante de 2314 casos al 2010 a 1216 casos al finalizar el 2012.

### Rendimiento histórico de la Fiscalía Adjunta de San Carlos.

Como se puede observar en el siguiente cuadro el rendimiento de la Fiscalía Adjunta de San Carlos a través de los últimos 7 años, ha venido creciendo, a excepción del año 2012 que se detecta una disminución:

Rendimiento anual de la Fiscalía de San Carlos

Fuente: Sección Estadística, Depto. de Planificación

I.6. Conclusiones del diagnóstico.

- La cantidad de expedientes inventariados es de 1,157 expedientes, de los cuales se encuentran activos 877 expedientes y 166 en estado pasivos.

- La mayor cantidad de expedientes se concentra en las Fiscalas o Fiscales Auxiliares y corresponde al 90,69% del total de expedientes (1084 expedientes), siendo que el restante 9,31% se encuentra distribuido en los Fiscales Coordinadores (73 expedientes).

- La carga de trabajo por Fiscal basado en el inventario se encuentra en un nivel muy desvariado, la diferencia más significativa se da entre los 198 expedientes asignados al escritorio 5 comparado con el escritorio 11, con tan sólo 7 expedientes.

- La investigación reflejó varios procesos críticos causantes del rezago o mora judicial, los cuales se enlistan a continuación:

  - Falta de experiencia o actitud suficiente para tamizar denuncias de otros Fiscales en el proceso de tamizaje.

  - Las denuncias ingresadas en el día son trasladadas a la Fiscal Adjunta para asignación de responsable, proceso que generalmente tarda un día en realizarse y depende de la disponibilidad de la Fiscal Adjunta.

  - En casos de acumulación de expedientes, el expediente se traslada al Fiscal Adjunto para que la revise y dé el visto bueno.

- La investigación reflejó además otros problemas a tomar en cuenta, los cuales se enlistan a continuación:

- No se lleva registro centralizado para la gestión y seguimiento de requerimientos acusatorios, de sobreseimientos, ni de los autos de apertura a juicios dictados en la fase intermedia, por lo cual no existe un control directo sobre esos requerimientos.

- Los debates son asignados a las funcionarias y funcionarios que ocupan plazas de Fiscal Coordinador y en pocas ocasiones a los Fiscales Auxiliares, lo cual imposibilita que los Fiscales Auxiliares adquieran mejores competencias.

- De acuerdo con la muestra tomada en el juzgado penal, la duración promedio del proceso desde su inicio con el ingreso de la denuncia hasta que se envía la solicitud es de prácticamente un año (336,8 días), pueden esperarse tiempos de trámite de mínimo de 0 días y máximo 1148 días.

- Las variables estadísticas que corresponden a la cantidad de casos entrados del 2006 al 2012 para la Fiscalía Adjunta, han presentado un comportamiento lineal creciente  hasta el año 2010  y después de ese año la tendencia es decreciente hasta el año 2012. Además se puede observar que las variables estadísticas que corresponde a la cantidad de casos salidos del 2006 al 2012, han presentado también un comportamiento lineal creciente pero hasta el 2011 y después de ese año la tendencia es decreciente hasta el año 2012.

- Las variantes más significativas son la cantidad de asuntos entrados y salidos en el 2012 ya que ambas presentan un comportamiento decreciente en relación con el anterior año.

- Además de los casos salidos en el 2012 se logró comprobar que 2184 (44,8% del total de las salidas) casos fueron por medio de la desestimación, de los cuales 1025 correspondieron a la Unidad de Decisión Temprana o sea el 46,93% de las desestimaciones en el 2012 fueron producto de esta Unidad.

- La variable circulante para la Fiscalía Adjunta tiene un comportamiento lineal creciente hasta 2010 y es debido a que la cantidad de casos terminados en comparación con los entrados es menor, lo que ha implicado que año a año se incremente la cantidad de circulante de 1036 casos en el 2006 a 2314 casos al finalizar el 2010, no así para los años 2011 y 2012 que la cantidad de casos terminados en comparación con los entrados fue mayor, lo que ha implicado que disminuya la cantidad de circulante de 2314 casos al 2010 a 1216 casos al finalizar el 2012.

- El rendimiento de la Fiscalía Adjunta de San Carlos en 2012 fue de un 100%.

## I.7. Recomendaciones del diagnóstico.

1. Distribuir las investigaciones de forma equitativa, en razón de uno a uno para todos los Fiscales, sin criterio de especialidad.

2. Asignar juicios a todos los Fiscales, con el fin de recuperar el proceso de aprendizaje sobre la fase de juicio, para la formación de los fiscales.

II.  PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

II.1. LISTADO DE PROPUESTAS.

Propuestas para la Fiscalía:

- Optimización y estandarización de procesos.

- Definición de prioridades.

- Celeridad en el trámite de las investigaciones penales.

- Reducción de tiempos de respuesta.

- Reducción de fotocopias.

- Simplificación de procesos y mayor eficiencia en los trámites.

- Supresión del papel para el trámite de los procesos.

- Supresión de legajos “paralelos” para juicio.

- Reducción del circulante.

- Mejoramiento de la gestión administrativa.

- Descongestionamiento de las fiscalías, al suprimirse los archivos fiscales en papel.

- Cumplimiento de las políticas de Cero Papel.

- Mejoramiento del ambiente laboral.

- Reorganización de los recursos de las fiscalías.

- Equidad en la distribución de las cargas laborales.

Propuestas para los usuarios externos:

- Mejora en la atención de los usuarios, a través del Sistema de Gestión en Línea.

- Celeridad en el  trámite de las denuncias y escritos en línea.

- Servicios en Línea 24/7.

- Evita re-victimización de la persona ofendida y estigmatización para el imputado.

- Economía en tiempo y dinero en fotocopias y traslados.

- Permite la accesibilidad para usuarios con capacidades especiales (aplicación JAWS que permite la lectura de archivos digitales, mediante voz digital; esto para personas no videntes).

II.2. EXPLICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de modernización de la Fiscalía de San Carlos, consiste en un rediseño de procesos automatizado, mediante la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, a su dinámica administrativa y funcional. En concreto, se pretende la conversión de una Fiscalía con soporte papel, en una con soporte totalmente electrónico, orientada a la mejora continua del servicio público.

Definimos Fiscalia Electrónica, como la Fiscalía rediseñada para mejorar la calidad del servicio público, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, en la gestión de los asuntos penales. Mediante esta gestión electrónica de las investigaciones penales preparatorias, se resolverán entre otros, los siguientes problemas:

- Consumo innecesario de papel, en el trámite de los casos penales.

- Lentitud en el trámite de las diligencias de investigación.

- Sustracción, deterioro y pérdida de legajos físicos.

- Elaboración de legajos físicos paralelos.

- Saturación física de Fiscalías con expedientes terminados en Archivo Fiscal.

- Desarticulación con los juzgados y tribunales electrónicos.

- Consumo innecesario de fotocopias para la confección de legajos físicos para juicio.

- Atraso en la atención de usuarios externos, a causa de extravío, sustracción o pérdida de legajos físicos.

En la Fiscalía de San Carlos, como en la gran mayoría de las fiscalías del país, la gestión o trámite de los casos o investigaciones penales preparatorias, se realiza con absoluta dependencia del papel, lo que implica una altísima inversión en compra de papel, impresoras y otros artículos de oficina, fotocopias, entre otros costos asociados.

El Cambio propuesto. Se procura la implantación de un nuevo modelo de gestión electrónica de los casos, así como la necesaria e indispensable articulación con el juzgado penal y el tribunal de San Carlos, que se convertirán igualmente en electrónicos. Se ofrece además la oferta de nuevos servicios en línea para los usuarios externos, a través del Sistema de Gestión en Línea, mejorándose así la calidad de la interacción con los mismos, y consecuentemente la mejora del acceso a la justicia penal. En términos generales, se proponen los siguientes grandes cambios en la gestión de la Fiscalía:

a) La gestión de las investigaciones penales preparatorias, se realizará totalmente de manera electrónica, mediante la aplicación del software denominado “Escritorio Virtual” y el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, los cuales son los programas que se encuentran en funcionamiento en los tribunales electrónicos. Se procederá a la digitalización o escaneo, únicamente de aquellos documentos físicos, que presenten los sujetos procesales. (100% electrónico)

b) La gestión de prueba ubicada en entidades ajenas al Poder Judicial, se realizará de manera electrónica, mediante el Sistema de Gestión en Línea, el software “Escritorio Virtual”, el correo electrónico y la firma digital, para la debida autenticación de los requerimientos fiscales. (100 % electrónico)

c) En la recepción, reproducción y firma de las denuncias, se utilizará el “Escritorio Virtual”, dispositivos para la recepción de firmas y quemadores de DVD. (100% electrónico)

d) Los objetos, evidencia y otros elementos de convicción, se pondrán a la orden de los juzgados penales, para los efectos contemplados en los artículos 303 y 354 del Código Procesal Penal (exhibición para reconocimiento de las partes)

e) Se ofrecerán a los usuarios externos los siguientes servicios en línea: a) consulta de expedientes electrónicos, b) interposición de escritos y denuncias, y c) descarga de archivos.

2.3- ASUNTOS PENDIENTES.

No quedan asuntos pendientes dentro del rediseño de procesos de la Fiscalía de San Carlos.

III. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL REDISEÑO

III.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DEL DESPACHO

A continuación se realizará el estudio comparativo de la fiscalía de San Carlos, antes y después de su rediseño.

Situación anterior al rediseño de procesos.

La gestión y trámite de las investigaciones penales de la Fiscalía, antes del rediseño automatizado de procesos, se realizaban con absoluta dependencia del papel. Entre otros efectos negativos, figuran los siguientes:

- Consumo innecesario de papel, en el trámite de los casos penales.

- Lentitud en el trámite de las diligencias de investigación.

- Deterioro y pérdida de legajos físicos.

- Retraso en la elaboración de legajos físicos paralelos.

- Saturación física de Fiscalías con expedientes terminados en Archivo Fiscal.

- Consumo innecesario de fotocopias para la confección de legajos físicos para juicio.

- Atraso en la atención de usuarios externos, a causa de extravío o pérdida de legajos físicos.

Situación luego del rediseño de procesos.

- La gestión de las investigaciones penales preparatorias, se realiza de manera electrónica, mediante la aplicación del software denominado “Escritorio Virtual” y el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales.

- Se procede a la digitalización o escaneo, de los documentos físicos, que presentan los sujetos procesales.

- La gestión de prueba ubicada en entidades ajenas al Poder Judicial, se realiza de manera electrónica, mediante el Sistema de Gestión en Línea, el software “Escritorio Virtual”, el correo electrónico y la firma digital.

- En la recepción, reproducción y firma de las denuncias, se utiliza el “Escritorio Virtual”, y dispositivos para la recepción de firmas.

- Se ofrecen a los usuarios externos los siguientes servicios en línea:

a) consulta de expedientes electrónicos,

b) interposición de escritos y denuncias, y

c) descarga de archivos.

III.2. ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE ORALIDAD.

Una vez logrado el equipamiento tecnológico adicional, de la fiscalía de San Carlos, consistente en micrófonos de pastilla, “mixer” o mezcladoras y la instalación del “Sistema de grabación de audiencias”, en las computadoras de las y los fiscales, las entrevistas de testigos que antes se realizaban en forma escrita, actualmente se realizan en forma oral. De esta forma, no sólo se logra suprimir la digitación de la entrevista y el consumo de papel, sino que también se mejora y acelera la atención de los usuarios. Una vez grabadas las entrevistas de testigos, las mismas son incorporadas a los expedientes electrónicos, como archivos mp3.

III.3. HERRAMIENTA PARA LA MEJORA CONTINUA: “INDICADORES DE GESTIÓN”.

Para la mejora continua de procesos en la Fiscalía de San Carlos, se diseñaron e implementaron varios indicadores de gestión, clasificados en las siguientes categorías: a) indicadores asociados a la eficacia de la gestión; b) indicadores asociados al consumo de papel; c) indicadores asociados a las gestiones en línea, y d) indicadores asociados a la firma electrónica y digital de documentos.

Dentro de la clase de indicadores sobre eficacia de la gestión, se implementaron los siguientes indicadores:

1) variación porcentual de casos resueltos;

2) Variación porcentual del circulante;

3) Relación porcentual entre casos entrados y resueltos;

4) duración de la etapa preparatoria concluida con acusación;

5) tasa de resolución;

6) tasa de pendencia, y

7) tasa o razón de congestión.

A través del citado conjunto de indicadores, se pretende medir el rendimiento o desempeño de la fiscalía, luego de su equipamiento con las tecnologías de información y comunicación, para el trámite electrónico de casos penales.

Para medir la reducción en el consumo de papel y cumplir con la Política de Cero Papel, se implementaron los siguientes indicadores:

- “Variación porcentual en el consumo de fotocopias”, y

- “Variación porcentual en el uso de hojas”.

En cuanto a los indicadores asociados a las gestiones en línea, se implementaron los indicadores “variación porcentual de las denuncias enviadas por gestión en línea” y “variación porcentual de los escritos enviados por gestión en línea”, para medir el uso de los usuarios externos del Sistema de Gestión en Línea, para acceder a los expedientes electrónicos en los que figuran como partes del proceso penal.

Finalmente, se implementó un indicador denominado “variación porcentual de documentos firmados electrónicamente y digitalmente”, para medir la generación de documentos firmados en el Escritorio Virtual, y su correspondiente incorporación al expediente electrónico.

IV. RECOMENDACIONES FINALES.

Buena parte de las lecciones aprendidas, durante el rediseño de la Fiscalía de San Carlos, consiste en la necesidad de definir con claridad las fases previas y sucesivas del proceso de implantación de una Fiscalía Electrónica, para garantizar el éxito del proyecto. Si bien se trata de la primera experiencia de implantación de una Fiscalía electrónica, dentro de un mega-proyecto, como lo es el de “Circuito Judicial electrónico”, el que exige mayores niveles institucionales de coordinación, colaboración y cooperación, y una mayor de inversión de recursos tecnológicos, es lo cierto, que la base o plataforma tecnológica, a partir de la cual se inicia la implementación del proyecto, debe someterse a un proceso riguroso de prueba, antes de iniciar cualquier otra actividad. Esto es fundamental. En efecto, los primeros funcionarios que deben ingresar al circuito objeto del proyecto, son los profesionales del Dpto. de Tecnología de la información, para instalar, mejorar y probar la infraestructura tecnológica. En tal sentido, se sugieren en orden cronológico, las siguientes recomendaciones para la implementación de una Fiscalía Electrónica y cualquier otro despacho judicial:

- Realización de un Estudio de factibilidad, por parte de TI.

- Instalación, mejora y realización de pruebas de toda la plataforma tecnológica (servidores, conectividad, telecomunicaciones, Hardware y software).

- Rediseño de procesos en papel.

- Aplicación de un protocolo que regule la digitalización de los expedientes.

- Rediseño de procesos automatizados, en el cual se incluye la definición de tareas, ubicaciones y plazos en el Escritorio Virtual.

- Instalación de todos los sistemas necesarios para el trámite electrónico de casos, con sus pruebas correspondientes.

- Creación de un comité de circuito electrónico, para la definición de relaciones de coordinación, colaboración y cooperación.

- Capacitación del personal del despacho en el uso del paquete de aplicaciones necesarias para el trámite electrónico.

- Validación del Manual de Gestión para fiscalías electrónicas.

- Remesado y almacenamiento de expedientes físicos.

- Capacitación a usuarios externos en el manejo del Sistema de Gestión en línea.

- Migración de datos, en el supuesto de sistemas diferentes.

- Campañas de divulgación a lo interno y externo del Poder Judicial, sobre el proyecto de circuito judicial electrónico.

- Acompañamiento por parte de TI, de ocho semanas en el despacho, como mínimo.

- Realización de encuestas de percepción del servicio, para los usuarios externos.

V. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO.

V.1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

En la actualidad, todas las propuestas de solución se encuentran implementadas y en funcionamiento en la fiscalía de San Carlos. Adicionalmente, y para mejorar la gestión de la Fiscalía se implementaron las siguientes herramientas de gestión: a) Manual de Gestión para Fiscalías Electrónicas; b) SEVRI para Fiscalías electrónicas; c) Sistema de seguimiento de actos conclusivos (acusaciones), y d) matriz de indicadores de gestión.

Cuadro Resumen de estado actual de implementación de las propuestas de solución.

| Nombre de Despacho u Oficina Judicial |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado | Pendiente (al finalizar el rediseño) | Estado Actual (al realizar el seguimiento) |
| Optimización y estandarización de procesos. | R |  |  |
| Definición de prioridades. | R |  |  |
| Celeridad en el trámite de las investigaciones penales. | R |  |  |
| Reducción de tiempos de respuesta. | R |  |  |
| Reducción de fotocopias. | R |  |  |
| Simplificación de procesos y mayor eficiencia en los trámites. | R |  |  |
| Supresión del papel para el trámite de los procesos. | R |  |  |
| Supresión de legajos “paralelos” para juicio. | R |  |  |
| Reducción del circulante. | PR | PR | R |
| Mejoramiento de la gestión administrativa. | R |  |  |
| Descongestionamiento de las fiscalías, al suprimirse los archivos fiscales en papel. | R |  |  |
| Cumplimiento de las políticas de Cero Papel. | R |  |  |
| Mejoramiento del ambiente laboral. | R |  |  |
| Reorganización de los recursos de la fiscalía. | R |  |  |
| Equidad en la distribución de las cargas laborales. | R |  |  |
| Mejora en la atención de los usuarios, a través del Sistema de Gestión en Línea. | R |  |  |
| Celeridad en el trámite de las denuncias y escritos en línea. | R |  |  |
| Servicios en Línea 24/7. | R |  |  |
| Evitar re-victimización de la persona ofendida y estigmatización para el imputado. | R |  |  |
| Economía en tiempo y dinero en fotocopias y traslados. | R |  |  |
| Accesibilidad para usuarios con capacidades especiales. | R |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

V.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

En general, los resultados de los indicadores de gestión de la Fiscalía de San Carlos, se consideran positivos, tomando en consideración que su curva de aprendizaje fue de mayor amplitud, en relación con otros despachos, que ya contaban con la base para la implantación del Escritorio Virtual, a saber el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales. En efecto, antes del resideño de procesos, la Fiscalía de San Carlos contaba con el arcaico Sistema de Gestión de la Jurisdicción Penal (GJP). La transición de tal sistema al Sistema de Gestión de Despachos judiciales, Escritorio Virtual y Sistema de Gestión en línea, implicó una inversión de tiempo considerable, en el aprendizaje y uso de tales sistemas, para la tramitación electrónica de asuntos penales, no obstante ello, los réditos obtenidos durante el tiempo del rediseño y posterior seguimiento de la fiscalía, se consideran positivos, esperándose mejores resultados al finalizar el 2014.

En relación con el indicador de gestión denominado “variación porcentual de casos resueltos”, entre los periodos analizados 2012 y 2013, si bien se determina una disminución de un 13% en el rubro de casos resueltos (655 asuntos menos), para el año del rediseño e implantación de los nuevos sistemas aludidos (2013), esto se considera normal, por las razones antes indicadas, sin representar un impacto relevante en el circulante, como se observará seguidamente.

Aun cuando, se dio la indicada variación porcentual de casos resueltos, se determina que la “variación porcentual entre casos entrados y resueltos” no fue significativa, en razón de que apenas representó un incremento de un 3% en el circulante. En efecto, la fiscalía de San Carlos, para el año 2012, reportaba un circulante final de 1045 casos penales, y al finalizar el año 2013, registró un circulante final de 1074 casos, es decir, una diferencia de tan solo 29 casos.

El resultado del indicador denominado “Relación porcentual entre casos entrados y resueltos”, en el periodo de análisis 2013, se considera positivo, dado que se obtiene un porcentaje del 99%. Efectivamente, de los 4, 240 asuntos entrados, se resolvieron en el año, 4, 212 asuntos.

En cuanto al indicador denominado “Duración de la etapa preparatoria concluida con acusación”, el resultado fue satisfactorio, dado que se determinó un promedio de duración de 324 días, en las 257 acusaciones formuladas por la fiscalía de San Carlos, desde el ingreso de la denuncia hasta la formulación de la acusación. Aun cuando tal medición se refiere exclusivamente a los procesos concluidos con acusación, se observa que el tiempo resulta menor, en relación con el tiempo medido de duración de los procesos en general, tomado de la muestra analizada en el juzgado penal, a saber, 336,8 días.

Respecto a las tasas complementarias de resolución y pendencia, igualmente se obtienen resultados positivos, en la fiscalía de San Carlos. En efecto, esta fiscalía registra para el periodo 2013, una tasa de resolución de un 80%, y consecuentemente, una tasa de pendencia del 20%. Es por ello, que la razón de congestión es mínima, registrándose apenas un 1.25 de congestión en la fiscalía.

Acerca de los indicadores asociados al consumo de papel, en el año 2013, se obtienen resultados muy positivos, dado que con el rediseño de procesos automatizados, se logra una “variación porcentual en el consumo de fotocopias” de un 74%. Esto es así, dado que mientras en el año 2012, se gastó la cantidad de 16, 260 fotocopias, en el año 2013, tal cifra se logra reducir a 4, 242 fotocopias. Como se observa, en el año 2013 se economizaron 12,018 fotocopias, respecto al periodo anterior. Algo similar, ocurre con el indicador “Variación porcentual en el uso de hojas de papel”, toda vez que se logra una variación porcentual de un 71%, es decir, una reducción importante en el uso del papel, para el trámite de casos. En efecto, mientras en el año 2012, se gastó la cantidad de 28, 000 hojas de papel, en el año 2013, tal cifra se logra reducir a 8, 000 hojas. Como se observa, en el año 2013 se economizaron 20, 000 hojas, respecto al periodo anterior.

En relación con los indicadores relacionados a la gestión en línea, a saber “Variación porcentual de las denuncias enviadas por gestión en línea” y “Variación porcentual de escritos enviados por gestión en línea”, no se cuenta con un periodo de comparación, al resultar un servicio nuevo ofrecido por la fiscalía de San Carlos, sin embargo, se obtienen resultados positivos, que indican que usuarios externos, están haciendo uso del nuevo servicio. En efecto, para el año 2013 se enviaron a la fiscalía de San Carlos, 227 denuncias y 217 escritos, por medio del Sistema de Gestión en Línea.

Finalmente, el resultado del indicador “Variación porcentual de documentos firmados electrónica y digitalmente”, es igualmente positivo, al dar cuenta del uso del Escritorio Virtual, para la tramitación electrónica de casos penales. Durante el año 2013, se firmaron 10, 167 documentos, de manera electrónica y digitalmente. En el siguiente cuadro, se muestran en detalle, los resultados de los indicadores antes aludidos:

Cuadro de resultados de indicadores de gestión

| SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN |
| --- |
| N° | Datos | Indicador | Resultados |
| 1.Eficacia de la Gestión |
| 1.1. | Periodo anterior | Periodo actual | Variación porcentual de casos resueltos | -13% |
|  | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Total de resueltos | 4867 | Total de resueltos | 4212 |  |  |
| 1.2. | Periodo anterior | Periodo actual | Variación porcentual del circulante | -3% |
|  | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Circulante final | 1045 | Circulante final | 1074 |  |  |
| 1.3. | Periodo actual | Relación porcentual entre casos entrados y resueltos | 99% |
|  | 2013 |  |  |
|  | Total resueltos | 4212 | Total entrados | 4240 |  |  |
| 1.4. | Periodo actual | Duración (días) de la etapa preparatoria concluida con acusación | 324 |
|  | Suma de tiempos de casos acusados | 83291 | Total de casos con acusación | 257 |  |  |
| 1.5. | Periodo actual | Tasa de resolución | 80% |
|  | 2013 | Cantidad |  |  |
|  | Casos resueltos | 4212 |  |  |
|  | Testimonio de piezas | 0 |  |  |
|  | Activos al inicio | 1045 |  |  |
|  | Casos entrados | 4138 |  |  |
|  | Casos reentrados | 102 |  |  |
| 1.6. | Periodo actual | Tasa de pendencia | 20% |
|  | 2013 | Cantidad |  |  |
|  | Casos pendientes | 1074 |  |  |
|  | Testimonio de piezas | 0 |  |  |
|  | Activos al inicio | 1045 |  |  |
|  | Casos entrados | 4138 |  |  |
|  | Casos reentrados | 102 |  |  |
| 1.7. | Periodo actual | Tasa de congestión | 1.25 |
|  | 2013 | Cantidad |  |  |
|  | Activos al inicio | 1045 |  |  |
|  | Testimonio de piezas | 0 |  |  |
|  | Casos entrados | 4138 |  |  |
|  | Casos reentrados | 102 |  |  |
|  | Casos resueltos | 4212 |  |  |
| 2.Consumo de papel |
| 2.1. | Periodo anterior | Periodo actual | Variación porcentual en el consumo de fotocopias | 74% |
|  | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Consumo de fotocopias | 16260 | Consumo de fotocopias | 4242 |  |  |
| 2.2. | Periodo anterior | Periodo actual | Variación porcentual en el uso de hojas | 71% |
|  | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Hojas de papel utilizadas | 28000 | Hojas de papel utilizadas | 8000 |  |  |
| 3.Gestiones en línea. |
| 3.1. | Periodo anterior | Periodo actual | Variación porcentual de las denuncias enviadas por gestión en línea | Año 2013 |
|  | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Denuncias en línea | N/A | Denuncias en línea | 227 |  |  |
| 3.2. | Periodo anterior | Periodo actual | Variación porcentual de los escritos enviados por Gestión en línea | Año 2013 |
|  | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Escritos por Gestión en línea | N/A | Escritos por Gestión en línea | 217 |  |  |
| 4.Firmas Digitales y electrónicas. |
| 4.1. | Periodo anterior | Periodo actual | Variación porcentual de documentos firmados electrónicamente y digitalmente | Año 2013 |
|  | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Total documentos firmados | N/A | Total documentos firmados | 10167 |  |  |

VI ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

VI.1. TALLER DE VALIDACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN PARA FISCALÍAS ELECTRÓNICAS.

El 25 de abril de 2013, se desarrolló el taller de validación del manual de gestión para fiscalías electrónicas. Los conocimientos básicos sobre los nuevos trámites a desarrollar, que se ofrecieron a los participantes, facilitará la realización electrónica de cada una de las diligencias propias de una investigación penal preparatoria, en un marco de respeto a los principios, garantías y derechos fundamentales; y en apego a las directrices emanadas por la Fiscalía General de la República. En este sentido, uno de los objetivos primordiales es la estandarización de procesos, con el fin de mantener la uniformidad en la gestión electrónica de todas las fiscalías involucradas en el Proyecto Nacional de Fiscalías Electrónicas.

Con esta actividad, que tuvo una duración de todo un día laboral, y con un excelente trabajo en equipo, se logró el estudio de 32 Protocolos de Gestión Electrónica; así como un amplio espacio para la evacuación de consultas y retroalimentación entre el equipo de PRONAFE y  la Fiscalía de San Carlos. Asimismo, la Fiscalía de San Carlos aprovechó la oportunidad, para realizar actividades y dinámicas que fomentan el trabajo en equipo y el cambio cultural hacia una justicia sin papeles.

VI.2. CAMPAÑAS INFORMATIVAS.

A fin de recordar e informar sobre diversos temas a los compañeros de la fiscalía electrónica de San Carlos y población judicial en general, se coordinó con el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial para la divulgación de las siguientes campañas informativas:

- Sabía Usted?: información sobre qué es una fiscalía electrónica, cuáles son las fiscalías electrónicas del país y cuáles servicios ofrecen.

- SEVRI para fiscalías electrónicas.

VI.3. SEGUIMIENTO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS MEDIANTE EL SISTEMA DE CMA DESKTOP.

Durante el año 2013 se puso a disposición de los compañeros de la fiscalía electrónica de San Carlos la posibilidad de comunicarse con el equipo de PRONAFE mediante el uso de la licencia del sistema denominado CMA Desktop, misma que fue otorgada por el Departamento de Telemática a cada una de las administraciones regionales.

El sistema aludido permite realizar una videoconferencia con las diferentes oficinas que se encuentren enlazadas, en la que se abre un espacio para atender consultas acerca de los procesos, solución inmediata de acontecimientos urgentes y  aclarar consultas sobre el manejo del Escritorio Virtual, mediante la opción de “enviar contenido”, que permite a todos los participantes visualizar en su propia computadora, el contenido del monitor del equipo de PRONAFE en tiempo real, para la explicación de procedimientos determinados.

La facilidad para aclarar cualquier duda a pesar de no encontrarse en el mismo espacio físico, reduce cualquier riesgo de una mala praxis procesal y se logra la retroalimentación para una mejor solución de las situaciones que se presenten.

VI.4. CHARLA SOBRE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE RASTREOS TELEFÓNICOS.

Gracias a la colaboración del Departamento de Protección y Seguridad del ICE, representado por el Lic. César Alpízar Murillo, el  29 de mayo de 2013, se impartió una charla a los fiscales sancarleños sobre el tema de rastreos telefónicos, con la finalidad de aplicar a partir de ese mismo día, el protocolo de gestión electrónica de rastreos telefónicos ante el ICE. Este enlace significó el ahorro de varios millones de colones para dicha institución y una reducción importante de tiempo, en el trámite de los rastreos en cuestión, que pasó de varias semanas a un máximo de 24 horas.

VI.4. COMPROBACIONES DE APRENDIZAJE

Como parte del seguimiento que PRONAFE brindó a la fiscalía de San Carlos, se procedió a la aplicación de cuestionarios con preguntas relacionadas al manejo del Escritorio Virtual y otros de los sistemas y aplicaciones que se utilizan para el trámite electrónico de los casos. Una vez revisados los cuestionarios aludidos, PRONAFE procedió a realizar las aclaraciones correspondientes a los integrantes de la fiscalía de San Carlos, en todos aquellos temas en los cuales se detectó una respuesta incorrecta.

VI.5. SEVRI ESPECIALIZADO PARA FISCALÍAS ELECTRPONICAS

Como parte del proceso de transformación de una fiscalía con un modelo tradicional de gestión de casos, a una con soporte electrónico, se impone la necesidad de actualizar el SEVRI, con el fin realizar una correcta administración de los riesgos derivados de la aplicación de las TIC’s en la investigación penal preparatoria. Para tales efectos, el equipo de trabajo del Proyecto Nacional de Fiscalías Electrónicas (PRONAFE), en coordinación con el Equipo institucional de riesgos del Poder Judicial, programaron la realización del primer taller para la elaboración del SEVRI para fiscalías electrónicas, el cual se desarrolló los días 10 y 24 de mayo de 2013, con la participación de cinco delegaciones de las fiscalías electrónicas, a saber: fiscalía de San Carlos, fiscalía de Cartago, Fiscalía de Goicoechea, Fiscalía de Limón y Fiscalía de Pérez Zeledón. Los insumos obtenidos en dicho evento, fueron revisados por el Equipo Institucional de Riesgos y luego remitidos a PRONAFE, para su correspondiente análisis y mejoras. Luego de varias semanas de trabajo, el equipo de PRONAFE realizó la depuración, consolidación y mejora de los productos obtenidos en el taller, obteniéndose el presente Sistema Específico de Valoración de Riesgos para las fiscalías electrónicas. Cabe destacar, que para la formulación de este sistema, se tuvo como guía el Portafolio de riesgos del SEVRI-PJ, aprobado por Corte Plena en sesión Nº 16-13, celebrada el 22 de abril de 2013, artículo XII, y el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 36-13, celebrada el 16 de abril de 2013, artículo LXXX.

No está por demás advertir, que el presente SEVRI configura tan sólo, un marco mínimo de cumplimiento, para la correcta administración de los riesgos, en las fiscalías electrónicas; por ello, conforme a la Ley General de Control Interno, las jefaturas o titulares subordinados en estos despachos electrónicos, deberán incluir todos aquellos riesgos, que podrían ser identificados por sus respectivos equipos de gestión de riesgos.

VI.6. ENCUESTAS A USUARIOS INTERNOS

Como parte del proceso de retroalimentación y mejora PRONAFE solicitó la colaboración a varios usuarios internos de la fiscalía de San Carlos para contestar una encuesta con el fin de obtener su opinión sobre diversos temas. Los resultados de las encuestas aludidas se adjuntan en el apartado de anexos del presente informe.

VI.7. ENCUESTAS A USUARIOS EXTERNOS

Con la misma finalidad expuesta en el punto anterior, PRONAFE aplicó encuestas a usuarios externos de la fiscalía de San Carlos. Los resultados de las encuestas aludidas se adjuntan en el apartado de anexos del presente informe.

ANEXOS

| ANEXO 1 Manual de gestión para fiscalías electrónicas | http://ministeriopublico/gestion_proyectos/pronafe/manual_usuarios.html |
| --- | --- |
| ANEXO 2 Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) especializado para fiscalías electrónicas | http://ministeriopublico/gestion_proyectos/pronafe/index_SEVRI.html |
| ANEXO 3 Campaña informativa ¿Sabía usted? |  |
| ANEXO 4 Campaña informativa SEVRI para fiscalías electrónicas |  |
| ANEXO 5 Inventario de mejoras al Escritorio Virtual propuestas a Tecnología de la Información |  |
| ANEXO 6 Buenas noticias para fiscalías electrónicas |  |
| ANEXO 7 Comunicados para fiscalías electrónicas |  |
| ANEXO 8 Recordatorios para fiscalías electrónicas |  |
| ANEXO 9 |  |
| ANEXO 10 |  |
| ANEXO 11 |  |
| ANEXO 12 |  |
| ANEXO 13 |  |
| ANEXO 14 |  |
| ANEXO 15 |  |
| ANEXO 16 |  |
| ANEXO 17 |  |
| ANEXO 18 |  |
| ANEXO 19 |  |
| ANEXO 20 |  |
| ANEXO 21 |  |
| ANEXO 22 |  |
| ANEXO 23 |  |
| ANEXO 24 |  |
| ANEXO 25 |  |
| ANEXO 26 |  |
| ANEXO 27 |  |
| ANEXO 28 |  |
| ANEXO 29 Comprobación de aprendizaje aplicada a los fiscales de San Carlos |  |
| ANEXO 30 Comprobación de aprendizaje aplicada a los técnicos judiciales de la fiscalía de San Carlos |  |
| ANEXO 31 Encuesta a usuarios externos |  |
| ANEXO 32 Encuesta a usuarios internos |  |
| ANEXO 33 Comprobación de aprendizaje aplicada a la fiscal adjunta de San Carlos |  |

# Footnotes

La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el "promedio" o variación esperada con respecto a la media aritmética.