PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de Procesos del

Juzgado de Civil y Trabajo de Mayor Cuantía  del Segundo  Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Inga. Elena Gabriela Picado González

Ing. Oscar Solano Azofeifa

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

## DISEÑO DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Es importante indicar que en la etapa de diagnóstico se detectaron diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella. Estas tareas se establecieron, analizaron y validaron en conjunto con el personal del despacho, además de ser informadas a la Comisión de Usuarios de la zona, mediante presentación realizada el 31 de enero del 2013, momento en que inició la segunda etapa del proyecto, correspondiente al desarrollo de propuestas de solución.  Como apéndice 1 del presente informe se adjunta el documento completo con los resultados del diagnóstico indicado.

## PROPUESTA: Equipo de Mejora de Procesos

La propuesta adjunta se refiere a la conformación de un equipo de trabajo de mejora de procesos con personal del Juzgado Civil y Trabajo, el cual se aboca tanto al seguimiento requerido para todas las propuestas de solución implementadas, como también  al desarrollo e implementación de las propuestas pendientes.  En este informe se incluye el detalle tanto del personal que integra este equipo como las responsabilidades de dicho equipo.

## PROPUESTA: Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual

Con esta propuesta de solución se pretende mejorar los siguientes procesos críticos detectados:

- El tiempo en que se tiene en la espera de agregar los escritos al respectivo expediente.

- Gran cantidad de expedientes acumulados a cargo de la Técnica de manifestación y la Técnica de Servicios Generales, para labores de envío de notificaciones, recepción e incorporación de actas de notificación, búsqueda de expedientes, agregados de escritos, entre otras funciones.

- El tiempo de espera para armar los expedientes es considerado un cuello de botella.

- Se trabaja de forma masiva y se colocan todos los expedientes en casillas esperando realizar el trámite inicial o el que corresponda ya sea una prevención o el traslado, incompetencia, contestación de la demanda o cualquier otra gestión de la parte, lo que además no permite la secuencia lógica de un expediente al tener que darle tratamiento a todas las resoluciones por igual.

- El tiempo que se tarda para resolver es considerado un cuello de botella.

- Envío de expedientes al Tribunal para apelación.

## PROPUESTA: Rol toma de demandas

Con esta propuesta de solución se pretende mejorar los siguientes procesos críticos detectados:

- Distribuir equitativamente la toma de demandas en materia laboral.

- Evitar retrasos en la tramitación del despacho y garantizar un adecuado servicio a la persona usuaria.

## PROPUESTA: Rol de manifestación

Con esta propuesta de solución se pretende mejorar los siguientes procesos críticos detectados:

- Ofrecer un buen servicio de atención al público, garantizando abarcar las consultas y necesidades de manera oportuna.

- Rotar la atención de las personas entre los técnicos judiciales del Juzgado de forma equitativa.

## PROPUESTA: Cambio de competencia material para estudio de los expedientes y distribución de los expedientes para estudio por parte de la Jueza o Juez.

## PROPUESTA: Cambios estado y fase para materia civil.

## PROPUESTA: Revisión de audiencias

Con esta propuesta de solución se pretende mejorar los siguientes procesos críticos detectados:

- Evitar atrasos en la realización de las audiencias.

- Garantizar la correcta ejecución de las audiencias al corroborar previamente que tanto las partes como los elementos necesarios se encuentran debidamente notificados y confirmados.

## PROPUESTA: Indicadores de gestión

La propuesta adjunta surge de la necesidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas de forma que se logren tomar acciones preventivas y correctivas.

## PROPUESTA: Flujogramas de procesos

Una vez implementadas todas las propuestas de solución, es importante contar con una herramienta que permita estandarizar cada una de las tareas que se llevan a cabo en el Juzgado, el cual a su vez sirve como instructivo de trabajo para el personal de nuevo ingreso.  En el siguiente cuadro se adjunta esta herramienta que incluye cada uno de los flujogramas propuestos para etapa del proceso.

Cuadro No. 1

Flujogramas propuestos del Juzgado Civil y Trabajo

| Subproceso de Manifestación |  |
| --- | --- |
| Subproceso de Asignación de expedientes |  |
| Subproceso de Tramitación |  |
| Subproceso de Revisión y Firma |  |
| Subproceso de Fallo (estudio de fondo) |  |
| Subproceso de Notificación |  |
| Subproceso de Audiencia |  |
| Subproceso de Remate |  |
| Subproceso de Giros |  |
| Subproceso de Peritaje |  |
| Subproceso de Embargo |  |

Fuente: Elaboración propia

## PROPUESTA: Manual de funciones

Una vez implementadas todas las propuestas de solución, es importante contar con una herramienta que permita estandarizar cada una de las tareas que se llevan a cabo en el Juzgado, el cual a su vez sirve como instructivo de trabajo para el personal de nuevo ingreso.

## IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Una vez concluida la etapa de rediseño del nuevo proceso general del Juzgado Civil y Trabajo, fue necesario capacitar a cada uno de las servidoras y servidores en cuanto a las nuevas actividades o propuesta de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades dentro del despacho.

Para lo anterior se convocó a reuniones a cada área de trabajo, en las cuales se les suministró la explicación detallada del nuevo procedimiento contenido en los flujogramas y documentos propuestos, validados y aprobados, así como en el documento que contiene la herramienta utilizada para evaluar la Situación Actual, en la cual se observan las actividades que fueron modificadas, eliminadas y/o agregadas según el rediseño y con esto obtener el conocimiento debido en cuanto a las nuevas funciones y métodos de trabajo a partir del proceso de implementación.

### Capacitación del sistema (Escritorio Virtual)

Además de la capacitación en cuanto a los nuevos procesos, resultó indispensable la capacitación del uso de los sistemas de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual (EV), los cuales son las herramientas computacionales que permite tramitar y resolver los expedientes electrónicos.

Para esto se programaron las capacitaciones tanto de las juezas y jueces así como de las técnicas y técnicos judiciales para que con la intervención directa de personal monitor del Departamento de Tecnología (especialista en el uso del SGDJ y EV), conocer cada una de las aplicaciones de este sistema, en especial aquellas que competen según el área de trabajo.

Esta monitora o monitor además de brindar las capacitaciones del uso del SGDJ y EV, instaló y revisó en cada una de las computadoras de las servidoras, servidores, funcionarias y funcionarios del despacho, que todos los sistemas computacionales necesarios para el uso del Expediente Electrónico funcionaran apropiadamente, además de dar soporte en coordinación con los encargados del rediseño de procesos, de todos los procedimientos a seguir en cuanto al uso del sistema.

### Implantación de los sistemas

Durante la etapa de implantación del rediseño y del nuevo sistema, fue necesario contar con la presencia de personal monitor de Tecnología y de la ingeniera o ingeniero industrial de la Dirección Planificación en el despacho, para dar inicio y soporte a la nueva forma de trabajo.  Lo anterior permite que cualquier problema que se presente de forma circunstancial pueda ser solucionado por quien corresponda, a la brevedad posible.

Todas las servidoras y servidores del despacho, deben reportar ante el monitor del Escritorio Virtual los errores y mejoras detectadas a nivel de sistema, de manera que quede registrado en la bitácora del despacho y con esto se genere le reporte al Departamento de TI para su respectiva atención, o bien se realice la solicitud de mejora de algún sistema ante el Departamento de Tecnología por parte de los ingenieros a cargo.

### Seguimiento y control en las áreas de trabajo

A medida que un expediente avanza en su tramitación, es necesario coordinar directamente con quienes tienen a cargo la causa en las distintas áreas de trabajo, la forma en que opera tanto el nuevo sistema  como el nuevo procedimiento, de manera que se logre obtener la capacitación requerida de una forma personalizada y además verificando que el sistema se ajusta a cada una de las necesidades del despacho, contenidas en la propuestas de Rediseño.

## RESULTADOS OBTENIDOS

En el siguiente apartado se pueden apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en el Juzgado; de acuerdo con el seguimiento realizado al 29 de mayo del 2013.

### 3.1. Análisis comparativo de los procesos rediseñados

Es importante conocer el resultado obtenido con la implementación de las propuestas de solución del apartado I, para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permita observar cada una de las oportunidades de mejora detectadas, la propuesta de solución para estos procesos y los resultados obtenidos o esperados según sea el caso.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán el objeto de estudio para seguimientos posteriores en el Juzgado, logrando así la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el trámite y resolución de expedientes en el Juzgado Civil y Trabajo. En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos posteriores a la implementación de las nuevas metodologías de trabajo:

Cuadro No. 2

Resultados obtenidos

| Oportunidad de mejora | Propuesta de solución | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Dirección de esfuerzos a objetivos comunes y fomento de la sinergia | PROPUESTA A: Equipo de mejora de procesos | a. Empoderamiento del personal del Juzgado b. Conformación de un equipo de mejora de procesos c. Compromiso y trabajo en equipo por parte del personal |

| Oportunidad de mejora | Propuesta de solución | Resultados |
| --- | --- | --- |
| 1. Tramitación física y manual. 2. Tiempo de espera para agregar escritos. 3. Expedientes acumulados físicamente en poder de la Técnica de manifestación y la Auxiliar de servicios generales para envío de notificaciones, recepción e incorporación de actas de notificación, agregado de escritos, entre otros. 4. Armado de expedientes. 5. Tramitación masiva y ordenamiento de los trámites a realizar según la secuencia del proceso general. 6. Envío de expedientes al Tribunal | PROPUESTA B: Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual | a. SGDJ y EV fueron implementados al 15 de marzo de 2013. b. Despacho equipado de las herramientas para lograr una tramitación 100% electrónica y alineada a la política de cero papel. c. Se obtiene un expediente virtual por lo que el armado de expedientes pasa de 34 días a tan solo 1 día. d. Se disminuye el tiempo para el agregado de escritos de 6 días a 1 día. e. Mayor agilidad en el trámite y seguimiento de los expedientes. f. Itineración de expedientes y documentos a otros despachos. h. La Oficina de Recepción de Documentos asumió las funciones de agregado de escritos a los expedientes, recepción de demandas nuevas y de todos los escritos, creación del número único del expediente e incorporación de los expedientes al sistema con las calidades de las partes. i. Separación de los trámites según la tarea o acción de ubicación, logrando así reducir tiempos en algunos trámites prioritarios como lo son las incompetencias, escritos de prueba para mejor resolver, entre otros. |

| Oportunidad de mejora | Propuesta de solución | Resultados |
| --- | --- | --- |
| 1. A partir de la nueva distribución de personal y funciones, se requiere realizar una distribución equitativa para la toma de demandas en materia laboral. 2. Evitar retrasos en la tramitación del despacho y garantizar un servicio adecuado y oportuno a la persona usuaria. | PROPUESTA C: Rol de toma de demandas en materia laboral | a. Correcta atención de las demandas en materia laboral, aumentado la satisfacción de la persona usuaria con el servicio. b. Herramienta en Excel que permite monitorear la distribución diaria, semanal y mensual de la toma de demandas y además analizar el comportamiento histórico de la tasa de llegada de personas usuarias según el período. |
| 1. Distribuir equitativamente la atención de las personas usuarias entre los 3 técnicos judiciales, sin que se incurra en atrasos en la tramitación y se garantice la correcta atención. 2. Un adecuado servicio de atención a las personas usuarias. | PROPUESTA D: Rol de manifestación | a. Aumentar la satisfacción de la persona usuaria. b. Disminución en los atrasos en la tramitación de expedientes. |

| Oportunidad de mejora | Propuesta de solución | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Los asuntos de convenios preventivos, concurso de acreedores y quiebras representan una carga elevada de trabajo en comparación con despachos homólogos del país y con el Juzgado Concursal (especializado en este tipo de asuntos), lo cual provoca un cuello de botella y atraso en la resolución de los asuntos civiles. | PROPUESTA E: Cambio de competencia material para estudio de los expedientes (distribución entre jueces y juezas) | a. Reunión con representantes de la Comisión Civil para llevar propuestas a esta comisión y solicitar a Corte Plena un nuevo juzgado especializado o una jueza juez que colabore con la carga de trabajo en materia civil. |
| 1. Alineación del procedimiento de tramitación en materia civil con el utilizado para la materia laboral, garantizando la homogeneidad en las metodologías. 2. Circulante real acorde con los expedientes que se encuentran en el despacho previo a dictar sentencia de primera instancia. | PROPUESTA F: Cambio de estados y fase para materia Civil | a. Creación de legajo de ejecución para todos los asuntos en materia laboral durante la etapa de Ejecución, lo cual está a estudio con la Sección de Estadística en colaboración con la Comisión Civil. b. Disminución en el circulante al obtener datos que representen la realidad. |

| Oportunidad de mejora | Propuesta de solución | Resultados |
| --- | --- | --- |
| 1. Control de los señalamientos con una revisión previa, que permita garantizar la correcta ejecución de las audiencias. 2. Utilización de agenda cronos para revisión de información y generación de reportes | PROPUESTA G: Revisión de audiencias | a. Efectividad en la realización de las audiencias señaladas b. Reducción de demoras en la ejecución de las audiencias c. Control de la cantidad de audiencias efectivas. |
| Control de la gestión y desempeño del Juzgado Civil y Trabajo | PROPUESTA H: Indicadores de Gestión | Se encuentran en etapa de implementación para poder general control y seguimiento. |

### 3.2. Aspectos importantes sobre Oralidad

Durante el análisis de la situación actual del Juzgado Civil y Trabajo de mayor cuantía, se logró identificar que tanto en materia Laboral como en materia Civil ya se contaba con el equipo necesario para llevar a cabo audiencias orales, sin embargo estos equipos solo estaban siendo utilizados en materia laboral, para los asuntos relacionados a Seguridad Social (Pensiones y Riesgos de Trabajo), los cuales se estaban resolviendo bajo los principios de Oralidad obteniendo como resultado sentencias dictadas de manera oral.

Para fortalecer lo anterior, se coordinó en el mes de mayo con la Dra. Jenny Quirós especialista en el tema de Oralidad, una capacitación intensiva no solo para las juezas y jueces civiles y laborales, si no también para juezas y jueces en materias como Tránsito, Violencia Doméstica, Familia, Penal Juvenil, Cobro, entre otras, la cual tuvo una duración de 16 horas, divididas en 2 días,  de forma que se dieran a conocer todos los principios de esta modalidad, así como nuevas formas de trabajo al momento de aplicar la oralidad en la resolución de conflictos.

Como resultado de dicha capacitación el despacho fortaleció la aplicación en materia laboral y existe la iniciativa de migrarla hacia el resto de procesos. De hecho actualmente la Jueza o Juez en materia laboral, se encuentra realizando la sentencia de algunos asuntos Ordinarios de forma oral, sin embargo dicha metodología queda supeditada al criterio de la Jueza o Juez según la complejidad de los asuntos.

Es importante destacar que el despacho para el dictado de sentencias orales en materia laboral, sigue los lineamientos estipulados en el “Protocolo de Manejo de la Oralidad en las Audiencias de los Procesos Laborales” que fue aprobado por el Consejo Superior en sesión Nº63-11 celebrada el 21 de julio de 2011.

Además, la Comisión de la Jurisdicción Laboral también se encargó de coordinar una capacitación en oralidad a los jueces del circuito que tramitan esa materia, incluido el Juez  Laboral del Juzgado Civil y Trabajo.

Para la materia Civil no se cuenta con un protocolo para la aplicación de la oralidad en el dictado de sentencias, sin embargo, a partir de la iniciativa de capacitación que tuvo la Dirección de Planificación, el Juez Civil adoptó la modalidad oral en la realización de las audiencias de recepción de prueba y queda a cargo de establecer en un protocolo, los lineamientos necesarios para la aplicación de la oralidad en materia civil, lo cual será necesario dar a conocer a la Comisión de asuntos civiles.

Es importante rescatar que el despacho cuenta con la anuencia para tratar de impulsar dicha metodología en todos los procesos del Juzgado.

### 3.3. Aspectos importantes sobre la satisfacción de la persona usuaria

De la encuesta de Satisfacción a la persona usuaria, se pudieron obtener las principales conclusiones, las cuales son importantes de tomar en cuenta como punto de comparación.

#### Como datos iniciales se tiene que el 55.42% de la población encuestada son de género masculino. El 14.46% (dato mayor) son personas entre los 55 y 59 años y un 34.94% poseen un grado académico de Universidad completa o incompleta.

#### En cuanto a la información general de la persona entrevistada se tiene que el 69.88% de las personas usuarias tienen computadora y un 67.47% poseen acceso a Internet.  Además, tomando en cuenta ambos aspectos un 63.86%de la población encuestada posee computadora y acceso a Internet de manera simultanea. Con la implementación del Escritorio Virtual, se debe asegurar que las personas con ningún acceso a los medios informáticos tengan el acceso a  la justicia mediante los medios tradicionales.

#### En relación con la percepción de la infraestructura,  dentro de los puntos destacados por las personas usuarias se tiene: el 91.57% de la población encuestada considera que el espacio en el área de atención es adecuado, el 95.18% considera que existe fácil acceso para personas discapacitadas, el 96.39% señala que el espacio físico del Juzgado genera confianza y privacidad para realizar las gestiones y el 89.16% indicó que la señalización y rotulación es adecuada

#### Por otro lado, como aspectos susceptibles de mejora se indicaron como poco adecuados los siguientes: el espacio en el área de consulta de expedientes (77.11% de los encuestados), la ventilación e iluminación (74.7%) y el espacio en al área de espera (78.31%). Además es importante destacar que solo un 56.36% de las personas usuarias consideran que las herramientas tecnológicas con las que cuenta el despacho son las idóneas.

#### En cuanto al tiempo de respuesta del servicio, el 39.76% de las personas usuarias indican que la demanda o denuncia presentada lleva mas de 2 años en el Juzgado, seguido de un 12.05% que expresa que el asunto lleva entre 6 meses y un año. Por otro lado, un 67.47% de las personas usuarias exponen que el servicio brindado es de lento a muy lento, lo que incide en la percepción del servicio, ya que solo un 50% de la población que hace uso del servicio lo considera como bueno y de calidad.

#### Relacionado con la calidad en la atención y tiempo de espera, el 83.13% de las personas usuarias esperan para ser atendidas menos de 15 minutos y el 53.01% de ellas consideran este tiempo como normal mientras que un 38.55% lo consideran poco y por ende un servicio rápido.

#### En relación con la calidad de la información suministrada el 100% de las personas usuarias coincidieron en que la persona que los atendió los orientó de forma adecuada y utilizó un lenguaje claro y sencillo. Por otro lado, un 79.52% considera que le resolvieron la gestión planteada y apenas un 19.28% afirma haber detectado errores en la tramitación. Y como último punto el 30.12% de las personas usuarias catalogan con la mejor calificación el servicio brindado por el despacho.

### 3.3. Aspectos Pendientes

Como se observa en el siguiente cuadro, algunas de las mejoras aún siguen pendientes, por lo que es importante darles un seguimiento muy cercano, ya que con esto se lograría la mejora continua en algunas áreas del despacho.

Cuadro No. 3 Aspectos pendientes

| Mejora | Avance |
| --- | --- |
| - Digitalización de expedientes | Actualmente se tiene completamente escaneada la materia laboral, sin embargo para la materia civil se tiene finalizada la primera fase de escaneo (escaneo de todos los grupos), pero se tiene pendiente el escaneo de imágenes erróneas y la entrega de archivos digitales con las imágenes para revisión. |
| - Propuesta de mejora E: Cambio de competencia material para estudio de los expedientes | Dicha propuesta se planteó a la Comisión Civil para su aprobación y actualmente se encuentra en una etapa de análisis y estudio por parte de dicha Comisión. |
| - Propuesta de mejora E: Cambio de estados y fase para materia Civil | Dicha propuesta se planteó a la Comisión Civil para su aprobación y actualmente se encuentra en una etapa de análisis y estudio por parte de dicha Comisión, de la Sección de estadística y de los ingenieros a cargo del rediseño. |
| - Tramitación electrónica. | Debido a los retrasos en el proceso de escaneo, estos han afectado el cronograma de actividades definido desde el inicio del proyecto. Es por esta razón que actualmente el despacho solo se encuentra tramitando electrónicamente algunos casos de materia laboral. Se espera que una vez finalizado el escaneo total se comience a tramitar al 100% con los sistemas implementados. |

Fuente: Elaboración propia

## RECOMENDACIONES FINALES

- El Equipo Interno de Mejora de Procesos del Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, conformado por personal que ha participado activamente del proceso y que se encuentra empoderado y cuenta con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejora perenne, deberá darle continuidad a la mejora, tanto de los procesos como de los sistemas computacionales, tal y como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

- El Equipo Interno de Mejora de Procesos debe dar seguimiento y control a las propuestas de solución planteadas para el despacho, generadas como resultado de los hallazgos detectados durante el análisis de la situación actual.

- La Dirección de Planificación y la Contraloría de Servicios, una vez estabilizado el despacho con los cambios establecidos,  deberá evaluar el grado de satisfacción de la persona usuaria para determinar el impacto directo del rediseño y el expediente electrónico.

- El Equipo Interno de Mejora de Procesos debe dar seguimiento y controlar la implementación de las mejoras solicitadas en conjunto con los ingenieros a cargo del rediseño.

- El Equipo Interno de Mejora de Procesos debe dar seguimiento a los reportes generados por errores o mejoras en los sistemas con la Dirección de Tecnología de la Información.

- Los responsables definidos en la Propuesta de Indicadores de Gestión deberán aplicar estos indicadores y dar seguimiento a los resultados de estos para la toma de decisiones.

- La Dirección de Planificación debe dar seguimiento y control al Juzgado Civil y Trabajo en al menos los 6 meses posteriores a la finalización del proceso de implementación de las nuevas metodologías de trabajo.

- Las juezas y jueces deberán fomentar el uso de la oralidad en los procesos, de manera que logren celeridad en la resolución de los casos, sin embargo, para eso es necesario establecer los lineamientos necesarios en materia civil en un protocolo, de forma que se logre trabajar de manera estándar.

## RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

### 5.1 Análisis del estado actual de implementación de las propuestas de solución

Durante el desarrollo del proyecto de rediseño de procesos en el Juzgado Civil y Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela iniciado en noviembre de 2012 y concluido en mayo de 2013, se definieron una serie de propuestas de mejora, en conjunto con el equipo de trabajo, las cuales tenía el fin de dar respuesta a las actividades críticas y oportunidades de mejora detectadas, propiciando así, la mejora colectiva del despacho.

Las propuestas diseñadas debían ser implementadas por el despacho y con el objetivo de identificar el progreso y  su grado de implementación se realizó un estudio en el mes de mayo de 2014, en conjunto con la totalidad del personal del Juzgado,  para determinar el estado de cada una, contemplando aspectos relacionados con asuntos pendientes.

La metodología utilizada se basó en realizar una reunión con el equipo de trabajo, revisar cada una de las propuestas, comentar el grado de implementación al concluir el proyecto y el avance a la fecha, adicional se manifestaron detalles relevantes como mejoras adicionales o problemas presentados.  En el caso de los procedimientos y manual de funciones, los juzgados realizaron revisión y modificaciones a los documentos con el fin de actualizarlos.

La información recolectada se muestra en el cuadro que se adjunta a continuación; en el cual se muestra el nombre de cada una de las propuestas, el estado que se refiere al porcentaje de implementación que tenía la propuesta al concluir el proyecto en el despacho, los pendientes en ese momento y por último el estado a la fecha de realizar el seguimiento (mayo de 2014).

Cuadro 4: Estado actual de las propuestas de solución

| Juzgado Civil y Trabajo de Mayor Cuantía |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |  |  |  |
| Propuesta | Estado | Pendiente | Estado Actual |
| 1. Equipo de mejora de procesos | 100% | Finalizado | Retroalimentación con el coordinador para analizar oportunidades de mejora en las labores que realiza el despacho. Análisis de trabajo de los meritorios |
| 2. Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual | 100% | Finalizado | Utilización adecuada de las tareas y ubicaciones del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual |
| 3. Rol toma de demandas | 100% | Finalizado | Rol de toma de demandas equitativo, dividido en tipos de proceso laborales |
| 4. Rol de manifestación | 100% | Finalizado | Nunca se aplicó. Lo que se hizo fue ponerse al día y descongestionar a los técnicos para que se dediquen a los expedientes complicados, se les quitó la labor de enviar por correo, pasan a una carpeta de correo saliente, eso lo hace la conserje. La conserje no tendrá atención al público, tendrá limpieza, diligencias por correo electrónico y resolver, la atención al público la harán meritorios. |
| 5. Cambio de competencia material para estudio de los expedientes y distribución de los expedientes para estudio por parte de la Jueza o Juez | 100% | Finalizado | Esta propuesta fue resuelta mediante la asignación de una plaza de la Presidencia para el 2014 y para el 2015 con la asignación de una extraordinaria |
| 6. Cambios estado y fase para materia civil. | 50% | Pendiente de enviar a la Comisión Civil para su aprobación | Pendiente de enviar a la Comisión Civil para su aprobación. |
| 7. Revisión de audiencias | 100% | Finalizado | Se lleva agenda actualizada de las audiencias realizadas y a realizar |
| 8. Indicadores de gestión | 100% | Finalizado | Se monitorean mensualmente los indicadores de gestión y se analizan en conjunto con el equipo de mejora de procesos. |
| 9. Flujogramas de puestos | 100% | Finalizado | Se utilizan los flujogramas de procesos como guías de trabajo. |
| 10. Manual de funciones | 100% | Finalizado | Se pone en práctica lo establecido en el Manual de Funciones |

Fuente Elaboración propia.

Es importante destacar que en el proceso de revisión de las distintas propuestas de mejora, se recalcó la importancia de que el Equipo de Mejora de Procesos vele por el monitoreo y seguimiento de cada una de las propuestas de solución, así como de involucrar en el proceso de mejora continua a todo el personal del despacho.

### 5.2 Resultados del seguimiento de los indicadores de gestión

Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar al despacho en la compresión de su gestión y en el desarrollo  de oportunidades de mejora por medio de la detección de situaciones particulares en los resultados obtenidos, mes a mes,  con el cálculo y análisis de los indicadores.

El equipo de la Dirección de Planificación en conjunto con el despacho ha realizado un seguimiento de los indicadores de gestión, verificando que se haya incorporado la información necesaria y  realizando un análisis de los resultados.

El cumplimiento de los indicadores de gestión, dependen del valor esperado; donde a partir de allí se debe analizar y tomar acciones correctivas o preventivas de acuerdo a la condición que se obtiene, para la cual se utilizan diferentes rangos para diferenciar visualmente cuando los indicadores de gestión se encuentran dentro de los resultados esperados o no y se dividen en tres clases:

  - A mejorar (rojo): si el resultado no cumple con el resultado o valor mínimo o máximo esperado entonces el resultado del indicador va a ser marcado con un color rojo.

  - Estándar (amarillo): cuando el resultado cumple con el valor mínimo o máximo esperado, este valor se le considera como inicial ante un valor final u objetivo. Se denota con color amarillo, e indica que aún se deben tomar acciones para mejora este indicador.

  - Muy bueno (verde): cuando el indicador es considerado como el valor final u objetivo. Se denota con color verde, y se debe asegurar que existan las acciones para que el despacho continúe cumpliendo con este valor y que logre la estabilización o la mejora del proceso siendo medido.

De acuerdo a ello a continuación se detallan los principales resultados encontrados:

Materia Laboral

- Tiempo de armado y agregado de escritos: Mediante la creación del expediente electrónico se ha logrado disminuir el tiempo de subproceso del armado del expediente, pasando de 34 días naturales a solamente un día, a su vez se ha reducido el tiempo de agregado de escritos de 6 días a solamente 1 día.

- Casos entrados: La entrada de casos al Juzgado ha mantenido un comportamiento normal dentro del rango de aceptación, a excepción de los meses de Octubre de 2013 y Febrero de 2014 donde por circunstancias especiales el ingreso ha sido mucho mayor a lo esperado.

- Casos fenecidos: La cantidad de casos fenecidos no ha sido la más adecuada, donde incluso en los meses de noviembre y diciembre de 2013 se han obtenido valores por debajo del estándar, destacando que durante el mes de diciembre solamente se lograron terminar 15 casos.

- Circulante: Analizando en conjunto las entradas y salidas que se han producido en materia laboral, se determina que el circulante no se ha logrado disminuir en los últimos seis meses y que más bien se ha incrementado un poco (1174 expedientes) con respecto al circulante existente al inicio del seguimiento (1132 expedientes).

- Porcentaje de rendimiento: Se estableció mediante el rediseño, que el Juzgado debía procurar mantener un porcentaje de rendimiento superior al 95%, sin embargo el rendimiento obtenido en el último trimestre del año pasado ha sido muy inferior a lo esperado donde incluso en diciembre fue de solamente un 30%. A partir de enero se empezó a trabajar de acuerdo al Plan de Trabajo elaborado para abarcar la Mora Judicial de ambas materias, esto como iniciativa del propio despacho, logrando alcanzar en los meses de Enero y Marzo de 2014 porcentajes de rendimiento muy por encima del 100%. Durante el mes de Febrero de 2014 esto no se logró pero no debido a la producción del despacho, sino más bien al alto volumen de ingreso de casos que se presentó durante ese mes.

- Audiencias de conciliación: Las audiencias de conciliación no han tenido el efecto esperado, donde de las 90 audiencias programadas durante los seis meses analizados solamente se lograron llevar a cabo 15 de ellas, lo que representa un porcentaje de efectividad de las audiencias de conciliación de solamente un 17%.

- Sentencias de segunda instancia: Con el rediseño se estableció realizar un promedio de 4 sentencias de segunda instancia mensualmente, sin embargo este valor fue superado solamente en el mes de Octubre de 2013 donde se realizaron un total de 9, a partir de allí sólo se han realizado 2 sentencias en los cinco restantes meses analizados.

- Cargas de trabajo: En cuanto a la cargas de trabajo por técnico se había definido procurar mantener un máximo de 220 expedientes por puesto de trabajo, sin embargo durante el período analizado se mantuvo un promedio de 388 expedientes por puesto de trabajo, lo cual representa un 76% más de la carga esperada.

- Tiempo promedio de dictado de sentencia: En cuanto al tiempo promedio de dictado de sentencia se procuró con el rediseño establecer un tiempo de proceso promedio de dictado de sentencia de máximo 208 días naturales, sin embargo de acuerdo a los reportes estadísticos de los meses analizados, se ha manejado un tiempo promedio de 559 días naturales, representando un 268% más de lo esperado.

- Dictado de sentencia por Jueza o Juez: En el rubro del análisis de la cantidad de dictado de sentencias por Jueza o Juez, se obtuvo valores por debajo de lo esperado (10 sentencias mensuales) en tres meses de los seis analizados, a pesar de ello, si se analizan los seis meses en conjunto se puede determinar que la productividad ejercida en los otros tres meses llegó a compensar la baja productividad de los otros meses, obteniendo un promedio de 12 sentencias dictadas por mes.

Materia Civil

- Tiempo de armado y agregado de escritos: Mediante la creación del expediente electrónico se ha logrado disminuir el tiempo de subproceso del armado del expediente, pasando de 34 días naturales a solamente un día, a su vez se ha reducido el tiempo de agregado de escritos de 6 días a solamente 1 día.

- Casos entrados: El nivel de entradas que ha manejado el despacho en los últimos meses ha mantenido un comportamiento menor a lo esperado (promedio de entrada mensual esperado es de 44 casos), en donde solamente en el mes de marzo creció de manera significativa el volumen de ingreso (63 casos nuevos).

- Casos fenecidos: Por su parte, los resultados en cuanto a las salidas del despacho han estado por debajo de lo establecido como cuota promedio mensual de salidas (44 resoluciones), siendo el mes de febrero de 2014 el único en cuya productividad sobrepasó el promedio mensual requerido, alcanzando obtener 78 casos fenecidos.

- Circulante: Analizando el circulante se puede determinar que su disminución no es significativa en lo que va del año 2014, en donde aunado a lo explicado anteriormente, a pesar de que los volúmenes de entrada han sido bajos, no se ha aprovechado esta situación y por el contrario la producción ha sido muy baja por lo que el circulante se mantiene casi estable. Si es importante señalar que el circulante a marzo de 2014 (1489 expedientes) es inferior al encontrado al momento de realizar el rediseño (1689 expedientes a diciembre de 2012).

- Porcentaje de rendimiento: En cuanto al porcentaje de rendimiento se encontraron valores muy bajos en el último trimestre de 2013, donde el rendimiento trimestral del despacho fue de apenas un 24%. En el mes de enero de 2014 que se inició a trabajar empleando el Plan de Trabajo elaborado, se logró alcanzar un porcentaje de rendimiento del 107%, manteniendo un porcentaje de rendimiento superior al 100% en el mes de febrero, este porcentaje se vio disminuido en el mes de Marzo de 2014, sin embargo la reducción en el rendimiento no se vio asociada a la cantidad de casos fenecidos, donde se obtuvo un valor importante, sino más bien a la cantidad de casos entrados durante ese mes que fue más alto de lo normal.

- Sentencias de segunda instancia: Con el rediseño se estableció realizar un promedio de 3 sentencias de segunda instancia mensualmente, sin embargo no se ha estado cumpliendo con dicho parámetro, donde incluso sumando los seis meses analizados se alcanzan solamente 5 sentencias de este tipo.

- Tiempo promedio de dictado de sentencia: En cuanto al tiempo promedio de dictado de sentencia se procuró con el rediseño establecer un tiempo de proceso promedio de dictado de sentencia de máximo 259 días naturales, sin embargo de acuerdo a los reportes estadísticos de los meses analizados, se ha manejado un tiempo promedio de 660 días naturales, representando un 254% más de lo esperado.

- Dictado de sentencia por Jueza o Juez: En el rubro del análisis de la cantidad de dictado de sentencias por Jueza o Juez, se obtuvo valores por debajo de lo esperado (2 sentencias mensuales) en cuatro meses de los seis analizados, a pesar de ello, si se analizan los seis meses en conjunto se puede determinar que la productividad ejercida en los otros tres meses llegó a compensar la baja productividad de los otros meses, obteniendo un promedio de 2 sentencias dictadas por mes.

El equipo de mejora continua del Juzgado Civil y Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela  basado en los datos recolectados en los indicadores ha desarrollado acciones y mejoras para el bienestar de la oficina, entre las que se encuentran:

- Considerando las materias conocidas en este despacho, y en especial la importancia que reviste la material laboral ya que afecta directamente el tejido social, se llegó a acordar un plan de trabajo que se implementó a partir de Enero de 2014 y que involucra a los jueces de esta oficina, los técnicos judiciales, personas meritorios, con la colaboración de la Administración Regional de San Carlos, la ayuda de  Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y demás recursos institucionales. En dicho plan se realizó un inventario de expedientes pasados para fallo tanto en materia laboral como civil, dichos expedientes fueron clasificados de acuerdo a una prioridad de resolución establecida de acuerdo a la antigüedad de los expedientes y distribuidos entre los jueces y/o juezas disponibles en este despacho.

- En cuanto a la labor de los técnicos y técnicas judiciales tienen a su cargo la tramitación de los expedientes en materia civil y laboral. De estas dos deberán dar prioridad al trámite de la materia laboral.

- En cuanto a los expedientes nuevos son asignados para su trámite a los técnicos meritorios, los que deberán ser resueltos a la mayor brevedad posible. De igual manera deben dar prioridad a la materia laboral.

- Tanto los técnicos titulares así como los técnicos meritorios, con respecto a materia civil, deberán dar especial atención y cuidado a los procesos: interdicto de suspensión de obra (materia Civil), interdicto de  derribo (materia Civil), y todos aquellos en donde se solicita una medida cautelar (civil o laboral), Conflictos Colectivos (materia laboral), Declaratoria de Huelga (Materia Laboral), al efecto de resolver la medida lo más pronto posible.

- La atención telefónica debe ser cubierta por los 3 técnicos judiciales propietarios mediante un rol intercalado, en donde en ciclos de 3 semanas a cada técnico le corresponderá atender el teléfono una o dos veces por semana, para un total de 5 veces al final del ciclo.

- Se realiza una depuración de los expedientes activos del despacho al menos de manera trimestral, al efecto de detectar expedientes con escritos escaneados sin resolver, que se "invisibilizan" en los controles que el sistema de gestión y escritorio virtual proporcionan.

- Los técnicos de plaza deberán resolver una cuota regular de al menos 12 expedientes por día de trabajo efectivo. Lo anterior, se fija así de conformidad con el plan de trabajo instaurado en este despacho de manera conjunta con la Coordinación de la oficina y los Ingenieros Gabriela Picado González y Oscar Solano Azofeifa desde el mes de octubre del 2013. Así se lleva un control  semanal de la cuota de proveído a los diferentes funcionarios.

- Se establece como meta para el año 2014 reducir la duración de los procesos. Para alcanzar tales objetivos, se establecen los siguientes lineamientos:

- En materia civil se fija como objetivo que los procesos tengan una duración de 4 años máximo; mientras que en materia laboral se fija como objetivo que los procesos tengan una duración de 3 años máximo. Para alcanzar tales objetivos, el Coordinador Judicial elaboró dos listados de expedientes:

  - El primer listado de mora comprende los expedientes en materia civil, instaurados desde el año 2010 (inclusive) para atrás, y que aún no cuentan con sentencia. El segundo listado de mora comprende los expedientes en materia laboral, instaurados desde el año 2011 (inclusive) para atrás, y que aún no cuentan con sentencia.  Ambos listados disponen de la siguiente información: número de expediente, tipo de proceso, fecha de entrado, fase, fecha de fase, estado, subestado, y técnico responsable.-

  - Cada uno de los técnicos judiciales en plaza dispone de una copia del listado de expedientes para que de manera sistemática insten y avancen el trámite de cada proceso a su cargo, correspondientes a la materia civil y materia laboral, comprendidos en los listados de mora. La gestión del técnico consiste en dictar todas las resoluciones necesarias para hacer llegar el expediente hasta el dictado de sentencia de fondo, cuando ello sea legal y materialmente posible.

## ANEXOS Y/O APÉNDICES

| APÉNDICE | NOMBRE DEL APÉNDICE | ARCHIVO |
| --- | --- | --- |
| APÉNDICE 1 | Diagnóstico del Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |
| APÉNDICE 2 | Indicadores de gestión del Juzgado Civil y Laboral de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |

Estos resultados se obtienen del informe “Percepción del servicio brindado en: Centro de Conciliación, Oficina de Atención a la Víctima, Juzgado Cobro, Civil y Laboral de Menor Cuantía y Juzgado Civil y Trabajo”, remitido por la Licda. Graciela Lugo Solano, Socióloga de la Dirección de Planificación.