PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de Procesos del

Juzgado de Cobro y Menor Cuantía  del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

## I.  DISEÑO DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Es importante indicar que en la etapa de diagnóstico se detectaron diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella. Estas tareas se establecieron, analizaron y validaron en conjunto con el personal del despacho, además de ser informadas a la Comisión de Usuarios de la zona, mediante presentación realizada el 31 de enero del 2013, momento en que inició la segunda etapa del proyecto, correspondiente al desarrollo de propuestas de solución.  Como apéndice 1 del presente informe se adjunta el documento completo con los resultados del diagnóstico indicado.

## PROPUESTA: Equipo de Mejora de Procesos

La propuesta adjunta se refiere a la conformación de un equipo de trabajo de mejora de procesos con personal del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, el cual se aboca tanto al seguimiento requerido para todas las propuestas de solución implementadas, como también  al desarrollo e implementación de las propuestas pendientes.  En este informe se incluye el detalle tanto del personal que integra este equipo como las responsabilidades de dicho equipo.

## PROPUESTA: Digitalización de expedientes.

La Dirección Ejecutiva contrató a una empresa de la zona para que se encargara  del escaneo de expedientes, los cuales fueron supervisados por la Administración Regional de San Carlos; se preparó un plan de trabajo para alcanzar la digitalización. Esta propuesta atacaba los problemas de búsqueda manual de expedientes, agregado manual de escritos, problemas en espacio físico, falta de casillas para ubicar expedientes, entrega de actas para la notificación, devolución de actas y envío de expedientes a otros Juzgados.

## PROPUESTA: Implementación del Escritorio Virtual

Con esta propuesta de solución se espera mejorar los siguientes problemas detectados:

- Colocación de sellos, identificación de documentos en la recepción de demandas nuevas.

- Incorporación de la demanda en el sistema JMS, 12 días en promedio.

- Ingreso de las variables del expediente centralizado en una persona, el Coordinador Judicial.

- Armado y elaboración de expedientes de manera mensual.

- Revisión de resoluciones a cargo del Coordinador Judicial después que la Jueza o el Juez la ha firmado.

- Pase de notificación por medio manual, 14 días.

- Devolución del acta de notificación por medio manual.

- Falta de espacio físico y casillas para ubicar expedientes.

- Autorización no inmediata de los embargos en el SREM a cargo de la Jueza o el Juez.

- Agregado de escritos de manera manual a cada expediente.

- Envío manual de expedientes al Juzgado de Mayor Cuantía.

Mediante la implementación del Escritorio Virtual se eliminarán las actividades anteriormente descritas y también podrá llevarse un control de cada una de las diferentes tareas.

Por otro lado, es importante solicitar los certificados digitales emitidos por el Banco Central de Costa Rica, a las juezas y jueces de Juzgado, de forma que se firme de manera digital, método que brinda mayor seguridad. El diseño de la lista de tareas  se hizo en conjunto con todo el personal del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía, la cual fue presentada a la Dirección de Tecnología de la Información.

## PROPUESTA: Distribución de funciones

El proyecto de reforma de los Juzgados de Cobro implicaba tramitar los asuntos cobratorios de Mayor y Menor Cuantía en un solo despacho, por lo tanto una plaza de Juez 3 y dos de Técnicos Judiciales 3 del Juzgado de Mayor Cuantía pasaron al de Cobro y Menor Cuantía.

En reunión de todo el Juzgado, minuta 005-12-0371, del 23 de enero de 2013 se distribuyeron las funciones que tendrían cada uno de los técnicos judiciales, donde cuatro técnicas o técnicos judiciales se especializarían en la tramitación de Cobro, dos técnicas o técnicos judiciales encargados de la  tramitación Laboral y Civil no cobratorio y una Técnica o Técnico Judicial encargado de la manifestación.

## PROPUESTA: Descongestionamiento de la materia cobratoria

Con esta propuesta de solución se espera disminuir el retraso judicial de nueve meses sin cursar demandas nuevas y nueve meses de escritos atrasados.

El plan de contingencia inicia a partir del primero de abril y se sustenta en los siguientes principios:

- Se proyecta una entrada diaria de 27 asuntos cobratorios (implica un 15% de crecimiento con respecto al 2012), la cual distribuida entre las cuatro técnicas o técnicos judiciales determina una carga de trabajo de 7 asuntos por cada uno de ellos. La cantidad de asuntos nuevos para cursar al 12 de abril es de 3155 asuntos.

- La cantidad de expedientes para resolver escritos proyectados al 12 de abril es de 3762 asuntos, la entrada esperada de escritos por día es de 20 asuntos.

- El plan inició hasta la semana del 22 al 26 de abril, debido a que por los retrasos en la digitalización de expedientes, las técnicas y técnicos judiciales podían resolver expedientes hasta esa fecha, mientras tanto sólo se resolvían trámites urgentes a criterio de las juezas y jueces del despacho.

Se establece las siguientes cuotas de trabajo

- Cada Técnico o Técnica Judicial debe de resolver 20 asuntos, de la siguiente manera:

  - 8 juicios nuevos

  - 12 escritos por resolver

- Cada Jueza o Juez debe de firmar 40 resoluciones diarias.

- Se proyecta que el Juzgado de Cobro y Menor Cuantía cuente con 4 técnicas o técnicos judiciales entre abril y mayo. Luego de junio a noviembre (6 meses) se plantea que el Juzgado cuente con el apoyo de dos técnicas o técnicos judiciales y una Jueza o Juez. Los cuales deben cumplir las cuotas establecidas para cada funcionaria o funcionario judicial.

Con este plan de trabajo se pretende que se pueda disminuir el retraso judicial del juzgado  y para el mes de diciembre este sea inferior a un mes.

## PROPUESTA: Competencia de la materia Cobratoria

Con la siguiente propuesta de solución se espera darle sostenibilidad a los planes de trabajo elaborados para el Juzgado de Cobro, con el fin de que la materia cobratoria no tenga competencia nacional.

## PROPUESTA: Mejoras en la tramitación laboral

Con esta propuesta se pretende eliminar las siguientes actividades que no agregan valor al proceso en la tramitación laboral y civil no cobratoria: formulario manual previo a la toma de la demanda, acompañamiento de la Técnica o Técnico Judicial a las audiencias de recepción de prueba, realización de minutas de audiencias a cargo de la Técnica o Técnico Judicial y actualización de la agenda Cronos exclusivamente por el Coordinador Judicial.

## PROPUESTA: Indicadores de gestión

La propuesta adjunta surge de la necesidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas de forma que se logren tomar acciones preventivas y correctivas.

## PROPUESTA: Flujogramas de procesos

Una vez implementadas todas las propuestas de solución, es importante contar con una herramienta que permita estandarizar cada una de las tareas que se llevan a cabo en el Juzgado de Cobro y Menor Cuantía, la cual a su vez sirve como

instructivo de trabajo para el personal de nuevo ingreso.  En el siguiente cuadro se adjunta esta herramienta que incluye cada uno de los flujogramas propuestos para cada área de trabajo.

Cuadro No. 1

Flujogramas propuestos del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía

| Recepción de la demanda por medio escrito |  |
| --- | --- |
| Distribución de la demanda |  |
| Ingreso del expediente al sistema |  |
| Estudio del expediente |  |
| Redacción de la prevención |  |
| Redacción del auto intimatorio |  |
| Notificación del auto intimatorio |  |
| Devolución de la notificación |  |
| Contestación de la demanda |  |
| Audiencia de recepción de prueba y sentencia |  |
| Apelación |  |
| Ejecución |  |
| Liquidación de intereses |  |
| Autorización de la orden de giro |  |
| Recepción de escritos |  |
| Remates |  |
| Hipotecarios |  |
| Prendarios |  |
| Devolución del acta de notificación |  |
| Hacer el correo |  |

Fuente: Elaboración propia

## PROPUESTA: Manual de funciones

Una vez implementadas todas las propuestas de solución, es importante contar con una herramienta que permita estandarizar cada una de las tareas que se llevan a cabo en el Juzgado, el cual a su vez sirve como instructivo de trabajo para el personal de nuevo ingreso.

## II. IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Una vez concluida la etapa de rediseño del nuevo proceso general del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía de San Carlos, fue necesario capacitar a cada una de las servidoras y servidores en cuanto a las nuevas actividades o propuesta de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades dentro del despacho.

Para lo anterior se convocó a reuniones a cada área de trabajo, en las cuales se les suministró la explicación detallada del nuevo procedimiento contenido en los flujogramas y documentos propuestos, validados y aprobados, así como en el documento que contiene la herramienta utilizada para evaluar la Situación Actual, en la cual se observan las actividades que fueron modificadas, eliminadas y/o agregadas según el rediseño y con esto obtener el conocimiento debido en cuanto a las nuevas funciones y métodos de trabajo a partir del proceso de implementación.

### Digitalización e Implementación del Escritorio Virtual

Para la digitalización e implementación de la tramitación electrónica fue necesaria una serie de pasos que a continuación se describen:

- Medición de la cantidad de papel a escanear.  El personal del Juzgado llegó a determinar que debían de escanearse 2800 cm de papel.

- Preparación de listados de expedientes para escaneo (21 de enero al 8 de febrero). El Despacho preparó listas donde se indicaba la cantidad de folios, número de expediente y se agruparon en paquetes de 40 cm de longitud.

- El Departamento de Tecnología de la Información proporcionó una capacitación en escritorio virtual y sistema de gestión a las funcionarias y funcionarios del Juzgado de Cobro entre el 4 y 8 de febrero.

- El Juzgado inició a recibir demandas nuevas y escritos de manera electrónica a partir del 11 de febrero.

- Inicio del Juzgado Electrónico de Cobro (11 de febrero)

- Inventario de expedientes en el Sistema de Gestión (11 de febrero al 8 de marzo)

- Entrega de totalidad de imágenes escaneadas por parte de la empresa al Juzgado, 8 de marzo.

- Revisión de imágenes de expedientes escaneados Fase I (11 de marzo al 12 de abril).

- Depuración de tareas (15 al 26 de abril).

- Iniciación de la tramitación electrónica a partir del 29 de abril con ritmo de producción.

- Reescaneo de imágenes se dio entre el 15 de abril y el 24 de mayo, a esta fecha todos los expedientes cuentan con su imagen subida al sistema.

Mediante la revisión del 100% de los expedientes escaneados se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro No.2 Resultados de revisión de imágenes al 8 de abril

| Resultado de la revisión | Total | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Expedientes con imagen buena | 3518 | 59% |
| Expedientes con imagen defectuosa | 2417 | 41% |
| Total | 5935 | 100% |

Fuente: Datos suministrados por personal del Juzgado

Del total de expedientes con defectos en las imágenes, se han reescaneado tan sólo 308 de ellas, faltando por escanearse 2109.

### Capacitación del sistema (Escritorio Virtual)

Además de la capacitación en cuanto a los nuevos procesos, resultó indispensable la capacitación del uso del sistema Escritorio Virtual (EV), la cual es la herramienta computacional que permite tramitar y resolver los expedientes electrónicos.

Para esto se programaron las capacitaciones tanto a las juezas y jueces de forma individual, como a las técnicas y técnicos judiciales según su área de trabajo, para que con la intervención directa de personal monitor del Departamento de Tecnología (especialista en el uso del EV), conocer cada una de las aplicaciones de este sistema, en especial aquellas que competen según el área de trabajo.

Esta monitora o monitor además de brindar las capacitaciones del uso del EV, instaló y revisó en cada una de las computadoras de las servidoras, servidores, funcionarias y funcionarios del despacho, que todos los sistemas computacionales necesarios para el uso del Expediente Electrónico funcionaran apropiadamente, además de dar soporte en coordinación con los encargados del rediseño de procesos, de todos los procedimientos a seguir en cuanto al uso del sistema.

### Implantación de los sistemas

Durante la etapa de implantación del rediseño y del nuevo sistema, fue necesario contar con la presencia de personal monitor de Tecnología y del Ingeniero Industrial de la Dirección de Planificación en el despacho, para dar inicio y soporte a la nueva forma de trabajo.  Lo anterior permite que cualquier problema que se presente de forma circunstancial pueda ser solucionado por quien corresponda, a la brevedad posible.

Todas las servidoras y servidores del despacho, deben reportar ante el monitor del Escritorio Virtual los errores y mejoras detectadas a nivel de sistema, y con esto se genere el reporte al Departamento de Tecnología de la Información para su respectiva atención, o bien se realice la solicitud de mejora de algún sistema ante el Departamento de Tecnología por parte del ingeniero de procesos.

### Seguimiento y control en las áreas de trabajo

A medida que un expediente avanza en su tramitación, es necesario coordinar directamente con quienes tienen a cargo la causa en las distintas áreas de trabajo, la forma en que opera tanto el nuevo sistema (en el caso de los expedientes electrónicos) como el nuevo procedimiento (tanto para expedientes físicos como electrónicos), de manera que se logre obtener la capacitación requerida de una forma personalizada y además verificando que el sistema se ajusta a cada una de las necesidades del despacho, contenidas en la propuestas de Rediseño.

## III. RESULTADOS OBTENIDOS

En el siguiente apartado se pueden apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en la oficina, de acuerdo con el seguimiento realizado al 29 de mayo de 2013.

### 1. Análisis comparativo de los procesos rediseñados

Es importante conocer el resultado obtenido con la implementación de las propuestas de solución del apartado I, para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permite observar cada uno de los procesos críticos detectados, la propuesta de solución para estos procesos, además de los subprocesos del despacho que requirieron de alguna modificación, el estado de avance en cuanto a implementación y los resultados obtenidos posterior a esta implementación.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán el objeto de estudio para seguimientos posteriores en la oficina, logrando así la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el trámite y resolución de expedientes del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía de San Carlos.

Cuadro No. 3. Resultado obtenido con el Rediseño de Procesos.

| Cuadro Resumen de Propuestas de Solución |
| --- |
| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultados |
| Dirección de esfuerzos a objetivos comunes. | PROPUESTA A. Equipo de Mejora de Procesos | a. Empoderamiento del personal del Juzgado y conformación de un Equipo de Mejora de Procesos. |
| Tramitación con expediente físico. Armado y elaboración de expedientes de manera manual. Falta de espacio físico y casillas para ubicar expedientes. Agregado manual de escritos y búsqueda de expedientes. Envío manual de expedientes a otras instancias | PROPUESTA B. Digitalización de expedientes | a. Al 8 de marzo, la empresa contratada para la digitalización de expedientes devolvió los discos con las imágenes de cada expediente (demoró 37 días). b. Tiempo proyectado para el escaneo eran apenas 12 días, se demoraron 37 días, equivalente al 32% de cumplimiento del tiempo de entrega de imágenes. b. Revisión de imágenes del escaneo demoró 30 días. c. 59% de los expedientes escaneados no tenían ningún defecto visual. d. 100% de los expedientes activos con imagen subida al sistema para el 24 de mayo. e. Reanudación de la tramitación al 100% al 29 de abril. |
| Tramitación física y manual lo que implica recepción de demandas nuevas escritas en el despacho, armado de expedientes, revisión de resoluciones e ingreso de variables centralizado en el Coordinador Judicial, pase a notificación por medio manual (14 días), devolución del acta de notificación, falta de espacio físico, agregado manual de escritos y envío manual del expediente a Mayor Cuantía. La tramitación implica que el escritorio de cada profesional se encuentre con expedientes físicos lo que no permite de una manera sistematizada priorizar los casos que realmente lo ameriten. | PROPUESTA C: Implementación del Sistema de Gestión y Escritorio Virtual | a. SGDJ y EV fueron implementados al 15 de marzo de 2013, cumpliendo la meta establecida para esto. b. Implementación de una Oficina de Recepción de Documentos para beneficio de las personas usuarias a partir del 11 de febrero. c. Despacho fue equipado de las herramientas para alcanzar una tramitación 100% electrónica. d. Mayor agilidad en el trámite y seguimiento de los expedientes. e. 11 actividades críticas identificadas fueron mejorados debido a esta implementación, donde unas de ellas fueron eliminadas y otras mejoradas lo que implicaría que algunos tiempos de duración serán reducidos. f. Las demandas nuevas eran recibidas en el despacho, ahora en cambio se reciben en la Oficina de Recepción de Documentos. g. Antes, incorporar una demanda en el sistema demoraba 12 días, ahora se paso a tan sólo un día debido a que es realizado por Recepción de Documentos. h. Pase a notificación demoraba anteriormente 14 días, ahora se realiza de manera automática una vez que la Jueza o el Juez firma. i. La devolución del acta de notificación antes se hacía de manera manual, ahora se hace de manera electrónica. j. Anteriormente los escritos eran agregados de manera manual a los expedientes, ahora se hace de manera electrónica. k. El envío manual de expedientes al Juzgado de Mayor Cuantía demoraba 37 días, ahora se pasó a tan sólo un día por el sistema de itineraciones. |
| Al trasladarse una plaza de Juez y dos de Técnico Judicial del Juzgado de Mayor Cuantía al de Menor Cuantía era necesaria una redistribución de funciones. También eran oportunidades de mejora: Ingreso de las variables del expediente centralizadas en una sola persona, revisión redundante de las resoluciones del Coordinador Judicial, no se daban autorizaciones inmediatas de los embargos en el SREM, carencia de control de grupos de trabajo por las Juezas y Jueces y recargo de funciones en la tramitación. | Propuesta D. Distribución de funciones | a. La actualización de variables de cada expediente es realizada por la Recepción de Documentos y complementada por cada Técnica y Técnico Judicial, al 8 de marzo todos se encontraban con los datos generales en el Sistema de Gestión. c. Se eliminó al 100% la revisión redundante del Coordinador Judicial. d. Se implementó la práctica de que cada Jueza o Juez debe de autorizar de manera inmediata los embargos en el SREM. e. El despacho fue organizado en grupos de trabajo compuestos por una Jueza o Juez y dos técnicas o técnicos judiciales para poder tener un mejor monitoreo de ellos. f. Los técnicos y técnicas judiciales encargados de la tramitación cobratoria fueron especializados en sólo trámite, quitándoles funciones administrativas, atención telefónica y tramitación de otras materias. |
| Incorporación de las demandas en el sistema (12 días). Retraso judicial en dar curso a demandas nuevas (9 meses) y en resolver escritos (9 meses). Notificación de la parte demandada (61 días). | Propuesta E. Descongestionamiento del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía | a. El Coordinador Judicial debe de revisar su buzón electrónico diariamente para distribuir las demandas y no dejar pendientes. b. El Juzgado de Cobro y Menor Cuantía implementó un sistema de cuotas de trabajo, 8 expedientes nuevos y 12 escritos diarios a partir de la semana del 22 de abril. c. Se dotó de un Juez y dos técnicos judiciales de manera temporal al Juzgado desde junio hasta noviembre. d. Según la proyección de trabajo para diciembre de 2013 el despacho podría resolver a menos de un mes escritos y demandas nuevas. |
| Competencia nacional de asuntos cobratorios es una amenaza para Juzgados que estén al día | Propuesta F. Competencia del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía | Reunión con representantes de la Comisión Civil donde se indicó que esta propuesta estaba contemplada en el nuevo Código Procesal Civil. |
| Recepción de datos de personas usuarias de un proceso laboral en un formulario manual. Acompañamiento de Técnicas y Técnicos Judiciales a Audiencias. Minutas de audiencias a cargo de técnicas y técnicos judiciales. Actualización de la Agenda Cronos a cargo del Coordinador Judicial. Espera para Audiencias, Fallos de Procesos Civiles y Laborales. | Propuesta G. Mejoras en la tramitación laboral y civil no cobratoria | a. Tramitación de la materia laboral y civil no cobratoria especializada en dos técnicas o técnicos judiciales y una Jueza o Juez. b. Técnica o Técnico Judicial encargado de atención a público se encarga de ser el filtro previo a la recepción de la demanda. c. Eliminación del acompañamiento de técnicas y técnicos judiciales a audiencias. d. Implementación de grabación de audiencias, Oralidad y desarrollo de minutas por la Jueza o Juez. e. Actualización de agenda Cronos a cargo de cada Jueza o Juez. |
| Controles de la gestión del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía de San Carlos. | Propuesta H. Indicadores de gestión | Se encuentra en etapa de implementación para poder generar control y seguimiento. |

Fuente: Elaboración propia

2. Aspectos importantes sobre Oralidad

La Ley de Cobro en el artículo 35 establece: “Las audiencias deberán ajustarse al principio de oralidad. La expresión oral será el medio fundamental de comunicación. Solo serán escritos los actos autorizados expresamente por esta Ley y los que por su naturaleza deban constar de esa forma. En caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la escritura, el Tribunal escogerá siempre la oralidad.”

Por lo tanto las audiencias de la materia cobratoria en el despacho se realizan bajo una modalidad oral. Uno de los equipos de grabación del Juzgado no se encontraba en funcionamiento, por lo cual se coordinó con la Dirección de Tecnología de la Información para su ajuste y capacitación en el uso del equipo de grabación al Juez que atiende la materia Laboral.

Los jueces del despacho asistieron a un curso de oralidad impartido por la Dra. Jenny Quiros donde practicaron la dirección de audiencias cobratorias, civiles y laborales. A este curso también fueron invitadas personas litigantes de la comunidad.

La Comisión de la Jurisdicción Laboral también se encargó de coordinar una capacitación en oralidad a los jueces del Circuito Judicial que tramitan esta materia, incluido el Juez  del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía.

Se le facilitó al Juez que tramita materia Laboral en el despacho una guía de oralidad redactada para los juzgados de Violencia intrafamiliar, la cual le sirvió de referencia para la dirección de audiencias y dictado de sentencias.

### 3. Aspectos importantes sobre la satisfacción de la persona usuaria

Como parte del proceso para la implementación del Escritorio Virtual, se aplicó una encuesta de percepción a las personas usuarias del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía de San Carlos previo a las transformaciones que conlleva dicha implementación.

Las preguntas del cuestionario aplicado a las personas usuarias del Juzgado se basó en ocho aspectos: características sociodemográficas, cantidad de población con discapacidad, acceso tecnológico, motivo de la visita, opinión sobre infraestructura, calidad del servicio recibido, calidad en la atención y calidad en la información suministrada. Entre los resultados tabulados de la encuesta destacan:

#### Se entrevistaron 75 personas usuarias del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía, de las cuales el 51% son hombres, el 47% son personas con edad inferior a los 34 años, el 44% personas casadas, el 59% personas con una escolaridad inferior a secundaria completa, 41% se desempeña en oficios técnicos o profesionales, el 85% costarricenses, 91% residentes de San Carlos y 54% con alguna discapacidad visual.

- Los principales medios de acceso a información de las personas usuarias del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía son el teléfono celular y la televisión, con un 97.33% cada uno. Las personas que saben utilizar Internet o una computadora representan el 69.33%.

- Con respecto al motivo de su visita al Poder Judicial, el 31% eran demandantes.

- En el tema de la percepción sobre la infraestructura, se alcanzan aspectos muy positivos en la señalización – rotulación (89%),  espacio del área de espera (91%), espacio del área de atención (91%), ubicación de la oficina dentro del edificio (92%), ubicación del edificio en la zona (98%), cumplimiento de la Ley 7600 (92%) y el espacio físico destinado a las personas técnicas judiciales (99%).  También se establecen oportunidades de mejora con respecto al espacio en el área de consulta de los expedientes (73%), ventana e iluminación (71%) y apreciación de la tecnología (57%).

- Del total de personas usuarias entrevistadas, el 29% indica tener más de dos años de haber presentado su demanda en el Juzgado, 12% entre un año y dos, 16% entre seis meses y un año. El 27% manifiesta tener procesos en varias etapas, el 29% visitan el Juzgado más de cuatro veces por mes.

- El 73% de las personas usuarias manifiestan un tiempo de duración lento o muy lento.  Mientras que un 44% indica una mala calidad en el servicio.

- El 52% de las personas entrevistadas asistieron al Juzgado a revisar un expediente o realizar una consulta. De ellos el 64% demora menos de 15 minutos en ser atendido, lo cual para el 57% es una espera normal.

- Las personas usuarias se sienten muy satisfechas de la atención que se les brinda cuando asisten al despacho, 81% indican que la persona que los atendió los orientó correctamente, 89% consideran que la persona tenía conocimiento suficiente, 92% sintieron que se les atendió con cortesía, 97% con un lenguaje claro, 85% cumplió el objetivo de su visita, 85% se le resolvió su gestión, 89% piensan que la información suministrada fue adecuada, tan sólo 17% ha detectado errores en la tramitación. Como oportunidad de mejora destaca que el 41% indica que el tiempo para tener acceso al expediente fue lento.

- Los usuarios indicaron como prioridades al Juzgado mejorar la calidad en la atención, celeridad en los procesos, mejorar áreas de espera y aumentar el número de personal.

### 4. Aspectos Pendientes

De las nueve propuestas de mejora que se diseñaron como parte del Rediseño, en algunas de ellas existen pendientes que deben ser monitoreados y terminados de implementar por el Equipo de Mejora de Procesos.

A continuación se detallan los aspectos pendientes de implementación en el Juzgado de Cobro y Menor Cuantía:

- Dirección de Tecnología de la Información: Entrenamiento al Coordinador Judicial para generar los reportes estadísticos.

- Administración Regional: Escaneo de expedientes abandonados conforme se activan.

- Comisión Civil: Seguimiento a la reforma del Código Procesal Civil.

- Equipo de Mejora de Procesos: Reuniones de seguimiento de indicadores de gestión.

- Juzgado de Cobro y Menor Cuantía: Cumplir el plan de trabajo diseñado para el descongestionamiento de la materia cobratoria.

## IV. RECOMENDACIONES FINALES

- Se recomienda al Equipo Interno de Mejora de Procesos del Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, conformado por personal que ha participado activamente del proceso y que se encuentra empoderado y con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejora perenne, darle continuidad a la mejora, tanto de los procesos como de los sistemas computacionales, tal y como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

- El Equipo de Mejora de Procesos debe dar seguimiento a los indicadores de gestión del Juzgado mediante la herramienta diseñada para este fin.

- El Juzgado de Cobro y Menor Cuantía de San Carlos debe cumplir con el plan de trabajo recomendado, 8 asuntos nuevos resueltos y 12 escritos resueltos por cada Técnica y Técnico Judicial diariamente y 40 firmas diarias de cada Jueza y Juez. De la misma manera deben de grabarse las audiencias y dictarse las sentencias de manera oral según criterio de las Juezas y Jueces del despacho.

- La Administración Regional de San Carlos debe continuar apoyando la gestión de transición del expediente físico al electrónico, principalmente continuar apoyando la revisión de imágenes de expedientes y supervisando las labores de la empresa de escaneo.

- La Administración Regional de San Carlos debe reorganizar los puntos de red, de forma que se acoplen a la cantidad de funcionarios asignados al Juzgado.

- La Administración Regional de San Carlos debe monitorear y fortalecer la Oficina de Recepción de Documentos.

- La Dirección de Tecnología de la Información debe seguir monitoreando la utilización del Escritorio Virtual y Sistema de Gestión en el Juzgado de Cobro y Menor Cuantía de San Carlos.

- La Dirección de Planificación y la Contraloría de Servicios, una vez estabilizado el despacho con los cambios establecidos,  deberá evaluar el grado de satisfacción de la persona usuaria para determinar el impacto directo del rediseño y el expediente electrónico.

- La Dirección de Planificación debe dar seguimiento a los resultados del Rediseño en diciembre de 2013.

- La Comisión Civil debe darle seguimiento a la reforma de la competencia de materia cobratoria a nivel nacional.

## V. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

5.1- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Durante el desarrollo del Proyecto de Rediseño de Procesos en el Juzgado Laboral, Civil y Cobro de Menor Cuantía, iniciado en noviembre del 2013 y concluido en el mayo del 2014, se definieron una serie de propuestas mejoras, en conjunto con el equipo de trabajo, las cuales tenía el fin de dar respuesta a las actividades críticas y oportunidades de mejora detectadas, propiciando así, la mejora colectiva del despacho.

Las propuestas diseñadas debían ser implementadas por el despacho y con el objetivo de identificar el progreso y  su grado de implementación se realizó un estudio en el mes de mayo del 2014, en conjunto con la totalidad del personal del Juzgado,  para determinar el estado de cada una, contemplando aspectos relacionados con asuntos pendientes.

La metodología utilizada se basó en realizar una reunión con el equipo de trabajo, revisar cada una de las propuestas, comentar el grado de implementación al concluir el proyecto y el avance a la fecha, adicional se manifestaron detalles relevantes como mejoras adicionales o problemas presentados.  En el caso de los procedimientos y manual de funciones, los juzgados realizaron revisión y modificaciones a los documentos con el fin de actualizarlos.

La información recolectada se muestra en el cuadro que se adjunta a continuación; en el cual se muestra el nombre de cada una de las propuestas, el estado que se refiere al porcentaje de implementación que tenía la propuesta al concluir el proyecto en el despacho, los pendientes en ese momento y por último el estado a la fecha de realizar el seguimiento (mayo del 2014).

Cuadro. No.4. Cuadro de estado actual de propuestas de solución.

| Laboral, Civil y Cobro de Menor Cuantía |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado (mayo 2013) | Pendiente (mayo 2013) | Estado Actual (mayo 2014) |
| 1. Digitalización de expedientes | 90% | Pendiente los expedientes abandonados | Por medio de un TCU se está avanzando en la digitalización de expedientes. Actualmente se han escaneado 10 casillas del total |
| 2. Implementación del escritorio virtual | 100% |  | Se revisó el archivo y se definen las mejoras, el archivo se envía por correo electrónico. Pendiente: solicitar la modificación en el vencimiento de las tareas para hacer revisión. Solicitar los cambios a la Dirección de Tecnología de la Información. |
| 3. Distribución de funciones | 90% | Revisar y actualizar las funciones de cada puesto posteriormente a que haya adquirido madurez el modelo implementado en el Juzgado | Se realizó la revisión del documento y se entregaron las observaciones |
| 4. Descongestionamiento de la materia de cobro | 100% |  | En el mes de marzo se realizó la depuración de expedientes para confirmar las ubicaciones y tareas. Lo anterior en conjunto con la semana santa se produjo en un retraso, si embargo se redujo el circulante. |

| Laboral, Civil y Cobro de Menor Cuantía |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado (mayo 2013) | Pendiente (mayo 2013) | Estado Actual (mayo 2014) |
| 5. Competencia de la materia cobratoria | 10% | Seguimiento con la Comisión Civil | Informa el Licenciado Luis Diego Romero que el tema se encuentra detenido. Este tema se ha retomado en el proyecto de rediseño de la materia cobratoria del I y II Circuito Judicial de San José. |
| 6 Mejoras en la tramitación laboral | 90% | Revisar coordinaciones con el Ministerio de Trabajo (reunión) | Se realizó una reunión con el Ministerio de Trabajo, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo, en la fecha: 4 de junio 2013. Actualmente se está coordinando una reunión adicional. |
| 7. Indicadores de gestión | 100% |  | Se recolectan mensualmente. |
| 8. Flujogramas de puestos | 100% |  | Se realizó la revisión de los procedimientos, se entregaron los documentos con las observaciones. |
| 9. Manual de funciones | 100% |  | Se realizó la revisión del documento y se adjunta observaciones |

Fuente: Elaboración propia.

5.2- RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar al Despacho en la compresión de su gestión y en el desarrollo  de oportunidades de mejora por medio de la detección de situaciones particulares en los resultados obtenidos, mes a mes,  con el cálculo y análisis de los indicadores.

El equipo de la Dirección de Planificación en conjunto con los despachos ha realizado un seguimiento de los indicadores de gestión, verificando que se haya incorporado la información necesaria y  realizando un análisis de los resultados, los cuales se detallan en el apéndice No. 2.

Entre los principales resultados se encuentra los siguientes:

Civil

- En el 2013 el promedio de entradas fue de 33 asuntos mensuales mientras que en el 2014 es de 16 asuntos, por lo cual se ha dado una disminución en la entrada. Se identifica un aumento en la salida de asuntos lo que ha impactado en una disminución del circulante.

- El porcentaje de rendimiento presenta variaciones entre los meses, sin embargo en la mayoría de los casos presenta datos sobre la meta esperada, 100%.

- Para el 2014 se presenta un promedio mensual del 37% en al efectividad de las audiencias, encontrándose el dato por debajo de lo esperado. Lo anterior es reflejo de la poca anuencia que presentan las partes para asistir a las audiencias y de la necesidad de implementar técnicas adicionales para motivar la presencia de las partes.

- En relación a los plazos de espera para la realización de la audiencia presenta tiempos entre los 120 y 150 días, los cuales encuentra debajo de la meta esperada.

- Los tiempos para resolver y distribuir demandas nuevas presentan números mejores a los esperados (30 días). Adicionalmente el plazo para resolver escritos desde marzo del 2014 presenta una mejora importante pasando de 3 meses en febrero a 1,5 meses en marzo de 2014, tiempo que se ha mantenido para los meses siguientes.

Laboral

- La entrada promedio en el 2013 de asuntos nuevos fue de 34 casos mientras que en el 2014 ha sido de 33 por lo cual se ha mantenido en un parámetro controlado para el despacho. En relación a la salida de casos terminados se obtuvo un promedio para el 2013 de 27 asuntos y para el 2014 un total de 40 casos. , también se identifica que hay variabilidad, sin embargo,  desde marzo  del 2014 se ha dado un aumento importante que han contribuido en la disminución del circulante, pasando de 509 en mayo del 2013 a 481 en mayo del 2014.

- En la mayoría de los meses se presentan porcentajes de rendimientos superiores al 100%, sin embargo se detectan rendimientos de hasta 49%. Es importante indicar que es necesario estabilizar la salida de asuntos para definir una tendencia.

- En caso del porcentaje de efectividad de audiencias se evidencia que se mantienen valores que se encuentran en el estándar o sobre éste, en promedio se mantienen un 78% mensual.  Es importante destacar que en el caso de esta materia se evidencia una mejor anuencia de las partes a participar de las audiencias.

- El tiempo promedio de proceso total ha pasado de 575 días desde agosto del 2013 a 363 en mayo del 2014, lo que implica una reducción del 37% correspondiente a 212días.

- El tiempo promedio de sentencia ha pasado de 56 días en setiembre del 2013 a 45 días en mayo del 2014, una reducción de 11 días. Sin embargo los datos no presenta una tendencia claramente definida a la reducción de la cantidad de días debido a que se presenta variabilidad en los datos.

- Los plazos para resolver y distribuir demandas nuevas presentan datos satisfactorios, superando los rangos esperados.  Los plazos para resolver demandas nuevas pasaron de 20 días en agosto del 2013 a 15 días en mayo del 2014, una reducción de 5 días. En caso del plazo de distribución de demandas nuevas se pasó de 3 a 2 días.

- En la resolución de escritos se obtuvo una mejora sustancial pasando de  5 meses en setiembre del 2013 a 1.5 meses en mayo del 2014, lo que significa una reducción de 3.5 meses.

Cobro

- Una vez que inició el área especializada de cobro el promedio de entrada en el 2013 es de 345 asuntos, lo cual se disminuyó para el 2014 cuando pasó a 304 asuntos mensuales.  En el caso de las salidas el promedio en el 2013 una vez que inició el área especializada fue de 298 asuntos mientras que en el 2014 este promedio fue de 675 expedientes.

- Lo anterior ha permitido una disminución importante en el circulante de la oficina pasando de 7794 expedientes en mayo del 2013 a 5570 en mayo del 2014, implicando una reducción de 2224 expedientes lo que representa un 29%.  Esta mejora en circulante también se logró por un plan de descongestionamiento que se desarrolló en el despacho y apoyo de personas meritorias.

- El porcentaje de rendimiento presenta variabilidad en los datos, sin embargo en la mayoría de los meses registra datos sobre la meta establecida por el despacho, aspecto que ha colaborado a la reducción del circulante.

- Los plazos para resolver demandas nuevas y escritos se han mejorado respecto al 2013, en donde para el mes de mayo se tenía un retraso de  9 meses para cada una de estas variables para mayo del 2014 presentan datos de 2,5 meses que significa una mejora de 6.5 meses lo que implica un reducción del 72% del tiempo.

- El plazo de distribución de demandas nuevas pasó de 35 días en mayo del 2013 a 2 días en mayo del 2014, lo que implica una reducción de 33 días lo que representa una mejora del 94%, esto se logró por un mejor control del trabajo del Coordinador Judicial.

El equipo de mejora continua del Juzgado Laboral, Civil y Cobro de Menor Cuantía basados en los datos recolectados en los indicadores ha desarrollado acciones y mejoras para el bienestar de la oficina, entre las que se encuentran:

- Reorganización de los expedientes físicos que se encuentran en el despacho con la finalidad de poder iniciar con el escaneo de expedientes abandonados y mantener la información actualizada para realizar el remesado y destrucción de expedientes.

- Solicitar modificaciones en los plazos de vencimientos de algunas de las tareas de las distintas materias para que se encuentren acorde a la situación del despacho.

- Redefinición de las cuotas de trabajo para las técnicas y técnicos judiciales que atienden las distintas materias.

- Se realiza reasignación de tareas entre las personas meritorias y las técnicas y técnicos judiciales con la finalidad de contar con personal preparado para ejecución de las distintas tareas en caso de movimientos, incapacidades o vacaciones.

- Conversatorios con usuarios importantes con la finalidad de instruirlos en la materia y en el proceso  para obtener mejoras en la tramitación de materia cobratoria.

- Coordinación con la OCJ para que la entrega de copias y resoluciones impresas para la notificación se haga directamente en la OCJ para evitar que el despacho acumule y archive documentos.

- Aprovechamiento del trabajo de las personas meritorias mediante solicitudes de equipo informático para que pudieran dedicarse a funciones de tramitación y atención a la persona usuaria.

En el caso de los indicadores relacionados con la efectividad  de las audiencias que se encuentran debajo de la meta esperada, el Juzgado indica que es importante mencionar que en la mayoría los casos las partes no se presentan. Lo cual es un factor externo al Despacho, ya que ellos realizan la notificación correspondiente.

Adicionalmente, el Juez Coordinador  hace énfasis en  la falta de personal que presenta el Despacho en este momento, debido a que los resultados presentados incluyen la utilización de personal meritorio que colabora de forma importante al las técnicas y técnicos judiciales, por  lo que manifiesta que no es un modelo sostenible.

## APENDICE

| APENDICE 1: “Diagnóstico Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Segundo Circuito judicial de Alajuela” |  |
| --- | --- |
| APENDICE 2: Indicadores de gestión del Juzgado Civil, Laboral y Cobro Judicial mes de mayo 2014. |  |

# Footnotes

Información obtenida del informe Percepción del servicio brindado en: Centro de Conciliación, Oficina de Atención de la Víctima, Juzgado Cobro, Civil y Laboral de Menor Cuantía y Juzgado Civil y Trabajo, elaborado por la Licda. Graciela Lugo, Socióloga de la Dirección de Planificación.