PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de

Procesos del

Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Inga. Elena Gabriela Picado González

Ing. Nelson Arce Hidalgo

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

# Principales Resultados del Diagnóstico

Es importante indicar que en la etapa de diagnóstico se detectaron diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella. Estas tareas se establecieron, analizaron y validaron en conjunto con el personal del despacho, además de ser informadas a la Comisión de Usuarios de la zona, mediante presentación realizada el 29 de mayo del 2013, momento en que inició la segunda etapa del proyecto, correspondiente al desarrollo de propuestas de solución.

La investigación reflejó 10 procesos críticos causantes de la mora judicial, los cuales se enlistan a continuación:

- Atrasos en el ingreso de partes oficiales al despacho por parte de la Dirección General de Tránsito.

- La frecuencia con que se ingresan los partes al sistema es de una vez a la semana, lo que puede incurrir en atrasos en el trámite de expedientes y en la localización de los expedientes en los sistemas del despacho.

- El rol de asignación de expedientes incurre en una redistribución ya que incorpora la asignación a un funcionario que actualmente no labora, por lo que sus expedientes son redistribuidos entre la técnica y el técnico judicial actual, según sea la terminación.

- Existen inconsistencias en la información contenida en los partes oficiales en cuanto a placas, nombres de las partes, lugares de colisión, edad, etc; que provocan retrasos al tener que completar con la información correcta.

- Atrasos en la notificación del propietario debido a dificultades para obtener las direcciones exactas de los propietarios registrales.

- Acumulación de expedientes a cargo de las técnicas o técnicos judiciales a espera de algún trámite externo a ellos.

- En cuanto al señalamiento a audiencia se lleva a cabo un registro manual y se duplica la función al llevarla de forma electrónica.

- El Traslado traslado del expediente por parte de la Coordinadora Judicial a la técnica Técnica o técnico Técnico judicial Judicial con constancia de lectura de sentencia no agrega valor al proceso.

- Duplicidad de funciones en la revisión del acta de notificación por parte de la Coordinadora Judicial y las técnicas o técnicos judiciales.

- Los edictos desde su envío a la Dirección Ejecutiva hasta la fecha de publicación, tiene un tiempo promedio de 52 días hábiles y en algunos casos de hasta 69 días para obtener la comunicación respectiva de la publicación, lo cual provoca atrasos en el proceso.

Como Apéndice 1 del presente informe se adjunta el documento completo con los resultados del diagnóstico indicado.

# Propuestas de Solución

## Diseño de propuestas de solución

De acuerdo a las diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella que fueron identificadas durante la etapa de diagnóstico, se elaboraron una serie de propuesta de solución que pudieran solventar las debilidades encontradas.

Cuadro 1: Propuestas de Solución

| Propuesta | Nombre del Archivo | Archivo |
| --- | --- | --- |
| PROPUESTA A | Equipo de mejora de procesos |  |
| PROPUESTA B | Digitalización de expedientes |  |
| PROPUESTA C | Implementación del Escritorio Virtual(EV) |  |
| PROPUESTA D | Ingreso de partes oficiales de la Dirección General de Tránsito |  |
| PROPUESTA E | Trámite de Publicación de Edictos |  |
| PROPUESTA F | Protocolo de envío y recepción de dictámenes médicos |  |
| PROPUESTA G | Coordinación con el Registro Nacional |  |
| PROPUESTA H | Manual Descriptivo de Puestos |  |
| PROPUESTA I | Flujogramas de Procesos |  |
| PROPUESTA J | Indicadores de Gestión |  |

## Implementación de las propuestas de solución

Una vez concluida la etapa de rediseño del nuevo proceso general del Juzgado de Tránsito, fue necesario capacitar a las servidoras y servidores en cuanto a las nuevas actividades o propuestas de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades dentro del despacho.

Para lo anterior se convocó a reuniones a cada área de trabajo, en las cuales se les suministró la explicación detallada del nuevo procedimiento contenido en los flujogramas y documentos propuestos, validados y aprobados, así como en el documento que contiene la herramienta utilizada para evaluar la Situación Actual, en la cual se observan las actividades que fueron modificadas, eliminadas y/o agregadas según el rediseño y con esto obtener el conocimiento debido en cuanto a las nuevas funciones y métodos de trabajo a partir del proceso de implementación.

### Capacitación en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y el Escritorio Virtual.

Además de la capacitación en cuanto a los nuevos procesos, resultó indispensable la capacitación del uso del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ) y el Escritorio Virtual (EV), la cual es la herramienta computacional que permite tramitar los expedientes electrónicos.

Para esto se programaron las capacitaciones de forma grupal e individual según su área de trabajo, para que con la intervención directa de personal monitor del Departamento de Tecnología (especialista en el uso del SGDJ y EV), conocer cada una de las aplicaciones de este sistema, en especial aquellas que competen según el área de trabajo.

El monitor, además de brindar las capacitaciones del uso del EV, instaló y revisó en cada una de las computadoras de las servidoras, servidores, funcionarias y funcionarios de la oficina, que todos los sistemas computacionales necesarios para el uso del Expediente Electrónico funcionaran apropiadamente, además de dar soporte en coordinación con  las encargadas y los encargados del rediseño de procesos, de todos los procedimientos a seguir en cuanto al uso del sistema.

### Implantación de los sistemas

Durante la etapa de implantación del rediseño y del nuevo sistema, fue necesario contar con la presencia del personal monitor de Tecnología y del Ingeniero Industrial de la Dirección de Planificación en la oficina, para dar inicio y soporte a la nueva forma de trabajo.  Lo anterior permite que cualquier problema que se presente de forma circunstancial pueda ser solucionado por quien corresponda, a la brevedad posible.

Todas las servidoras y servidores del despacho, deben reportar ante el monitor del Escritorio Virtual los errores y mejoras detectadas a nivel de sistema, de manera que quede registrado en la bitácora de la oficina y con esto se genere el reporte al Departamento de TI para su respectiva atención, o bien se realice la solicitud de mejora de algún sistema ante el Departamento de Tecnología por parte del Ingeniero de Procesos.

### Seguimiento y control en las áreas de trabajo

A medida que un expediente avanza en su tramitación, es necesario coordinar directamente con quienes tienen a cargo la causa en las distintas áreas de trabajo, la forma en que opera tanto el nuevo sistema (en el caso de los expedientes electrónicos) como el nuevo procedimiento (tanto para expedientes físicos como electrónicos), de manera que se logre obtener la capacitación requerida de una forma personalizada y además verificando que el sistema se ajusta a cada una de las necesidades de la oficina, contenidas en las propuestas de Rediseño.

## Asuntos pendientes

De algunas de las propuestas de mejora que se diseñaron como parte del Rediseño, existen pendientes que deben ser monitoreados y terminados de implementar por el Equipo de Mejora de Procesos.

A continuación se detallan los aspectos pendientes de implementación en el Juzgado de Tránsito:

- De acuerdo al protocolo de envío y recepción de dictámenes médicos de manera electrónica, queda pendiente la instalación del escáner en la Unidad de Medicatura Forense para poder recibirlos en el Juzgado electrónicamente.

- Resolución por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información con respecto a las dificultades que se han presentado a lo interno del despacho para la consulta de expedientes mediante Gestión en Línea.

- Según las mejoras solicitadas a la Dirección de Tecnología de la Información queda pendiente:

  - Agregar en el expediente del Escritorio Virtual número de placa-boletas.

  - Inclusión y modificación de machotes solicitados por el despacho.

  - Equipo de cómputo nuevo para todo el personal del despacho.

  - Monitor adicional para el juez.

- Según el convenio existente con el Registro Civil, queda pendiente el analizar la posibilidad de solicitar permisos para que los Técnicos Judiciales tengan acceso al Sistema de Información del ciudadano del Tribunal de Elecciones.

- De acuerdo al conocimiento de los esfuerzos que viene realizando el Poder Judicial a través de la Dirección de Tecnologías de Información en el tema de interoperabilidad con el Registro Nacional, se debe dar un seguimiento al plan piloto que se está realizando en el I Circuito Judicial de San José en cuanto a la solicitud de personerías y poderes, de manera que de obtener resultados positivos, este tipo de solicitud pueda ser implementado en el Segundo Circuito Judicial de Alajuela.

# RESULTADOS OBTENIDOS

En este se pueden apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en el Juzgado de Tránsito, de acuerdo con el seguimiento realizado el 13 de agosto de 2013.

## Análisis comparativo de los procesos rediseñados

Es importante conocer el avance o los resultados obtenidos con la implementación de las propuestas de solución del apartado 2.1.  Para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permita observar cada uno de los procesos críticos detectados, la propuesta de soluciones planteadas y sus resultados.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán el objeto de estudio para seguimientos posteriores en el Juzgado de Tránsito, logrando así la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el quehacer de esta oficina.

Cuadro 2: Resumen de Resultados Obtenidos con el Rediseño de Procesos

| Propuesta | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Mejora de procesos | Ausencia de esfuerzos hacia objetivos comunes. | Dirección de esfuerzos a objetivos comunes y fomento de la sinergia mediante la conformación de un equipo de mejora de procesos. | Empoderamiento del personal del Juzgado. Compromiso y trabajo en equipo por parte del personal. |
| Digitalización de expedientes | Tramitación física y manual. Expedientes acumulados físicamente en poder de la Técnica o Técnico Judicial y la Auxiliar de Servicios Generales para envío de notificaciones, recepción e incorporación de actas de notificación, agregado de escritos, entre otros. Armado de expedientes. | 100% de expedientes escaneados e incorporados al SGDJ y EV. Despacho equipado con las herramientas para lograr una tramitación 100% electrónica y alineada a la política de cero papel. La Oficina de Recepción de Documentos asumió las funciones de agregado de escritos a los expedientes, recepción de partes nuevos y de todos los escritos, creación del número único del expediente e incorporación de los expedientes al sistema con las calidades de las partes. | Expedientes físicos digitalizados y reducción en el uso de papel a través de tramitación 100% electrónica. Se disminuye el tiempo para el agregado de escritos a solamente un día. Se obtiene un expediente virtual por lo que el armado de expedientes es una tarea que se elimina por completo. |
| Implementación del Escritorio Virtual | Tiempo de espera para agregar escritos. Tramitación masiva y ordenamiento de los trámites a realizar según la secuencia del proceso general. Atrasos en el ingreso de partes oficiales al sistema. Rol de asignación de expedientes toma en cuenta un puesto que no existe. | SGDJ y EV fueron implementados al 27 de mayo de 2013. Asignación de expedientes toma en consideración solamente los técnicos existentes (A y B) | Mayor agilidad en el trámite y seguimiento de los expedientes. El tiempo de ingreso de partes oficiales al sistema se reduce de 3 días a solamente un día al convertirse en un proceso en línea. Cargas de trabajo equitativas en técnicos judiciales. |
| Ingreso de partes oficiales de la Dirección General de Tránsito | Tiempo de espera para el ingreso de partes oficiales de la Dirección General de Tránsito. Información contenida en los partes oficiales con omisión de información o datos erróneos. | Un 95% de los oficiales utilicen el handheld para la elaboración de los partes oficiales, lo que beneficia en la alimentación directa del sistema de información de COSEVI y por ende del sistema de información del Poder Judicial. Coordinación con oficiales de tránsito sobre información requerida en los partes oficiales. | Interrelación de sistemas de información COSEVI – Poder Judicial. Disminución en el tiempo de ingreso de partes oficiales de la Dirección General de Tránsito al Juzgado de 5 días en promedio a 1 día actualmente. Reducción significativa en la cantidad de casos de devolución de partes a los oficiales de tránsito por errores en la elaboración de los mismos. |
| Trámite de Publicación de Edictos | Tiempo promedio de 52 días hábiles desde que el edicto es enviado a la Dirección Ejecutiva hasta la fecha del comunicado de esta última instancia de la publicación en el medio de comunicación correspondiente. | La publicación de edictos se hará de manera trimestral, según lo que establece los artículos 81 y 172 de la Ley de Tránsito vigente a partir del 26 de octubre de 2012. | Mejor seguimiento del juzgado al expediente, una vez que este envíe a publicación el edicto respectivo a la Dirección Ejecutiva, con lo cual se tendrá de manera previa un tiempo aproximado de duración de este proceso. |
| Protocolo de envío y recepción de dictámenes médicos | Envío y recepción de dictámenes médicos de manera física y sin un procedimiento adecuado. | Existencia de un protocolo para el envío y recepción de dictámenes médicos mediante la plataforma del SGDJ | Estandarización del proceso de envío y recepción de dictámenes médicos mediante tramitación electrónica, eliminando el uso del papel en el proceso. |
| Coordinación con el Registro Nacional | Solicitud de personerías y poderes mediante elaboración de oficio y entrega física del documento en el Registro Nacional | Solicitud de personerías y poderes mediante elaboración de oficio y entrega física del documento en el Registro Nacional. | Se llevó a cabo una reunión con funcionarios del Registro Nacional para analizar la posibilidad de que esta consulta se realice mediante la plataforma electrónica del Registro Nacional, sin embargo esto no es posible ante la falta de un acuerdo entre ambas entidades para el acceso a dicha información debido además a los costos asociados a la solicitud de personerías. |
| Manual Descriptivo de Puestos | Falta de identificación de oportunidades de mejora con base en las funciones actuales. | Elaboración de Manual Descriptivo de Puestos. | Delimitación de responsabilidad para cada uno de los puestos existentes dentro del Juzgado. |
| Flujogramas de Procesos | Falta de identificación de oportunidades de mejora en los procesos actuales. | Elaboración de flujogramas para los subprocesos que se ejecutan en el Juzgado. | Eliminación y/o modificación de actividades que no agregan valor a los subprocesos, así como también actualización de flujos de procesos de acuerdo a implementación del SGDJ y EV. |
| Indicadores de Gestión | Ausencia de indicadores de gestión que permitan un adecuado seguimiento de las labores encomendadas. | Se encuentran en etapa de implementación para poder generar control y seguimiento a la labor del despacho. | Identificación de oportunidades de mejora para la toma de decisiones relacionadas con la mejora del servicio brindado a las personas usuarias y la labor del despacho. |

## Aspectos importantes sobre Oralidad

Durante el análisis de la situación actual del Juzgado de Tránsito, se logró identificar que no se contaba con el equipo instalado necesario para llevar a cabo audiencias orales, por lo cual fue coordinado con la Dirección de Tecnologías de Información, la instalación y configuración del equipo requerido para poder ejecutar las audiencias de manera oral. Este cambio obedece a una transformación en los procesos de trabajo, organización y la aplicación de moderna gestión y nuevas tecnologías sostenibles y accesibles, de manera que se pueda brindar un servicio más ágil a la persona usuaria, a través de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en la administración de la justicia.

Para fortalecer lo anterior, se coordinó en el mes de mayo con la Dra. Jenny Quirós especialista en el tema de Oralidad, una capacitación intensiva no solo para el juez de Tránsito, sino también para juezas y jueces en materias como Violencia Doméstica, Familia, Penal Juvenil, Cobro, Civil, Laboral, entre otras, la cual tuvo una duración de 16 horas, divididas en 2 días,  de forma que se dieran a conocer todos los principios de esta modalidad, así como nuevas formas de trabajo al momento de aplicar la oralidad en la resolución de conflictos.

Como resultado de dicha capacitación el despacho inició la aplicación de la oralidad en materia de tránsito y existe la iniciativa de migrarla hacia el resto de procesos. De hecho actualmente el Juez de Tránsito, se encuentra realizando las audiencias de forma oral y estás se adjuntan como un archivo de audio al expediente electrónico.

Es importante rescatar que el despacho cuenta con la anuencia para tratar de impulsar dicha metodología en todos los procesos del Juzgado.

## Herramienta para la mejora continua: Indicadores de Gestión

En la fase de diagnóstico del proyecto de rediseño se identificaron oportunidades de mejora que fueron abordadas a través del desarrollo de propuestas de solución. No obstante, estas propuestas de solución al ser implementadas se debe asegurar que sean sostenibles a través del tiempo, acompañadas de una cultura y gestión de la mejora continua con el fin de cumplir con la misión del Poder Judicial de asegurar el acceso a la justicia de una manera pronta y cumplida.

El proyecto de rediseño tiene una fase de cierre donde el despacho tiene la responsabilidad de asegurar que las propuestas de solución desarrolladas sean sostenibles en el tiempo y además de asegurar continúe con la cultura de mejora continua, por lo tanto se debe capacitar, empoderar y proveer de los procesos y herramientas necesarias para llevar a cabo esta labor.

De esta manera se ha desarrollado el siguiente proceso de mejora continua que consiste en un ciclo conformado de cuatro pasos: planear, hacer, verificar y actuar.

Figura 1: Proceso de mejora continua.

Fuente: Elaboración propia.

Como herramienta principal para el desarrollo del proceso de mejora continua se definieron los indicadores de gestión que permitirán la evaluación del estado del despacho para llevar a cabo el seguimiento y control de las propuestas de solución que han sido desarrolladas durante la etapa de implementación del proyecto de rediseño o bien nuevas soluciones implementadas por el equipo de mejora de procesos.

A continuación se muestran los indicadores de gestión que fueron elaborados para el Juzgado de Tránsito y a los cuales el equipo de mejora de procesos conformado deberá darles seguimiento para la toma de decisiones.

# Recomendaciones Finales

- El Equipo Interno de Mejora de Procesos del Juzgado de  Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, conformado por personal que ha participado activamente del proceso y que se encuentra empoderado y cuenta con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejora perenne, deberá darle continuidad a la mejora, tanto de los procesos como de los sistemas computacionales, tal y como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

- El Equipo Interno de Mejora de Procesos debe dar seguimiento y control a las propuestas de solución planteadas para el despacho, generadas como resultado de los hallazgos detectados durante el análisis de la situación actual.

- La Dirección de Planificación y la Contraloría de Servicios, una vez estabilizado el despacho con los cambios establecidos,  deberá evaluar el grado de satisfacción de la persona usuaria para determinar el impacto directo del rediseño y el expediente electrónico.

- El Equipo Interno de Mejora de Procesos debe dar seguimiento a los reportes generados por errores o mejoras en los sistemas con la Dirección de Tecnología de la Información.

- Los responsables definidos en la Propuesta de Indicadores de Gestión deberán aplicar estos indicadores y dar seguimiento a los resultados de estos para la toma de decisiones.

- La Dirección de Planificación debe dar seguimiento y control al Juzgado de Tránsito en al menos los 6 meses posteriores a la finalización del proceso de implementación de las nuevas metodologías de trabajo.

# Resultados de Seguimiento

## Análisis del estado actual de implementación de las propuestas de solución.

Durante el desarrollo del proyecto de rediseño de procesos en el Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela iniciado en marzo de 2013 y concluido en agosto de 2013, se definieron una serie de propuestas de mejora, en conjunto con el equipo de trabajo, las cuales tenía el fin de dar respuesta a las actividades críticas y oportunidades de mejora detectadas, propiciando así, la mejora colectiva del despacho.

Las propuestas diseñadas debían ser implementadas por el despacho y con el objetivo de identificar el progreso y  su grado de implementación se realizó un estudio en el mes de mayo de 2014, en conjunto con la totalidad del personal del Juzgado,  para determinar el estado de cada una, contemplando aspectos relacionados con asuntos pendientes.

La metodología utilizada se basó en realizar una reunión con el equipo de trabajo, revisar cada una de las propuestas, comentar el grado de implementación al concluir el proyecto y el avance a la fecha, adicional se manifestaron detalles relevantes como mejoras adicionales o problemas presentados.  En el caso de los procedimientos y manual de funciones, los juzgados realizaron revisión y modificaciones a los documentos con el fin de actualizarlos.

La información recolectada se muestra en el cuadro que se adjunta a continuación; en el cual se muestra el nombre de cada una de las propuestas, el estado que se refiere al porcentaje de implementación que tenía la propuesta al concluir el proyecto en el despacho, los pendientes en ese momento y por último el estado a la fecha de realizar el seguimiento (mayo de 2014).

Cuadro 3: Estado actual de las propuestas de solución.

| Juzgado de Tránsito |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado | Pendiente | Estado Actual |
| 1. Equipo de mejora de procesos | 100% | Finalizado | Se realizan reuniones de coordinación y cumplimiento de tareas del despacho. |
| 2. Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual | 100% | Finalizado | Utilización adecuada de las tareas y ubicaciones del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual |
| 3. Ingreso de partes oficiales de la Dirección General de Tránsito | 100% | Finalizado | Existe una mejor comunicación con los sistemas de información de COSEVI y actualmente los oficiales de tránsito casi en su totalidad están utilizando los dispositivos hand held para realizar los partes oficiales que al estar comunicados directamente con el sistema de COSEVI y este con los sistemas de información del Poder Judicial, la información está ingresando de forma más ágil y rápida. |
| 4. Trámite de Publicación de Edictos | 100% | Finalizado | Según acuerdo del Consejo Superior, la publicación de edictos se realiza ahora de manera trimestral, según lo que establece los artículos 81 y 172 de la Ley de Tránsito vigente a partir del 26 de octubre de 2012, con lo que se conoce el tiempo máximo de respuesta y las fechas de publicación aproximadas de los mismos |
| 5. Protocolo de envío y recepción de dictámenes médicos | 100% | Finalizado | Se estandarizó el procedimiento a seguir para el envío y recepción de dictámenes médicos entre Medicina Legal y el Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. |
| 6. Coordinación con el Registro Nacional | 100% | Finalizado | Se dotó a los técnicos judiciales de claves de acceso a la página del Registro Nacional de acuerdo al convenio existente entre esta entidad y el Poder Judicial, con lo que se ha agilizado el trámite en la solicitud de información requerida por el despacho |
| 7. Manual de funciones | 100% | Finalizado | Se pone en práctica lo establecido en el Manual de Funciones |
| 8. Flujogramas de puestos | 100% | Finalizado | Se utilizan los flujogramas de procesos como guías de trabajo. |
| 9. Indicadores de gestión | 100% | Finalizado | Se monitorean mensualmente los indicadores de gestión y se analizan en conjunto con el equipo de mejora de procesos |

Fuente: Elaboración propia.

Es importante destacar que en el proceso de revisión de las distintas propuestas de mejora, se recalcó la importancia de que el Equipo de Mejora de Procesos vele por el monitoreo y seguimiento de cada una de las propuestas de solución, así como de involucrar en el proceso de mejora continua a todo el personal del Despacho.

## Resultados del seguimiento de los indicadores de gestión

Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar al Despacho en la compresión de su gestión y en el desarrollo  de oportunidades de mejora por medio de la detección de situaciones particulares en los resultados obtenidos, mes a mes,  con el cálculo y análisis de los indicadores.

El equipo de la Dirección de Planificación en conjunto con el Despacho ha realizado un seguimiento de los indicadores de gestión, verificando que se haya incorporado la información necesaria y  realizando un análisis de los resultados.

El cumplimiento de los indicadores de gestión, dependen del valor esperado; donde a partir de allí se debe analizar y tomar acciones correctivas o preventivas de acuerdo a la condición que se obtiene, para la cual se utilizan diferentes rangos para diferenciar visualmente cuando los indicadores de gestión se encuentran dentro de los resultados esperados o no y se dividen en tres clases:

  - A mejorar (color rojo): si el resultado no cumple con el resultado o valor mínimo o máximo esperado entonces el resultado del indicador va a ser marcado con un color rojo.

  - Estándar(color amarillo): cuando el resultado cumple con el valor mínimo o máximo esperado, este valor se le considera como inicial ante un valor final u objetivo. Se denota con color amarillo, e indica que aún se deben tomar acciones para mejora este indicador.

  - Muy bueno (color verde): cuando el indicador es considerado como el valor final u objetivo. Se denota con color verde, y se debe asegurar que existan las acciones para que el despacho continúe cumpliendo con este valor y que logre la estabilización o la mejora del proceso siendo medido.

De acuerdo a ello a continuación se detallan los principales resultados encontrados:

- Casos entrados: La entrada de casos al Juzgado ha presentado aumentos respecto al rango de entrada que se promedió durante el análisis efectuado (entre 70 y 90 casos nuevos mensuales), donde en meses como diciembre de 2013 y marzo de 2014, se presentaron 117 y 103 casos entrados respetivamente.

- Casos fenecidos: durante el rediseño se estableció que el Juez a cargo del despacho debía resolver al menos 75 casos mensualmente, dentro de los siete meses analizados se cumplió satisfactoriamente con esta cuota en cuatro de ellos, en donde incluso se sobrepasó el límite superior en dos períodos, por su parte se estuvo muy cerca del límite inferior en dos de los meses que no se logró alcanzar la cuota, lo que implica que la producción del despacho es efectiva, pero hay aspectos que se pueden mejorar aún más.

- Circulante: Analizando en conjunto las entradas y salidas que se han producido en el Juzgado, se ha encontrado una problemática debido a que el circulante ha ido aumentando progresivamente, esto se relaciona no a la improductividad del despacho, sino más bien en el aumento del volumen de casos nuevos.

- Porcentaje de rendimiento: Se estableció mediante el rediseño, que el Juzgado debía procurar mantener un porcentaje de rendimiento superior al 85%, porcentaje que parecía accesible si se considera que es un despacho que trabaja muy al día y que al realizar el rediseño siempre había presentado valores muy altos de rendimiento, incluso superiores al 100%, sin embargo al realizar el seguimiento del despacho se determinó que solamente en noviembre de 2013 se logró obtener un porcentaje de rendimiento superior al 100% (valor de 111%), en tres de los restantes meses se obtuvo un rendimiento promedio y en los otros meses analizados se obtuvieron porcentajes inferiores o iguales al límite inferior establecido (85% en octubre de 2013, 75% en diciembre de 2013 y 78% en marzo de 2014). Dicha situación se relaciona no a la improductividad del despacho, sino más bien en el aumento del volumen de casos nuevos, la cual ha sido superior respecto a la cantidad de casos fenecidos.

- Tiempo promedio de proceso total con audiencia: En cuanto al tiempo promedio de proceso total con audiencia se procuró con el rediseño establecer un tiempo de proceso promedio de 75 días hábiles, valor que se ha logrado reducir aún más de lo esperado, donde actualmente se ha obtenido un tiempo promedio de proceso total con audiencia de solamente 46 días hábiles.

- Tiempo promedio de proceso total sin audiencia: En cuanto al tiempo promedio de proceso total sin audiencia se procuró con el rediseño establecer un tiempo de proceso promedio de 50 días hábiles, valor que se ha logrado reducir aún más en todos los períodos analizados, donde actualmente se ha obtenido un tiempo promedio de proceso total sin audiencia de 43 días hábiles.

- Tiempo promedio de dictado de sentencia: En cuanto al tiempo promedio de dictado de sentencia se procuró con el rediseño establecer un tiempo de proceso promedio de dictado de sentencia de máximo 2 días hábiles, sin embargo el despacho maneja un dictado de sentencia aún mejor, donde el mismo se realiza prácticamente de manera inmediata.

- Antigüedad del circulante: al momento de realizar el rediseño se determinó que la antigüedad del circulante era de cuatro años, cabe destacar que a abril de 2014 la antigüedad del circulante es menor a un año, con lo que se hace notoria la preocupación del Juzgado por mantenerse lo más al día posible.

- Carga de trabajo por Juez: el despacho cuenta con un único Juez, el cual es responsable de resolver la totalidad de casos del Juzgado, de acuerdo a ello, durante el seguimiento se obtuvieron cargas de trabajo consideradas dentro del rango de aceptación normal en cuatro de los siete meses analizados, en los tres restantes meses se obtuvieron valores por encima del límite superior lo que implica una sobrecarga de trabajo para el juez durante esos períodos afectando el rendimiento del despacho.

- Dictado de sentencia por Jueza o Juez: En el rubro del análisis de la cantidad de dictado de sentencias por Jueza o Juez, en el rediseño se estableció resolver al menos 75 casos mensualmente, dentro de los siete meses analizados se cumplió satisfactoriamente con esta cuota en cuatro de ellos, en donde incluso se sobrepasó el límite superior en dos períodos, por su parte se estuvo muy cerca del límite inferior en dos de los meses que no se logró alcanzar la cuota, esta situación implica que el Despacho ha procurado mantener una productividad alta, sin embargo han existido factores externos a la Oficina que en ocasiones ha atrasado el proceso de finalización de casos.

El equipo de mejora continua del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela  basado en los datos recolectados en los indicadores ha desarrollado acciones y mejoras para el bienestar de la oficina, entre las que se encuentran:

- El Despacho ha mantenido un rendimiento adecuado, en donde los meses que se ha visto perjudicado ha sido debido a factores externos como lo es el aumento en el ingreso de casos nuevos y el atraso ocasionado por las notificaciones requeridas las cuales se encuentran a cargo de la Oficina de Comunicaciones Judiciales. Con esta última se ha coordinado, haciendo saber la importancia de tramitar las notificaciones requeridas por este despacho con la mayor brevedad posible, debido a que el atraso en las notificaciones ocasiona un atraso en el tiempo de proceso del despacho y por ende repercute en su rendimiento.

# ANEXOS Y/O APÉNDICES

| APÉNDICE | NOMBRE DEL APÉNDICE | ARCHIVO |
| --- | --- | --- |
| APÉNDICE 1 | Diagnóstico del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |
| APÉNDICE 2 | Indicadores de gestión del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |