PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de

Procesos del

Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Ing. Jorge Rodríguez Salazar

Ing. Oscar Solano Azofeifa

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

## PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

La primera etapa del Rediseño de Procesos fue el Diagnóstico, este inició el 1 de marzo de 2013 con una presentación a las funcionarias y funcionarios del despacho sobre el plan de trabajo a realizar

Es importante indicar que en la etapa de diagnóstico se detectaron diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella. Estas tareas se establecieron, analizaron y validaron en conjunto con el personal del despacho, además de ser informadas a la Comisión de Usuarios y representantes de la zona, mediante presentación realizada el 29 de mayo del 2013.

Dentro de los principales hallazgos identificados en la etapa de Diagnóstico, se tienen los procesos críticos susceptibles de mejora los cuales son: movimientos de técnicas y técnicos judiciales para revisiones,  coordinación con el Ministerio Público, tiempo de espera para la ejecución del seguimiento (152 días), la ubicación de los teléfonos dentro del despacho, cierre estadístico de los procesos con oposición una vez que se dicta la sentencia, devolución de expedientes pasados a Fallo (21%), desarticulación del abordaje a la Violencia Doméstica, entre otros.

Otros resultados importantes dentro del proceso de Violencia Doméstica es la cantidad de personas presuntas agresoras que se oponen a las medidas de protección. Para el caso de San Carlos únicamente en un 12% de los casos existe oposición a las medidas. Además, el 16% de los expedientes se encuentran con medidas de protección provisionales (Trámite)  y un 84% con medidas en firme (Seguimiento).

Además, a partir de un muestreo de expedientes se identificaron los cuellos de botella del proceso. Estos se definieron tanto para los procesos con oposición de las medidas de protección como para los que no tienen  oposición y se muestran en la siguiente tabla:

Cuadro No. 1 Cuellos de botella del proceso de Violencia Doméstica

| Procesos sin oposición de persona agresora | Personas con oposición de persona agresora |
| --- | --- |
| 1. Elaboración resolución mantener medidas | 1. Espera de la audiencia |
| 2. Devolución del acta de notificación |  |
| 3. Notificación | 2. Sentencia |

Fuente: Elaboración propia

Como Apéndice 1 del presente informe se adjunta el documento completo con los resultados del diagnóstico indicado.

## PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

El diseño de propuestas de mejora inició el 26 de abril de 2013 y se formularon doce propuestas, las cuales se detallan en los siguientes apartados.

1. Lista de Propuestas

A continuación se presenta una tabla resumen que contiene las doce propuestas diseñadas para el Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos:

Cuadro No.1 Listado de Propuestas de Mejora

| Propuesta | Nombre | Archivo |
| --- | --- | --- |
| Propuesta 1 | Equipo Mejora de Procesos |  |
| Propuesta 2 | Digitalización |  |
| Propuesta 3 | Tramitación Electrónica |  |
| Propuesta 4 | Distribución de funciones |  |
| Propuesta 5 | Separación de Circulante |  |
| Propuesta 6 | Control Electrónico de Sentencias |  |
| Propuesta 7 | Indicadores |  |
| Propuesta 8 | Consultorios Jurídicos |  |
| Propuesta 9 | Oralidad |  |
| Propuesta 10 | Modelo de Abordaje |  |
| Propuesta 11 | Flujogramas |  |
| Propuesta 12 | Descongestionamiento del registro de agresores |  |

Fuente: Elaboración propia

2. Implementación de las propuestas de solución

Una vez concluida la etapa de rediseño del nuevo proceso general del Juzgado de Violencia Doméstica, fue necesario capacitar a cada uno de las servidoras y servidores en cuanto a las nuevas actividades o propuestas de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades dentro del despacho. Para lo anterior se convocó a reuniones a cada área de trabajo, en las cuales se les suministró la explicación detallada del nuevo procedimiento contenido en los flujogramas y documentos propuestos, validados y aprobados.

### 2.1 Capacitación del sistema (Escritorio Virtual)

Se programaron capacitaciones tanto de las juezas y jueces así como de las técnicas y técnicos judiciales, para que con la intervención directa de personal monitor del Departamento de Tecnología (especialista en el uso del SGDJ y EV), conocer cada una de las aplicaciones de este sistema, en especial aquellas que competen según el área de trabajo. Además se realizó una revisión del equipo tecnológico con el que contaba el despacho, con el fin de que estos cumplieran con las características necesarias para el uso del Expediente Digital, así como el soporte y seguimiento necesario para la correcta implementación de los sistemas informáticos

### 2.2 Implantación de los sistemas

Durante la etapa de implantación del rediseño y del nuevo sistema, fue necesario contar con la presencia de personal monitor de Tecnología y de la ingeniera o ingeniero industrial de la Dirección de Planificación en el despacho, para dar inicio y soporte a la nueva forma de trabajo.  Lo anterior permite que cualquier problema que se presente de forma circunstancial pueda ser solucionado por quien corresponda, a la brevedad posible.

### 2.3 Seguimiento y control en las áreas de trabajo

A medida que un expediente avanza en su tramitación, es necesario coordinar directamente con quienes tienen a cargo la causa en las distintas áreas de trabajo, la forma en que opera tanto el nuevo sistema  como el nuevo procedimiento, de manera que se logre obtener la capacitación requerida de una forma personalizada y además verificando que el sistema se ajusta a cada una de las necesidades del despacho, contenidas en las propuestas de Rediseño.

3. Asuntos Pendientes

Como se observa en el siguiente cuadro, algunas de las mejoras aún siguen pendientes, por lo que es importante darles un seguimiento muy cercano, ya que con esto se lograría la mejora continua en algunas áreas del despacho.

Cuadro No. 2 Aspectos pendientes

| Mejora | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| PROPUESTA: Consultorios Jurídicos | Pendiente reunión con el Propietario de la Universidad de San José para la aprobación de la propuesta. | Equipo Interdisciplinario de Consultorio Jurídico |
| PROPUESTA: Modelo de abordaje | Pendiente reunión con el personal del Departamento de Trabajo Social y Psicología, con el fin de optimizar el servicio que brindan. | Juzgado de Violencia Doméstica Dirección de Planificación Departamento de Trabajo Social y Psicología |
| PROPUESTA: Separación del circulante y Protocolo de Oralidad | Pendiente aprobación por parte de la Comisión permanente para el seguimiento de la Violencia Intrafamiliar. | Comisión permanente para el seguimiento de la Violencia Intrafamiliar |

Fuente: Elaboración propia

## RESULTADOS OBTENIDOS

En el siguiente apartado se pueden apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en el Juzgado; de acuerdo con el seguimiento realizado al 30 de julio de 2013.

### 1. Análisis comparativo de los procesos rediseñados

Es importante conocer el resultado obtenido con la implementación de las propuestas de solución del apartado II, para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permita observar cada una de las oportunidades de mejora detectadas, la propuesta de solución para estos procesos y los resultados obtenidos o esperados según sea el caso. Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán el objeto de estudio para seguimientos posteriores en el Juzgado, logrando así la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el trámite y resolución de expedientes en el Juzgado de Violencia Doméstica. En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos posteriores a la implementación de las nuevas metodologías de trabajo.

Cuadro No. 3. Resultados obtenidos

| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Dirección de esfuerzos a objetivos comunes y fomento de la sinergia | PROPUESTA 1: Equipo de mejora de procesos | a. Empoderamiento del personal del Juzgado b. Conformación de un equipo de mejora de procesos c. Compromiso y trabajo en equipo por parte del personal |
| Sustitución del expediente físico tradicional por un expediente digital de tramitación electrónica | PROPUESTA 2: Digitalización | a. Se obtiene un expediente virtual, por lo que la actividad de armado de expedientes desaparece b. El escaneo de la totalidad de expedientes demoró aproximadamente un mes. c. Inventario de expedientes y la totalidad de imágenes subidas al sistema finalizado el 5 de julio. d. Acceso a los expedientes por parte de las personas usuarias a través de gestión en línea. |
| 1. Tramitación física y manual. 2. Tiempo de espera para agregar escritos. 3. Utilización de espacio físico para el almacenamiento de los expedientes. 4. Envío de TPs y documentación a otros despachos u oficinas 5. Movimiento del personal para revisiones | PROPUESTA 3: Tramitación electrónica-Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y Escritorio Virtual | a. SGDJ y EV fueron implementados al 28 de mayo de 2013. b. Despacho equipado de las herramientas para lograr una tramitación 100% electrónica y alineada a la política de cero papel. c. Mayor agilidad en el trámite y seguimiento de los expedientes. d. Itineración de expedientes y documentos a otros despachos. e. La Oficina de Recepción de Documentos asumió las funciones de agregado de escritos, comisiones y documentos a los expedientes. f. Separación de los trámites según la tarea o acción de ubicación, logrando así reducir tiempos y otorgar prioridades. g. Creación de 58 tareas en el Escritorio Virtual. g. Incremento de la efectividad de audiencias orales de un 65% a un 78%. |
| Funciones debidamente definidas y delimitadas, acorde con el nuevo modelo de trabajo. | PROPUESTA 4: Distribución de funciones | a. Manual descriptivo de puestos actualizado con las actividades que se llevan a cabo en los sistemas informáticos. b. Instrumento de inducción sobre las labores del despacho. |
| Estado del expediente dentro del Juzgado. | PROPUESTA 5: Separación de circulante | a. Se establecen 2 estados para los expedientes de Violencia Doméstica: Trámite y seguimiento b. Facilita la identificación de los expedientes en el despacho y una mejor gestión del proceso judicial c. Permite llevar estadísticas más precisas y coherentes con la realidad del despacho. |
| Medición de la producción y el desempeño del juzgado, mediante el control de la cantidad de sentencias y auto-sentencias que se generan | PROPUESTA 6: Control electrónico de sentencias | a. Se obtiene un indicador procesal para los expedientes de Violencia Doméstica. b. Registro histórico de la cantidad de sentencias y auto-sentencias que genera el despacho. c. Evaluación del desempeño y los tiempos de respuesta del Juzgado para la toma de decisiones. |
| Control de la gestión y desempeño del Juzgado de Violencia Doméstica | PROPUESTA 7: Indicadores de Gestión | Se encuentran en etapa de implementación para poder general control y seguimiento. Modelo de mejora continua. |
| Personas usuarias en condición de vulnerabilidad que hacen uso del Juzgado de Violencia Doméstica | PROPUESTA 8: Consultorios Jurídicos | a. Mayor acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad b. Acompañamiento a la persona usuaria c. Empoderamiento a las personas usuarias para romper el ciclo de violencia doméstica. |
| Celeridad en el dictado de sentencias y recepción de pruebas | PROPUESTA 9: Oralidad | a. Guía práctica a la persona juzgadora en el desarrollo de audiencias orales y dictado de sentencias en los procesos de violencia intrafamiliar. b. Reducción de tiempo en el dictado de sentencias y recepción de pruebas. c. Incremento en el rendimiento y desempeño del Juzgado d. Incremento del porcentaje de sentencias orales en el despacho, al inicio era un 10% y ahora un 50%. e. Disminución del porcentaje de expedientes devueltos del pase a fallos sin sentencia, de 21% a 9%. |
| Interacción entre el Juzgado de Violencia Doméstica y los diferentes entes relacionados con la materia. | PROPUESTA 10: Modelo de abordaje | a. Modelo de abordaje integral, interdisciplinario e interinstitucional a la persona usuaria de Violencia Doméstica b. Coordinaciones con otros despachos del Poder Judicial c. Coordinaciones con instituciones externas al Poder Judicial. d. Disminuir la revictimización e. Disminución del tiempo de notificación de la persona presunta agresora de 7 a 2 días. f. Disminución del tiempo de duración total del proceso de violencia doméstica de 372 días a 367 días. |
| Estructura y metodología de trabajo | PROPUESTA 11: Flujogramas | a. Diagrama del proceso general b. Flujogramas de los subprocesos específicos conteniendo todas las actividades necesarias para llevarse a cabo. |
| Atraso en la actualización del Registro de Agresores | PROPUESTA 12: Descongestionamiento del Registro de Agresores | a. Cumplir con la Ley de Violencia Doméstica b. Contar con el registro de agresores al día, de forma tal que pueda ser consultado en cualquier momento y provea información confiable c. Evitar retrasos en la tramitología y dictado de sentencias del Juzgado. |

### 3.2. Aspectos importantes sobre Oralidad

A inicios del año, el Lic. William Vargas Otarola inició con la implementación de sentencias orales en el Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos logrando que el 10% de las sentencias del despacho se dictaran de esa manera.

Como parte del proyecto de Rediseño se logró coordinar una capacitación en oralidad para las juezas y jueces del Segundo Circuito Judicial de Alajuela con la Dra. Jenny Quiros, la cual fue impartida el 8 y 9 de mayo del presente año.

El dictado de sentencias orales creció en un 50% con respecto a la cantidad de sentencias del Juzgado en el mes de julio.

La guía de oralidad diseñada en el Juzgado modelo contra la Violencia Doméstica de Cartago sirvió como referencia y fue enriquecida con observaciones del Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos, la cual fue presentada a la Comisión permanente para el seguimiento de la Violencia Intrafamiliar con el fin de su correspondiente aprobación a nivel nacional.

Se coordinó una visita del Juez de Violencia Doméstica de San Carlos a su homólogo de Cartago el 7 y 8 de agosto para que pudiera participar en audiencias de recepción de prueba, observara el manejo de las audiencias y dictado de sentencias, a su vez de que se analizaran prácticas de oralidad que pudieran ser replicadas en San Carlos.

## RECOMENDACIONES FINALES

- Se recomienda al Equipo Interno de Mejora de Procesos del Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, conformado por personal que ha participado activamente del proceso y que se encuentra empoderado y con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto, darle continuidad a la mejora, tanto de los procesos como de los sistemas computacionales, tal y como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

- El Equipo de Mejora de Procesos debe dar seguimiento a los indicadores de gestión del Juzgado mediante la herramienta diseñada para este fin.

- El Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos debe cumplir con el plan de trabajo recomendado para el descongestionamiento del Registro de Ofensores.

- La Dirección de Tecnología de la Información debe seguir monitoreando la utilización del Escritorio Virtual y Sistema de Gestión en el Juzgado de Violencia Doméstica  de San Carlos.

- El Dirección de Planificación y la Contraloría de Servicios, una vez estabilizado el despacho con los cambios establecidos,  deberá evaluar el grado de satisfacción de la persona usuaria para determinar el impacto directo del rediseño y el expediente electrónico.

- El Dirección de Planificación debe dar seguimiento a los resultados del Rediseño en diciembre de 2013.

- La Comisión de Violencia Doméstica debe darle seguimiento a las propuestas de mejora pendientes de aprobación por parte de ella.

8. El Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos debe darle seguimiento a la implementación de Consultorios Jurídicos junto al resto de oficinas interesadas en su implementación.

- Las juezas y jueces deberán fomentar el uso de la oralidad en los procesos, de manera que logren celeridad en la resolución de los casos, incrementado el porcentaje de sentencias orales en el despacho.

## RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Como parte de la tercera fase de la metodología de proyectos de rediseño, el control de la propuesta,  se realizó un seguimiento mensual en el Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial, desde el mes de octubre de 2014 hasta el mes de diciembre de 2014, y del mes de mayo al mes de julio de 2014. El objetivo principal es evaluar los resultados y beneficios de la implementación del rediseño.

Este seguimiento consistió, en el acompañamiento al personal de la oficina judicial, en la aplicación del proceso de mejora continua, donde se revisó el desempeño de los indicadores de gestión, para la identificación de nuevas oportunidades de mejora y el desarrollo e implementación de acciones correctivas y preventivas. Además, se gestionaron otras tareas en aras de completar las propuestas de solución pendientes al concluir el rediseño.

A continuación, los principales resultados de seguimiento encontrados al mes de julio de 2014.

## ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Las propuestas de solución diseñadas e implementadas, como parte del proyecto de rediseño, surgió como resultado de la identificación y análisis de las oportunidades de mejora, en aras de mejorar la calidad del servicio brindado por este despacho judicial, a través del cambio en los procesos de trabajo, organización y la aplicación de moderna gestión y  nuevas tecnologías, de forma sostenible y accesible.

Para realizar este análisis, se coordinó con el personal del despacho, en el mes de mayo 2014, donde se enlistó y revisó cada una de las propuestas de solución diseñadas; posteriormente, se evaluó el detalle del porcentaje de implementación actual, donde se indica las actividades que quedaron pendientes al finalizar el proyecto de rediseño y al momento de realizar este seguimiento. En el siguiente cuadro-resumen se indican los principales resultados obtenidos.

Cuadro. 4. Cuadro de estado actual de propuestas de solución.

| Juzgado de Violencia Doméstica |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado | Pendiente (al finalizar el rediseño) Mayo 2013 | Estado Actual (al realizar el seguimiento) Mayo 2014 |
| 1. Equipo Mejora de Procesos | 100% | Completado. | Completado. |
| 2. Digitalización | 100% | Completado. | Completado. |
| 3. Tramitación Electrónica | 100% | Completado. | Completado. |
| 4. Distribución de funciones | 100% | Completado. | Completado. |
| 5. Separación de Circulante | 90% | Pendiente que el despacho judicial complete las variables en el SGDJ de "fecha de vencimiento de medidas", el detalle de la fase y de "si hay o no seguimiento". | El Departamento de Tecnología de la Información aún se encuentra pendiente de habilitar una herramienta que permita extraer estos datos a través de un informe. |
| 6. Control Electrónico de Sentencias | 100% | Completado. | Completado. |
| 7. Indicadores | 100% | Completado. | Completado. |
| 8. Consultorios Jurídicos | 0% | Sin completar debido a la falta de colaboración por parte de instituciones y universidades de la zona. | Sin completar debido a la falta de colaboración por parte de instituciones y universidades de la zona. |
| 9. Oralidad | 50% | Falta por implementar el protocolo de oralidad que se presentó a la Comisión de Violencia Doméstica. | Debido al acuerdo de Corte Plena en sesión N° 47-13, celebrada el 11 de noviembre 2013, artículo XXIV, el Juez decidió no dictar sentencias de manera oral, ya que al ser unipersonal, considera más complejo la transcripción. Sin embargo, realiza el dictado de sentencia oral solo en algunos casos específicos. |
| 10. Modelo de Abordaje | 100% | Completado. | Completado. |
| 11. Flujogramas | 100% | Completado | Completado |
| 12. Descongestionamiento del registro de agresores | 100% | Completado | Completado |

## Fuente: Elaboración propia.

Durante la revisión de cada una de las propuestas de solución, se le indicó al personal de la oficina, de velar por el cumplimiento y mejora a cada una de las propuestas de solución. También, se instó en poner en conocimiento y brindar capacitación, sobre estos temas, al personal nuevo o sustituto de la oficina.

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

Para llevar a cabo el análisis de los indicadores de gestión, se procedió a guiar al personal del despacho a interpretar los resultados obtenidos, indicándoles el significado de cada indicador y la manera en que se debe realizar la interpretación, para que posteriormente, se realice el análisis e identificación de oportunidades de mejora, en aras de tomar las acciones de solución.

El cumplimiento o no de los indicadores de gestión, dependen del valor mínimo o máximo esperado; el proceso de mejora continua establece que los indicadores de gestión se deben analizar y tomar acciones utilizando el siguiente orden de prioridad, con base en el color:

- Rojo: cuando no se cumple con el valor esperado. Se requiere un análisis inmediato de las causas y si es justificable se establece una acción de mejora.

- Amarillo: cuando se ha cumplido con el valor esperado. Sin embargo, existe un riesgo elevado de no cumplir con ese valor, por lo que se recomienda tomar acciones proactivas necesarias para evitar un posible incumplimiento.

- Verde: el valor óptimo, donde la oficina se encuentra laborando bajo los estándares esperados. Sin embargo, se recomienda hacer la revisión de los valores de los rangos brindados, con el fin de verificar que se adapten a la realidad actual de la oficina, de lo contrario se deben modificar.

Los indicadores de gestión del Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, incluidos en el Apéndice No. 2,  corresponden desde el mes de enero a junio de 2014. A continuación el detalle de los principales resultados encontrados.

- Entrada de asuntos nuevos: En los primeros nueve meses del 2012 la entrada promedio de asuntos mensual fue de 108 expedientes, mientras que el promedio en el 2014 fue de 100 expedientes mensuales, por lo cual se concluye que este indicador se mantiene bajo control y se considera que no ha existido un incremento desproporcionado de asuntos en la competencia del Juzgado.

- Salida de asuntos: En la fase del diagnóstico se indicaba una salida promedio de 152 asuntos, mientras que en el 2014 el promedio ha sido de 172 asuntos, por lo cual el rendimiento del despacho ha mejorado en un 13%. Esto explica que el despacho se ha abocado como parte del rediseño a dar seguimiento a los expedientes, para  determinar mediante tareas electrónicas y alertas, el momento justo en el cual un expediente finaliza.

- Circulante: En la fase de diagnóstico cuando inició el proyecto, el valor era de 902 asuntos, mientras que a junio de 2014 fue de 983, por lo cual se concluye que esta variable se ha mantenido bajo control, porque en el 2013 existió un incremento en el circulante, pero se logró disminuir en el 2014 debido a que hubo que esperar el vencimiento de las medidas de varios procesos; mientras que en el 2013 se tenía la práctica de cerrar expedientes activos antes de que se venciera el periodo de seguimiento.

- Circulante en trámite: Está pendiente por parte del Consejo Superior, la aprobación para la separación del circulante de violencia doméstica.

- Porcentaje de Rendimiento: El rendimiento promedio del 2012 fue de un 140% mientras que en el 2014 fue de 172%, por lo cual se concluye que el rendimiento ha mejorado, debido a las mejoras en la tramitación y tareas electrónicas.

- Porcentaje de Efectividad de audiencias: El promedio nacional de efectividad de las audiencias tiene un promedio mensual de un 65%, en el 2014 ese promedio ha sido de un 73%, lo cual indica mejoras del despacho en la convocatoria a las audiencias.

- Relación entre Testimonios de Piezas y Entrada: La relación de testimonio de piezas y entrada de asuntos nuevos en la fase de diagnóstico fue de un 73%, el cual se ha mantenido para el 2014, este valor no se pudo disminuir porque la Fiscalía Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica ordenó que se continuarán realizando los testimonios de piezas.

- Porcentaje de efectividad de seguimiento: La efectividad de los seguimientos a nivel nacional oscila un 30%, para el 2014 este porcentaje ha sido de un 73%, lo cual indica mejoras en la convocatoria y seguimiento de las víctimas.

- Tiempo promedio de proceso total: El tiempo de duración del proceso según los datos en la fase del diagnóstico era de 372 días naturales, el promedio en el 2014 fue de 367 días, obteniéndose una disminución de 5 días, esto se debe a mejoras y coordinaciones con la Fuerza Pública para disminuir los tiempos de notificación.

- Plazo de medidas de protección provisionales con oposición: En la fase del diagnóstico este plazo promedio era de 66 días, en el 2014 el tiempo promedio fue de 51 días, esta mejora se alcanzó por el incremento en la cantidad de señalamientos y su efectividad.

- Plazo de medidas de protección provisionales sin oposición: En la fase del diagnóstico se demoraban 30 días, mientras que en el 2014 este promedio se incrementó a 63 días, esto indica que en este tipo de resolución existió un retroceso. Durante el rediseño se contempló que debían diseñarse alarmas en el escritorio virtual, con plazos para que con un indicador visual se observara cual expediente tenía pendiente la elaboración de esta resolución.

- Antigüedad del circulante: La antigüedad de expedientes en la fase de diagnóstico era de 2011, en junio de 2014 es de 2012, obteniéndose una mejora de un año, los expedientes no podrán disminuir por la naturaleza de violencia doméstica más de dos años en antigüedad.

- Tiempo promedio de dictado de sentencia: En la fase de diagnóstico el tiempo promedio fue de 5 días, en junio de 2014 este tiempo se incrementó a 8 días, aunque el incremento es muy leve, se provoca porque el Juez del despacho tuvo que enfocarse en la firma de resoluciones para tener el despacho al día.

- Plazo de espera para la realización de la audiencia: En la fase de diagnóstico este plazo era de 26 días, en junio de 2014 fue de 23 días, esta mejora se logró por el incremento en la cantidad de señalamientos y su efectividad.

- Plazo para resolver demandas nuevas: En la fase de diagnóstico y en el primer semestre del 2014 este plazo ha sido de cero días, inmediato, en un despacho de violencia doméstica este plazo debe ser cero días.

- Plazo para resolver escritos: En la fase de diagnóstico, los escritos se resolvían a un plazo de una semana, lo cual se ha mantenido en junio de 2014, lo cual indica un que el despacho se encuentra al día.

- Cantidad de resoluciones firmadas: Esta variable no se cuantificó en la fase del diagnóstico, pero en el primer semestre se obtiene un promedio de 670 resoluciones mensuales equivalente a 32 diarias, lo cual es un valor en un  parámetro controlado para el Juez.

- Porcentaje de efectividad de firmado por Juez (a): El valor esperado de esta variable es de un 93%, en el Juzgado en el primer semestre del 2014 se obtiene un promedio de un 162%, lo cual se origina a que por planes de descongestión el escritorio del Juez se avocó a disminuir retraso judicial sobrepasando la producción de las técnicas y técnicos judiciales  durante ese lapso.

- Cantidad de dictado de sentencias por Juez (a): En la fase de diagnóstico, el promedio de dictado de sentencias era de 17, en el 2014 ha sido de 14 un dato muy similar por lo cual se encuentra bajo control.

- Cantidad de autosentencias: El Juzgado según los valores de entrada y porcentaje de oposición de la fase del diagnóstico realizaba en promedio 48 autosentencias por Técnica o Técnico Judicial, durante el primer semestre del 2014 este valor bajó a 32, lo cual implica acumulación de resoluciones, lo cual es una oportunidad de mejora.

## ANEXOS Y/O APÉNDICES

| APÉNDICE | NOMBRE DEL APÉNDICE | ARCHIVO |
| --- | --- | --- |
| APÉNDICE 1 | Diagnóstico del Juzgado de Violencia Doméstica Segundo Circuito Judicial de Alajuela. |  |
| APÉNDICE 2 | Indicadores de gestión del Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial al mes de junio de 2014. |  |