PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de Procesos de la

Oficina de Atención y Protección de la

Víctima del Delito (OAPVD)

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Ing. Allan Andrés Pow Hing Cordero

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

## DISEÑO DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Es importante indicar que en la etapa de diagnóstico se detectaron diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella. Estas tareas se establecieron, analizaron y validaron en conjunto con el personal de la oficina, además de ser informadas a la Comisión de Usuarios de la zona, mediante presentación realizada el 1 de febrero del 2013, momento en que inició la segunda etapa del proyecto, correspondiente al desarrollo de propuestas de solución.  Como apéndice 1 del presente informe se adjunta el documento completo con los resultados del diagnóstico indicado.

## PROPUESTA: Equipo de Mejora de Procesos

La propuesta adjunta se refiere a la conformación de un equipo de trabajo de mejora de procesos con el personal de la OAPVD de San Carlos, el cual se aboca tanto al seguimiento requerido para todas las propuestas de solución implementadas, como también  al desarrollo e implementación de las propuestas pendientes.  En este informe se incluye el detalle tanto del personal que integra este equipo como las responsabilidades de dicho equipo.

## PROPUESTA: Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ) y Escritorio Virtual (EV)

Con esta propuesta de solución se espera mejorar los siguientes problemas detectados:

- No se tienen instaladas las aplicaciones del SGDJ, Escritorio Virtual y la agenda Cronos que faciliten la tramitación y consulta de expedientes electrónicos.

- La tramitación de expedientes se realiza de manera física lo que implica imprimir y firmar lo que no respalda la política de cero papel.

- El envío de expedientes se realiza a través de correo certificado provocando atrasos en la duración de las actividades.

- Falta de equipo tecnológico para el Técnico Judicial, además de hardware, como por ejemplo pad de firmas y certificados digitales.

- Falta de capacitación en el uso de los sistemas.

En colaboración del Departamento de Tecnología de la Información y la Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, se procedió con la instalación del equipo de cómputo del Técnico Judicial con acceso a la red del Poder Judicial y se capacitó el personal en el uso de las herramientas tecnológicas a utilizar desde el 4 febrero al 8 de febrero de 2013.

Luego, el monitor asignado del Departamento de Tecnología de la Información instaló en cada uno de los equipos la aplicación del SGDJ, EV y la Agenda Cronos con los permisos respectivos, además les brindó acompañamiento en el uso de estos programas para que quedaran funcionado como una oficina 100% electrónica.

## PROPUESTA: Resolución de exclusión y modificación de medidas extraprocesales.

Con esta propuesta de solución se pretende mejorar los siguientes procesos críticos detectados:

- La redacción de la resolución exclusión y la de modificación de medidas extraprocesales del programa de Protección es el cuello de botella más crítico identificado en la OAPVD de San Carlos, con una duración de 31 días en promedio, una duración máxima de 39 días y mínima de 23 días.  Estos datos fueron obtenidos con base en la muestra de expedientes tomada del año 2012.

De esta manera, se realizó un estudio estadístico de la carga de trabajo del personal a cargo de estas resoluciones en la OAPVD Sede Central y se logró identificar que con el fin de que la oficina reduzca estos tiempos de duración se deben resolver en total 12 resoluciones por día hábil, siendo 11 resoluciones las mínimas para satisfacer el número de casos entrados y 1 resolución para reducir el circulante atrasado que se tiene desde septiembre de 2012.

Esta propuesta realizada ha sido enviada a la Jefatura de la OAPVD Sede Central para aprobación o rechazo, concluyendo que la capacidad actual no permite materializar la propuesta realizada y además que en la actualidad resulta imposible para la OAPVD destinar más talento humano para atender el tema de las exclusiones, como tampoco es posible dedicar en exclusiva al personal asignado.

## Referencias de la Fiscalía a la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito

Con esta propuesta de solución se pretende implementar el envío de referencias de manera electrónica a la OAPVD de San Carlos. Esta referencia consiste en una descripción breve del tipo de servicio que requiere la persona usuaria más la descripción del tipo de delito del que ha sido víctima. En los casos de Protección la Fiscalía debe adicionalmente presentar el “Formulario de información sobre riesgos y amenazas a víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal”. Dichos documentos deben ser impresos por la Fiscalía para ser entregados a la OAPVD, lo que no respalda las políticas de cero papel.

Para ello se logró coordinar con la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de Alajuela que las referencias se hicieran de manera electrónica tal y como se indica en el siguiente documento:

## PROPUESTA: Distribución de funciones entre Profesionales y Técnica o Técnico Judicial

Con esta propuesta de solución se espera mejorar los siguientes procesos críticos detectados:

1.	La persona usuaria cuando arriba a la oficina es atendida inicialmente por la Profesional o el Profesional hasta que se encuentre disponible.

2.	Las citas son agendadas por la Profesional o el Profesional de manera física.

3.	Profesional realiza las citaciones.

Se realizó una pasantía por tres días con el fin de que un Técnico Judicial de la OAPVD Sede Central brindará capacitación a nivel de las herramientas tecnológicas como de los procesos de la oficina en cuanto a la atención a la persona usuaria, creación de los expedientes y realización de funciones administrativas que hoy en día son realizadas por la Profesional y el Profesional y que pueden ser realizadas por el Técnico Judicial.

La Profesional y el Profesional irán delegando tareas específicas que el Técnico Judicial pueda realizar, como cierto tipo de seguimientos en el programa de Atención y citaciones.

## PROPUESTA: Indicadores de gestión

La propuesta adjunta surge de la necesidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas de forma que se logren tomar acciones preventivas y correctivas.  El documento incluye una primera hoja con el detalle o explicación de los indicadores, mientras que la segunda del archivo representa la matriz o cuadro de mando integral que deben completar para el seguimiento y control correspondiente.

## PROPUESTA: Flujogramas de sub-procesos

Una vez implementadas todas las propuestas de solución, es importante contar con una herramienta que permita estandarizar cada una de las tareas que se llevan a cabo en la oficina, el cual a su vez sirve como instructivo de trabajo para el personal de nuevo ingreso.  En el siguiente cuadro se adjunta esta herramienta que incluye cada uno de los flujogramas propuestos para cada área de trabajo.

Cuando se realizó el mapeo de los procesos de la situación actual se identificaron 18 subprocesos como los más utilizados, que con base en las mejoras realizadas se logro reducir la cantidad de actividades de 271 a 227 representando una mejora de un 16% desde el punto de vista cuantitativo, a nivel cualitativo también se mejoraron y modificaron ciertas actividades de cada uno de los subprocesos.

Cuadro No. 1

Flujogramas propuestos de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito de San Carlos

| Subproceso | No. de Actividades…. | Flujograma |
| --- | --- | --- |
|  | Situación Actual | Situación Propuesta | Mejoradas y eliminadas |  |
| 1. Ingreso de la persona usuaria por caso espontáneo o referencia. | 34 | 31 | 3 |  |
| 2. Creación y distribución del expediente. | 7 | 5 | 2 |  |
| 3. Entrevista inicial y plan de intervención. | 12 | 12 | 0 |  |
| 4. Valoración del riesgo y medidas extraprocesales. | 21 | 21 | 0 |  |
| 5. Referencias al área de Trabajo Social y/o Psicología. | 9 | 9 | 0 |  |
| 6. Referencias al área Legal y/o Criminología. | 16 | 9 | 7 |  |
| 7. Coordinaciones a nivel interinstitucional. | 5 | 5 | 0 |  |
| 8. Solicitud de ayuda económica o gastos de protección. | 15 | 15 | 0 |  |
| 9. Citaciones. | 11 | 11 | 0 |  |
| 10. Seguimientos. | 4 | 4 | 0 |  |
| 11. Intervenciones. | 14 | 14 | 0 |  |
| 12. Modificación de medidas extraprocesales. | 27 | 21 | 6 |  |
| 13. Informes técnicos y videoconferencias. | 7 | 7 | 0 |  |
| 14. Cédula de citación. | 13 | 13 | 0 |  |
| 15. Cierre en Atención. | 5 | 5 | 0 |  |
| 16. Cierre en Protección. | 32 | 26 | 6 |  |
| 17. Recurso de revocatoria y apelación. | 22 | 15 | 7 |  |
| 18. Archivo de expediente. | 17 | 4 | 13 |  |
| RESUMEN | 271 | 227 | 44 | 16% |

Fuente: Elaboración propia

## PROPUESTA: Manual de funciones

Una vez implementadas todas las propuestas de solución, es importante contar con una herramienta que permita estandarizar cada una de las tareas que se llevan a cabo en la oficina,  el cual a su vez sirve como instructivo de trabajo para el personal de nuevo ingreso.

## IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Una vez concluida la etapa de rediseño del nuevo proceso general de la OAPVD, fue necesario capacitar a las servidoras y servidores en cuanto a las nuevas actividades o propuestas de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades dentro del despacho.

Para lo anterior se convocó a reuniones a cada área de trabajo, en las cuales se les suministró la explicación detallada del nuevo procedimiento contenido en los flujogramas y documentos propuestos, validados y aprobados, así como en el documento que contiene la herramienta utilizada para evaluar la Situación Actual, en la cual se observan las actividades que fueron modificadas, eliminadas y/o agregadas según el rediseño y con esto obtener el conocimiento debido en cuanto a las nuevas funciones y métodos de trabajo a partir del proceso de implementación.

### Capacitación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y el Escritorio Virtual.

Además de la capacitación en cuanto a los nuevos procesos, resultó indispensable la capacitación del uso del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ) y el Escritorio Virtual (EV), la cual es la herramienta computacional que permite tramitar los expedientes electrónicos.

Para esto se programaron las capacitaciones de forma grupal e individual según su área de trabajo, para que con la intervención directa de personal monitor del Departamento de Tecnología (especialista en el uso del SGDJ y EV), conocer cada una de las aplicaciones de este sistema, en especial aquellas que competen según el área de trabajo.

El monitor, además de brindar las capacitaciones del uso del EV, instaló y revisó en cada una de las computadoras de las servidoras, servidores, funcionarias y funcionarios de la oficina, que todos los sistemas computacionales necesarios para el uso del Expediente Electrónico funcionaran apropiadamente, además de dar soporte en coordinación con  las encargadas y los encargados del rediseño de procesos, de todos los procedimientos a seguir en cuanto al uso del sistema.

### Implantación de los sistemas

Durante la etapa de implantación del rediseño y del nuevo sistema, fue necesario contar con la presencia del personal monitor de Tecnología y del Ingeniero Industrial de la Dirección de Planificación en la oficina, para dar inicio y soporte a la nueva forma de trabajo.  Lo anterior permite que cualquier problema que se presente de forma circunstancial pueda ser solucionado por quien corresponda, a la brevedad posible.

Todas las servidoras y servidores del despacho, deben reportar ante el monitor del Escritorio Virtual los errores y mejoras detectadas a nivel de sistema, de manera que quede registrado en la bitácora de la oficina y con esto se genere le reporte al Departamento de TI para su respectiva atención, o bien se realice la solicitud de mejora de algún sistema ante el Departamento de Tecnología por parte del Ingeniero de Procesos.

### Seguimiento y control en las áreas de trabajo

A medida que un expediente avanza en su tramitación, es necesario coordinar directamente con quienes tienen a cargo la causa en las distintas áreas de trabajo, la forma en que opera tanto el nuevo sistema (en el caso de los expedientes electrónicos) como el nuevo procedimiento (tanto para expedientes físicos como electrónicos), de manera que se logre obtener la capacitación requerida de una forma personalizada y además verificando que el sistema se ajusta a cada una de las necesidades de la oficina, contenidas en la propuestas de Rediseño.

## RESULTADOS OBTENIDOS

En el siguiente apartado se pueden apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en la oficina, de acuerdo con el seguimiento realizado al 29 de mayo del 2013.

### 3.1. Análisis comparativo de los procesos rediseñados

Es importante conocer el resultado obtenido con la implementación de las propuestas de solución del apartado I, para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permita observar cada uno de los procesos críticos detectados, la propuesta de solución para estos procesos, además de los subprocesos del despacho que requirieron de alguna modificación, el estado de avance en cuanto a implementación y los resultados obtenidos posterior a esta implementación.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán el objeto de estudio para seguimientos posteriores en la oficina, logrando así la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el trámite y resolución de expedientes en la OAPVD de San Carlos.

Cuadro No. 2.

Resultado obtenido con el Rediseño de Procesos.

| Cuadro Resumen de Propuestas de Solución |
| --- |
| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultados |
| Tramitación física y manual lo que implica imprimir y archivar los expedientes de manera física provocando contaminación visual y con un alto nivel de riesgo por la pérdida de un expediente. La tramitación implica que el escritorio de cada profesional se encuentre con expedientes físicos lo que no permite de una manera sistematizada priorizar los casos que realmente lo ameriten. | PROPUESTA B: Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ) y Escritorio Virtual (EV). | -SGDJ y EV implementados. -Tramitación 100% electrónica. -Mayor agilidad en el trámite y seguimiento de los expedientes. -22 actividades críticas identificadas fueron mejorados debido a esta implementación, donde unas de ellas fueron eliminadas y otras mejoradas lo que implicaría que algunos tiempos de duración serán reducidos. |
| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultados |
| El subproceso de “Cierre en Protección” tiene las siguientes actividades: -Inicia con la solicitud de exclusión del programa que dura 1 día, -seguido por el envío del expediente a la OAPVD Sede Central que dura 5 días, -la redacción de resolución de exclusión dura 31 días y el envío de la resolución a la OAPVD del Segundo Circuito Judicial de Alajuela toma 12 días, -la notificación de cierre a la Persona Protegida toma 18 días -la redacción de constancia de cierre del expediente 23 días para un total de 90 días. | PROPUESTA C: Resolución de exclusión y modificación de medidas extraprocesales. PROPUESTA B: Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ) y Escritorio Virtual (EV). | -El envío del expediente a la OAPVD Sede Central se redujo de 5 días a 1 día y su devolución a la OAPVD de San Carlos también se disminuyó de 12 días a 1 día, reduciendo en total 15 días el proceso. -La redacción de la constancia de cierre va a ser más rápida ya que se encontrará una tarea en EV que permite a las profesionales y los profesionales visualizar cuantos expedientes están listos para ser cerrados. -En cuanto a la redacción de resolución de exclusión de PT, no se aprobó la implementación debido a que la capacidad actual no permite materializar la propuesta realizada y además que en la actualidad resulta imposible para la OAPVD destinar más talento humano para atender el tema de las exclusiones. No obstante, la Sede Central al tener un contexto exclusivo para San Carlos va a poder visualizarlo de una manera más frecuente lo que puede provocar una reducción en los tiempos para su redacción. |
| Las referencias de la Fiscalía de San Carlos a la OAPVD de San Carlos se realizar de manera física. | PROPUESTA D: Referencias de la Fiscalía a la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito. | -La Fiscalía de San Carlos de manera electrónica procede a enviar la referencia a la OAPVD con los documentos correspondientes. |
| La persona usuaria cuando arriba a la oficina es atendida inicialmente por la Profesional o el Profesional hasta que se encuentre disponible. Las citas las agenda la Profesional o el Profesional de manera física. | PROPUESTA E: Distribución de funciones entre Profesionales y Técnica o Técnico Judicial. | -El Técnico Judicial se encuentra con capacidad para atender a las personas usuarias cuando competa, además de realizar trámites administrativos de la OAPVD y colaborar con actividades que las profesionales y los profesionales le deleguen para liberar la carga de trabajo de los mismos. |
| Oportunidad de Mejora | Propuesta de Solución | Resultados |
| La OAPVD de San Carlos carece de indicadores que permitan medir los factores críticos de éxito identificados. | PROPUESTA F: Indicadores de gestión. PROPUESTA A: Equipo de Mejora de Procesos. | -Se habilitó la OAPVD de San Carlos con una herramienta para que trimestralmente evalúen el estado de la oficina e identifiquen oportunidades de mejora para su respectiva gestión por parte del equipo de mejora de procesos. |
| Falta de identificación de oportunidades de mejora en los procesos actuales. | PROPUESTA G: Flujogramas de sub-procesos. | Se identificaron 18 subprocesos como los más utilizados, que con base en las mejoras realizadas se logro reducir la cantidad de actividades de 271 a 227 representando una mejora de un 16% desde el punto de vista cuantitativo, a nivel cualitativo también se mejoraron y modificaron ciertas actividades de cada uno de los subprocesos. |
| Falta de identificación de oportunidades de mejora con base en las funciones actuales. | PROPUESTA H: Manual de funciones | Se logró identificar funciones que realizaban las profesionales y los profesionales que eran delegables en el Técnico Judicial. |

Fuente: Elaboración propia.

### 3.2. Aspectos importantes sobre Oralidad

La oralidad a nivel institucional se utiliza como una herramienta para llevar a cabo el trámite de expedientes de manera oral sustituyendo la parte escrita. En el caso de la OAPVD de San Carlos se utiliza con un enfoque diferente, no como parte del trámite del expediente sino como una herramienta que permite a la jefatura de la OAPVD evaluar la calidad del servicio brindado a la persona usuaria.

La oralidad dentro de la OAPVD se conoce como la grabación de algunas entrevistas de valoración del riesgo e informes técnicos, siempre y cuando la persona usuaria acepte ser grabada dentro del consentimiento informado. Estas entrevistas luego son documentadas de manera escrita por la Profesional y el Profesional.

El objetivo principal de estas grabaciones consiste en dejar en evidencia lo que la persona usuaria expresa durante la entrevista, evaluar el trabajo realizado por el equipo interdisciplinario, valorar si el abordaje profesional a la persona usuaria se encuentra acorde a las expectativas del programa de Protección y por ende valorar el nivel de calidad del servicio que brinda la OAPVD de San Carlos. En conclusión, la oralidad en esta oficina es utilizada como una herramienta de control a nivel interno y no forma parte del proceso de trámite del expediente, no obstante las grabaciones se adjuntan al expediente electrónico.

### 3.3 Aspectos importantes sobre la percepción de la persona usuaria

A continuación un resumen con las principales conclusiones de los resultados obtenidos que son importantes considerar como punto base de comparación para una futura evaluación

Características sociodemográficas:

- El 84% de las personas encuestadas son mujeres, en cuanto a la edad el 54% de toda las personas encuestadas es menor a 39 años, donde su estado civil se agrupa en 3 categorías principales: personas solteras, personas casadas y personas en unión libre únicamente.

- El 100% de las personas usuarias no cuentan con la secundaria completa, el 61% de ellas se dedica a servicios domésticos y un 23% al comercio (venta y servicios).

- El 87% de las personas encuestadas es costarricense, el porcentaje restante es extranjera.

- El 88% de las personas encuestadas viven en Ciudad Quesada, ya que la oficina tiende a desplazarse hacia los demás cantones del II Circuito Judicial de Alajuela como parte las políticas de accesibilidad a la justicia.

Cantidad de población con discapacidad:

- El 31% de las personas encuestadas tienen una discapacidad, principalmente visual.

Acceso tecnológico:

- El 100% de las personas encuestadas tiene teléfono celular, el 92% de las personas tienen computadora, el 62% tiene acceso a la radio, el 23% sabe utilizar la computadora e internet, el 15% tiene acceso a internet y teléfono fijo y solo el 8% tiene internet.

El motivo de la visita:

- El 69% de las personas encuestadas han sido denunciantes de un delito y un 15% han sido testigos en un proceso penal.

Aspectos de infraestructura:

- El 100% considera que la señalización y rotulación, el espacio de área de espera, la ventilación e iluminación, la ubicación del edificio en la zona y el espacio físico interno de la oficina son muy adecuados.

- El 92% de las personas encuestadas consideran que el espacio donde la atendieron es muy adecuado, el 85% indica que la tecnología utilizada es moderna.

- El 77% indica que la ubicación dentro del edificio es muy adecuado y que las instalaciones son de fácil acceso de conformidad con la Ley No. 7600.

- Finalmente, el 54% considera que el espacio en el área de consulta de los expedientes es muy adecuado.

Calidad del servicio:

- El 62% de las personas encuestadas visita la oficina de una a cuatro veces por mes como mínimo, el 54% considera que el tiempo de duración del proceso se encuentra entra muy rápido y rápido, mientras que el 39% lo considera como lento y muy lento.

- El 92% percibe que el servicio brindado es de calidad buena y aceptable.

Calidad en la atención:

- El 61% de las personas encuestadas indican que el tipo de trámite está relacionada con la atención a una cita sea con la Trabajadora Social y/o Psicólogo.

- El 61% indica que para recibir la atención esperó menos de 15 minutos donde el 53.85% lo percibe como un tiempo normal y el 31% como poco tiempo.

Calidad en la información suministrada:

- El 100% considera que la persona que le atendió fue cortés, respetuosa y que utilizó un lenguaje claro y sencillo. Además, que logró cumplir con el propósito de su visita y que la información que se le suministró fue adecuada y suficiente.

- El 92% indica que la persona que le atendió le orientó de forma adecuada, que tenía conocimiento sobre el trámite.

- El 76% considera que tuvo acceso al expediente en forma rápida y el 15%  detectó errores en la tramitación.

- Finalmente, el 54% calificaron el servicio con 10 (de una escala del 1 al 10, siendo 10 la más alta), el 16% con un 9 y el 30% restante con un 8.

### 3.4. Aspectos Pendientes.

La única propuesta de mejora no implementada fue la “Resolución de exclusión y modificación de medidas extraprocesales” ya que la jefatura de la OAPVD Sede Central indica que la capacidad actual no permite materializar la propuesta realizada y además que resulta imposible para la OAPVD destinar más talento humano para atender el tema de las exclusiones, como tampoco es posible dedicar en exclusiva al personal asignado.

Por lo tanto, se recomienda a la Jefatura de la OAPVD Sede Central reconsiderar esta propuesta con el fin de disminuir el impacto que tiene esta actividad sobre el proceso de cierre de los casos de Protección. Esta actividad dura 31 días siendo la más crítica o el mayor cuello de botella encontrado en la OAPVD de San Carlos.

## RECOMENDACIONES FINALES

- El Equipo de Mejora de Procesos de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito de San Carlos, conformado por personal que ha participado activamente del proceso y que se encuentra empoderado y cuenta con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejora perenne, deberá darle continuidad a la mejora, tanto de los procesos como de los sistemas computacionales tal como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

- El Equipo de Mejora de Procesos debe dar seguimiento y control a las propuestas de solución planteadas para el despacho, generadas como resultado de los hallazgos detectados durante el análisis de la situación actual.

- La Dirección de Planificación, una vez estabilizado el despacho con los cambios establecidos,  deberá evaluar el grado de satisfacción de la persona usuaria para determinar el impacto directo del rediseño y el expediente electrónico.

- El Equipo de Mejora de Procesos debe dar seguimiento y controlar la implementación de las mejoras solicitadas a la Dirección de Tecnología de la Información.

- Las personas responsables definidas en la Propuesta de Indicadores de Gestión deberán aplicar estos indicadores y dar seguimiento a los resultados de estos para la toma de decisiones.

## RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Como parte de la tercera fase de la metodología de proyectos de rediseño, el control de la propuesta, durante el mes de mayo de 2014, se realizó un seguimiento la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito (OAPVD) del Segundo Circuito Judicial. El objetivo principal de este seguimiento es evaluar los resultados y beneficios de la implementación del rediseño.

Este seguimiento consistió, en el acompañamiento al personal de la oficina judicial, en la aplicación del proceso de mejora continua, donde se revisó el desempeño de los indicadores de gestión, para la identificación de nuevas oportunidades de mejora y el desarrollo e implementación de acciones correctivas y preventivas. Además, se gestionaron otras tareas en aras de completar las propuestas de solución pendientes al concluir el rediseño.

A continuación, los principales resultados de seguimiento encontrados al mes de mayo de 2014.

## Análisis del estado actual de implementación de las propuestas de solución.

Las propuestas de solución diseñadas e implementadas, como parte del proyecto de rediseño, surgió como resultado de la identificación y análisis de las oportunidades de mejora, en aras de mejorar la calidad del servicio brindado por esta oficina judicial, a través del cambio en los procesos de trabajo, organización y la aplicación de moderna gestión y  nuevas tecnologías, de forma sostenible y accesible.

Para realizar este análisis, se coordinó una reunión, con el personal de la oficina, durante el mes de mayo de 2014, donde se enlistó y revisó cada una de las propuestas de solución diseñadas. Posteriormente, se evaluó el detalle del porcentaje de implementación actual, donde se indica las actividades que quedaron pendientes al finalizar el proyecto de rediseño y al momento de realizar este seguimiento. En el siguiente cuadro-resumen se indican los principales resultados obtenidos.

Cuadro. 3.

Cuadro de estado actual de propuestas de solución.

| Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado | Pendiente (al finalizar el rediseño) Mayo 2013 | Estado Actual (al realizar el seguimiento) Mayo 2014 |
| 1. Equipo de mejora de procesos. | 100% | Completado. | Completado. |
| 2. Implementación del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ) y Escritorio Virtual (EV) | 100% | Completado. | Completado. |
| 3. Resolución de exclusión y modificación de medidas extraprocesales. | 50% | Según un análisis estadístico de demanda, se recomendó a la OAPVD San José, realizar al menos 12 exclusiones o modificaciones de medidas extraprocesales, por cada día hábil. Sin embargo, mediante correo electrónico de 12 de marzo de 2013, el Lic. Róger Mata Brenes, en ese momento era el Jefe de Oficina, argumentó que la capacidad actual no permite materializar la propuesta realizada, además que en la actualidad resulta imposible para la OAPVD, destinar más talento humano para atender el tema de las exclusiones, como tampoco es posible dedicar en exclusiva al personal asignado. | La OAPVD Sede Central aún dura en promedio 90 días para redactar la resolución de exclusión de medidas extraprocesales. Esta actividad fue considerada como el mayor cuello de botella identificado en la fase de diagnóstico. El dato de 90 días, ha sido tomado de los expedientes relacionados exclusivamente con la oficina del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. |
| 4. Referencias de la Fiscalía a la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito | 100% | Completado. | Completado. |
| 5. Distribución de funciones entre Profesionales y Técnica o Técnico Judicial | 100% | Completado. | Completado. |
| 6. Indicadores de gestión | 100% | Quedó pendiente iniciar con la generación mensual de los indicadores de gestión y utilización del proceso de mejora continua. | A partir del 20 de diciembre de 2013, se inicia con la generación de los indicadores de gestión y uso del proceso de mejora continua. |
| 7. Flujogramas de sub-procesos | 100% | Completado. | Completado. |
| 8. Manual de funciones | 100% | Completado. | Completado. |

## Fuente: Elaboración propia.

Durante la revisión de cada una de las propuestas de solución, se le indicó al personal de la oficina, de continuar velando por el cumplimiento y mejora a cada una de las propuestas de solución. También, se instó en poner en conocimiento y brindar capacitación, sobre estos temas, al personal nuevo o sustituto de la oficina.

## Resultados del seguimiento de los indicadores de gestión.

Para llevar a cabo el análisis de los indicadores de gestión, se procedió a guiar al personal de la oficina a interpretar los resultados obtenidos, indicándoles el significado de cada indicador y la manera en que se debe realizar su interpretación, para que posteriormente, se realice el análisis e identificación de oportunidades de mejora, en aras de tomar las acciones de solución.

El cumplimiento o no de los indicadores de gestión, dependen del valor mínimo o máximo esperado; el proceso de mejora continua establece que los indicadores de gestión se deben analizar y tomar acciones utilizando el siguiente orden de prioridad, con base en el color del indicador:

- Rojo: cuando no se cumple con el valor esperado. Se requiere un análisis inmediato de las causas y si es justificable se establece una acción de mejora.

- Amarillo: cuando se ha cumplido con el valor esperado. Sin embargo, existe un riesgo elevado de no cumplir con ese valor, por lo que se recomienda tomar acciones proactivas necesarias para evitar un posible incumplimiento.

- Verde: el valor óptimo, donde la oficina se encuentra laborando bajo los estándares esperados. Sin embargo, se recomienda hacer la revisión de los valores de los rangos brindados, con el fin de verificar que se adapten a la realidad actual de la oficina, de lo contrario se deben modificar.

Los indicadores de gestión de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, incluidos en el Apéndice No. 2,  corresponden desde el mes de enero a junio de 2014.  A continuación el detalle de los principales resultados encontrados.

- Total casos entrados: durante el año 2012, la cantidad de casos entrados (incluye casos reingresados) fue equivalente a 400, es decir a 33 casos por mes, durante el primer semestre de 2014, este comportamiento ha disminuido a 24 casos por mes en promedio.

- Total casos terminados: es importante conocer, que no es de interés de la oficina excluir de los programas a las personas usuarias, excepto cuando la causa penal sea terminada, o bien cuando la parte incumplió con algunas de las medidas extraprocesales, o no se encuentra más interesada estar en el programa. Por lo tanto, promover que finalicen casos no es prioridad, sino más bien, se debe tener el control de este indicador para identificar si se necesita más personal, para atender la demanda solicitada por la Fiscalía o Juzgados. La cantidad de casos terminados ha sido superior a la entrada, teniendo un comportamiento estadístico similar a la de los casos entrados, por lo tanto el nivel de circulante se ha mantenido constante.

- Total circulante: ha mantenido un comportamiento constante, sin embargo la OAPVD ha sostenido una reunión con la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial, para solicitar que se remitan también los casos de personas víctimas de Violencia Doméstica, para darles prioridad y el acompañamiento que necesitan para abordar su situación. Esta acción, podría incidir en un incremento en la cantidad de casos ingresados y por ende en el nivel de circulante, pero respalda la política de acceso a la justicia. En cuanto al porcentaje de casos en circulante del programa de Protección ha aumentado de 31% a un 43%, y del programa de Atención ha disminuido de 69% a 57%.

- Porcentaje de cobertura de casos de la Fiscalía: este porcentaje mide la cantidad de personas víctimas que se encuentran en alguno de los programas que ofrece la OAPVD, y que tienen un proceso penal abierto. Durante la fase de diagnóstico el porcentaje era equivalente a un 6.44% y al mes de junio de 2014, la cobertura se ha incrementado en un 16%.

- Porcentaje de casos cerrados por desaparición del riesgo: este porcentaje desde el mes de enero de 2014 al mes de junio de 2014, ha disminuido de 56% a 7%, según la Ley No. 8720, existen diferentes causas para excluir a una persona del programa de Protección, entre las principales se encuentra el incumplimiento de deberes, el archivo administrativo y otras circunstancias razonables.

- Duración promedio de redacción de exclusión del programa de Protección: este tiempo se ha incrementado desde el mes de enero de 2014 hasta el mes de junio de 2014, de 31 a 85 días, y las principales causas son las indicadas en el cuadro anterior, en la propuesta No. 3, donde se recomendó que la OAPVD San José resuelva al menos 12 expedientes por cada día hábil. Sin embargo, mediante correo electrónico de 12 de marzo de 2013, el Lic. Róger Mata Brenes argumentó que la capacidad actual no permite materializar la propuesta realizada y además que en la actualidad resulta imposible para la OAPVD, destinar más talento humano para atender el tema de las exclusiones, como tampoco es posible dedicar en exclusiva al personal asignado.

- Finalmente, en cuanto a la parte operacional, la distribución de la carga de trabajo entre la Trabajadora Social y el Psicólogo se ha mantenido similar, sin diferencia significativa estadísticamente. Permitiendo afirmar que el sistema de roles se encuentra funcionamiento efectivamente.

## APENDICES

| APÉNDICE | NOMBRE DEL APÉNDICE | ARCHIVO |
| --- | --- | --- |
| APÉNDICE 1 | Diagnóstico de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. |  |
| APÉNDICE 2 | Minutas. |  |
| APÉNDICE 3 | Indicadores de gestión de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito al mes de junio de 2014. |  |

# Footnotes

## Estos resultados se obtienen del informe “Percepción del servicio brindado en: Centro de Conciliación, Oficina de Atención a la Víctima, Juzgado Cobro, Civil y Laboral de Menor Cuantía y Juzgado Civil y Trabajo”, remitido por la Licda. Graciela Lugo Solano, Socióloga de la Dirección  de Planificación.