PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de

Procesos de la

Oficina de Trabajo Social y Psicología del

Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Ing. Allan Pow Hing Cordero

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

- PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

El  proyecto en la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Segundo Circuito Judicial de Alajuela inició con la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del despacho. La investigación involucró la entrevista de las servidoras y servidores de la oficina, así como la observación directa, inventario y muestreo de expedientes que permitió obtener la medición de tiempos y cargas de trabajo, con el fin de establecer en términos generales la situación actual de la gestión de la oficina. Con esta labor,  se logró identificar los procesos críticos existentes, así como las actividades que no generaban valor agregado, actividades con oportunidades de mejora, los denominados “cuellos de botella” y el rendimiento de la oficina.

A manera de resumen se enlistan las actividades tanto cuantitativas como cualitativas identificadas como oportunidades de mejora.

- Identificación inicial de 25 actividades que no agregaban valor.

- El 19% de los casos se encontraba en proceso de redacción de dictamen o informe y un 7% en revisión de resultados de instrumentos psicológicos, ambas actividades se encontraban pendientes debido a la falta de asignación de tiempo en el modelo de roles y agenda para llevar a cabo estas actividades.

- Modelo de roles y agenda ineficiente e inflexible.

- Tramitación 100% física.

- Falta de mecanismos de control para el aseguramiento del uso eficiente del recurso humano.

- Falta de asignación de vehículo para el área de Psicología, lo que afectaba en la calidad de los informes y el tiempo de respuesta.

- Inefectividad en la formulación de la pregunta judicial por parte de los despachos u oficinas judiciales.

- Las dos actividades consideradas como cuellos de botella más críticas son la "confección de boleta de citación para el Programa 123" y la "confección de boleta de citación de Penal Juvenil (PJ) y Suspensión de Proceso a Prueba" (SPP) con 88 y 83 días respectivamente.

- Los tiempos de espera para valorar a las personas usuarias en los diferentes procesos fueron considerados como parte de los cuellos de botella más críticos, donde los tiempos oscilaban entre los 26 y 40 días calendario.

- El quinto cuello de botella más crítico fue la redacción del informe o dictamen con un tiempo de 36 días en promedio.

Como Apéndice 1 del presente informe se adjunta el documento completo con los resultados del diagnóstico indicado.

- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

De acuerdo a las diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella que fueron identificadas durante la etapa de diagnóstico, se elaboraron una serie de propuesta de solución que pudieran solventar las debilidades encontradas.

## LISTADO DE PROPUESTAS

A continuación se presenta el listado de las propuestas de solución.

Cuadro No. 1. Listado de propuesta de solución.

| Propuesta | Nombre del Archivo | Archivo |
| --- | --- | --- |
| PROPUESTA 1 | Actualización de desglose de funciones |  |
| PROPUESTA 2 | Estandarización de procesos |  |
| PROPUESTA 3 | Informe estadístico |  |
| PROPUESTA 4 | Implementación del SGDJ y EV |  |
| PROPUESTA 5 | Gestión e implementación de Agenda Cronos |  |
| PROPUESTA 6 | Modelo de Rol y Agenda |  |
| PROPUESTA 7 | Cargas de Trabajo |  |
| PROPUESTA 8 | Asignación de NUE y Distribución de Casos |  |
| PROPUESTA 9 | Asignación de vehículo y espacio para aplicación de instrumentos psicológicos |  |
| PROPUESTA 10 | Conformación de Equipo de Mejora de Procesos |  |

Fuente: Elaboración propia.

## EXPLICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Una vez concluida la etapa de rediseño de la Oficina de Trabajo Social y Psicología, fue necesario comunicar al personal de la oficina de las nuevas actividades o propuestas de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades.

Para lo anterior se convocó a reuniones a cada área de trabajo, en las cuales se les suministró la explicación detallada del nuevo procedimiento contenido en los flujogramas y documentos propuestos, validados y aprobados, así como en el documento que contiene la herramienta utilizada para evaluar la Situación Actual, en la cual se observan las actividades que fueron modificadas, eliminadas y/o agregadas según el rediseño y con esto obtener el conocimiento debido en cuanto a las nuevas funciones y métodos de trabajo a partir del proceso de implementación.

## CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES Y EL ESCRITORIO VIRTUAL.

Además de la capacitación en cuanto a los nuevos procesos, resultó indispensable la capacitación del uso del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ), el Escritorio Virtual (EV) y la agenda Cronos, que son las herramientas computacionales que permite tramitar los expedientes electrónicos.

Para esto se programaron las capacitaciones de forma grupal e individual según su área de trabajo, para que con la intervención directa de personal monitor de la Dirección de Tecnología de Información (especialista en el uso del SGDJ, EV y Agenda Cronos), se diera a conocer cada una de las aplicaciones de este sistema, en especial aquellas que competen según el área de trabajo.

El personal monitor, además de brindar las capacitaciones, instaló y revisó en cada una de las computadoras de las servidoras y servidores de la oficina, que todos los sistemas computacionales necesarios para el uso del Expediente Electrónico funcionaran apropiadamente, además de dar soporte en coordinación con  las encargadas y los encargados del rediseño de procesos, de todos los procedimientos a seguir en cuanto al uso del sistema.

### IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS

Durante la etapa de implantación del rediseño y del nuevo sistema, fue necesario contar con la presencia del personal monitor de Tecnología y del Ingeniero Industrial de la Dirección de Planificación en la oficina, para dar inicio y soporte a la nueva forma de trabajo. Lo anterior permite que cualquier problema que se presente de forma circunstancial pueda ser solucionado por quien corresponda, a la brevedad posible.

Todas las servidoras y servidores de la oficina, deben reportar ante el personal monitor del Escritorio Virtual los errores y mejoras detectadas a nivel de sistema, de manera que quede registrado en la bitácora de la oficina y con esto se genere el reporte a la Dirección de Tecnología de Información para su respectiva atención, o bien se realice la solicitud de mejora de algún sistema por parte del Ingeniero de Procesos.

### SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ÁREAS DE TRABAJO

A medida que un expediente avanza en su tramitación, es necesario coordinar directamente con quienes tienen a cargo el caso en las distintas áreas de trabajo, la forma en que opera tanto el nuevo sistema (en el caso de los expedientes electrónicos) como los nuevos procedimientos, de manera que se logre obtener la capacitación requerida de una forma personalizada y además verificando que el sistema se ajusta a cada una de las necesidades de la oficina, contenidas en las propuestas de Rediseño.

## ASUNTOS PENDIENTES

La implementación de las propuestas de mejora, en algunos casos, se ha dado de forma paulatina, por lo tanto algunos aspectos quedan pendientes. A continuación  se muestra un resumen de las iniciativas pendientes, su descripción o avance y responsable:

Cuadro No. 2. Asuntos pendientes.

| Propuesta | Responsable | Asunto Pendiente |
| --- | --- | --- |
| PROPUESTA 4 Implementación del SGDJ y EV | Dirección de Tecnología de la Información | 1. Incorporar al SGDJ las plantillas diseñadas por la Oficina de Trabajo Social y Psicología. 2. Automatizar el proceso de generación del informe estadístico con base en los requerimientos establecidos por la Dirección de Planificación. |
| PROPUESTA 9 Asignación de vehículo y espacio para aplicación de instrumentos psicológicos | Equipo de Mejora de Procesos | 1. Coordinar reunión con la jefatura de la OAPVD, para solicitar la colaboración de préstamo del espacio que tienen para aplicación de instrumentos psicológicos cuando sea necesario. |

Fuente: Elaboración propia.

- RESULTADOS OBTENIDOS CON EL REDISEÑO

En el siguiente apartado se puede apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en la oficina, de acuerdo con el seguimiento realizado.

## ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LA OFICINA (ANTES Y DESPUÉS DEL REDISEÑO)

Es importante conocer el avance o los resultados obtenidos con la implementación de las propuestas de solución del apartado II, para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permita observar cada una las propuestas de soluciones planteadas, el estado inicial que dio  y sus resultados.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán el objeto de estudio para seguimientos posteriores, logrando así la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el trámite y resolución de expedientes en el despacho.

## PROPUESTAS DE SOLUCIÓN GENERALES

Cuadro No. 3. Cuadro comparativo de la situación antes y después del rediseño.

| Propuesta | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización de desglose de funciones | Falta de identificación de oportunidades de mejora con base en las funciones actuales. | Elaboración de Manual Descriptivo de Puestos. | Delimitación de responsabilidad para cada uno de los puestos existentes dentro de la Oficina de Trabajo Social y Psicología. |
| Estandarización de procesos | Falta de identificación de oportunidades de mejora en los procesos actuales. | Elaboración y estandarización de flujogramas para los subprocesos que se ejecutan en la Oficina de Trabajo Social y Psicología. | Eliminación y/o modificación de actividades que no agregan valor a los subprocesos. |
| Informe estadístico | Informe estadístico inefectivo. | Informe estadístico efectivo adaptado a las necesidades de la Oficina de Trabajo Social y Psicología. | Registro real de las cargas de trabajo y actividades realizadas por la Oficina. Registro de variables demográficas de las poblaciones valoradas. Disponibilidad de información que permite la toma de decisiones de una manera más rápida y asertiva. |
| Implementación del SGDJ y EV | Tramitación física. | Tramitación 100% electrónica. | Cumplimiento con la política de cero papel. Mejora en los procesos y eliminación de actividades que no agregan valor. Mayor eficiencia en la tramitación de casos. |
| Gestión e implementación de Agenda Cronos | Agenda administrada por las peritas y peritos judiciales. | Agenda administrada por el personal auxiliar administrativo. | Mejora en el uso eficiente de los recursos. Creación de entidad de control. Mayor eficiencia en la asignación y aprobación de citas para valoración. |
| Modelo de Rol y Agenda | Modelo de rol y agenda ineficiente e inflexible. | Modelo de rol y agenda efectivo, eficiente y flexible. | Equilibrio entre la tasa de entrada, de investigaciones y entrega de informes y dictámenes. Estandarización en la cantidad de elementos asignados de manera equivalente a cada Perita o Perito Judicial. Establecimiento de espacios para valoración pericial, redacción, atención inmediata y uso de vehículo. Optimización en el uso de recursos. Estandarización del proceso para la rendición de los peritajes de manera oral. |
| Cargas de Trabajo | Falta de definición y estandarización de cuotas o cargas de trabajo por Perita o Perito Judicial por mes. | Definición y estandarización de cuotas o cargas de trabajo por Perita o Perito Judicial. | Incremento de un 50% en la eficiencia de los equipos interdisciplinarios, un 55% del equipo del programa de penal juvenil y un 80% del programa 123 o infanto juvenil. |
| Asignación de NUE y Distribución de Casos | Modelo de distribución de casos de manera manual y con base en los requerimientos del expediente físico. Uso del NUE no estándar a lo definido en los despachos judiciales. | Creación y estandarización de procedimiento para la asignación del NUE y Distribución de Casos. Asignación de casos cuando se genere un informe de gestión. | Mejora en la balanza de los casos asignados. Estandarización en la asignación del NUE con base en la nueva modalidad de trámite electrónico. Mayor aprovechamiento de los recursos al asegurar que en los casos que se genere un informe de gestión se asigne un nuevo caso manteniendo una carga de trabajo equitativa para todo el personal. |
| Asignación de vehículo y espacio para aplicación de instrumentos psicológicos | Falta de asignación de vehículo para las psicólogas y psicólogos de la oficina. Falta de asignación de un espacio para aplicación de instrumentos psicológicos. | Vehículo asignado a las psicólogas y psicólogos de la oficina. Espacio asignado para la aplicación de instrumentos psicológicos. | Mejora en la calidad de los informes del área de Psicología. Cumplimiento de la política de accesibilidad a la justicia. Mejor acceso a las fuentes colaterales o secundarias. Establecimiento de un espacio idóneo para la aplicación de instrumentos psicológicos. |
| Conformación Equipo de Mejora de Procesos | Ausencia de esfuerzos hacia objetivos comunes. | Dirección de esfuerzos a objetivos comunes y fomento de la sinergia mediante la conformación de un equipo de mejora de procesos. | Empoderamiento del personal de la oficina. Compromiso y trabajo en equipo por parte del personal. |
| Indicadores de Gestión | Ausencia de indicadores de gestión que permitan un adecuado seguimiento de las labores encomendadas. | Se encuentran en etapa de implementación para poder generar control y seguimiento a la labor del despacho. | Identificación de oportunidades de mejora para la toma de decisiones relacionadas con la mejora del servicio brindado a las personas usuarias y la labor del despacho. |

## Fuente: Elaboración propia.

## ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE ORALIDAD

El personal de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Segundo Circuito Judicial de Alajuela se encuentra debidamente capacitado para rendir informes o dictámenes de manera oral, como parte del proyecto de rediseño se intentó promover este proceso con el Juzgado de Violencia Doméstica quien sostuvo que recibirá estos informes o dictámenes de manera escrita, contrario al Juzgado de Familia quien tuvo la apertura para realizarlo de esta manera y además ha sido el único despacho judicial en el que se aplica esta modalidad.

Respecto a los demás despachos, si bien la oficina tiene la capacitación, procedimientos y herramientas para la rendición de manera oral, es decisión final de los despachos y oficinas judiciales aceptar o rechazar esta modalidad. De esta manera, como parte del proyecto de rediseño en el modelo de roles y agenda, se definió el procedimiento que se utilizaría para los despachos u oficinas judiciales que en un futuro tengan la apertura de recibir los informes o dictámenes de manera oral.

## HERRAMIENTA PARA LA MEJORA CONTINUA: INDICADORES DE GESTIÓN.

En la fase de diagnóstico del proyecto de rediseño se identificaron oportunidades de mejora que fueron abordadas a través del desarrollo de propuestas de solución. No obstante, estas propuestas de solución al ser implementadas se debe asegurar que sean sostenibles a través del tiempo, acompañadas de una cultura y gestión de la mejora continua con el fin de cumplir con la misión del Poder Judicial de asegurar el acceso a la justicia de una manera pronta y cumplida.

El proyecto de rediseño tiene una fase de cierre donde el despacho tiene la responsabilidad de asegurar que las propuestas de solución desarrolladas sean sostenibles en el tiempo y además de asegurar continúe con la cultura de mejora continua, por lo tanto se debe capacitar, empoderar y proveer de los procesos y herramientas necesarias para llevar a cabo esta labor.

De esta manera se ha desarrollado el siguiente proceso de mejora continua que consiste en un ciclo conformado de cuatro pasos: planear, hacer, verificar y actuar.

Figura 1: Proceso de mejora continua.

Fuente: Elaboración propia.

Como herramienta principal para el desarrollo del proceso de mejora continua se definieron los indicadores de gestión que permitirán la evaluación del estado del despacho para llevar a cabo el seguimiento y control de las propuestas de solución que han sido desarrolladas durante la etapa de implementación del proyecto de rediseño o bien nuevas soluciones implementadas por el equipo de mejora de procesos. El detalle del mismo se encuentra en el apéndice 2 de este documento.

- RECOMENDACIONES FINALES

•	El Equipo de Mejora de Procesos de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, conformado por personal que ha participado activamente del proceso y que se encuentra empoderado y cuenta con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejora perenne, deberá darle continuidad a las mejoras de los procesos, tal y como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

•	El Equipo de Mejora de Procesos debe dar seguimiento y control a las propuestas de solución planteadas para el despacho, generadas como resultado de los hallazgos detectados durante el análisis de la situación actual.

•	Las personas responsables definidas en la Propuesta de Indicadores de Gestión deberán aplicar estos indicadores y dar seguimiento a los resultados de estos para la toma de decisiones.

•	La Dirección de Planificación debe dar seguimiento y control a la Oficina de Trabajo Social y Psicología en al menos los 3 meses posteriores a la finalización del proceso de implementación de las nuevas metodologías de trabajo.

•	La Oficina de Trabajo Social y Psicología deberá brindar sesiones de capacitación a los despachos y oficinas judiciales del Segundo Circuito Judicial al menos una vez cada año.

- RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Como parte de la tercera fase de la metodología de proyectos de rediseño, el control de la propuesta,  se realizó un seguimiento mensual en la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Segundo Circuito Judicial, desde el mes de mayo de 2014 hasta el mes de julio de 2014. El objetivo principal de este seguimiento es evaluar los resultados y beneficios de la implementación del rediseño.

Este seguimiento consistió, en el acompañamiento al personal de la oficina judicial, en la aplicación del proceso de mejora continua, donde se revisó el desempeño de los indicadores de gestión, para la identificación de nuevas oportunidades de mejora y el desarrollo e implementación de acciones correctivas y preventivas. Además, se gestionaron otras tareas en aras de completar las propuestas de solución pendientes al concluir el rediseño.

A continuación, los principales resultados de seguimiento encontrados al mes de julio de 2014.

## ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Las propuestas de solución diseñadas e implementadas, como parte del proyecto de rediseño, surgió como resultado de la identificación y análisis de las oportunidades de mejora, en aras de mejorar la calidad del servicio brindado por esta oficina judicial, a través del cambio en los procesos de trabajo, organización y la aplicación de moderna gestión y  nuevas tecnologías, de forma sostenible y accesible.

Para realizar este análisis, se coordinó una reunión, con el personal de la oficina, durante el mes de julio de 2014, donde se enlistó y revisó cada una de las propuestas de solución diseñadas; posteriormente, se evaluó el detalle del porcentaje de implementación actual, donde se indica las actividades que quedaron pendientes al finalizar el proyecto de rediseño y al momento de realizar este seguimiento. En el siguiente cuadro-resumen se indican los principales resultados obtenidos.

Cuadro. 4. Cuadro de estado actual de propuestas de solución.

| Oficina de Trabajo Social y Psicología |
| --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |
| Propuesta | Estado | Pendiente (al finalizar el rediseño) Abril 2014 | Estado Actual (al realizar el seguimiento) Julio 2014 |
| 1. Actualización de desglose de funciones | 100% | Completado. | Completado. |
| 2. Estandarización de procesos | 100% | Completado. | Completado. |
| 3. Informe estadístico | 90% | Pendiente de generar el primer informe estadístico. Además, la nueva boleta estadística fue remitida a la Dirección de Tecnología de la Información para solicitarle la automatización de este nuevo informe. | El nuevo informe estadístico ha sido generado manualmente, a partir del mes de mayo hasta la fecha. Aún se encuentra pendiente la finalización de la solicitud realizada a la Dirección de Tecnología de la Información, para la automatización del nuevo informe. |
| 4. Implementación del SGDJ y EV | 100% | Completado. | Completado. |
| 5. Gestión e implementación de Agenda Cronos | 100% | Completado. | Completado. |
| 6. Modelo de Rol y Agenda | 100% | Completado. | Completado. |
| 7. Cargas de Trabajo | 100% | Completado. | Completado. |
| 8. Asignación de NUE y Distribución de Casos | 100% | Completado. | Completado. |
| 9. Asignación de vehículo y espacio para aplicación de instrumentos psicológicos | 100% | La Administración Regional indica que la oficina será trasladada de edificio y será compartida con el personal de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito (OAPVD). De esta manera, previo al traslado se coordinará con la jefatura de la OAPVD para ver si es factible compartir este espacio, que se utilizará únicamente en los casos que todas las oficinas de Trabajo Social y Psicología se encuentren ocupadas. | La Oficina de Trabajo Social y Psicología San Carlos no fue trasladada de edificio, por lo que no fue necesario solicitar un espacio para aplicación de instrumentos psicológicos. Sin embargo, debido a la modalidad de teletrabajo, se indicó al personal de la oficina, en los casos que sea necesario, de utilizar las oficinas del personal con teletrabajo en ese mismo día. |
| 10. Conformación de Equipo de Mejora de Procesos | 100% | Completado. | Completado. |
| 11. Proceso de mejora continua | 100% | Pendiente de generar los primeros indicadores de gestión. | Los primeros indicadores de gestión han sido revisados y analizados con el personal de la oficina. |

## Fuente: Elaboración propia.

Durante la revisión de cada una de las propuestas de solución, se le indicó al personal de la oficina, de velar por el cumplimiento y mejora a cada una de las propuestas de solución. También, se instó en poner en conocimiento y brindar capacitación, sobre estos temas, al personal nuevo o sustituto de la oficina.

Cabe destacar, en cuanto a la propuesta de solución No. 3. Informe estadístico, que durante el seguimiento mensual,  se brindó la capacitación, documentación y acompañamiento al personal del despacho en el uso adecuado de las bases de datos, que alimentan el informe; y en la generación del informe estadístico e indicadores de gestión.

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

Para llevar a cabo el análisis de los indicadores de gestión, se procedió a guiar al personal de la oficina a interpretar los resultados obtenidos, indicándoles el significado de cada indicador y la manera en que se debe realizar la interpretación, para que posteriormente, se realice el análisis e identificación de oportunidades de mejora, en aras de tomar las acciones de solución.

El cumplimiento o no de los indicadores de gestión, dependen del valor mínimo o máximo esperado; el proceso de mejora continua establece que los indicadores de gestión se deben analizar y tomar acciones utilizando el siguiente orden de prioridad, con base en el color del indicador:

- Rojo: cuando no se cumple con el valor esperado. Se requiere un análisis inmediato de las causas y si es justificable se establece una acción de mejora.

- Amarillo: cuando se ha cumplido con el valor esperado. Sin embargo, existe un riesgo elevado de no cumplir con ese valor, por lo que se recomienda tomar acciones proactivas necesarias para evitar un posible incumplimiento.

- Verde: el valor óptimo, donde la oficina se encuentra laborando bajo los estándares esperados. Sin embargo, se recomienda hacer la revisión de los valores de los rangos brindados, con el fin de verificar que se adapten a la realidad actual de la oficina, de lo contrario se deben modificar.

Los indicadores de gestión de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, incluidos en el Apéndice No. 2,  corresponden a los meses de abril, mayo y junio de 2014.  A continuación el detalle de los principales resultados encontrados.

- Casos ingresados y reingresados: Con base en el análisis de capacidad de la oficina, se espera que la cantidad de casos ingresados y reingresados por mes sea superior a 86 casos y menor a 112 casos, con el fin de utilizar al máximo los recursos disponibles. En los meses de abril, mayo y junio de 2014, esta cantidad de casos ha estado inferior a 86 casos, lo que permite concluir que los recursos no se encuentran siendo utilizados plenamente. Por lo tanto, se procedió a comunicar estos resultados a la jefatura del Departamento de Trabajo Social y Psicología, con el objetivo de que analicen más a fondo el uso óptimo del personal de la oficina, y así les permita tomar decisiones y acciones internas dentro de su competencia.

- Circulante: el circulante al mes de abril de 2014, era de 94 expedientes, con base en la carga de trabajo de la oficina se identificó que este número no era correcto; por lo que se procedió a realizar un inventario, tanto de los expedientes físicos como los electrónicos, con el fin de obtener el valor correcto. El valor correcto se actualizó a partir del mes de mayo 2014, es por ello el incremento en el circulante en los meses de mayo y junio (170 y 160), la principal causa fue debido a un incorrecto registro de los casos en las bases de datos, que alimentan el informe estadístico.

Otra causa del alto nivel de circulante encontrado, compete a  los casos en trámite o activos que se les debe dar seguimiento, por un periodo de tiempo determinado; es decir, la Oficina por un caso genera una cantidad de informes de seguimiento con la frecuencia solicitada por el despacho judicial. Y una vez que se han entregado los informes de seguimiento solicitados, se podrá proceder con el cierre estadístico del caso, el cual se refleja en la estadística de los “casos terminados”.

- Casos terminados y Porcentaje de Rendimiento: En cuanto a los casos terminados, en el mes de abril de 2014, se procedió con un cierre de 177 expedientes, cuando lo esperado máximo es de 112 casos, esto se debió al retraso por la implementación del proyecto de rediseño, donde se acumularon varios expedientes a la espera de ser terminados. De esta manera, el personal de la oficina, realizó un esfuerzo extra, con el fin de poner al día sus escritorios y disminuir el circulante. En el mes de junio se terminaron 78 casos, se dio debido a la baja en la cantidad de casos ingresados, sin embargo el porcentaje de rendimiento equivalente al 98%, lo que se considera como un valor óptimo.

- Porcentaje de informes de gestión: este indicador permite medir la cantidad de informes y dictámenes que generan valor en comparación con los informes de gestión; durante la fase de diagnóstico se identificó que la efectividad era equivalente a un 59%, ahora es de 81% en promedio, teniendo una mejora de un 22% (puntos porcentuales). Este indicador representa que de cada 100 casos ingresados, 81 casos tienen como resultado un informe o dictamen, que utilizará las juezas y los jueces para dictar sentencia, obteniendo como beneficio una mejor utilización de los recursos institucionales.

- Tiempo promedio de rendición de informes y peritajes orales y escritos: En la fase de diagnóstico se identificó que la entrega de informes y dictámenes, desde que ingresó el caso, duraba en promedio 128 días (4 meses aprox.), con base en los datos recopilados en los últimos tres meses, se identificó que la duración es de 67 días (2 meses aprox.), para los dictámenes,  es decir hubo una reducción en el tiempo de 61 días en promedio, representando un 48% de mejora. En cuanto al tiempo de los informes, se ha reducido a 61 días, por lo que la mejora es superior. Esto permite a las juezas y jueces programar la audiencia de recepción de prueba en menor tiempo. Estos indicadores son los principales del proyecto de rediseño en esta oficina, ya que confirma y valida una reducción en los tiempos de respuesta, contribuyendo a una reducción en el retraso judicial en los despachos judiciales.

- Año de casos más antiguo: el expediente más antiguo, pertenece al año 2013, en este indicador no se incluyen los casos de seguimiento. El objetivo de este dato es que si existe un expediente con más de 1 año de ingresado,  se le de un trámite prioritario para generar el informe o dictamen lo más rápido posible.

- En cuanto a los indicadores relacionados al desempeño del personal de la oficina, donde se debe cumplir con una cuota de trabajo mensual, en el mes de junio de 2014, en la mayoría de casos, no se cumplió con las cuotas debido a la falta de ingreso de casos. De esta manera, se ha brindado el acompañamiento tanto a la Jefatura, Supervisión y Coordinación del Departamento, para que se realice el análisis correspondiente y se evalúe el desempeño de cada Perita o Perito Judicial desde el punto de vista de productividad y eficiencia, considerando los siguientes aspectos:

  - Se debe analizar el desempeño del personal, realizando el control de calidad de los informes y peritajes que rinden, para una mejor evaluación y desarrollo de acciones de mejora.

  - Se debe considerar que a pesar de que las peritas y los peritos judiciales logren finalizar el informe o dictamen oral, el expediente queda en espera del día en que se realiza la rendición oral ante el despacho judicial, para que el caso pueda ser terminado o cerrado estadísticamente,  por lo que este trabajo se refleja hasta esa fecha.

- Cantidad de casos asignados por Auxiliar: esta métrica permite visualizar que la carga de trabajo por auxiliar, estadísticamente es la misma, confirmando que el sistema de roles que tienen implementado se encuentra funcionando efectivamente.

- ANEXOS Y/O APÉNDICES

| APÉNDICE | NOMBRE DEL APÉNDICE | ARCHIVO |
| --- | --- | --- |
| APÉNDICE 1 | Informe de Diagnóstico de la Situación Actual de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |
| APÉNDICE 2 | Proceso de Mejora Continua e indicadores de Gestión |  |
| APÉNDICE 3 | Indicadores de gestión de la Oficina de Trabajo Social y Psicología al mes de junio de 2014. |  |