PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe de Resultados del Proyecto de Rediseño de

Procesos de la

Subcontraloría de Servicios  del

Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Elaborado:

Ing. Allan Pow Hing Cordero

Revisado:

Erick Monge Sandí, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

OCTUBRE 2014

SAN JOSE, COSTA RICA

- PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

El  proyecto en la Subcontraloría de Servicios del Segundo Circuito Judicial de Alajuela inició con la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del despacho. La investigación involucró la entrevista de las servidoras y servidores de la Subcontraloría, así como la observación directa, inventario y muestreo de expedientes para obtener tiempos y cargas de trabajo, con el fin de establecer en términos generales la situación actual; dentro de lo que se determinaron procesos críticos, actividades que no generan valor agregado, actividades con oportunidades de mejora, los denominados “cuellos de botella” y el rendimiento de la oficina.

A manera de resumen se enlistan las actividades tanto cuantitativas como cualitativas identificadas como oportunidades de mejora.

- Respuesta a la persona usuaria - 35 días.

- Recopilación de información y respuestas del despacho - 31 días.

- Ineficiencia en el trámite de gestiones relacionadas al Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela no es eficiente.

- Registro de gestiones en el SIEBEL - 22 días.

- Cierre de gestiones - 28 días.

- Registro de sugerencias en el SIEBEL - 8 días.

- Revisión irregular de los buzones de sugerencia de los Tribunales.

- Falta de estandarización de los procesos.

- Falta de seguimiento riguroso de las observaciones y recomendaciones emitidas a los despachos u oficinas judiciales.

- Registro de consultas de manera física.

Como Apéndice 1 del presente informe se adjunta el documento completo con los resultados del diagnóstico indicado.

- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

De acuerdo a las diversas oportunidades de mejora, tareas que no agregan valor al proceso y cuellos de botella que fueron identificadas durante la etapa de diagnóstico, se elaboraron una serie de propuesta de solución que pudieran solventar las debilidades encontradas.

## LISTADO DE PROPUESTAS

A continuación se presenta el listado de las propuestas de solución.

Cuadro No. 1. Listado de propuesta de solución.

| Propuesta | Nombre del Archivo | Archivo |
| --- | --- | --- |
| PROPUESTA 1 | Actualización de desglose de funciones |  |
| PROPUESTA 2 | Estandarización de procesos |  |
| PROPUESTA 3 | Respuesta a la persona usuaria |  |
| PROPUESTA 4 | Procedimiento para el seguimiento implementación de recomendaciones |  |
| PROPUESTA 5 | Conformación Equipo de Mejora de Procesos |  |
| PROPUESTA 6 | Encuesta de Percepción de la Persona Usuaria |  |
| PROPUESTA 7 | Doc 2014-07 Registro de Consultas |  |
| PROPUESTA 8 | Doc 2014-08 Otras Oportunidades de Mejora |  |

Fuente: Elaboración propia.

## EXPLICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Una vez concluida la etapa de rediseño de la Subcontraloría de Servicios, fue necesario comunicar al personal de la oficina de las nuevas actividades o propuestas de mejora, en donde se delimitan sus funciones y responsabilidades.

Para lo anterior se convocó a reuniones a cada área de trabajo, en las cuales se les suministró la explicación detallada del nuevo procedimiento contenido en los flujogramas y documentos propuestos, validados y aprobados, así como en el documento que contiene la herramienta utilizada para evaluar la Situación Actual, en la cual se observan las actividades que fueron modificadas, eliminadas y/o agregadas según el rediseño y con esto obtener el conocimiento debido en cuanto a las nuevas funciones y métodos de trabajo a partir del proceso de implementación.

Al inicio del proyecto de rediseño de esta oficina se encontró que laboraba bajo una modalidad 100% electrónica por lo tanto no fue necesario gestionar la implementación de herramientas tecnológicas.

## ASUNTOS PENDIENTES

La implementación de las propuestas de mejora, en algunos casos, se ha dado de forma paulatina, por lo tanto algunos aspectos quedan pendientes. A continuación  se muestra un resumen de las iniciativas pendientes, su descripción o avance y responsable:

Cuadro No. 2. Asuntos pendientes.

| Propuesta | Responsable | Asunto Pendiente |
| --- | --- | --- |
| PROPUESTA 4 Procedimiento para el seguimiento implementación de recomendaciones | Contralor de Servicios Regional | 1. Comunicar este nuevo procedimiento a los despachos u oficinas judiciales de su competencia. 2. Iniciar a ejecutar el procedimiento tal y como se ha definido. |
| PROPUESTA 6 Encuesta de Percepción de la Persona Usuaria | Contralor de Servicios Regional | 1. Definir la fecha de inicio de ejecución de esta propuesta de solución. |
| PROPUESTA 7 Doc 2014-07 Registro de Consultas | Contralor de Servicios Regional | 1. Realizar análisis de la cantidad de consultas recibidas y emitir recomendaciones. |

Fuente: Elaboración propia.

- RESULTADOS OBTENIDOS CON EL REDISEÑO

En el siguiente apartado se puede apreciar los principales resultados alcanzados con el proceso de rediseño de procesos efectuado en la oficina, de acuerdo con el seguimiento realizado.

## ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LA OFICINA (ANTES Y DESPUÉS DEL REDISEÑO)

Es importante conocer el avance o los resultados obtenido con la implementación de las propuestas de solución del apartado II, para esto se elaboró un cuadro comparativo, de manera que permita observar cada una las propuestas de soluciones planteadas, el estado inicial que dio  y sus resultados.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos, serán objeto de seguimientos posteriores, con el fin de validación de la sostenibilidad y mejora continua en cuanto a los subprocesos que conforman el trámite y resolución de expedientes en el despacho.

## Propuestas de Solución Generales

Cuadro No. 3. Cuadro comparativo de la situación antes y después del rediseño.

| Propuesta | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización de desglose de funciones | - Falta de identificación de oportunidades de mejora con base en las funciones actuales. | - Elaboración de Manual Descriptivo de Puestos. | - Delimitación de responsabilidad para cada uno de los puestos existentes dentro de la Subcontraloría de Servicios. |
| Estandarización de procesos | - Falta de identificación de oportunidades de mejora en los procesos actuales. | - Elaboración de flujogramas para los subprocesos que se ejecutan en la Subcontraloría de Servicios. | - Eliminación y/o modificación de actividades que no agregan valor a los subprocesos. |
| Respuesta a la persona usuaria | - Duración promedio de respuesta a la persona usuaria: 35 días - Respuesta a las personas usuarias del Juzgado Contravencional San Carlos toma 58 días. - Respuesta a las personas usuarias de los demás despachos toma 6 días. | - Mejora en la respuesta a la persona usuaria total a 3 días, reducción total de 55 días en Jdo. Contravencional San Carlos. - Mejora en resto de despachos a 5 días calendario. - Cumplimiento en tiempo promedio en la atención de gestiones a un plazo menor a 8 días hábiles. | - Reducción total promedio de respuesta a la persona usuaria 30 días calendario. - Reducción de respuesta a las personas usuarias del Juzgado Contravencional en 53 días calendario. - Reducción de respuesta a la persona usuaria de los demás despachos en 1 día. |
| Procedimiento para el seguimiento implementación de recomendaciones | - No hay seguimiento riguroso de las observaciones y recomendaciones realizadas a los despachos u oficinas judiciales. - Falta de estandarización de proceso de remisión de informes a instancias superiores. - En el 2013 se ha generado 3 informes con recomendaciones relacionados a la mejora del servicio. | - Incremento en la emisión e implementación de recomendaciones en aras de mejorar la calidad del servicio del Poder Judicial. | - Estandarización de procedimiento para brindar seguimiento a las recomendaciones emitidas a los despachos u oficinas judiciales. - Estandarización de proceso de remisión de informes a instancias superiores. |
| Conformación Equipo de Mejora de Procesos | - Ausencia de esfuerzos hacia objetivos comunes. | - Dirección de esfuerzos a objetivos comunes y fomento de la sinergia mediante la conformación de un equipo de mejora de procesos. | - Empoderamiento del personal de la oficina. - Compromiso y trabajo en equipo por parte del personal. |
| Encuesta de Percepción de la Persona Usuaria | - Falta de estandarización de procedimiento para identificar oportunidades de mejora en cuanto a la percepción de la calidad del servicio de la Subcontraloría de Servicios por parte de las personas usuarias. | - Identificación de oportunidades de mejora con el fin de asegurar altos niveles en la calidad de servicio que ofrece la Subcontraloría de Servicios del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. | - Procedimiento de identificar oportunidades de mejora en cuanto a la percepción de la calidad del servicio de la Subcontraloría de Servicios por parte de las personas usuarias. |
| Registro de consultas | - Registro físico de consulta, no respalda política de cero papel. - Carencia de un proceso para análisis de los tipos de consulta siendo recibidas | - Mayor valor agregado en departe de la Subcontraloría de Servicios en aras de mejorar la calidad del servicio del Poder Judicial. | - Creación de herramienta digital para el registro de consultas. - Procedimiento para el análisis de los tipos de consultas realizadas para dar valor agregado a la persona usuaria. |
| Revisión de buzón de sugerencias | - La frecuencia de revisión de los buzones de sugerencia no es constante. | - Reducción en el tiempo total de respuesta a las personas usuarias que han presentado sugerencias. | - Las sugerencias serán registradas en un plazo de 3 días, y completadas en plazo de 5 días hábiles. - Los buzones de sugerencia se revisarán: 1 vez / semana en Tribunales - 1 vez / mes en Periferia. |
| Disponibilidad de vehículo | - Vehículo compartido con otra oficina o despacho judicial que cuando cancela gira, automáticamente la gira de la Subcontraloría es cancelada. | - No cancelación de vehículo debido a la cancelación de gira del despacho u oficina judicial con quien se comparte. | - Aseguramiento de disponibilidad del vehículo para la realización de gira. |
| Indicadores de Gestión | - Ausencia de indicadores de gestión que permitan un adecuado seguimiento de las labores encomendadas. | - Se encuentran en etapa de implementación para poder generar control y seguimiento a la labor del despacho. | - Identificación de oportunidades de mejora para la toma de decisiones relacionadas con la mejora del servicio brindado a las personas usuarias y la labor del despacho. |

## Fuente: Elaboración propia.

## ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE ORALIDAD

En la Subcontraloría de Servicios del Segundo Circuito Judicial de Alajuela por su naturaleza de los procesos, la oralidad no es un componente o herramienta a la que haya sido necesario gestionar como parte de este proyecto de rediseño.

## HERRAMIENTA PARA LA MEJORA CONTINUA: "INDICADORES DE GESTIÓN.

En la fase de diagnóstico del proyecto de rediseño se identificaron oportunidades de mejora que fueron abordadas a través del desarrollo de propuestas de solución. No obstante, estas propuestas de solución al ser implementadas se debe asegurar que sean sostenibles a través del tiempo, acompañadas de una cultura y gestión de la mejora continua con el fin de cumplir con la misión del Poder Judicial de asegurar el acceso a la justicia de una manera pronta y cumplida.

El proyecto de rediseño tiene una fase de cierre donde el despacho tiene la responsabilidad de asegurar que las propuestas de solución desarrolladas sean sostenibles en el tiempo y además de asegurar continúe con la cultura de mejora continua, por lo tanto se debe capacitar, empoderar y proveer de los procesos y herramientas necesarias para llevar a cabo esta labor.

De esta manera se ha desarrollado el siguiente proceso de mejora continua que consiste en un ciclo conformado de cuatro pasos: planear, hacer, verificar y actuar.

Figura 1: Proceso de mejora continua.

Fuente: Elaboración propia.

Como herramienta principal para el desarrollo del proceso de mejora continua se definieron los indicadores de gestión que permitirán la evaluación del estado del despacho para llevar a cabo el seguimiento y control de las propuestas de solución que han sido desarrolladas durante la etapa de implementación del proyecto de rediseño o bien nuevas soluciones implementadas por el equipo de mejora de procesos. El detalle del mismo se encuentra en el Apéndice 2 de este documento.

- RECOMENDACIONES FINALES

•	El Equipo de Mejora de Procesos de la Subcontraloría de Servicios del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, conformado por personal que ha participado activamente del proceso y que se encuentra empoderado y cuenta con el conocimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto de mejora perenne, deberá darle continuidad a las mejoras de los procesos, tal y como se establece dentro de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

•	El Equipo de Mejora de Procesos debe dar seguimiento y control a las propuestas de solución planteadas para el despacho, generadas como resultado de los hallazgos detectados durante el análisis de la situación actual.

•	Las personas responsables definidas en la Propuesta de Indicadores de Gestión deberán aplicar estos indicadores y dar seguimiento a los resultados de estos para la toma de decisiones.

•	La Dirección de Planificación debe dar seguimiento y control a la Subcontraloría de Servicios en al menos los 3 meses posteriores a la finalización del proceso de implementación de las nuevas metodologías de trabajo.

- RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Como parte de la tercera fase de la metodología de proyectos de rediseño, el control de la propuesta,  se realizó un seguimiento mensual en la Subcontraloría de Servicios del Segundo Circuito Judicial, desde el mes de mayo de 2014 hasta el mes de julio de 2014. El objetivo principal de este seguimiento es evaluar los resultados y beneficios de la implementación del rediseño.

Este seguimiento consistió, en el acompañamiento al personal de la oficina judicial, en la aplicación del proceso de mejora continua, donde se revisó el desempeño de los indicadores de gestión, para la identificación de nuevas oportunidades de mejora y el desarrollo e implementación de acciones correctivas y preventivas. Además, se gestionaron otras tareas en aras de completar las propuestas de solución pendientes al concluir el rediseño.

A continuación, los principales resultados de seguimiento encontrados al mes de julio de 2014.

## ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Las propuestas de solución diseñadas e implementadas, como parte del proyecto de rediseño, surgió como resultado de la identificación y análisis de las oportunidades de mejora, en aras de mejorar la calidad del servicio brindado por esta oficina judicial, a través del cambio en los procesos de trabajo, organización y la aplicación de moderna gestión y  nuevas tecnologías, de forma sostenible y accesible.

Para realizar este análisis, en coordinación con el personal de la oficina, durante el mes de julio de 2014, se enlistó y revisó cada una de las propuestas de solución diseñadas; posteriormente, se evaluó el detalle del porcentaje de implementación actual, donde se indica las actividades que quedaron pendientes al finalizar el proyecto de rediseño y al momento de realizar este seguimiento. En el siguiente cuadro-resumen se indican los principales resultados obtenidos.

Cuadro. 4. Cuadro de estado actual de propuestas de solución.

| Subcontraloría de Servicios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto de Rediseño de Procesos II Circuito Judicial de Alajuela |  |  |  |
| Propuesta | Estado | Pendiente (al finalizar el rediseño) Mayo 2014 | Estado Actual (al realizar el seguimiento) Julio 2014 |
| 1. Actualización de desglose de funciones | 100% | Completado. | Completado. |
| 2. Estandarización de procesos | 100% | Completado. | Completado. |
| 3. Respuesta a la persona usuaria | 100% | Completado. | Completado. |
| 4. Procedimiento para el seguimiento implementación de recomendaciones | 100% | 1. Comunicar este nuevo procedimiento a los despachos u oficinas judiciales de su competencia. 2. Iniciar a ejecutar el procedimiento tal y como se ha definido. | 1. El Lic. Jorge Mario Rojas Mejías, Contralor de Servicios Regional, comunicó al personal de los despachos y oficinas judiciales de Tribunales del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, de manera personal, sobre este nuevo procedimiento a aplicarse. 2. En el mes de junio de 2014, se inició con la ejecución de este nuevo procedimiento, el cual fue mejorado con la incorporación de un listado de gestiones, en donde se señala si amerita emitir una recomendación. |
| 5. Conformación Equipo de Mejora de Procesos | 100% | Completado. | Completado. |
| 6. Encuesta de Percepción de la Persona Usuaria | 100% | 1. Definir la fecha de inicio de ejecución de esta propuesta de solución. | 1. El Lic. Jorge Mario Rojas Mejias, indica que se aplicará el instrumento en el mes de Octubre de 2014. Dejando claro que se aplique una vez al año. |
| 7. Registro de Consultas | 75% | 1. Realizar análisis de la cantidad de consultas recibidas y emitir recomendaciones. | 1. Aún queda pendiente iniciar con el análisis y la emisión de recomendaciones, sin embargo ya los datos se encuentran recopilados. |
| 8. Otras Oportunidades de Mejora | 100% | Completado. | Completado. |
| 9. Proceso de mejora continua | 100% | 1. Pendiente de generar los primeros indicadores de gestión. | 1. Los primeros indicadores de gestión han sido revisados y analizados con el personal de la oficina. |

## Fuente: Elaboración propia.

Durante la revisión de cada una de las propuestas de solución, se le indicó al personal de la oficina, de velar por el cumplimiento y mejora a cada una de las propuestas de solución. También, se instó en poner en conocimiento y brindar capacitación, sobre estos temas, al personal nuevo o sustituto de la oficina.

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

Para llevar a cabo el análisis de los indicadores de gestión, el personal de la oficina a interpreta los resultados obtenidos, para realizar el análisis e identificación de oportunidades de mejora, en aras de tomar las acciones de solución.

El cumplimiento o no de los indicadores de gestión, dependen del valor mínimo o máximo esperado; el proceso de mejora continua establece que los indicadores de gestión se deben analizar y tomar acciones utilizando el siguiente orden de prioridad, con base en el color del indicador:

- Rojo: cuando no se cumple con el valor esperado. Se requiere un análisis inmediato de las causas y si es justificable se establece una acción de mejora.

- Amarillo: cuando se ha cumplido con el valor esperado. Sin embargo, existe un riesgo elevado de no cumplir con ese valor, por lo que se recomienda tomar acciones proactivas necesarias para evitar un posible incumplimiento.

- Verde: el valor óptimo, donde la oficina se encuentra laborando bajo los estándares esperados. Sin embargo, se recomienda hacer la revisión de los valores de los rangos brindados, con el fin de verificar que se adapten a la realidad actual de la oficina, de lo contrario se deben modificar.

Los indicadores de gestión de la Subcontraloría de Servicios del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, incluidos en el Apéndice No. 2,  corresponden a los meses de abril, mayo y junio de 2014.  A continuación el detalle de los principales resultados encontrados.

- Entrada de Gestiones: En la fase de diagnóstico, se identificó que la cantidad de gestiones ingresadas era de 23 en promedio por mes, en los meses de abril a junio de 2014, el valor promedio se mantenido igual.

- Salida de Gestiones y Porcentaje de Rendimiento: la cantidad de gestiones resueltas es básicamente la misma que el ingreso, ya que se brinda respuesta casi de manera inmediata, teniendo una tasa de rendimiento cercano al 100%. En la fase de diagnóstico se demostró el mismo comportamiento.

- Entrada de Consultas: En la fase de diagnóstico, se identificó que ingresaban 66 consultas por mes, el comportamiento durante estos últimos tres meses ha sido de 55 consultas por mes, lo que representa una tendencia hacia la baja. Según el análisis realizado, se identificó que como el registro se realiza de manera electrónica, en algunas ocasiones no se tienen abierto el archivo, o bien existen consultas muy cortas, que se realizan cuando el personal se encuentra realizando otras labores. De esta manera, se reconsideró la siguiente propuesta de solución, donde aquellas consultas en las que no se puedan registrar de manera inmediata al documento electrónico, sean registradas de manera física y luego transcritas. Esta situación, representa una actividad que no agrega valor, sin embargo son mayores los beneficios de tener los datos electrónicamente, ya que permite realizar un mejor análisis de los tipos de consultas que realizan las personas usuarias para la emisión de recomendaciones.

- Entrada de Sugerencias: la cantidad de sugerencias ha disminuido a cero. La mayoría de estas sugerencias son relacionadas al Juzgado Contravencional, debido a una solicitud de la Administración Regional y a una reestructuración física de este despacho judicial, la ubicación del buzón de sugerencias fue cambiado del Juzgado Contravencional, a un espacio cercano de la oficina de la Defensa Pública. Según la experiencia, las personas usuarias sino tienen el buzón de sugerencias a la vista, no proceden completar las boletas, o bien algunas personas usuarias prefieren realizar su gestión directamente en la Subcontraloría. En cuanto a las boletas de sugerencias de la Periferia, se han estado revisando los buzones y no se ha encontrado ninguna en los últimos dos meses.

- Tiempo promedio de respuesta a las gestiones: en la fase de diagnóstico se identificó que en promedio las gestiones demoraban 55 días, debido a la circular interna No. 3-2013, de la Contraloría de Servicios Sede Central, al dejarse sin efecto, los tiempos de respuesta a la persona usuaria, se redujo a 5 días calendario en promedio, cumpliendo con el plazo menor a 8 días hábiles, según el Reglamento de Creación, Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.

- Tiempo promedio de registro de gestiones en el SIEBEL: la duración promedio de esta actividad era de 22 días, según los datos de la fase del diagnóstico, sin embargo con la mejora realizada, se logró disminuir este tiempo a 1 día en promedio, manteniendo consistencia en los últimos tres meses.

- Tiempo promedio de cierre estadístico de gestión: en la fase de diagnóstico, esta actividad demoraba 28 días, ahora demora 7 días en promedio, manteniendo consistencia en los últimos tres meses. Con estas mejoras en los tiempos, se asegura una mejora en la calidad, disponibilidad y oportunidad de los datos.

- En cuanto a las variables operacionales, a partir del mes de junio se inició con la emisión de la primera recomendación, donde se encuentra pendiente su implementación y es por ello que la tasa de implementación de recomendaciones es equivalente a 0%. Asimismo, se ha observado que en los últimos tres meses se ha emitido tres informes a instancias superiores, teniendo una mejora en la oficina, al emitir recomendaciones que provean mayor valor agregado a la institución en aras de mejorar la calidad del servicio público.

- ANEXOS Y/O APÉNDICES

| APÉNDICE | NOMBRE DEL APÉNDICE | ARCHIVO |
| --- | --- | --- |
| APÉNDICE 1 | Informe de Diagnóstico de la Situación Actual de la Subcontraloría de Servicios del Segundo Circuito Judicial de Alajuela |  |
| APÉNDICE 2 | Proceso de Mejora Continua e indicadores de Gestión |  |
| APÉNDICE 3 | Indicadores de gestión de la Subcontraloría de Servicios al mes de junio de 2014. |  |