## Hoja1
Actividades |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Fecha a realizar la actividad 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sacrificios de compromisos periodo anterior | 2021-12-31
II Modificación Externa CND | Del 4 al 8 enero 2021 | bar: Enero 1
Habilitación de pantallas SIGA PJ para ejecución | 2021-01-08
III Modificación Externa | Del 11 al 18 enero 2021 | bar: Enero 2 to Enero 3
I Apertura para Solicitudes Internas de recursos | Del 11 al 23 enero 2021 | bar: Enero 2 to Enero 3
I Apertura para Solicitudes de pedido abierta | Del 13 al 26 enero 2021 | bar: Enero 2 to Enero 4
Presentación de Programación anual adquisiciones | 2021-01-19 | bar: Enero 3
Reunión equipo de seguimiento presupuesto (DE) | 2021-01-22 | bar: Enero 3
IV Modificación Externa | Del 16 febrero al 12 marzo 2021 | bar: Febrero 3 to Marzo 2
Revisión de saldos para movimientos | Del 17 febrero al 6 marzo 2021 | bar: Febrero 3 to Marzo 1
Reunión equipo de seguimiento presupuesto (DE) | 2021-03-03 | bar: Marzo 1
Justificaciones para elaboración del informe institucional de ejecucución presupuestaria Primer Trimestre | Del 19 al 25 marzo 2021 | bar: Marzo 3 to Marzo 4
Revisión de documentos financieros para posibles caducos y movimientos | Del 1 al 16 abril 2021 | bar: Abril 1 to Abril 2
V Modificación Externa | Del 1 al 23 abril 2021 | bar: Abril 1 to Abril 3
Reunión equipo de seguimiento presupuesto (DE) | 2021-04-23 | bar: Abril 3
II Apertura para Solicitudes de pedido abierta | Del 23 al 30 abril 2021 | bar: Abril 3 to Abril 4
Cierre de recepción licitaciones | 23 de abril de 2021 | bar: Abril 3
Entrega I Ejecución presupuestaria al CS | 2021-04-26 | bar: Mayo 1
II Apertura para Solicitudes Internas de recursos | Del 31 mayo al 11 junio 2021 | bar: Junio 1 to Junio 2
Justificaciones para elaboración del informe institucional de ejecucución presupuestaria Segundo Trimestre | Del 21 al 25 junio 2021 | bar: Junio 3 to Junio 4
Reunión equipo de seguimiento presupuesto (DE) | 30 de junio 2021 | bar: Junio 4
Revisión de documentos financieros para posibles caducos y movimientos | Del 1 julio al 06 agosto 2021 | bar: Julio 1 to Agosto 1
VI Modificación Externa | Del 1 julio al 09 agosto 2021 | bar: Julio 1 to Agosto 1
III Apertura para Solicitudes de pedido abierta | Del 5 al 09 julio 2021 | bar: Julio 1 to Julio 2
Entrega II Ejecución presupuestaria al CS | 2021-07-30 | bar: Julio 4
Reunión equipo de seguimiento presupuesto (DE) | 2021-08-11 | bar: Agosto 2
III Apertura para Solicitudes Internas de recursos | Del 23 agosto al 03 setiembre 2021 | bar: Agosto 4 to Septiembre 1
IV Apertura para Solicitudes de pedido abierta | Del 13 al 24 setiembre 2021 | bar: Septiembre 2 to Septiembre 3
Justificaciones para elaboración del informe institucional de ejecucución presupuestaria Tercer Trimestre | Del 20 al 24 de setiembre 2021 | bar: Septiembre 3
Reunión equipo de seguimiento presupuesto (DE) | 2021-09-24 | bar: Septiembre 3
Cierre recepción compras menores | 2021-09-30 | bar: Septiembre 4
Cierre recepción compras directas | 2021-09-30 | bar: Septiembre 4
Traslado de saldos a bienes de inventario | Del 11 al 15 octubre 2021 | bar: Octubre 2 to Octubre 3
Entrega III Ejecución presupuestaria al CS | 2021-10-29 | bar: Octubre 4
Cierre recepción de reparaciones de vehículos | 2021-10-29 | bar: Octubre 4
IV Apertura para Solicitudes Internas de recursos | Del 26 octubre al 06 noviembre 2021 | bar: Octubre 4 to Noviembre 1
Reunión equipo de seguimiento presupuesto (DE) | 2021-11-17 | bar: Noviembre 3
Cierre recepción Solicitudes Pedido compras menores ante FICO | 2021-11-19 | bar: Noviembre 3
Cierre recepción de solicitudes de reparación de vehículos vía SIREVE | 2021-11-30 | bar: Noviembre 4
Cierre de recepción de gestiones por caja chica | 2021-11-30 | bar: Noviembre 4
Sustitución de pedidos | Del 01 octubre al 30 noviembre 2021 | bar: Octubre 1 to Noviembre 4
Fecha límite para Caducos | 2021-11-26 | bar: Noviembre 4
Cierre recepción Pedidos compras menores ante FICO | 2021-12-01 | bar: Diciembre 1
Reunión equipo de seguimiento presupuesto (DE) | 2021-12-10 | bar: Diciembre 2
Recepción final de facturas | Por definir