## CRONOGRAMA PPTO 2022
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020-2021 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
(Aprobado por Consejo Superior en sesión 118-2020 )
ACTIVIDAD | 2020 |  | 2021 | [5 empty] | RESPONSABLE
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
1. Remitir a Consejo Superior para su aprobación las "Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2022", así como el respectivo Cronograma de Actividades 2020-2021. | 2020 NOVIEMBRE: V27 | Dirección de Planificación
2. Aprobar las "Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2022" y su respectivo Cronograma de Actividades 2020-2021. | [8 empty] | Corte Plena | bar: 2020 DICIEMBRE
3. Emitir circular informativa sobre el inicio del proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2022 (Incluye publicación en la Intranet). | [8 empty] | Dirección de Planificación | bar: 2020 DICIEMBRE
4. Iniciar la Formulación Presupuestaria 2022 en el Sistema SIGA-PJ. | [8 empty] | Encargados de Programa, Consejos de Administración y demás Centros de Responsabilidad. | bar: 2020 DICIEMBRE
5. Realizar una campaña de divulgación de las Directrices de Formulación Presupuestaria 2022. | 2020 DICIEMBRE: L7-V11 | Dirección de Planificación y Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.
6. Remitir a la Dirección de Planificación el Anteproyecto de Presupuesto 2022. | 2021 ENERO: V15 | Comisiones Institucionales, Áreas (Construcciones, Vehículos, Informática y Seguridad). Programas (OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública y Atención y Protección Víctimas y Testigos), Dirección Ejecutiva (Departamentos, Administraciones Regionales, y oficinas adscritas), y demás Centros de Responsabilidad que remiten su presupuesto directamente a la Dirección de Planificación.
7. Analizar las necesidades de plazas según política aprobada por Corte Plena y los presupuestos formulados para el 2022. |  | K01 - V18 | L04-V29 | L01-V26 | L01-V26 | L05-V09 |  |  | Dirección de Planificación
8. Conocer y aprobar los Informes de Plazas y Presupuestos para el 2022. | 2021 FEBRERO: V26; 2021 MARZO: V05 - V12 - V19 - V26; 2021 ABRIL: V09 - V16 | Consejo Superior
9. Plantear reconsideraciones a los acuerdos relacionados con Informes de Plazas y Presupuestos para el 2022. | 2021 MARZO: L01-V26; 2021 ABRIL: L05-M21 | Centros de Responsabilidad
10. Resolver y dar respuesta a las reconsideraciones presentadas a los acuerdos relacionados con Informes de plazas y Presupuestos 2022. | 2021 MARZO: V05 - V12 - V19 - V26; 2021 ABRIL: V09 - V16 | Consejo Superior
11. Actualizar la Relación de Puestos (aplicar reasignaciones y traslados, incluir plazas nuevas y oficinas nuevas). |  |  | L04-V29 | L01-V26 | L01-M31 | J01-V30 | L03-L31 |  | Dirección de Gestión Humana
12. Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2021 para revisión del Consejo Superior. | 2021 ABRIL: L19 - J29 | Dirección de Planificación
13. Revisión final y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2022. | 2021 ABRIL: V30 | Consejo Superior
14. Preparar documento de Anteproyecto de Presupuesto 2022 para entregar a Corte Plena. | 2021 MAYO: L03-J13 | Dirección de Planificación
15. Entregar el Anteproyecto de Presupuesto 2022 a la Corte Plena para su análisis. | 2021 MAYO: V14 | Consejo Superior y Dirección de Planificación
16. Analizar y aprobar el Anteproyecto de Presupuesto 2022. | 2021 MAYO: L17-L31; 2021 JUNIO: K01-V04 | Corte Plena
17. Aplicar los ajustes definitivos indicados por Corte Plena al Anteproyecto de Presupuesto 2022, imprimir y empastar documento. | 2021 JUNIO: L07-L14 | Dirección de Planificación y Dirección de Gestión Humana
18. Entregar el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial 2022 al Ministerio de Hacienda. | 2021 JUNIO: K15 | Presidencia de la Corte.
L: Lunes K: Martes M: Miércoles J:Jueves V: Viernes
Semana Santa 2021: L 29 Marzo - V 02 Abril.
Note on H13: Paulo Mena Quesada: No se incluye el viernes 2 porque es Viernes Santo.
Note on H15: Paulo Mena Quesada: No se incluye el viernes 2 porque es Viernes Santo.