416-PLA-PP-2019

Ref. SICE: 254-19

22 de marzo de 2019

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

Le  remito el informe suscrito por el licenciado Minor Alvarado Chaves, Jefe del Subproceso de Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos, relacionado con la aprobación de  la continuidad de los permisos vigentes más las nuevas solicitudes de permisos con goce de salario, para los proyectos denominados “Estudio descriptivo de las víctimas de violencia por el delito de tentativas de femicidio, en el marco de aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. 2017-2018”; “Plan de trabajo en el Juzgado Contravencional, Pensiones, Laboral y Tránsito de Upala” y “Diseño curricular según los alcances de la ley de jurisdicción especializada de crimen organizado”.

Atentamente,

Nacira Valverde Bermúdez

Directora a.i. de Planificación

Copia:

- Archivo

amc

Ref. 254-19

22 de marzo de 2019

Licenciada

Nacira Valverde Bermúdez

Directora de Planificación

Estimada señora:

En relación con el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria N° 110-18, artículo I, celebrada el 19 de diciembre de 2018, en la cual se conocieron las solicitudes de permiso con goce de salario para el 2019 y se acordó textualmente lo siguiente:

Se acordó: (…) 5.) A las oficinas en las cuales se les aprueba permisos correspondientes a “proyectos estratégicos” deberán remitir a la Dirección de Planificación un informe de avance trimestral, con el fin de mantener la cartera de proyectos actualizada, informe que deberá ser remitido de forma obligatoria, lo anterior, conforme a los lineamientos indicados en el punto 7 del presente informe. La entrega de los avances se deberá realizar al término de los primeros 15 días naturales al cierre del trimestre, siendo así las fechas límites, 12 de abril, 15 de julio, 15 de octubre. Las eventuales prórrogas y otorgamientos de permisos se encontrarán supeditados al cumplimiento de la entrega de los citados informes. (…)

En adición al citado acuerdo, según lo estipulado en el oficio 134-PLA-PP-2019, conocido por el Consejo Superior en la sesión Nº 13-19 celebrada el 15 de febrero de 2019, artículo XXIX, se aprobó modificar las fechas de entrega de los informes de avance, definiendo en dicho oficio cuáles oficinas se encuentran ejecutando proyectos estratégicos con recursos con permisos con goce de salario.

Se acordó: “Acoger la gestión presentada por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora interina de Planificación, en oficio N° 134-PLA-PP-2019 del 1 de febrero de 2019, en consecuencia: Modificar el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria N°110-18 celebrada el 19 de diciembre del 2018, artículo I, en cuanto a que las oficinas, que se encuentran ejecutando los siguientes proyectos estratégicos: (…)”

En respuesta a lo acordado por el Consejo Superior, a continuación, se rinde el informe del estado del portafolio de proyectos que son ejecutados con recursos con permisos con goce de salario.

- Porcentaje de avance de los proyectos:

De la lista de proyectos estratégicos, en la siguiente tabla se muestra el porcentaje de avance reportado por las oficinas, con fecha al 28 de febrero.

Tabla 1. Porcentaje de avance de los proyectos estratégicos que se ejecutan con permisos con goce de salario

| Oficina | Proyecto | Porcentaje Actual | Porcentaje Esperado | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defensa Pública | Inventario de Expedientes | 55% | 55% | El Proyecto avanza conforme a lo programado en el cronograma. Al 31 de marzo se espera finalizar el arqueo de las plazas de Alajuela, realizado por los tres equipos, la entrega de los resultados y los respaldos a la Dirección de la Defensa Pública. Así como la realización de arqueo de Grecia y Atenas, los cuales ya se encuentran agendados entre las fechas del 25/03/2019 al 29/03/2019. En Grecia quedan pendientes de arquear un total de 2 plazas penales, en Atenas igualmente están pendientes de arquear un total de 3 plazas penales. Continuar con el cronograma de la Dirección de Planificación para los Circuitos Judiciales para el año 2019: Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Tercer Circuito Judicial de San José, Segundo Circuito Zona Sur, Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Segundo Circuito Zona Atlántica y Primero de la Zona Sur. |
| CONAMAJ | Implementación de la Política de Justicia Abierta | 8.33% | 15% | El proyecto presenta un atraso debido a la carencia de recurso humano en la CONAMAJ para dedicarse a este proyecto, lo cual dificultó el avance para esta iniciativa. El recurso humano ingresó el 28 de enero del 2019; sin embargo, fue necesario un proceso de inducción respecto al quehacer de la oficina, así como de las PY DE Justicia Abierta para contextualizar las actividades pendientes en el marco de las iniciativas propuestas por el Poder Judicial. |
| Dirección de Gestión Humana | Controles y requerimientos para la Formulación Presupuestaria en remuneraciones. | 15% | 15% | Se hace la observación de que el porcentaje de avance indicado corresponde a las labores sobre las cuales la Unidad de Presupuesto de la Dirección de Gestión Humana puede realizar desarrollo, esto debido a que al no contar con el recurso informático, el aporte de estos profesionales no puede ser estimado y por ende el porcentaje global no puede ser determinado. |
|  | Implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias, para las personas trabajadoras del Poder Judicial | 8.13% | 15% | Producto de los atrasos generados en el sistema informático y de la participación de las personas en la huelga nacional contra la reforma fiscal, de finales del año pasado, la medida correctiva implicó ajustar el cronograma, se tuvo que limitar el periodo de ejecución de la evaluación del desempeño, esto con la finalidad de alinear la finalización de este proceso y ajustar el inicio de la evaluación para el 2019-2020 en mayo del 2019. |
|  | Proyecto sistema horas extra y sanciones disciplinarias | 70% | 70% | El cronograma se confeccionó entre la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Tecnología de la Información, por lo que se trabaja de manera conjunta y se ha cumplido con los plazos establecidos. |
| Dirección de Planificación | Sistema de Gestión del Plan Estratégico Institucional | 70% | 75% | El atraso se debe a que se activó el siguiente riesgo: Cuando el sistema estaba en producción y las oficinas judiciales estaban elaborando un total de 1628 PAOs simultáneamente; ocurre la materialización de un riesgo, donde el sistema no estaba sincronizando la información del sistema PEI con el Sistema PAO; por tanto, se procedió a activar un plan de respuesta ante los riesgos que se presentaron. Al materializarse el riesgo asociado a la puesta en producción de estos sistemas, el avance sobre los demás entregables se modifican, quedando a la espera de la conclusión de este “plan de respuesta” hasta lograr la recuperación y estabilización del Sistema PEI y el Sistema PAO (sobre su vinculación), para continuar con las demás mejoras estipuladas en el cronograma general del proyecto. |
| Dirección de Tecnología | Actualización de los equipos activos de las redes LAN de los edificios principales | 91% | 83% | A nivel global del Proyecto al día 28 de febrero, en cronograma se esperaba llevar un avance de 83%, se encuentra adelantado pues se lleva un 91%. respecto a la planificación establecida. |
| Dirección de Tecnología | Actualizar los sistemas de cableado estructurado de los circuitos y oficinas del país | 70% | 76% | A nivel global del Proyecto al 28 de febrero, el cronograma de trabajo se encuentra levemente atrasado, lo cual es controlable y se encuentra dentro del rango aceptable, el mismo obedece a impacto en tiempo de ejecución del año anterior por recursos de apelación del proceso de contratación del cableado estructurado del II Circuito Judicial de San José que se viene arrastrando así como el impacto en tiempo en la creación del diseño del Cableado del Edificio de Corte Plena para considerar la última versión del plano de este edificio incluyendo el reforzamiento estructural. |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo de Indicadores y cuadros estadísticos para la Función Judicial. | 85% | 92% | Se realizan actividades adicionales, no consideradas en el cronograma original del proyecto, como parte del proceso de depuración de datos y ajustes a los indicadores desarrollados a fin de cumplir con las necesidades en la construcción de datos. Dentro de estas tareas se tiene el análisis, monitoreo y revisión de los datos con los despachos judiciales y la Dirección de Planificación, tareas minuciosas y estrictamente necesarias para dar por recibido a satisfacción el indicador. |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo del Plan General de Continuidad de Servicio del Poder Judicial | 46% | 47% | El atraso obedece a que se materializó el riesgo de que no entregara en tiempo la documentación por parte de involucrados en el proyecto. |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo e implantación del Sistema Observatorio Judicial | 23% | 25% | Se tiene un 23% de avance, el atraso se debe a las inconsistencias que se han presentado en la información que se incluye en los sistemas a nivel de circuitos y materias. |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo y expansión del Sistema Integral de apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales | 39% | 71% | El retraso obedece a que este proyecto se está desarrollando en tecnologías nuevas para todo el equipo, lo que implica investigaciones y una curva de aprendizaje que impacta los tiempos de los entregables y de las tareas. |
| Dirección de Tecnología | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) | 12% | 15% | De acuerdo con el cronograma el listado de software utilitario debería ser entregado el 07 de febrero, pero a solicitud de los compañeros de Infraestructura y Sistemas de Gestión la fecha se movió para el 12 de febrero. |
| Dirección de Tecnología | Escaneo, verificación y despliegue de parches de seguridad y actualización de versiones en equipo de usuario final | 8% | 4% | Con respecto al tiempo del proyecto se ha logrado un avance superior al planificado. |
| Dirección de Tecnología | Fortalecimiento del Data Administrativo | 47% | 47% | Con un esfuerzo adicional se logró finalizar y avanzar en tareas relacionadas con el DATA para Gestión Factor Humano, sin embargo, es importante resaltar que el uso de los recursos para tareas fuera del proyecto afecta el avance y podría comenzar a registrar retraso en los próximos meses. |
| Dirección de Tecnología | Fortalecimiento del SDJ, y acceso en línea Banco de Costa Rica | 49% | 58% | El retraso en el avance se da por dos razones: 1- Debido a que aun cuando se cumplió el cronograma de trabajo para la “Ley para Trasladar Recursos al régimen Contributivo de Pensiones, administrado por la CCSS”, en el proceso para el traslado de fondos, el banco presentó retrasos y problemas que requirieron atención. Además, en la aplicación del Cálculo de intereses se presentaron varios inconvenientes que también requirieron atención. 2- La necesidad de realizar un análisis de una mejora en el proceso para que en el Sistema de Depósitos Judiciales permita el registro de los estados y sus correspondientes fechas para el Régimen No Contributivo. |
| Dirección de Tecnología | Migración y rediseño del sitio de Consulta del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) | 63% | 65% | El atraso de un 2%, obedece específicamente en la implantación del Sistema de Sentencias en las Salas, debido a que esta labor dio inicio en el mes de febrero. |
| Dirección de Tecnología | Modernización del Sistema de Gestión en Línea y la Aplicación Móvil | 28% | 52% | El atraso obedece a que se está desarrollando en tecnologías nuevas para todo el equipo, esto implica investigaciones y una curva de aprendizaje que impactan los tiempos de los entregables y tareas. |
| Dirección de Tecnología | Proyecto de Registro Electrónico de mandamientos / Proyecto Garantías Mobiliarias / Proyecto Retenciones | 11% | 25% | El atraso que presenta este proyecto obedece al cambio en las prioridades y solicitudes nuevas, entre las cuales se citan: 1) Se solicita por parte de la Comisión Civil, Equipo Tecnológico, la realización de material didáctico, entre ellos videos interactivos, manuales de usuario interactivos, con el fin de distribuirlos y desarrollar una biblioteca de referencia en cuanto a funcionalidades en el Sistema de Garantías Mobiliarias. Este trabajo consumió 10 días hábiles. 2)Adicional, el proyecto sufre un impacto en el avance porque el Registro Nacional de la Propiedad informa de atrasos en el desarrollo de los servicios que deben de ser consumidos por los sistemas del Poder Judicial y son requisitos indispensables para que el proyecto de Garantías Mobiliarias funcione de manera adecuada. Dichos servicios tenían que ser entregados a finales de febrero del 2019 y solicitan prorroga de un mes, para ser entregados a finales de marzo del 2019. |
| Dirección Ejecutiva | Sistema Control de Accesos y Asistencia Electrónica Departamento de Seguridad. | 80% | 90% | Se han presentado problemas de estabilidad en los sistemas los cuales han demandado la intervención de muchos profesionales y técnicos de diferentes áreas para realizar las correcciones necesarias, situaciones que se comenzaron a presentar a finales de agosto 2018 y hasta ahora se logró identificar las situaciones que han estado afectando, se espera lograr la estabilidad a más tardar en abril 2019. Para solventar o mitigar parte de lo anterior, a todos los integrantes de la unidad técnica se les están capacitando en todos los sistemas que conforman la seguridad electrónica, con la finalidad de que puedan diversificar sus tareas y atender cualquier servicio que se les asigne (ya se tiene definida una segunda capacitación para el mes de abril, dando continuidad al proceso de preparación técnica necesaria en los sistemas instalados en el Poder Judicial. Es importante destacar que este proyecto inicialmente había sido considerado como proyecto operativo, no obstante, según el informe 110-18-SATI-2019 de la Auditoría Judicial, dicho proyecto debe ser gestionado por medio de la metodología de administración de proyectos, por esta razón se incluyen dentro del seguimiento en este informe. |
| Justicia Restaurativa | Proyecto Regional Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa | 35% | 35% | Durante el año 2018 conforme la planificación y desarrollo de cronogramas, se presupuestó para el año 2019 la ejecución de cuatro actividades que se encuentran en proceso conforme los fondos que fueron incorporados a la corriente presupuestaria del presente año (presupuesto ordinario 2019). Adicionalmente se aprobó la adenda de extensión al contrato con la firma del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y la Comisión Europea, además la Comisión aprobó los informes financieros y la solicitud de pago del segundo desembolso, la que se encuentra en proceso. Una vez ejecutado el depósito, implicaría activar todos los procedimientos interinstitucionales a fin de incorporar los fondos a la corriente presupuestaria del Poder Judicial de Costa Rica y continuar con la ejecución de las actividades establecidas en los cronogramas de trabajo. |
| Sala Primera | Plan para concentrar a Corte en aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales | 100% | 100% | En el Informe de avance del proyecto se indica que ya se entregó a la Secretaría de la Corte el documento final que recoge el conglomerado de propuestas para estructurar el plan que permita a Corte concentrarse en un rol de dirección general de la política institucional. Actualmente se está realizando el informe de cierre de proyecto, por lo cual no se requiere la prórroga de este, posterior al 31 de marzo de 2019. |
| O.I.J | Consolidación del equipo multidisciplinario en criminalística de campo para la atención de escenarios a partir de pruebas de laboratorio y canes especializados | 4.1% | 8% | Uno de los mayores inconvenientes presentados en el avance es la carga de trabajo que tienen las personas involucradas en el proyecto, al contar solo con la mitad de las plazas solicitadas y requeridas para la realización de este. |
|  | Migración y desarrollo de nuevas funcionalidades del Sistema Expediente Criminal Único | 13% | 13% | El proyecto no presenta atrasos. |
|  | Sistema Automotriz de Reparaciones, Inventarios y Monitoreo del Poder Judicial (SARIM). | 6% | 7% | En reunión con personal de dicha oficina, se identificó que lo primero a desarrollar es lo que se consignó en el cronograma original como segunda fase, es decir, la recepción y entrega de los vehículos para el mantenimiento preventivo o correctivo. Adicionalmente, se va a realizar un cambio en la plataforma de desarrollo con la que se ha venido trabajando, de tal forma que sea un sistema más dinámico y de fácil operación para el personal usuario. A su vez, se está explorando las tecnologías que está utilizando la Dirección de Tecnología de Información para el desarrollo de los nuevos proyectos, con el fin de apegarnos a las directrices que ellos han definido, lo que ha implicado un tiempo para el conocimiento de estas tecnologías. |
|  | Sistema de Control Vehicular (SICOVE) | 9% | 9% | Cabe mencionar que no se tiene atrasos en el cronograma al 28 de febrero del presente año, pero es necesario aclarar que para informes futuros se podrían presentar debido a la gran cantidad de consultas por parte del personal usuario. |
| Dirección de Planificación (Proyecto Penal) | Rediseño de Procesos del Modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información | 69% | 83% | El inicio en la implementación de propuestas de mejora se retrasó por el tiempo que demoró la Comisión de la Jurisdicción Penal en hacer observaciones a cada uno de los modelos de tramitación, la cual se hizo hasta el 04 de octubre de 2018. Posteriormente se tuvieron que hacer los ajustes y enviar los modelos de tramitación para su aprobación al Consejo Superior, los mismos fueron aprobados por medio de los siguientes oficios: 1427-PLA-2018, “Modelo de Tramitación para los Tribunales Penales”, el 1405-PLA-2018 “Modelo de Tramitación para los Juzgados Penales”, el 34-PLA-OI-2019, “Modelo de Tramitación para los Juzgados de Ejecución de la Pena” y el 1507-PLA-MI-2019, “Modelo de Tramitación para la Defensa Pública. Por otra parte, el informe de Modelo de Flagrancia se encuentra entregado a la Secretaría de la Corte, mientras que los modelos de Ministerio Público y OIJ están en revisión por parte de esta Dirección. Adicionalmente el informe 535-PLA-18 ha sido agendado más de 30 veces en la Corte Plena y todavía no ha sido aprobado, ese documento contiene la generalidad del proyecto de mejora integral del proceso penal, fue remitido por la Dirección de Planificación desde junio del 2018 y a la fecha no ha sido conocido, siendo un factor crítico para el éxito del proyecto. Se espera que ya con los modelos aprobados el avance del proyecto se realice de forma más rápida. |
| Ministerio Público OAPVD | Sub Programa de Justicia Restaurativa y Aplicación de Otras medidas Alternas de Solución del Conflicto del Ministerio Público (acompañamiento Psicológico) | 20.62% | 25% | El atraso se explica en el hecho de que ambas especialistas han ampliado el número de delitos propuestos por el proyecto (ejes estratégicos para la persecución penal); ya que existía la necesidad de ofrecerle a la población del Ministerio Público la información más amplia y completa para desempeñarse de la mejor manera. |
| Ministerio Público | Implementación de la tercera etapa del proyecto de elaboración de los Ejes Estratégicos de Persecución Penal del Ministerio Público | 20.62% | 20.62% | Avance está acorde con el cronograma establecido. |
| Comisión Agraria | Implementación del Código Procesal Agrario | 22% | 17% | El Proyecto presenta un avance adicional del 5% en relación al porcentaje establecido en el cronograma. |
| Defensa Pública | Implementación del Código Procesal Agraria | 25% | 25% | Se debe mantener la coordinación de formulación y ejecución de acciones que se ha dado entre el Proyecto de Implantación de la Reforma Agraria en la Defensa Pública y el Proyecto de Implementación de Reforma Procesal Agraria en la Judicatura Agraria. Se debe mantener la coordinación y la colaboración al Proyecto por parte de los diferentes Procesos y Subprocesos del Poder Judicial. |

Con respecto a los porcentajes de avance que se consignan es importante señalar que estos se obtienen a partir de la información suministrada por las diferentes dependencias, de acuerdo con las plantillas de seguimiento (F04-UEPPI-01-18F4) y que lo hacen a partir del cronograma elaborado durante la etapa de formulación del proyecto; información que se remitió a la Dirección de Planificación. En este sentido, es importante destacar que el proceso de gestión del avance de los proyectos no se encuentra automatizado debido a que se requiere que todas las oficinas encargadas de proyectos cuenten con la aplicación de la herramienta Project On line.

- Detalle de los permisos que solicitan prórroga

Según el avance reportado por las oficinas, es importante destacar que se encuentra un proyecto que no requiere la prórroga de su permiso, debido a que las actividades pendientes se estarían concluyendo al 31 de marzo, plazo hasta el cual se encuentran aprobados los permisos. Este proyecto corresponde a:

- Plan para concentrar a Corte en aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales, Proyecto del Grupo 8.

En el caso de los demás proyectos, en la siguiente tabla se detalla la cantidad de recursos asociados a cada proyecto, así como los respectivos números de plazas:

Tabla 3. Detalle de los recursos solicitados para cada proyecto

| Oficina | Nombre del Proyecto | % Avance proyecto | Recurso Humano | Número de Plaza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defensa Pública | Inventario de Expedientes | 55% | 4 | Técnico Jurídico | 33961-54040-33966-43127-24836-92413-102152-377660 (Medios tiempos) |
| CONAMAJ | Implementación de las Políticas de Justicia Abierta | 8.33% | 2 | 1 Profesional 2 | 367715 |
|  |  |  |  | 1Técnico Administrativo 2 | 56748 |
| Dirección de Gestión Humana | Controles y requerimientos para la Formulación Presupuestaria en remuneraciones. | 15% | 1 | 1 Profesional 2 | 370962 |
| Dirección de Gestión Humana | Implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias, para las personas trabajadoras del Poder Judicial | 8.13% | 6 | 3 Técnico Administrativo 2 | 352554 6382 350015 |
|  |  |  |  | 3 Profesionales 2 | 371998 371999 352552 |
| Dirección de Gestión Humana | Proyecto sistema horas extra y sanciones disciplinarias | 70% | 1 | Profesional 2 | 372001 |
| Dirección de Planificación | Sistema de Gestión del Plan Estratégico Institucional | 70% | 1 | Profesional en informática 2 | 363881 |
| Dirección de Tecnología | Actualización de los equipos activos de las redes LAN de los edificios principales | 91% | 2 | 1 Profesional en informática 2 | 103075 |
|  |  |  |  | 1 Técnico Especializado 5 | 60188 |
| Dirección de Tecnología | Actualizar los sistemas de cableado estructurado de los circuitos y oficinas del país | 70% | 1 | 1 Profesional en informática 2 | 92735 |
|  |  |  |  | 1 Técnico especializado 5 | 83933 |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo de Indicadores y cuadros estadísticos para la Función Judicial. | 85% | 1 | Profesional en informática 1 | 372540 |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo del Plan General de Continuidad de Servicio del Poder Judicial | 46% | 1 | Profesional en informática 2 | 57193 |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo e implantación del Sistema Observatorio Judicial | 23% | 1 | Profesional en informática 2 | 92733 |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo y expansión del Sistema Integral de apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales | 39% | 4 | Profesional en informática 1 | 377456-57192-96461-367683 |
| Dirección de Tecnología | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), custodiada por Tecnología de la Información, en el ámbito jurisdiccional. | 12% | 1 | Profesional en informática 2 | 111514 |
| Dirección de Tecnología | Escaneo, verificación y despliegue de parches de seguridad y actualización de versiones en equipo de usuario final | 8% | 2 | 1 Profesional en informática 1 | 92892 |
|  |  |  |  | 1Técnico especializado 5 | 56951 |
| Dirección de Tecnología | Fortalecimiento del Data Administrativo | 47% | 1 | Profesional en informática 2 | 367671 |
| Dirección de Tecnología | Fortalecimiento del SDJ, y acceso en línea Banco de Costa Rica | 49% | 1 | Profesional en informática 2 | 55569 |
| Dirección de Tecnología | Migración y rediseño del sitio de Consulta del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) y de la aplicación de sistematización de actas, circulares y avisos. | 63% | 1 | Profesional en informática 2 | 112403 |
| Dirección de Tecnología | Modernización del Sistema de Gestión en Línea y la Aplicación Móvil con tecnología de punta y las mejores prácticas de programación vigentes, que apoye la gestión y los trámites en línea a los ciudadanos. | 28% | 1 | Profesional en informática 1 | 111516 |
| Dirección de Tecnología | Proyecto de Registro Electrónico de mandamientos / Proyecto Garantías Mobiliarias / Proyecto Retenciones | 11% | 1 | Profesional en informática 2 | 365560 |
| Dirección Ejecutiva | Sistema Control de Accesos y Asistencia Electrónica Departamento de Seguridad. | 80% | 1 | Técnico Especializado 6 | 102174 |
| Justicia Restaurativa | Proyecto Regional Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa | 35% | 1 | Profesional 2 | 112404 |
| O.I.J | Consolidación del equipo multidisciplinario en criminalística de campo para la atención de escenarios a partir de pruebas de laboratorio y canes especializados en búsqueda de fluidos latentes e intervención” | 4.1% | 2 | 1 Guía canino | 350206 |
|  |  |  |  | 1 Técnico Especializado 6 | 54314 |
| Sala Primera | Plan para concentrar a Corte en aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales | 100% | 1 | Profesional en derecho 3b | NO requiere prórroga |
| O.I.J | Migración y desarrollo de nuevas funcionalidades del Sistema Expediente Criminal Único | 13% | 1 | Profesional en informática 1 | 102163 |
| O.I.J | Sistema Automotriz de Reparaciones, Inventarios y Monitoreo del Poder Judicial (SARIM). | 6% | 3 | 2 Profesional en informática 1 | 103732 374034 |
|  |  |  |  | 1 Profesional en Informática 2 | 96403 |
| O.I.J | Sistema de Control Vehicular (SICOVE) | 9% | 1 | Profesional en informática 2 | 92433 |
| Dirección de Planificación (Proyecto Penal) | Rediseño de Procesos del Modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información | 69% | 5 | 2 Coordinador de unidad 3 | 92718 35446 |
|  |  |  |  | 3 Profesionales 2 | 33849 33841 91654 |
| Dirección de Tecnología (Proyecto Penal) | Rediseño de Procesos del Modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información | 69% | 3 | Técnico Implantación | 100800 377459 100791 |
|  |  |  | 3 | Profesional en informática 1 | 367663 367685 55534 |
| Defensa Pública (Proyecto Modelo Penal) | Implantación del Sistema de Seguimiento de Casos y Desarrollo del Nuevo Sistema Integral de Gestión". (continuidad de proyecto) | 20% | 1 | Asistente Administrativo | 35076 |
| Ministerio Público | Diseño del Sub Programa de Justicia Restaurativa y Aplicación de Otras medidas Alternas de Solución del Conflicto del Ministerio Público. | 20.62% | 2 | Fiscal auxiliar | 34094 366279 |
|  |  |  | 1 | Asistente Administrativo 3 | 22872 |
| Ministerio Público | Implementación de la tercera etapa del proyecto de elaboración de los Ejes Estratégicos de Persecución Penal del Ministerio Público | 20.62% | 1 | Especialista en Métodos de Enseñanza | 54341 |
| OAPVD | Sub Programa de Justicia Restaurativa y Aplicación de Otras medidas Alternas de Solución del Conflicto del Ministerio Público (acompañamiento Psicológico) | 20.62% | 1 | Profesional 2 (sicólogo) | 360094 |
| Comisión Agraria | Implementación del Código Procesal Agraria | 22% | 1 | Juez 4 | 102139 |
| Defensa Pública | Implementación del Código Procesal Agraria | 25% | 1 | Defensor Público | 6549 |

  - Permisos para planes de descongestionamiento Proyecto Rediseño de Procesos del Modelo Penal

En lo que corresponde a los permisos con goce de salario asociados a los planes de descongestionamiento del Proyecto de Rediseño del Modelo Penal, el Consejo Superior en la Sesión N° 16-19, celebrada el 22 de febrero del 2019, artículo LXV, aprobó lo siguiente:

Se acordó: 1.) Tener por rendido el informe N° DGH76-2019 del 13 de febrero de 2019, presentado por la Dirección de Gestión Humana y el estudio N° 182-PLA-2019, de la Dirección de Planificación sobre los resultados obtenido durante el 2018 en la implementación del modelo penal y con base en sus recomendaciones aprobar el escenario 2 del citado informe, así como el cuadro presentado para cada uno de los escenarios para todos los Tribunales del modelo Penal, a  excepción de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José y del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a quienes se les aprueba el escenario 1; en consecuencia y de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las políticas aprobadas por Corte Plena, por ser un asunto de interés institucional que comprende actividades extraordinarias relacionadas con los proyectos estratégicos mencionados, se concede permisos con goce de salario y sustitución a las diferentes plazas y sus categorías para los despachos señalados en el cuadro anterior, en consecuencia: a.) Los permisos concedidos en el “escenario por nueve meses” rigen a partir del 1 de abril y hasta el último día laboral del 2019. b.) Acoger parcialmente los permisos del “escenario por seis meses”, los cuales iniciaran el 1 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2019. c.) Dos de los permisos concedidos de Juez 4 para el Tribunal de Cartago rigen por el plazo de seis meses a partir del 15 de abril y hasta el 14 de octubre de 2019 y una plaza de juez 4, rige a partir del 1 marzo y hasta el 31 de agosto del año curso. Además, se prórroga el permiso concedido para la plaza de técnico judicial para el Tribunal de Turrialba, hasta el 14 de octubre de 2019. (…)

En virtud de lo anterior, en este informe no se contemplan los permisos ya aprobados por el Consejo Superior, de forma que únicamente se incluyen los recursos del Programa 926, específicamente de las oficinas Dirección de Tecnología de Información y Dirección de Planificación, según lo detallado en la tabla 2.

- Otros proyectos formulados que solicitan permisos con goce de salario

Es importante destacar que dentro de las solicitudes que fueron contempladas en el estudio integral de necesidades en el mes de diciembre de 2018, se encuentran 3 solicitudes que no formaron parte del informe enviado al Consejo Superior, debido a que se recibieron en forma extemporánea, las que se detallan en la tabla siguiente:

Tabla 1. Detalle de permisos con goce de salario no incluidos dentro de las prioridades conocidas en diciembre de 2018

| Oficina | Nombre de la solicitud o proyecto | Recurso Humano | Número de Plaza | Plazo requerido de los permisos | Observaciones Dirección de Planificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escuela Judicial | Diseño curricular según los alcances de la ley de jurisdicción especializada de crimen organizado | 3 | 1 Gestora de Capacitación 2 (Especialista en Educación) | 92431 | 3 meses | Esta solicitud se encuentra asociada al proyecto integral denominado “Implementación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada”, de acuerdo con la situación actual de la institución no se cuenta con recursos para ejecutar dicho proyecto, por lo cual todas las actividades asociadas al proyecto quedaron suspendidas. |
|  |  |  | 1 Asistente Administrativa 3 | 102156 |  |  |
|  |  |  | 1 Gestor (a) Capacitación 3 | 371053 |  |  |
| Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia | Estudio descriptivo de las víctimas de violencia por el delito de tentativas de femicidio, en el marco de aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. 2017-2018 | 1 | Técnico (a) judicial 2 | No se indica | 3 meses | Esta solicitud responde a una labor especial, no calificada como proyecto estratégico, sino que se encuentra dentro del marco operativo de la oficina. |
| Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | Plan de trabajo en el Juzgado Contravencional, Pensiones, Laboral y Tránsito de Upala | 2 | 1 Técnico (a) Judicial | No se indica | 3 meses | El plan de trabajo propuesta es una labor especial y no puede ser calificada como proyecto estratégico, debido a que las labores a realizar se encuentran dentro del marco operativo del despacho. |
|  |  |  | 1 Coordinador (a) judicial |  |  |  |

De las solicitudes formuladas, es importante destacar que dos responden a labores operativas de las oficinas y una se encuentra asociada al Proyecto de Implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual en este momento no posee contenido económico para ejecutarse.

- Certificación de contenido presupuestario

El Departamento Financiero Contable emite certificación de contenido presupuestario para 297 puestos que atienden el cumplimiento de la Metodología de Administración de Proyectos relacionada con el planteamiento y formulación de los proyectos estratégicos y de interés institucional, durante el 2019” .

Según informa la Dirección de Gestión Humana, la estimación corresponde a 90 días de salario para cada una de las clases reportadas por la Dirección de Planificación.

Es importante aclarar, en relación a la certificación de recursos que la Dirección de Planificación solamente contempla en este análisis los recursos asociados a categoría de proyectos estratégicos, mismos que corresponden a 62 recursos.

- Conclusiones

5.1. De acuerdo con el análisis realizado al informe de avance reportado de cada proyecto asociado a las 62 plazas bajo la modalidad de permiso con goce de salario, se concluye que los proyectos se encuentran dentro de rangos razonables de cumplimiento y con la posibilidad de alineamiento en los cronogramas propuestos.

5.2. En lo que respecta a las nuevas solicitudes de permisos con goce de salario, se tiene que los proyectos denominados “Estudio descriptivo de las víctimas de violencia por el delito de tentativas de femicidio, en el marco de aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. 2017-2018” y “Plan de trabajo en el Juzgado Contravencional, Pensiones, Laboral y Tránsito de Upala” responden a labores operativas de las oficinas, mientras que el proyecto “Diseño curricular según los alcances de la ley de jurisdicción especializada de crimen organizado”, se encuentra asociado al Proyecto de Implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual en este momento no posee contenido económico para ejecutarse.  Estas solicitudes no se encuentran incluidas en la certificación de recursos, ya que son solicitudes nuevas para valoración del Consejo Superior.

5.3. Según se muestra en la certificación emitida por el Departamento Financiero Contable se cuenta con el contenido económico para otorgar los permisos de estas solicitudes, no obstante quedará a  criterio del Consejo Superior definir la prioridad y el otorgamiento de los permisos.

5.4. No se debe dar continuidad a los permisos con goce de salario de puestos asociados al proyecto denominado “Plan para concentrar a Corte en aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales, Proyecto del Grupo 8”, debido a que las actividades pendientes se estarían concluyendo al 31 de marzo, plazo hasta el cual se encuentran aprobados los permisos vigentes.

5.5. La Dirección de Gestión Humana recomienda aprobar el bloque de permisos por una vigencia de tres meses, esto como medida de control que permita por medio de las proyecciones realizar una medición del comportamiento del gasto en remuneraciones.

5.6.  En este informe únicamente se incluyen los 62 permisos  relacionados con las solicitudes que corresponden a Proyectos Estratégicos.  Es decir no se contemplan los permisos restantes correspondientes a las solicitudes para atender las labores operativas, y los planes de trabajo del Proyecto Penal ya que estos últimos ya fueron aprobados previamente por el Consejo Superior.

6. Recomendaciones

Al Consejo Superior:

- En caso de aprobarse  la continuidad de los permisos vigentes más las nuevas solicitudes de permisos con goce de salario, para los proyectos denominados “Estudio descriptivo de las víctimas de violencia por el delito de tentativas de femicidio, en el marco de aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. 2017-2018”; “Plan de trabajo en el Juzgado Contravencional, Pensiones, Laboral y Tránsito de Upala” y “Diseño curricular según los alcances de la ley de jurisdicción especializada de crimen organizado”, deberá la Dirección de Gestión Humana, realizar las debidas proyecciones para garantizar el contenido presupuestario de estos permisos nuevos.

- Solicitar a las oficinas a las que se apruebe la continuidad de los permisos con goce de salario que deben mantener la información de sus proyectos actualizada y rendir nuevamente informe de avance a la Dirección de Planificación, a más tardar el 8 de junio próximo.

Para ello deberán aplicar la respectiva plantilla definida por la Dirección de Planificación para tal fin, la cual se encuentra ubicada en la página de la Dirección de Planificación en el siguiente link:

http://intranet/planificacion/index.php/2015-02-05-20-51-59/87-administracion-de-proyectos

No se recibirán y tramitarán solicitudes que no cumplan con el formato establecido.

A las Oficinas líderes o responsables de Proyecto:

Las oficinas deberán realizar las actualizaciones de los cronogramas. Para ello:

- Elaborar el cronograma en el MS Project.

- Remitir a la Dirección de Planificación a más tardar el próximo 15 de mayo el archivo con el cronograma generado desde el MS Project.

- La Dirección de Planificación se encargará de incorporar el cronograma en el Project On Line.

- Las oficinas líderes de proyecto se encargará de actualizar el cronograma desde el Project On Line.

En caso de que las oficinas requieran acompañamiento, asesoría, capacitación o colaboración deberán coordinar con el Subproceso de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación en las extensiones 01-4378 y 01-4379.

- Anexos.

En la siguiente tabla se incluyen los archivos recibidos por las oficinas de cada uno de los avances de los proyectos:

| Oficina | Proyecto | Informe de Avance |
| --- | --- | --- |
| Defensa Pública | Inventario de Expedientes |  |
| Dirección de Gestión Humana | Controles y requerimientos para la Formulación Presupuestaria en remuneraciones. |  |
|  | Implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias, para las personas trabajadoras del Poder Judicial |  |
|  | Proyecto sistema horas extra y sanciones disciplinarias |  |
| CONAMAJ | Implementación de la Política de Justicia Abierta |  |
| Dirección de Planificación | Sistema de Gestión del Plan Estratégico Institucional |  |
| Dirección de Planificación (Proyecto Penal) | Rediseño de Procesos del Modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información |  |
| Defensa Pública (Proyecto Modelo Penal) | Implantación del Sistema de Seguimiento de Casos y Desarrollo del Nuevo Sistema Integral de Gestión". (continuidad de proyecto) |  |
| Dirección de Tecnología | Actualización de los equipos activos de las redes LAN de los edificios principales |  |
| Dirección de Tecnología | Actualizar los sistemas de cableado estructurado de los circuitos y oficinas del país |  |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo de Indicadores y cuadros estadísticos para la Función Judicial. |  |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo del Plan General de Continuidad de Servicio del Poder Judicial |  |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo e implantación del Sistema Observatorio Judicial |  |
| Dirección de Tecnología | Desarrollo y expansión del Sistema Integral de apoyo a la Gestión de los Procesos Jurisdiccionales |  |
| Dirección de Tecnología | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), custodiada por Tecnología de la Información, en el ámbito jurisdiccional. |  |
| Dirección de Tecnología | Escaneo, verificación y despliegue de parches de seguridad y actualización de versiones en equipo de usuario final |  |
| Dirección de Tecnología | Fortalecimiento del Data Administrativo . |  |
| Dirección de Tecnología | Fortalecimiento del SDJ, y acceso en línea Banco de Costa Rica |  |
| Dirección de Tecnología | Migración y rediseño del sitio de Consulta del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) y de la aplicación de sistematización de actas, circulares y avisos. |  |
| Dirección de Tecnología | Modernización del Sistema de Gestión en Línea y la Aplicación Móvil con tecnología de punta y las mejores prácticas de programación vigentes, que apoye la gestión y los trámites en línea a los ciudadanos. |  |
| Dirección de Tecnología | Proyecto de Registro Electrónico de mandamientos / Proyecto Garantías Mobiliarias / Proyecto Retenciones |  |
| Dirección Ejecutiva | Sistema Control de Accesos y Asistencia Electrónica |  |
| Justicia Restaurativa | Proyecto Regional Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa |  |
| Sala Primera | Plan para concentrar a Corte en aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales |  |
| O.I.J | Consolidación del equipo multidisciplinario en criminalística de campo para la atención de escenarios a partir de pruebas de laboratorio y canes especializados en búsqueda de fluidos latentes e intervención” |  |
|  | Migración y desarrollo de nuevas funcionalidades del Sistema Expediente Criminal Único |  |
|  | Sistema Automotriz de Reparaciones, Inventarios y Monitoreo del Poder Judicial (SARIM). |  |
|  | Sistema de Control Vehicular (SICOVE) |  |
| Ministerio Público OAPVD | Diseño del Sub Programa de Justicia Restaurativa y Aplicación de Otras medidas Alternas de Solución del Conflicto del Ministerio Público. |  |
| Ministerio Público | Implementación de la tercera etapa del proyecto de elaboración de los Ejes Estratégicos de Persecución Penal del Ministerio Público |  |
| Comisión Agraria Defensa Pública | Implementación del Código Procesal Agraria |  |

Atentamente,

Minor Alvarado Chaves, Jefe

Subproceso de Formulación de Presupuesto

y Portafolio de Proyectos