Subproceso de Modernización Institucional

Evaluación de solicitud de la Comisión de la Jurisdicción Civil de modificación al informe 24-PLA-MI-2017

28 de abril de 2017

| Dirección de Planificación | Fecha: | 28/04/2017 |
| --- | --- | --- |
| Sección: | Subproceso de Modernización Institucional | # Informe: | 28-PLA-MI-2017 |
| Temática: | Evaluación de solicitud de la Comisión de la Jurisdicción Civil de modificación al informe 24-PLA-MI-2017 |
| Para: | Consejo Superior |
| Copia(s): | Comisión de la Jurisdicción Civil, Escuela Judicial, Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de la Información y Dirección de Gestión Humana. |
| Oficios y Referencias: | Este informe se anexa al oficio 24-PLA-MI-2017 |

| I. Antecedentes | - El Consejo Superior en sesión 39-17 del 26 de Abril del 2017, artículo I acuerda: “1) Aprobar el informe 24-PLA-MI-2017 presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones. 2) Solicitar a la Dirección de Planificación analizar la gestión suscrita por el Magistrado Molinari con la posibilidad de extender por tres meses más la entrada en vigencia de las plazas nuevas en el área jurisdiccional, según el documento que presentado por la Máster Adriana Orocú Chavarría. 3) Incorporar un ajuste en el rubro de sustitución de facilitadores en el apartado de capacitación por un monto de ¢6.000.000.00”. |
| --- | --- |
| II. Justificación | - Observaciones planteadas por el señor Magistrado William Molinari, coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil con respecto a la fecha de entrada de las plazas nuevas incorporadas en la formulación del presupuesto de la reforma 2018. |
| III. Información Relevante | 3.1. En el informe 24-PLA-MI-2017 se incorporan 122 plazas nuevas en el área Jurisdiccional con el siguiente detalle: PLAZAS NUEVAS AREA JURISDICCIONAL 2018 Tribunales Colegiados Jueza/ez 3 27 Técnica/o Judicial 2 12 Coordinadora/or Judicial 2 4 Juzgados Civiles Jueza/ez 3 16 Técnica/o Judicial 2 31 Coordinadora/or Judicial 2 5 Civil y Trabajo Juez 3 1 Técnica/o Judicial 4 Mixtos 6 materias Jueza/ez 3 2 Juzgado Concursal Jueza/ez 3 1 Juzgados de Cobro Técnica/o Judicial 1 9 Coordinadora/or Judicial 1 4 Sala Primera Letrados 1 Contravencionales Técnica/o Judicial 1 5 TOTAL 122 3.2. De las anteriores, 5 plazas recomendadas por todo 2018 y 117 por 3 meses. 3.3. El Magistrado William Molinari Vílchez, Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil, considera que se debe ampliar el plazo de entrada en funcionamiento de las plazas, basado entre otros aspectos a: El plazo fijado para la entrada en función de las plazas (últimos tres meses del año 2018), podría no ser suficiente para el tema asociado a la capacitación, toda vez que ese recurso podría ser ocupado con personal nuevo en la institución, profesionales de otras áreas o técnicos en ascenso, que no necesariamente se han capacitado durante el presente año. Adicionalmente, se requiere darles una inducción a la institución y prepararlos para el manejo de los despachos judiciales; lo anterior sin dejar de tomar en consideración que este nuevo personal requiere del tiempo suficiente para realizar toda la variedad de cursos virtuales que el programa de formación inicial requiere para personal de nuevo ingreso. No sería recomendable que estos estén ajustándose a la nueva normativa y al mismo tiempo deban cumplir con todo el tema de cursos obligatorios institucionales. Se ha conversado de la necesidad de que estos jueces puedan revisar los expedientes con suficiente antelación; se adapten a los Despachos y cooperen en alistar resoluciones para la conversión a los nuevos procedimientos. Este código, a diferencia de otros, obliga a convertir cada expediente a los nuevos procedimientos; si esta labor no se realiza con un tiempo adecuado se generaría un caos al no poderse avanzar hasta que cada proceso esté convertido, por lo que el usuario se verá seriamente afectado. 3.4. De acuerdo a las consultas realizadas sobre el requerimiento de que las plazas (recomendadas por 3 meses) ingresen con anticipación a la entrada en vigencia de la reforma de manera que puedan ser capacitadas, tanto por la Escuela Judicial, como por las Direcciones de Tecnología de la Información y Gestión Humana; se estima que el tiempo necesario es de seis semanas antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 9342, como se refleja en el siguiente cronograma: Tema/Dirección Semana 1 2 3 4 5 6 TECNOLOGÍA ESCUELA JUDICIAL INDUCCIÓN-GESTIÓN HUMANA 3.5. La formación por parte de Dirección de Gestión Humana es general, o en ambiente laboral según se necesite, los cursos virtuales del programa básico de formación judicial no son requisito para nuevos ingresos, sino para nombramientos en propiedad. 3.6. Para las capacitaciones, debe existir coordinación entre las distintas áreas para aprovechar un espacio común y coordinar tiempos de capacitación para cada tema a fin de maximizar el uso de recursos. 3.7. Se consulta a Dirección Ejecutiva, ya que en el presupuesto se incluyó el costo por servicios públicos por 4 meses para plazas nuevas. En relación con lo anterior, se debe señalar que si bien es cierto, la modificación en el plazo de ingreso de las plazas en cuestión implica un costo adicional en cuanto al tema de gasto por servicios públicos (aproximadamente ¢8.480.559,03), la indicación por parte de esta Dirección, es que el gasto será asumido con los recursos actuales, razón por la que no considera necesario incorporar más presupuesto para esos fines, como se detalla en el siguiente adjunto. 3.8. Es necesario que existan coordinaciones entre la Comisión de la Jurisdicción Civil, Escuela Judicial, Direcciones de Tecnología de la Información y Ejecutiva, a fin de gestionar los equipos y mobiliario necesario con la antelación requerida. 3.9.La Dirección de Planificación, después de analizar las observaciones planteadas por el Magistrado Molinari Vílchez, considera que el tema de capacitación es la razón que justifica el cambio en el período de nombramiento del recurso humano. 3.10. La modificación en el plazo de ingreso de las plazas implica un costo que asciende a ₡465.466.375,00. |
| IV. Elementos Conclusivos | 4.1. Se justifica parcialmente la solicitud realizada por la Comisión de la Jurisdicción Civil, en relación al tiempo estipulado para el ingreso de las plazas nuevas con anterioridad a lo recomendado en el informe 24-PLA-MI-2017. Esto por cuanto, existen procesos de capacitación previa que requiere de más tiempo que el definido en el informe referido. 4.2 Debe existir coordinación entre la Comisión de la Jurisdicción Civil, Escuela Judicial, Dirección de Tecnología de la Información, Gestión Humana y Dirección Ejecutiva para la inducción que corresponda a las plazas. 4.3 El costo en recurso humano formulado en el informe 24-PLA-MI-2017 se incrementa en ₡465.466.375,00 a consecuencia del cambio en la fecha de ingreso. |
| V. Recomendaciones | 5.1 Se recomienda el ingreso de las plazas nuevas estimadas inicialmente por 3 meses en el informe 24-PLA-MI-201, sea a partir de la tercera semana de agosto 2018 y de esta forma puedan cumplir con los procesos básicos de capacitación previa. 5.2 Se mantiene la recomendación de las plazas como extraordinarias. 5.3 Anexar a los costos de la Reforma Procesal Civil, un monto adicional en el rubro de recurso humano de ₡465.466.375,00. |

| Realizado por: | Licda. Melissa Durán Gamboa, Lic. Raúl Camacho Mora |
| --- | --- |
| Aprobado por: | Lic. Minor Alvarado Chaves |
| Visto bueno: | Máster Elías Muñoz Jiménez |

EMJ/MACH/amc