Subproceso de Evaluación

Dirección de Planificación

Impacto organizacional y presupuestario para el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de Ley aprobado en Primer debate en Asamblea Legislativa

“Código Procesal de Familia”

(Actualización del informe 34-PLA-EV-2017 para presupuesto 2019)

Mayo, 2018

(aprobado por el Consejo Superior en sesión 34-18 de 25 de abril de 2018, artículo IV. )

(Modificado por el Consejo Superior en sesión 42-18 del 15 de mayo 2018, artículos VII, XII, XIII, XIV)

| Dirección de Planificación | Fecha: | 18/05/2018 |
| --- | --- | --- |
| Subproceso: | Evaluación | # Informe: | 33-PLA-EV-2018 |
| Temática: | Impacto organizacional y presupuestario para el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de Ley denominado “Código Procesal de Familia” (Actualización del informe 34-PLA-EV-2017 para presupuesto 2019) |
| Oficios y referencias | Con este informe se contesta la referencia interna 1795-17. Se atienden los oficios de la Secretaria General de la Corte 13058-17 y 3127-18. |
| I. Antecedentes | 1.1. Proyecto de Ley número 19455, denominado “Código Procesal de Familia” (CPF), aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa. 1.2. Informe 60-08-SAO-2018 de la Auditoría Judicial: Estudio Operativo relacionado con el mejoramiento de los procesos bajo responsabilidad de los Juzgados de Familia del I Circuito Judicial de San José, Heredia y Puntarenas. 1.3. Para la formulación presupuestaria 2018, la Dirección de Planificación efectuó el primer ejercicio de formulación presupuestaria relacionado con el análisis del impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de Ley, mediante el informe 34-PLA-EV-2018. El citado informe fue conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 43-17, del 5 de mayo del 2017, artículo XXIV y por Corte Plena en sesión 16-2017, del 1 de junio del 2017, artículo II, durante las sesiones de trabajo para analizar el proyecto del Presupuesto de Poder Judicial para el 2018, y se acordó lo siguiente: “Sometido el asunto a votación, por unanimidad, se dispuso: Acoger la propuesta planteada por la magistrada Arias y el magistrado Salazar Alvarado, en consecuencia, los presupuestos actualizados de impacto de Justicia Restaurativa y de las Reformas Procesal de Familia y Agrario se conocerán en el momento en que sean Leyes de la República.” Finalmente, se indica que de ser necesario en el proceso de aprobación del Proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia”, la Dirección de Planificación, efectuará otros análisis, que serán puestos en conocimiento del personal profesional del Tribunal de Familia, así como los demás involucrados en el proyecto”. En este informe la Escuela Judicial había estimado el costo de la capacitación en un total de ₡326,217,692.46. 1.4. Mediante oficio 6556-17, del 9 de Junio del 2017, se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior, en sesión 55-17, del 6 de junio del 2017, artículo V, donde se dispuso lo siguiente: “Se acordó: 1.) Tomar nota de lo indicado por los integrantes del Tribunal de Familia, a quienes se les hace saber que era necesario hacer una estimación de los cambios en esta jurisdicción para efectos presupuestarios, lo anterior sin perjuicio de los ajustes posteriores que deban realizarse. 2) Trasladar la gestión a la Dirección de Planificación para que conceda una audiencia a quienes integran el Tribunal sobre el estudio realizado y su impacto en la estructura organizativa de ese despacho judicial, en caso de aprobarse el proyecto de Código Procesal de Familia. 3) En virtud de lo anterior, deberá la Dirección de Planificación informar a este Consejo en un plazo razonable si es necesario hacer algún ajuste al informe, y hacer las recomendaciones que considere necesarias en lo que concierne al Tribunal de Familia de San José. 4) Hacer este acuerdo de conocimiento de Corte Plena, del licenciado Alberto Jiménez Mata, Coordinador, Implementación de la Reforma Procesal de Familia, así como de la Comisión de la Jurisdicción de Familia. Se declara firme este acuerdo.” 1.5. Mediante oficio 1660-PLA-2017, la Dirección de Planificación indicó que para la elaboración del informe 34-PLA-EV-2017, se integró un Equipo de Trabajo Interdisciplinario, conformado con personal de la Dirección de Planificación y la Comisión de la Jurisdicción de Familia, esta última, constituida también por Juezas y Jueces del Tribunal de Familia. Las observaciones realizadas por la Comisión de la Jurisdicción de Familia al citado informe (34-PLA-EV-2017), fueron valoradas y se consideraron en lo pertinente. Finalmente, se indica que de ser necesario en el proceso de aprobación del Proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia”, la Dirección de Planificación, efectuará otros análisis, que serán puestos en conocimiento del personal profesional del Tribunal de Familia, así como los demás involucrados en el proyecto. 1.6. En sesión N° 48-17 celebrada el 18 de mayo de 2017, artículo VII, se conoció el oficio N° 016-JVA-2017 del 11 de mayo de 2017, mediante el cual la magistrada Julia Varela Araya, Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, solicitó reconsideración del punto tercero del acuerdo N° 43-17 (Presupuesto 2018), artículo XXIV del pasado viernes 5 mayo de 2017, en la que se conoció el estudio de la Dirección de Planificación N° 34-PLA-EV-2017, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario para el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de ley denominado Código Procesal de Familia, específicamente en el aspecto de que la Magistrada Varela Araya manifiesta que no necesariamente la parte vulnerable de la relación procesal en los asuntos judiciales de la materia familiar corresponde a la parte actora del proceso; sino que en un alto porcentaje de casos esa parte vulnerable lo es la propia parte demandada o, en otros tantos, ambas partes, reconsideración que fue acogida por el Consejo Superior en sesión 53-17 del 1 de juniuo de 2017, artículo XCIV. 1.7. Posteriormente, la Secretaria General de la Corte, mediante oficio 13058-17 el Consejo Superior en sesión 104-17 celebrada el 16 de noviembre del 2017, artículo XLI acuerda: Se acordó: Tener por rendido el informe N° 1660-PLA-2017 de la Dirección de Planificación, relacionado con el Impacto Organizacional y Presupuestario para el Poder Judicial en caso de aprobarse el Proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia” y estar a la espera del análisis, que serán puestos en conocimiento del personal profesional del Tribunal de Familia, así como los demás involucrados en el proyecto. Se declara acuerdo firme.” 1.8. Posterior a este acuerdo, se llevaron a cabo una serie de reuniones impulsadas por la Presidencia la Corte y la Comisión de la Jurisdicción de Familia, en coordinación con el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Planificación, para abordar el tema y analizar posibles variantes en el proyecto de Ley que minimizará el impacto presupuestario, que hiciera más factible su aprobación en la esfera legislativa, siendo que se conocía que el peso de los recursos económicos recaía principalmente sobre el patrocinio legal gratuito para las partes por medio de la Defensa Pública. Resultado del trabajo de revisión, se redactó una Megamoción en aspectos estructurales administrativos, dirigida a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que fue entregada durante una reunión de trabajo convocada por esta Comisión que se llevó a cabo el 16 de agosto, en la asistieron por parte de la institución el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Chinchilla Sandí, la Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Magistrada Julia Varela Araya, el Integrante del Consejo Superior, Máster Carlos Montero Zuñiga, la Directora de Planificación, Licda. Nacira Valverde Bermúdez, la Directora Ejecutiva, Licda. Ana Eugenia Romero Jenkins y la Directora Jurídica, Lcda. Karol Monge Molina, para explicar los alcances de la Megamoción, teniendo como resultado cambios en la propuesta inicial de la estructura orgánica. 1.9. El proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia” (anexo 1), fue aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo el 8 de febrero de 2018, y propone como fecha de entrada en vigencia el 1 de octubre de 2020. 1.10. Se realiza sesión de trabajo el 22 de marzo 2018 con personal de la Escuela Judicial, asesores en la implementación del Código de Familia, en donde la Escuela Judicial presenta el presupuesto y el cronograma de actividades para la capacitación de la Jurisdicción de Familia. El cronograma 2019-2020 es actualizado el 13 de abril 2018 (anexo 2). |
| II. Justificación | 2.1. A partir del acuerdo de Corte Plena en sesión 16-2017 del 1 de junio del 2017, artículo II, los acuerdos del Consejo Superior en sesiones 55-17, del 6 de junio del 2017, artículo V y 104-17 celebrada el 16 de noviembre del 2017, artículo XLI, la probación del Proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia” en primer debate y siendo que según está redactado el Proyecto, de aprobarse este código regirá en su integridad a partir del 01 octubre de 2020. Al respecto este ejercicio técnico realiza una actualización al informe 34-PLA-EV-2017, que incorpora los principales cambios a los que se sometió el proyecto original en la corriente legislativa, desde el análisis realizado el año anterior y hasta la aprobación en primer debate del texto en febrero de 2018. 2.2. Asimismo, es necesario que se tomen las previsiones a nivel presupuestario para el 2019, con ocasión de las labores previas a la implementación de esta normativa de orden procesal. |

| III. Información Relevante | 3.1. Para la realización del informe 34-PLA-EV-2017, la Dirección de Planificación conto con el apoyo de un equipo de trabajo interdisciplinario con participación de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, avocado a revisar el los alcances del Proyecto de Ley para identificar las modificaciones que traería consigo la aprobación y posterior entrada en vigencia del CPF en el Poder Judicial, que incluyó sesiones de trabajo con los siguientes funcionarios y servidores judiciales: Lic. Alberto Jiménez Mata, Juez de Familia quien participó en la redacción de la normativa procesal propuesta para Familia, Integrante de la Comisión de la Jurisdicción de Familia y designado como Coordinador del proyecto de CPF. Profesionales de la Defensa Pública, específicamente las Licdas. Sandra Mora Venegas y Yanela Álvarez Rojas, así como el Lic. Hernán Fallas Rojas y Esteban Arguedas Madrigal, por su orden Defensoras Públicas, Coordinador de la Unidad de Pensiones Alimentarias y Estadístico. Profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología, concretamente las Licdas. Vanessa Villalobos Montero, Gina Ramón Fernández, Debora Rivera Romero y Nora Lía Mora Lizano, por su orden Jefa, Subjefa y Jefas de Sección de Trabajo Social y Sección de Psicología. 3.2. Para efectos de la actualización de este informe, se cuenta con el texto actualizado del Proyecto aprobado en Primer debate en la corriente legislativa. en el se introdujeron cambios significativos con respecto al texto analizado en el anterior ejercicio presupuestario a saber: 3.2.1. Reforma del artículo 56, en donde inicialmente se indicaba que se otorgaba patrocinio letrado en todo proceso familiar, y actualmente se delimita a cubrir la materia de Pensiones Alimentarias y específicamente a la parte beneficiaria (actora). Artículo 56 (Proyecto de Ley actualizado).- Casos en que actúa la Defensa Pública. En los procesos referidos a materia de Pensión Alimentaria, la parte beneficiaria que no cuente con los recursos económicos para contratar patrocinio letrado podrá solicitar asistencia letrada a la Defensa Púbica del Poder Judicial. La defensa o asistencia gratuita de la Defensa Pública asumirá las mismas funciones, deberes y derechos de quienes actúan como personas abogadas directoras. 3.2.2. El artículo 119 que ordenaba la creación de Juzgados de Familia de Asuntos Sumarios se sustituye por la facultad otorgada a la Corte Suprema de Justicia para la creación de Juzgados de Familia por Ministerio de Ley. “Artículo 119 (Proyecto de Ley actualizado).- Juzgados de Familia por Ministerio de Ley. En los lugares que determine la Corte Suprema de Justicia por no existir Juzgado de Familia, la tramitación de los siguientes asuntos podrá ser conocidos en primera instancia por los Juzgados Contravencionales que se designen: 1. Los procesos resolutivos familiares y su ejecución cuya resolución final no produce cosa juzgada material, salvo la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental. 125 2. Las diligencias de protección cautelar referidas a personas menores de edad. 3. Los asuntos de petición unilateral 4. La diligencia de comunicación que establece el artículo 32 del Código de la Niñez y Adolescencia 5. Los demás asuntos que estipule la ley” 3.2.3. Se excluye del nuevo texto del proyecto, lo referente a la creación de equipos interdisciplinarios auxiliar de justicia (Profesionales en Trabajo Social y Psicología), antes regulado por el artículo 85 bis. 3.3. A nivel de casación, se introduce con el Proyecto de Ley una reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con las reformas planteadas en la Ley 9342 nuevo “Código Procesal Civil”, y donde se realiza una distribución de los procesos de auxilio Internacional por materia entre las tres salas, correspondiéndole a la Sala Segunda el conocimiento de asuntos en materia de Familia, competencia que actualmente y hasta el 8 de octubre 2018 ostenta la Sala Primera: “Artículo 55 bis. - La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. En lo familiar, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conocerá de: 1. Los recursos de casación y las demandas de revisión en materia familiar. 2. Los recursos de apelación contra la decisión final en los procesos de restitución internacional de personas menores de edad. 3. Los conflictos de competencia material entre un despacho de Familia y uno de otra materia cuando el que ha prevenido el asunto es el de Familia; así como los conflictos de competencia territorial entre dos juzgados de Familia. 4. De las demandas de responsabilidad civil contra los jueces integrantes de los tribunales colegiados de Familia. 124 5. Del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que se pronunció acerca de la competencia internacional alegada 6. Del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de sentencias y laudos extranjeros en materia de familia con la salvedad de lo que corresponda conocer a las otras salas de la Corte.” Es importante destacar que el impacto que pueda sufrir la Sala Segunda por la entrada de asuntos de Auxilio Internacional en materia de Familia, ya fue contemplado dentro del análisis presupuestario la Reforma al Código de Trabajo y nuevo Código Procesal Civil, por lo tanto se excluye de estudio. 3.4. Para efectos presupuestarios debe considerarse que de aprobarse el Código Procesal de Familia, este entraría en vigencia a partir del 1 de octubre 2020, por lo tanto será en el presupuesto para ese año que se incorporen las principales necesidades que requiere atender la Jurisdicción para el acoplamiento adecuado a la nueva normativa, tanto a nivel de despachos judiciales, como a las oficinas del Ámbito Administrativo y Auxiliar de Justicia. Lo anterior salvo el tema de capacitación por parte de la Escuela Judicial, que considerando el tamaño de la población meta, requiere ser ejecutada en el periodo 2019-2020. Escuela Judicial 3.5. La propuesta inicial de capacitación de la Escuela Judicial, incorporada en el informe 34—PLA-EV-2017, conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 43-17, del 5 de mayo del 2017, artículo XXIV y por Corte Plena en sesión 16-2017, del 1 de junio del 2017, artículo II, fue de ₡326,217,692.46. 3.6. Posteriormente en un segundo ejercicio presupuestario, la Escuela Judicial gestiona para el 2019, la incorporación de ₡1,425,334,438.93 para el proceso de capacitación a la población de la Jurisdicción de Familia, que involucra personas juzgadoras: incluyendo a quienes atienden conciliación, letradas, magistrados y magistradas; así como personas técnicas judiciales y personal del Área de Trabajo Social y Psicología. Se estima que la población es de dos mil personas entre funcionarios y servidores judiciales, bajo la siguiente metodología: Cada proceso formativo tendrá una duración de 5 días. Cada grupo de capacitación estará conformado por 20 personas. En cada actividad se planeta capacitar dos grupos en forma simultánea, con lo cual se atenderá 40 personas (2 grupos de Juezas o Jueces y dos grupos de Técnicas o Técnicos Judiciales y Coordinadoras y Coordinadores Judiciales). La duración según el cronograma proporcionado será de un año y nueve meses (enero 2019 a setiembre 2020). En lo que respecta a la población a capacitar del Departamento de Trabajo Social y Psicología, esta capacitación es de cinco días y se propone sustituir 175 plazas de profesionales. En el anexo 2 se detalla el requerimiento solicitado por la Escuela Judicial para el proceso de capacitación 2019. Es importante indicar que conforme a la experiencia en la capacitación, particularmente el de la Reforma Procesal Civil, la Dirección de Planificación identificó algunas variables de interés en relación al propuesta para el Código Procesal de Familia: Cada grupo debe contar con un Auxiliar Administrativo que apoye a los facilitadores (4 grupos simultáneos =4 auxiliares). Alrededor del 75% de los participantes (personas juzgadoras) logran ser sustituidos. El seguimiento de la capacitación lo realiza una plaza de Gestora o Gestor de la Capacitación durante todo el proceso. No requirió del apoyo adicional de un Profesional 2 (especialista en métodos de enseñanza). No cuentan con un profesional 2 (grabación de vídeos para uso de material didáctico, fotografías, manejo del canal de YouTube), esas funciones no corresponden a labores profesionales sino técnicas y son asumidas por recurso propio de la Escuela Judicial. Incluso manifiesta la Licda. Kattia Escalante en sesión de trabajo de 22 de abril 2018, que para la Reforma de Familia, igualmente la Escuela Judicial puede prestar esa colaboración. La Escuela Judicial propone el siguiente cronograma de trabajo (figura 1), para la preparación de los ejes temáticos, elaboración de los materiales y ejercicios, así como de la plataforma de la Escuela Judicial, material audiovisual, coordinación con expertos, revisión de ejercicios, capacitación de personas especialistas y demás coordinaciones. El período que indican para llevar a cabo la logística comprende del 4 de febrero al 6 de diciembre 2018 por lo tanto se asume que es con presupuesto 2018 propio de la Escuela Judicial. Figura 1 Cronograma 2018 Escuela Judicial “Código Procesal de Familia” Fuente: Escuela Judicial En relación a la propuesta planteada, la Dirección de Planificación estima que de aprobarse la Ley por la Asamblea Legislativa en el presente año, entraría a en vigencia en octubre 2020; por lo que el proceso de capacitación podría efectuarse en dos etapas, una en 2019 y la otra en los primeros meses del 2020, de manera que presupuestariamente no se carguen todos costos a una sola formulación presupuestaria. Con la práctica anterior, se garantiza un período razonable de tiempo entre la capacitación y la aplicación por parte de las personas juzgadoras para un mejor aprovechamiento de los conocimientos adquiridos, conforme a la experiencia acumulada en la implementación de la normativa Laboral y la Civil. En cuanto al equipo tecnológico (3 impresoras móviles y 1 impresora fija), se considera que el material didáctico para capacitaciones se va a preparar durante el 2018, por lo tanto los requerimientos adicionales que surjan de las capacitaciones deberían ser cubiertos por una impresora de cada tipo únicamente, de manera que se cuente con una en la Escuela Judicial y otra en las giras. Del personal Administrativo se excluye el Profesional 2 (grabación de vídeos para uso de material didáctico, fotografías, manejo del canal de YouTube) por cuanto estas labores deben ser asumidas por el personal de planta de la Escuela Judicial. Adicionalmente no se incorpora la plaza de Profesional 2 (Especialista en Métodos de Enseñanza), ya que en otras reformas no se contó con esta figura, y las labores fueron asumidas por la Gestora o Gestor de la Capacitación encargado. Adicionalmente, se disminuyó el monto para la sustitución de plazas del Departamento de Trabajo Social y Psicología, considerando que por el plazo en que programó la capacitación para esta oficina, se puede planificar la agenda del 2019 y reservar con antelación las fechas dentro de la agenda de trabajo. De esta forma solo será necesario reservar la sustitución de 32 plazas, en las que se incluyen las oficinas que cuentan con una plaza de Trabajo Social y/o Psicología, además de aquellas que presentan una situación crítica por la carga de trabajo. Por lo expuesto anteriormente, el panorama para la inclusión presupuestaria en temas de capacitación para la Reforma Procesal de Familia en el 2019, está representada de la siguiente manera: Solicitud original de la Escuela Judicial=10 meses Personal administrativo excluyendo 2 profesionales 2 75% de las sustituciones del personal juzgador 50% de la capacitación=5 meses Viáticos personal facilitador ₡ 5,933,000.00 ₡ 2,966,500.00 Viáticos personal administrativo ₡ 7,416,250.00 ₡ 3,708,125.00 Viáticos personal juzgador (Programa 927) ₡ 17,407,000.00 ₡ 8,703,500.00 Viáticos personal complementario (Programa 926) ₡ 22,575,000.00 ₡ 11,287,500.00 Viáticos personal técnico judicial (Programa 927) ₡ 116,100,000.00 ₡ 58,050,000.00 Tiquetes de almuerzo personal juzgador (Programa 927) ₡ 140,000.00 ₡ 70,000.00 Tiquete de almuerzo Personal complementario (Programa 926) ₡ 612,500.00 ₡ 306,250.00 Tiquete de almuerzo Personal Técnico judicial (Programa 927) ₡ 3,150,000.00 ₡ 1,575,000.00 Viáticos de Transporte dentro del país Personal Juzgador (Programa 927) ₡ 1,795,200.00 ₡ 897,600.00 Viáticos de Transporte dentro del país Personal complementario (Programa 926) ₡ 1,308,300.00 ₡ 654,150.00 Viáticos de Transporte dentro del país Personal Técnico judicial (Programa 927) ₡ 4,485,600.00 ₡ 2,242,800.00 Sustituciones facilitadores (Programa 927) ₡ 508,793,166.00 ₡ 254,396,583.00 Sustituciones personal Administrativo (Programa 926) ₡ 265,017,348.00 ₡ 188,130,780.00 ₡ 94,065,390.00 Sustituciones personal juzgador (Programa 927) ₡ 354,335,366.67 ₡265,751,525.00 ₡ 132,875,762.50 Sustituciones población complementaria (Programa 926) para 32 plazas en oficinas unipersonales o con alta carga de trabajo por 5 días ₡ 93,438,537.50 ₡ 17,085,904.00 Equipo audiovisual (Programa 926) ₡ 3,730,000.00 ₡ 2,410,000.00 GASTOS VARIOS (Programa 926) ₡ 18,686,393.30 ₡ 9,343,196.65 KILOMETRAJE (Programa 927) ₡ 410,777.46 ₡ 205,388.73 Total ₡ 1,425,334,438.93 ₡ 188,130,780.00 ₡265,751,525.00 ₡600,843,649.88 Por lo anterior, se estima que para el 2019 se deben incluir en el presupuesto ₡600,843,649.88 para el proceso de capacitación a cargo de la Escuela Judicial y en 2020 el restante 50% (revisable y ajustable según los resultados obtenidos en la primera etapa de capacitación). Con el fin de mejorar el uso de los recursos en el tema de sustituciones, se considera oportuno replantear en la metodología de capacitación, de manera que cada despacho pueda dividir su personal y acudir a las actividades en dos grupos distintos, sin que implique la sustitución de la totalidad de sus miembros y se pueda continuar laborando con una parte del personal, mientras otro grupo de recibe la capacitación. Adicional a lo anterior, también se debe tomar en cuenta primeramente el riesgo para el servicio que puede implicar la sustitución de todo el recurso humano de un despacho con recurso humano nuevo y carente de experiencia y la imposibilidad material para suplir todas las plazas, que sería contraproducente para el servicio a la persona usuaria. En segundo lugar dado que la Dirección de Planificación debe abordar el análisis y acompañamiento de cada uno de los juzgados de Familia durante el 2019, será necesario contar con la presencia (total o parcial) de personal titular de cada despacho. Requerimiento de la Auditoría Judiciales 3.7. La Auditoría Judicial mediante informe 60-08-SAO-2017, destaca en la recomendación 4.1. la siguiente solicitud a la Dirección de Planificación: “… 4.1. Realizar un estudio de las cargas de trabajo, plazas asignadas y rendimiento en los juzgados especializados de Familia del país, en aras de determinar si en la actualidad existe o no una distribución equitativa de las labores encomendadas en función del recurso existente, maximizar y orientar los recursos instituciones, se ajusten los modelos de trabajo, según sea necesario, para mejorar la efectividad de los procesos bajo su responsabilidad. Lo anterior, de conformidad con los cambios que se implementen en la jurisdicción de familia con la reforma procesal que se implementará. Plazo de implementación acordado: Primer semestre del 2019. …” En línea con lo anterior, es importante agregar que para el exitoso proceso de implementación de la Reforma Procesal de Familia, una de las acciones prioritarias a ejecutar la constituye el proceso previo de diagnóstico de las oficinas judiciales que conocen de esas materia a nivel nacional, lo que concuerda con la solicitud de estudio recomendado por la Auditoría Judicial, donde a partir de esa etapa, se abordará toda la Jurisdicción a nivel nacional. Básicamente la línea de acción es la que se ha venido ejecutando desde la implementación de la Reforma al Código de Trabajo y la próxima a desarrollar con la Reforma Procesal Civil. Bajo esa perspectiva, durante el diagnóstico se pueden detectar diferentes oportunidades de mejora sea estructural o de metodología de trabajo, bajo el modelo de sostenibilidad, con el establecimiento de cuotas de trabajo, indicadores de gestión entre otras medidas a implementar y que permita e involucrar a la oficina en el proceso de autogestión y modelo de sostenibilidad aplicado a los despachos que han sido diagnosticados por la Dirección de Planificación. 3.7.1. En virtud de la cantidad de oficinas que integran esa jurisdicción de Familia, la permanencia de personal Profesional que lleve a cabo esos diagnósticos se convierte de orden prioritario, por tanto se debe gestionar ante el Consejo Superior y Corte Plena ese recurso, que se estima en al menos seis plazas de Profesional 2, por el período comprendido entre abril y diciembre (9 meses) de 2019. Se gestiona del mes de abril en adelante, ya que por una limitante de talento humano y capacidad operativa, solo es posible atender esta solicitud conforme a la recomendación de la Auditoria Judicial, con el mismo personal que finaliza en marzo 2019 la implementación y seguimiento de la Reforma al Código Civil. Es importante indicar que para los efectos se trabajará con un cronograma de implementaciones en coordinación con la Comisión de la Jurisdicción de Familia, que oportunamente se ajustará y se informará al Consejo Superior, una vez que se comiencen a desarrollar las estrategias de abordaje y coordinaciones pertinentes. 3.8. El costo de la implementación inicial del Código Procesal de Familia para el 2019, conforme a los acuerdos del Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 34-18 del 25 de abril 2018, artículo IV y en sesión 42-18 del 15 de mayo 2018, artículo XIII, se estima en ₡950,887,427.38 . Variable Programa 926 Programa 927 Total Capacitación ₡138,860,515.65 ₡461,983,134.23 ₡600,843,649.88 Recurso humano Dirección de Planificación ₡172,993,500.00 ₡0 ₡172,993,500.00 Recurso Humano Dirección de Tecnología de la Información ₡21,575,250.00 ₡0 ₡21,575,250.00 Dirección de Tecnología de la Información (dispositivos: escáner, pads de firmas y monitores extra)3 ₡115,078,107.50 ₡0 ₡115,078,107.50 Dirección de Tecnología de la Información (viáticos)3 ₡40,396,920.00 ₡0 ₡40,396,920.00 Total ₡488,904,293.15 ₡461,983,134.23 ₡950,887,427.38 |
| --- | --- |
| IV. Elementos Conclusivos | 4.1. El proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia” fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 6 de febrero 2018, y que de aprobarse en segundo debate, entraría en vigencia como Ley a partir del 1 de octubre de 2020. 4.2. Para el ejercicio presupuestario 2019, se incluye únicamente el análisis del tema de la capacitación de la población judicial que emplearía la nueva norma a partir de su entrada en vigencia, y para ello la Escuela Judicial propone un plan de trabajo que incluye la preparación de personas juzgadoras, personal técnico, personal de la Sala Segunda y Departamento de Trabajo Social. 4.3. La Escuela Judicial en la propuesta inicial, solicita la inclusión en el presupuesto 2019 de un total de ₡1,425,334,438.93, para capacitar una población de aproximadamente 2000 personas en un año (1 de enero al 23 de diciembre 2019). 4.4. Sin embargo, considerando que el de aprobarse el Proyecto de Ley por la Asamblea Legislativa entraría en vigencia hasta el primero de octubre 2020, el proceso de capacitación puede darse durante 2019 y los primeros cinco meses del 2020, de manera que presupuestariamente no se carguen todos los costos en un único ejercicio presupuestario, sino que se distribuya en dos años consecutivos, que a su vez garantice su ejecución en período razonable entre la capacitación y la aplicación de la nueva Ley. 4.5. En cuanto al equipo tecnológico (3 impresoras móviles y 1 impresora fija), se considera que el material didáctico para las capacitaciones se debe preparar durante el 2018 y el primer semestre de 2019, por lo tanto los requerimientos adicionales que surjan de las capacitaciones, deberían ser cubiertos por una impresora de cada tipo únicamente, de manera que se cuente con una en la Escuela Judicial y otra en las giras. 4.6. Del personal Administrativo que solicita la Escuela Judicial, se excluye el Profesional 2 (grabación de vídeos para uso de material didáctico, fotografías, manejo del canal de YouTube) por cuanto estas labores serán asumidas por el personal de planta de la escuela Judicial. Bajo esa línea, tampoco se incluye otro Profesional 2 (Especialista en métodos de enseñanza), ya que en otras reformas no se contó con esta figura, y las labores fueron asumidas por la Gestora o Gestor de la Capacitación encargado. 4.7. Se cuenta con dos propuestas de capacitación, la inicial incorporada en el informe 34-PLA-EV-2018,conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 43-17, del 5 de mayo del 2017, artículo XXIV y por Corte Plena en sesión 16-2017, del 1 de junio del 2017, artículo II, por un monto de ₡326,217,692.46. Y la propuesta actualizada por la Escuela Judicial para la formulación del presupuesto 2019 donde la Dirección de Planificación, propone la inclusión de un total de ₡600,843,649.88 para el proceso de capacitación a cargo de la Escuela Judicial y en 2020 el monto restante. 4.8. La Dirección de Planificación para dar cumplimiento a la recomendación de la Auditoria Judicial mediante informe 60-08-SAO-2017, destaca en la recomendación 4.1, requiere la continuidad por nueve meses de las seis plazas de Profesional 2 extraordinarias incorporadas en el informe de la Dirección de Planificación 83-MI-2018 (por 3 meses), que implica un costo de ₡172,993,500.004.8. La Escuela Judicial debe contemplar dentro de sus actividades y ajustar el cronograma en lo pertinente, que los despachos producto de los diagnósticos a realizar por la Dirección de Planificación en 2019 conforme la solicitud de la Auditoria Judicial. 4.9. Debe considerar la Escuela Judicial, que de realizar una capacitación simultánea de la totalidad del personal en los despachos, el impacto seria directamente en la carga de trabajo y el rendimiento de las plazas, por lo que es necesario replantear esta propuesta de manera que el recurso humano de los despachos se distribuya en dos o tres capacitaciones, minimizando el impacto en el monto de sustituciones y en la calidad del servicio. |
| V. Recomendaciones | 5.1 Como consecuencia de las variantes que se han dado en la formulación presupuestaria para la capacitación de la implementación del Código Procesal de Familia, la Dirección de Planificación propone los siguientes escenarios: 5.1.1 Aprobar la propuesta de capacitación inicial de la Escuela Judicial, incorporada en el informe 34-PLA-EV-2017, conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 43-17, del 5 de mayo del 2017, artículo XXIV y por Corte Plena en sesión 16-2017, del 1 de junio del 2017, artículo II, por un monto de ₡326,217,692.46. 5.1.2. Aprobar la solicitud de la Escuela Judicial actualizada para el Presupuesto 2019, según propone la Dirección de Planificación, que incluye un 75% del monto solicitado inicialmente para sustituciones de personal juzgador a partir de la experiencia de la ejecución de otras Reformas Procesales y la sustitución de solo 32 plazas del Departamento de Trabajo Social y Psicología. Se excluye el personal administrativo solicitado por la Escuela Judicial de dos plazas de Profesional 2 (grabación, fotografía ya que estas labores las asumirá las Escuela Judicial con recurso propio y un Especialista en Métodos de Enseñanza ya que ninguna otra reforma contó con este recurso). Asimismo, se excluyen dos de las cuatro impresoras solicitadas y del monto total se propone un 50% en el ejercicio de formulación presupuestaria del 2019 y el 50% restante para el 2020 (previa valoración de la Dirección Planificación y resultados obtenidos en el proceso en 2019). 5.1.3 Aprobar la propuesta de la Escuela Judicial por el monto de ₡ 1, 425, 334,438.93 en el presupuesto 2019. Respecto a los escenarios, el Consejo Superior en sesión extraordinaria de Presupuesto 34-18 del 25 de abril 2018, artículo IV acordó “1) Aprobar el informe 33-PLA-MI-2018 presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, de acuerdo al escenario planteado en la recomendación 5.1.2. 2) Siguiendo los lineamientos de la Corte Plena no se deberán incluir los recursos en el anteproyecto 2019 hasta que se apruebe la Reforma Legal como Ley de la República. 3) En relación a las plazas extraordinarias solicitadas por la Dirección de Planificación para atender el rediseño de procesos en la materia de familia, según la recomendación de la Auditoria Judicial, se aprueba su incorporación en el anteproyecto de presupuesto 2019 por nueve meses en el entendido de que no hay un aumento de plazas a nivel institucional.” 5.2. El requerimiento en recurso humano (incluyendo la Defensa Pública) para la implementación del “Código Procesal de Familia”, se contemplará en el ejercicio de formulación presupuestaria para el 2020 (así como el reforzamiento de otras partidas presupuestarias). 5.3. Es importante resaltar que aún y cuando el proyecto de Ley, el “Código Procesal de Familia” se apruebe en segundo debate, entraría en vigencia hasta el 1 de octubre 2020. No obstante, resulta necesario la inclusión del recurso humano profesional para dar soporte a los diagnósticos de las oficinas de esa Jurisdicción, así como para cumplir con la recomendación de la Auditoria Judicial incorporada en el informe 60-08-SAO-2017, destaca en el punto 4.1, y por ello la Dirección de Planificación requiere la continuidad por nueve meses de las seis plazas de Profesional 2 extraordinarias incorporadas en el informe de la Dirección de Planificación 83-MI-2018 (por 3 meses), que implica un costo de ₡172,993,500.00, con el fin de que a octubre de 2020, se cuente con los elementos de mejora identificados e implementados en esas oficinas, en procura de un proceso de transición adecuado hacia la nueva normativa. Estas plazas de forma global no representan crecimiento de plazas nuevas, ya que sería darle continuidad a las que vienen trabajando desde el proyecto de civil, ya que ahí se contemplaron por tres meses. Despacho Cant Tipo de plaza Condición actual Recomen-dación Periodo Costo estimado Observa-ciones Dirección de Planificación 6 Profesional 2 Extra-ordinarias Extra-ordinarias 2019 ₡172,993,500.00 Total 6 ₡172,993,500.00 5.4. Adicionalmente, por acuerdo del Consejo Superior en sesión 42-18 del 15 de mayo 2018, artículo XII, se incorporó como recurso humano para la Dirección de Tecnología de la Información una plaza de Profesional 1 por el periodo de abril a diciembre 2019 (9 meses) con un costo asociado de ₡21,575,250.00, para iniciar con la implantación de Escritorio Virtual en la Jurisdicción de Familia. Con la salvedad de que para la formulación del Presupuesto 2020 se incluirán los demás requerimientos de la Dirección de Tecnología de la Información en caso de aprobarse el “Código Procesal de Familia” como Ley de la República. Asimismo, se incorporó ₡115,078,107.50 para la adquisición de dispositivos que se requieren para implementación de Juzgados electrónicos y ₡40,396,920.00 para viáticos del personal que llevará a cabo las implantaciones. Despacho Cant Tipo de plaza Condición actual Recomen-dación Periodo Costo estimado Observaciones Dirección de Tecnología de la Información 1 Profesional en Informática 1 - Extra-ordinaria 9 meses ₡21,575,250.00 De abril a diciembre 2019. Plaza para realizar la creación y configuración de nueva infraestructura tecnológica, como la configuración de roles, contextos, administrar los sistemas y atender reportes durante el tiempo en que los despachos judiciales se encuentren en el proceso de Implementación Total 1 ₡21,575,250.00 Así las cosas, el detalle del presupuesto para 2019 para la Reforma Procesal de Familia, según programa es el siguiente: Variable Programa 926 Programa 927 Total Capacitación ₡138,860,515.65 ₡461,983,134.23 ₡600,843,649.88 Recurso humano Dirección de Planificación ₡172,993,500.00 ₡0 ₡172,993,500.00 Recurso Humano Dirección de Tecnología de la Información ₡21,575,250.00 ₡0 ₡21,575,250.00 Dirección de Tecnología de la Información (dispositivos: escáner, pads de firmas y monitores extra)5 ₡115,078,107.50 ₡0 ₡115,078,107.50 Dirección de Tecnología de la Información (viáticos)5 ₡40,396,920.00 ₡0 ₡40,396,920.00 Total ₡488,904,293.15 ₡461,983,134.23 ₡950,887,427.38 5.5. De aprobarse las recomendaciones anteriores, la Comisión de la Jurisdicción de Familia en Coordinación de la Escuela Judicial, deberán generar un plan de trabajo y el cronograma de capacitación para el 2019, para la implementación del Código Procesal de Familia. Este plan debe procurar el uso eficiente de los recursos y minimizar el costo por sustituciones, de manera que cada despacho pueda dividir su personal y acudir a las actividades en al menos dos grupos de capacitación distintos, sin que implique la sustitución de la totalidad de sus miembros y se pueda continuar laborando con una parte del personal, mientras otro grupo de recibe la capacitación. |
| VI. Anexos | Anexo 1 Proyecto de Ley “Código Procesal de Familia” Anexo 2 Requerimiento de la Escuela Judicial Capacitación 2019 |
| Realizado por: | Lic. Raúl Camacho Mora y Licda. Melissa Durán Gamboa, Profesionales 2 |
| Visto Bueno: | Lic. Erick Monge Sandi, Jefe a.i. Subproceso de Evaluación |
| Aprobado por: | Licda. Nacira Valverde Bermudez, Directora de Planificación |

pvv

# Footnotes

La Megamoción fue redactada por la Comisión de la Jurisdicción de Familia, que incluye propuesta de modificaciones técnico -jurídico en la normativa procesal, así como de los artículos que proponen cambios de carácter orgánico en la estructura del Poder Judicial.

Para determinar el número de plazas que pueden o deben ser sustituidas, se consulta a la Licda. Alba Gutiérrez Villalobos, jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, quién informa que las oficinas prioritarias en donde debe sustituirse el personal son aquellas unipersonales o con elevada carga de trabajo (Quepos, Buenos Aires, Puriscal, Golfito, Hatillo, PISAV, Sarapiqui, Turrialba, Upala, Cartago, Liberia, San Ramón, Grecia y Santa Cruz), para un total de 32 plazas entre trabajadores Sociales y Psicólogos.

Recurso incorporado por acuerdo del Consejo Superior en sesión 42-18 del 15 de mayo 2018, artículo XIII.

Para determinar el número de plazas que pueden o deben ser sustituidas, se consulta a la Licda. Alba Gutiérrez Villalobos, jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, quién informa que las oficinas en donde debe sustituirse el personal son aquellas unipersonales o con elevada carga de trabajo (Quepos, Buenos Aires, Puriscal, Golfito, Hatillo, PISAV, Sarapiqui, Turrialba, Upala, Cartago, Liberia, San Ramón, Grecia y Santa Cruz), para un total de 32 plazas entre trabajadores Sociales y Psicólogos.

Recurso incorporado por acuerdo del Consejo Superior en sesión 42-18 del 15 de mayo 2018, artículo XIII.