20-PLA-EV-2019

Ref. SICE: 66-17

8 de enero de 2019

Magistrado

Orlando Aguirre Gómez, Coordinador

Comisión de la Jurisdicción Laboral

Estimado señor:

En atención al oficio 300-17, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 12 de enero de 2017, artículo XXXIX, le remito el informe suscrito por el Lic. Erick Monge Sandí, Jefe del Subproceso de Evaluación, relacionado con la evaluación de seguimiento a los despachos que han sido objeto de un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, con motivo de la Reforma del Código Laboral que entró a regir el 25 de julio del 2017.

Le solicito respetuosamente analizar este documento y enviar las observaciones que estime pertinente en un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción, con el fin de valorarlas previo a que sea elevado a conocimiento del Consejo Superior.  Debe tomar en consideración el criterio de las y los servidores judiciales del despacho a su cargo que están involucrados, para lo cual es conveniente que les compartan estos resultados.

La respuesta debe ser enviada al correo electrónico oficial de la Dirección de Planificación:

planificacion@poder-judicial.go.cr

En caso de no disponer de este medio podrá enviarla al fax 2257-5633.

Mediante copia de este oficio, si a bien lo tienen, también se le solicita criterio a la Sala Segunda, Inspección Judicial, Auditoría Judicial, Dirección Ejecutiva, Centro de Apoyo Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

De no recibirse respuesta en el plazo concedido, se entenderá que no se tienen observaciones y se seguirá el trámite indicado en el segundo párrafo de este oficio.

Atentamente,

Erick Antonio Mora Leiva, Jefe

Proceso Planeación y Evaluación

Copias:

- Sala Segunda

- Inspección Judicial

- Auditoría Judicial

- Dirección Ejecutiva

- Centro de Apoyo Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Archivo

xba

Refs. 66-17,   1060-16, 1666-16, 427-17, 1541-16, 1618-16, 70-17, 168-17, 176-17, 312-17, 159-17, 173-17, 156-17, 199-17, 190-17,273-17, 186-17, 219-17, 799-17, 268-17, 317-17, 386-17, 383-17, 410-17, 464-17, 442-17, 520-17, 555-17, 628-17, 620-17, 955-17, 1045-17, 1186-17, 1487-2017, 1205-17, 1516-17, 1581-17, 1711-16,1779-17, 1739-17, 17-18, 1536-16, 11-2018, 596-17, 227-17, 250-17,1882-17, 949-17, 997-16, 134-17, 194-17, 189-17, 169-17,15-18,1138-17,1187-17,1377-17,1466-17,1512-17.

Dirección de Planificación

Subproceso de Evaluación

Seguimiento de los Juzgados Competentes en Materia laboral

(Impacto de la Reforma Laboral)

Enero 2019

.

| Dirección de Planificación | Fecha: | 08/01/2019 |
| --- | --- | --- |
| Oficina remitente: | Subproceso de Evaluación | Informe: | 20-PLA-EV-2019 |
| Temática: | Evaluación de seguimiento a los despachos que han sido objeto de un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, con motivo de la Reforma del Código Laboral que entró a regir el 25 de julio del 2017. |
| Para: | Comisión de la Jurisdicción Laboral Sala Segunda Centro de Apoyo Mejoramiento de la Función Jurisdiccional Auditoría Judicial Dirección Ejecutiva Inspección Judicial |
| Copia(s): |  |
| Oficios: | Con el presente informe se atienden los siguientes oficios de la Secretaría General de la Corte: 7725-16, 11164-16, 300-17 y 5574-17, 11662-16, 312-17, 910-17, 888-17, 1786-17, 968-17, 966-17, 953-17, 7937-17, 1162-17, 1088-17, 1081-17, 7939-17, 1289-17, 5726-17, 1749-17, 1976-17, 2486-17, 2395-17, 3212-17, 4196-17, 3025-17, 3566-17, 3973-17, 4346-17, 4318-17, 6936-17, 7510-17, 13128-17, 10892-17, 8501-17, 11064-17, 11530-17, 12426-17, 12879-17, 1227-17, 2-18, 14419-17, 4172, 1389-17, 1551-17, 13671-17, 6899-17, 7027-16, 810-17, 1108-17, 1077-17. |

8 de enero de 2019

Máster

Erick Antonio Mora Leiva, Jefe

Proceso Planeación y Evaluación

Estimado señor:

Como parte del proceso de seguimiento en los despachos que han sido objeto de un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, con motivo de la Reforma del Código Laboral que entró a regir el 25 de julio del 2017, me permito poner en conocimiento el trabajo de seguimiento desarrollado a  las 56 oficinas materia Laboral por la Licda. Karla Calvo Jiménez, Profesional 2 a.i., de la Unidad de Evaluación Estratégica.

El informe brinda un panorama general del impacto que ha tenido sobre las cargas de trabajo de los despachos que posterior a la entrada en vigencia de la reforma, han asumido la competencia de la jurisdicción laboral.

Asimismo, con el objetivo de darle seguimiento a los planes de trabajo implementados, verificando el cumplimiento de las propuestas de mejoras identificadas, la implementación de las recomendaciones derivadas del Proyecto de Implementación que llevó a la cabo la Dirección de Planificación durante el 2017 y 2018. En los casos que se encontró un desapego a las recomendaciones emitidas, la desactualización de los sistemas de información o prácticas que afectarán la adecuada gestión de los despachos, se procedió a comunicar a cada oficina durante la visita.

Atentamente,

Erick Monge Sandí, Jefe

Subproceso de Evaluación

c. Archivo

xba

Ref.66-17

En cada despacho visitado se realizaron entrevistas a las siguientes servidoras y servidores Judiciales:

En los despachos visitados se procedió a revisar los siguientes puntos:

Con respecto al comportamiento de los despachos que han sido objeto de un diagnóstico y análisis en su funcionamiento, con motivo de la Reforma del Código Laboral, se tiene el siguiente análisis estadístico del periodo del mes enero 2017 al mes de junio del 2018.

A continuación se detallan los juzgados en materia laboral, que fueron sometidos a un plan de trabajo a partir del año 2016:

- Juzgados Especializados: Se realizó un seguimiento de  12 despachos especializados a saber:

Juzgados especializados

Juzgado de Trabajo Primer Circuito de Alajuela

Juzgado Trabajo Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Juzgado Trabajo de Heredia

Juzgado Trabajo Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles

Juzgado Trabajo de Puntarenas

Juzgado Trabajo de Cartago

Juzgado Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José, Desamparados

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José

Juzgado de Trabajo de San José Sección Primera

Juzgado de Trabajo de San José Sección Segunda

Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

Juzgado Trabajo Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Total:12

El Juzgado de Trabajo de Santa Cruz y el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, se especializarán (oficialmente) hasta octubre 2018, (según informe 24-PLA-MI-2017); sin embargo, dichos despachos ya se encuentran realizando sus funciones en materias separadas, por tal motivo son tomadas en cuenta dentro de los Juzgados Especializados.

b) Juzgados Mixtos:

La Jurisdicción en materia de Trabajo, cuenta con despachos mixtos que conocen de las materias Civil y Trabajo, así como otros con competencia en dos o hasta seis materias distintas. Para dicho análisis existe un total de 16 juzgados mixtos:

Juzgados Mixtos

Juzgado Civil y Trabajo de Cañas

Juzgado Civil y Trabajo de Grecia

Juzgado de Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Perez Zeledón)

Juzgado Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala

Juzgado de Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia)

Juzgado de Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores)

Juzgado Civil y de Trabajo del III Circuito Judicial Alajuela (San Ramón)

Juzgado de Civil y Trabajo de Osa

Juzgado de Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya)

Juzgado de Civil y Trabajo de Golfito

Juzgado de Civil y Trabajo de Puriscal

Juzgado Mixto de Buenos Aires

Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

Juzgado de Trabajo y Familia de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita

Juzgado Civil y Trabajo de Turrialba

Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Pen. Juv. y Viol. Dom. Sarapiquí

Es importante mencionar que, según lo indica el informe 31-PLA-MI-2018  que a partir del 8 de octubre de 2018(entrada en vigencia la Reforma Civil), inicia funciones el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, una vez lograda la especialización del Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Quepos. Asimismo, el Juzgado Civil Hatillo, San Sebastián y Alajuelita laborarán de manera independiente al Juzgado de Trabajo y Familia de esa zona, lo anterior, al momento de alcanzar su especialización.

Por otra parte, se procedió a dar seguimiento al plan de trabajo y recomendaciones del Juzgado de Menor Cuantía de Desamparados, contenidas en el informe 811-PLA-2017. Este despacho, a partir del 25 de julio del 2017, fecha en que entró en vigencia la Reforma Procesal Laboral, trasladó expedientes al Juzgado Civil y Laboral de Desamparados, el cual, actualmente ya se encuentra especializado.

C) Juzgados Contravencionales: En lo que respecta en los Juzgados Contravencionales, se presenta a continuación, los 22 juzgados a los que se les realizó el seguimiento al plan de trabajo y a las recomendaciones aprobadas:

Juzgados Contravencionales

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de los Chiles

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Golfito, Sede Puerto Jiménez

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Monteverde

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Bribri

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Carrillo

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Nandayure

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Jicaral

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Matina

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Cóbano

Juzgado Contravencional y Tránsito, Pensiones, y Violencia Doméstica de Coto Brus

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Guácimo

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Garabito

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Tilarán

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Bagaces

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de la Fortuna

Juzgado de Trabajo y Contravencional de Siquirres

Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Abangares

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía La Cruz

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Orotina

Tribunales de trabajo de Menor Cuantía

d) Tribunales de trabajo de Menor Cuantía: Finalmente, se encuentran 7 Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, los cuales concluyeron su gestión a partir del 25 de julio del 2017, con la entrada en vigencia de la Reforma Procesa Laboral:

Tribunales de trabajo de Menor Cuantía

Tribunal Trabajo Menor Cuantía de Heredia

Tribunal Trabajo Menor Cuantía de Santa Cruz

Tribunal Trabajo Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Cartago

Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía Primer Circuito Judicial Zona Atlántica, Limón

Tribunal Trabajo Menor de Puntarenas

Tribunal Trabajo Menor de Alajuela

Tribunal Trabajo Menor del Segundo Circuito Judicial de San José

Se generó un reporte de la entrada de asuntos de los diferentes despachos, el cual se obtuvo por medio de SIGMA, se tiene lo siguiente:

Cuadro No.1

Entrada de asuntos en Juzgados Especializados y Juzgados en materia Laboral

de enero 2017 a junio del 2018.

| Despacho | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUZGADO DE TRABAJO DE CARTAGO | 95 | 91 | 118 | 69 | 107 | 240 | 114 | 81 | 125 | 141 | 224 | 161 | 243 | 276 | 190 | 229 | 212 | 177 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE CARTAGO | 129 | 115 | 115 | 71 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍA DE ALVARADO | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE LA UNIÓN | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 | 20 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |
| JUZGADO DE TRABAJO DE HEREDIA | 78 | 97 | 102 | 82 | 120 | 302 | 99 | 254 | 262 | 198 | 398 | 198 | 195 | 237 | 216 | 254 | 233 | 252 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE HEREDIA | 152 | 202 | 282 | 153 | 205 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DE PUNTARENAS | 71 | 85 | 87 | 74 | 103 | 130 | 75 | 91 | 187 | 313 | 268 | 176 | 166 | 436 | 152 | 179 | 142 | 126 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE PUNTARENAS | 57 | 53 | 67 | 37 | 37 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 64 | 69 | 108 | 58 | 71 | 144 | 51 | 245 | 125 | 118 | 160 | 115 | 100 | 100 | 97 | 111 | 92 | 94 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 65 | 41 | 38 | 29 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 68 | 100 | 127 | 53 | 97 | 227 | 117 | 228 | 220 | 222 | 323 | 191 | 248 | 205 | 164 | 243 | 271 | 306 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 152 | 126 | 172 | 117 | 167 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍA DE POÁS | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ATENAS | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DE SAN JOSÉ,CATEDRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN PRIMERA |  |  |  |  |  |  | 163 | 382 | 419 | 390 | 558 | 507 | 616 | 319 | 373 | 397 | 358 | 262 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA | 201 | 201 | 241 | 163 | 237 | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA |  |  |  |  |  |  | 170 | 338 | 325 | 436 | 435 | 419 | 559 | 262 | 410 | 423 | 437 | 439 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ | 433 | 482 | 664 | 338 | 500 | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ESCAZÚ | 18 | 21 | 27 | 20 | 21 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE MORA | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE PAVAS |  | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 |  | 2 | 4 | 1 | 6 |  |  |  | 2 | 1 | 2 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SANTA ANA | 1 | 52 | 32 | 17 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 |  | 3 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ (DESAMPARADOS) | 15 | 23 | 34 | 26 | 31 | 55 | 30 | 81 | 57 | 199 | 91 | 65 | 96 | 100 | 55 | 115 | 92 | 95 |
| JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ (DESAMPARADOS) | 36 | 32 | 51 | 29 | 39 | 37 | 38 | 6 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ASERRÍ |  | 3 | 9 | 1 | 9 | 10 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ACOSTA | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DE SANTA CRUZ | 13 | 19 | 27 | 21 | 19 | 16 | 40 | 72 | 53 | 49 | 70 | 62 | 53 | 71 | 38 | 62 | 61 | 52 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE GUANACASTE | 14 | 16 | 31 | 24 | 20 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 42 | 27 | 46 | 31 | 39 | 39 | 23 | 70 | 88 | 84 | 78 | 55 | 94 | 79 | 90 | 75 | 95 | 97 |
| JUZGADO DE COBRO Y MENOR CUANTÍA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 33 | 31 | 45 | 37 | 43 | 41 | 16 | 5 | 2 | 22 | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ | 180 | 166 | 470 | 140 | 186 | 678 | 107 | 229 | 227 | 221 | 241 | 188 | 219 | 240 | 328 | 226 | 277 | 403 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 109 | 109 | 122 | 91 | 88 | 135 | 109 | 201 | 166 | 125 | 155 | 125 | 163 | 159 | 144 | 179 | 225 | 153 |
| JUZGADO DE SEGURIDAD SOCIAL | 268 | 295 | 255 | 189 | 225 | 292 | 194 | 259 | 218 | 215 | 263 | 222 | 221 | 374 | 232 | 275 | 298 | 271 |

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

Del cuadro anterior, en que se observa el comportamiento de los ingresos de asuntos nuevos de los Juzgados Especializados y los juzgados que trasladaron la competencia a dichos despachos, se obtiene como resultado que de los meses de marzo a junio 2017 (cuatro meses antes de la reforma) ingresaron un total de 11395 asuntos, y durante el período de julio a octubre (cuatro meses después de la reforma) ingresaron un total de 9196 casos (disminuyó 2199 casos).  Con la información recopilada hasta junio de 2018, se tiene que antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa el promedio mensual de casos entrados para todos los juzgados se situaba en 2515 casos y posterior a julio 2017 y hasta junio 2018 el promedio ascendió a los 2754 casos, que se traduce en un incremento del 9,50%.

Este incremento es el resultado en buena parte  a:

- La eliminación de la cuantía como criterio para la distribución de competencias.

- La concentración de la atención de los asuntos labores en los despachos especializados, que anteriormente eran atendidos por Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía.

- La unificación de las estructuras de los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía con los Juzgados de Trabajo Especializados en Materia Laboral (al prescindirse de la cuantía como elemento de la distribución de la competencia).

Del análisis individualizado de los juzgados especializados, se tiene que el despacho con más casos ingresados en el periodo de enero 2017 a junio de 2018, fue el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera  con un total de 4744,seguido el Segundo Circuito Judicial de San José, con un total de 4726 casos,  y por último el Juzgado con menor ingreso fue el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz, con un total de 798 asuntos, que responde a la realidad socioeconómica del país que concentra la mayor parte de las fuentes de empleo en el Gran Área Metropolitana y enfáticamente en San José, de manera que el despacho capitalino recibe 5 veces más casos que el juzgado con menor entrada a nivel nacional.

Con respecto a los casos entrados en los Juzgados Mixtos, el siguiente cuadro refleja el impacto en la entrada de asuntos nuevos de enero 2017 a junio 2018:

Cuadro No.2

Entrada de asuntos en los Juzgados Mixtos

de enero 2017 a junio 2018.

| Despacho | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE CAÑAS | 26 | 20 | 43 | 9 | 29 | 40 | 21 | 50 | 19 | 21 | 26 | 20 | 35 | 40 | 34 | 20 | 39 | 21 | 513 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA | 44 | 58 | 59 | 33 | 33 | 60 | 66 | 97 | 87 | 114 | 92 | 92 | 89 | 92 | 80 | 62 | 112 | 78 | 1348 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN) | 32 | 32 | 34 | 27 | 28 | 42 | 160 | 73 | 64 | 39 | 59 | 44 | 83 | 58 | 40 | 63 | 65 | 51 | 994 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SEDE UPALA | 2 | 8 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 20 | 18 | 9 | 10 | 17 | 19 | 28 | 5 | 13 | 19 | 19 | 221 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA) | 33 | 25 | 49 | 21 | 37 | 43 | 35 | 79 | 59 | 50 | 55 | 44 | 52 | 55 | 47 | 28 | 59 | 61 | 832 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) | 16 | 26 | 32 | 16 | 25 | 59 | 27 | 18 | 22 | 17 | 45 | 14 | 15 | 52 | 30 | 30 | 27 | 29 | 500 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMÓN) | 20 | 24 | 29 | 22 | 29 | 50 | 61 | 48 | 34 | 45 | 38 | 46 | 43 | 41 | 37 | 47 | 37 | 34 | 685 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE OSA | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 9 | 23 | 15 | 18 | 21 | 9 | 10 | 21 | 14 | 13 | 18 | 13 | 214 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (NICOYA) | 18 | 20 | 16 | 12 | 20 | 19 | 27 | 49 | 29 | 13 | 54 | 25 | 43 | 26 | 33 | 57 | 40 | 31 | 532 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GOLFITO | 2 | 9 | 19 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 35 | 12 | 16 | 5 | 11 | 25 | 12 | 20 | 27 | 12 | 272 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE PURISCAL | 13 | 23 | 16 | 11 | 11 | 21 | 11 | 29 | 25 | 16 | 31 | 16 | 20 | 14 | 15 | 12 | 26 | 28 | 338 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES | 4 | 8 | 12 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 13 | 2 | 17 | 16 | 9 | 4 | 18 | 8 | 160 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE HATILLO, SAN SEBASTIÁN Y ALAJUELITA | 6 | 26 | 20 | 7 | 11 | 16 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 14 | 175 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE TURRIALBA | 42 | 29 | 51 | 21 | 46 | 40 | 37 | 45 | 66 | 39 | 56 | 49 | 27 | 37 | 39 | 55 | 70 | 48 | 797 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO, FAMILIA, PENAL JUVENIL Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE SARAPIQUÍ | 24 | 22 | 35 | 16 | 23 | 30 | 24 | 54 | 42 | 21 | 16 | 20 | 27 | 23 | 31 | 23 | 19 | 24 | 474 |
| JUZGADO CIVIL Y DE TRABAJO DE QUEPOS | 23 | 17 | 9 | 5 | 12 | 12 | 8 | 28 | 51 | 33 | 49 | 32 | 40 | 30 | 27 | 31 | 30 | 43 | 480 |

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

De las estadísticas generadas se muestra que el Juzgado Civil y Trabajo de Grecia es el que refleja la mayor cantidad de asuntos en un período de 18 meses, 1348 casos, seguido de éste, se encuentra el Juzgado Civil y Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón con  994 asuntos; dentro de un  parámetro  no mayor a 900 se encuentran los Juzgados Civil y Trabajo del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia ,Turrialba y el Juzgado Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón con un total de 832, 797 y 685 respectivamente; los Juzgados  Civil y Laboral de Nicoya, Corredores, Cañas, Quepos y Sarapiquí cuentan con un volumen parecido en cuanto al ingreso de asuntos, mismos que no superan los 600 casos.

Finalmente, cuatro de los Juzgados mixtos se caracterizan por contar entre 200 y 400 casos y los Juzgados Civil y de Trabajo de Hatillo y Buenos Aires recibieron entre 100 y 180 asuntos.

Gráfico No.1

Entrada de asuntos por mes  en Juzgados Mixtos

de enero 2017 a junio  2018.

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

Se puede determinar respecto al gráfico, que abril 2017 fue el mes en que entraron menos asuntos nuevos (443 casos), contrario al mes de agosto de ese mismo año que ingresaron un total de 800 casos nuevos en todos los despachos mencionados. Antes de la reforma el promedio mensual de casos entrados era de 658 asuntos y de agosto 2017 a junio 2018 el promedio paso a 586 asuntos, que representa una merma del 10,9%. Es importante mencionar que el 23% del total de casos entrados, corresponde a los Juzgados Contravencionales y Menor Cuantía que a partir del 25 de julio del 2017, trasladaron la competencia de la materia laboral.

Se observa que la entrada de los Juzgados Mixtos, tiene una tendencia a disminuir al concluir el mes de junio del 2018.

Por otra parte, el reporte de los asuntos entrados de los veinticuatro Juzgados Contravencionales que mantiene la competencia en materia laboral por ministerio de Ley, se resume en el siguiente gráfico:

Gráfico No.2

Entrada de asuntos laborales por mes  en Juzgados Contravencionales

de enero 2017 a junio del  2018.

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

El comportamiento de la entrada ha sido más estable, dado que en promedio antes de la reforma se recibían 170 asuntos mensuales, y posterior a esta el promedio pasó a 165.  El mes con más casos entrados en los Juzgados Contravencionales es enero del año 2017 reportando 257 asuntos, seguidamente se posicionan los meses de febrero 2017 y marzo  de 2018 con un total de 202 y 210 casos respectivamente y finalmente el mes que reporta menos asuntos es octubre 2017 con un total de 106 asuntos. Se logra evidenciar que el impacto al iniciar la Reforma Laboral no ha sido significativo, reflejando en el período analizado del mes de julio 2017 con respecto al mes de junio 2018 un aumento de apenas 74 asuntos.

El comportamiento individual de los 24 Juzgados Contravencionales analizados (ver anexo 1) destaca al Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones  Alimentarias y Violencia Doméstica de Carrillo es el que cuenta con mayor cantidad de asuntos entrados, generando un promedio mensual de 47.7 asuntos, en segunda posición se encuentra el Juzgado de Trabajo y Contravencional de Siquirres con un total de 414 casos y con un promedio mensual de 43.6 asuntos, finalmente se observa que el Juzgado con que cuenta con menor cantidad de casos entrados es el Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones  Alimentarias y Violencia Doméstica de Golfito, Sede Puerto Jiménez con 19 asuntos y un promedio mensual de 3.8 .

Finalmente, a manera de referencia los otrora tribunales de trabajo de menor cuantía concluyeron su gestión con la entrada de casos que se observan en el siguiente gráfico:

Gráfico No.3

Entrada de asuntos por despacho en Tribunales de Trabajo

de enero a junio del año 2017.

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2017.

En los Tribunales de Trabajo de enero a junio del 2017, el dato más relevante corresponde al Tribunal de Trabajo Menor del Segundo Circuito Judicial de San José ya que contaba con 2922 ingresos, generando un promedio mensual de 487 asuntos,  seguido muy por debajo por el Tribunal de Trabajo de Heredia con un promedio de 196 asuntos; los Tribunales de Trabajo de Santa Cruz, Zona Atlántica y Menor Cuantía de Puntarenas no supera a 300 asuntos ingresados por despacho.

Cabe indicar que  de los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía se fusionaron a partir del 25 de julio del 2017 con los Juzgados de Trabajo en Materia Laboral, lo que generó una migración de los expedientes y el traslado del recurso humano a una única estructura.

Con respecto al rendimiento en las salidas de asuntos de los Juzgados especializados se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro N°3

Cantidad de casos salidos en los Juzgados Especializados

en materia laboral enero 2017 a junio 2018.

| Despacho | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Total General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUZGADO DE TRABAJO DE CARTAGO | 133 | 96 | 103 | 56 | 101 | 269 | 149 | 13 | 118 | 529 | 274 | 184 | 178 | 170 | 292 | 222 | 252 | 163 | 3302 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE CARTAGO | 67 | 61 | 218 | 44 | 137 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍA DE ALVARADO | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE LA UNIÓN | 11 | 18 | 9 | 6 | 15 | 14 | 42 | 27 | 22 | 40 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 |  | 258 |
| JUZGADO DE TRABAJO DE HEREDIA | 72 | 152 | 140 | 86 | 126 | 427 | 80 | 235 | 173 | 179 | 188 | 225 | 225 | 194 | 263 | 232 | 234 | 191 | 3422 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE HEREDIA | 72 | 162 | 436 | 193 | 246 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1436 |
| JUZGADO DE TRABAJO DE PUNTARENAS | 117 | 106 | 97 | 77 | 117 | 116 | 92 | 53 | 101 | 96 | 275 | 109 | 99 | 144 | 83 | 199 | 140 | 175 | 2196 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE PUNTARENAS | 62 | 72 | 70 | 30 | 33 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 103 | 102 | 177 | 144 | 167 | 264 | 109 | 53 | 43 | 91 | 68 | 41 | 58 | 53 | 51 | 57 | 60 | 59 | 1700 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 22 | 78 | 34 | 39 | 55 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 127 | 82 | 79 | 85 | 105 | 341 | 117 | 94 | 153 | 142 | 130 | 131 | 114 | 151 | 143 | 203 | 296 | 253 | 2746 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 82 | 164 | 77 | 68 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍA DE POÁS |  | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ATENAS | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 22 | 5 | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 |  | 69 |
| JUZGADO DE TRABAJO DE SAN JOSÉ, CATEDRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN PRIMERA |  |  |  |  |  |  | 110 | 99 | 190 | 289 | 220 | 304 | 496 | 209 | 166 | 233 | 437 | 151 | 2904 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA | 482 | 415 | 517 | 185 | 231 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2246 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA |  |  |  |  |  |  | 98 | 43 | 196 | 358 | 432 | 184 | 331 | 262 | 266 | 269 | 405 | 464 | 3308 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ | 310 | 454 | 566 | 238 | 447 | 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2656 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ESCAZÚ | 4 | 15 | 8 | 8 | 12 | 14 | 113 | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 |  | 8 | 5 | 1 | 226 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE MORA | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE PAVAS |  | 9 | 10 | 4 | 9 | 61 | 2 | 5 | 1 |  | 1 | 5 |  | 1 |  | 3 |  |  | 111 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SANTA ANA | 4 | 27 | 8 | 15 | 14 | 21 | 91 | 40 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 7 | 6 | 1 | 1 | 253 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ (DESAMPARADOS) | 6 | 10 | 34 | 28 | 28 | 34 | 13 | 36 | 34 | 127 | 124 | 46 | 39 | 32 | 12 | 119 | 102 | 104 | 928 |
| JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ (DESAMPARADOS) | 12 | 9 | 16 | 205 | 78 | 101 | 281 | 15 | 15 | 8 | 14 | 3 | 17 | 16 | 7 | 3 | 17 | 3 | 820 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ASERRÍ |  | 1 | 37 | 15 | 2 | 1 | 36 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  | 103 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ACOSTA | 4 |  |  |  |  | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 |
| JUZGADO DE TRABAJO DE SANTA CRUZ | 12 | 43 | 77 | 29 | 31 | 20 | 22 | 3 | 51 | 83 | 54 | 35 | 39 | 59 | 28 | 59 | 80 | 39 | 764 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE GUANACASTE | 23 | 26 | 42 | 22 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 23 | 39 | 65 | 37 | 58 | 35 | 22 | 44 | 50 | 54 | 38 | 55 | 72 | 58 | 60 | 85 | 68 | 77 | 940 |
| JUZGADO DE COBRO Y MENOR CUANTÍA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 25 | 30 | 54 | 40 | 45 | 211 | 153 | 33 | 23 | 4 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | 5 | 683 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ | 131 | 149 | 381 | 303 | 304 | 568 | 161 | 314 | 216 | 210 | 351 | 126 | 146 | 300 | 199 | 234 | 199 | 272 | 4564 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 162 | 139 | 206 | 98 | 166 | 160 | 74 | 87 | 97 | 89 | 139 | 85 | 72 | 122 | 98 | 134 | 115 | 150 | 2193 |
| JUZGADO DE SEGURIDAD SOCIAL | 342 | 255 | 199 | 154 | 272 | 257 | 290 | 270 | 205 | 264 | 323 | 225 | 221 | 315 | 309 | 371 | 372 | 257 | 4901 |

Fuente: Dirección de Planificación

El comportamiento de los casos terminados ha tenido una tendencia decreciente en el periodo de observación, siendo que el promedio mensual general de estos despachos fue de 2942 antes de la reforma y posterior a esta el promedio descendió a 2189 casos por mes (25,5%).

Se obtiene como dato relevante que entre los despachos especializados el Juzgado de Seguridad Social logró concluir un total de 4901 casos (11% del total), seguido de este el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, quien concluyó con 4564 asuntos (10% del total), por otra parte  se encuentra el Juzgado de Trabajo de San José, Sección Segunda quien obtuvo 2493 (6% del total), casos siendo el tercer Juzgado que logró concluir más casos.

El 32% del total de los asuntos terminados durante el periodo de análisis, corresponde a los Despachos que trasladaron la competencia en materia laboral a los Juzgados de Trabajo especializados.

Seguidamente, se presenta el comportamiento de los Juzgado Mixtos:

Gráfico No.4

Salida de asuntos  por mes en Juzgados Mixtos

de enero 2017 a junio de 2018.

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

Con respecto a lo anterior, se observa que el mes de julio del 2017 fue el mes con más salida de asuntos contando con un total de 1639 asuntos, seguido de este se ubica con 1413 casos el mes de junio del 2017.  El promedio mensual de casos terminados antes de la reforma en estos despachos se ubicó en 845 asuntos y en periodo posterior hasta junio 2018 el promedio se ubicó en el orden de los 661 casos. El 42% del total de casos terminados corresponden a los Juzgados que trasladaron competencia a los juzgados mixtos. Es importante mencionar que en el periodo de enero a julio del 2017 algunos despachos contaron con planes de descongestionamiento entre ellos el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, Juzgado Civil y Trabajo de Nicoya, Juzgado Civil y Trabajo de Liberia, Juzgado Civil y Laboral de Corredores.

Adicionalmente cada despacho a lo largo del año 2017 implementó planes remediales a partir de labor desarrollada por la Dirección de Planificación y de los resultados de las reuniones mensuales del Equipo de Mejora Continua con que cuenta cada Juzgado.

En cuanto a la salida de casos en los despachos de los Juzgados Mixtos, es importante destacar al Juzgado Civil y Laboral de Turrialba y  al Juzgado Civil y Laboral de Grecia quienes reportaron respectivamente una salida  de asuntos de 962 (promedio mensual de 53 asuntos) y 1124 casos (promedio mensual 62 asuntos) y Liberia con un total de 862 asuntos (promedio mensual de 48 casos) Por otra parte, con un parámetro de entre 350 a 650 asuntos (promedio  mensual entre 20 y 40 casos) se encuentra el Juzgado Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela ( San Ramón), Juzgado Civil y Trabajo de Sarapiquí, Juzgado Civil y Trabajo de Cañas, el Juzgado Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, Juzgado de Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) y Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Seguidamente de los Juzgados Contravencionales se obtiene la siguiente información:

Cuadro No.4

Cantidad de asuntos terminados en materia laboral en los

Juzgados Contravencionales de enero 2017 a junio 2018.

| Despacho | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Total General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTO JIMÉNEZ |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 18 |
| COTO BRUS | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 13 | 19 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 129 |
| TARRAZÚ, DOTA Y LEÓN CORTÉS | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 68 |
| PARAÍSO | 4 | 2 | 5 |  | 6 | 22 | 11 | 1 | 12 | 17 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 | 6 | 9 | 176 |
| SAN MATEO |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 16 |
| OROTINA | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 |  | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 119 |
| ZARCERO | 6 | 11 | 7 | 1 |  | 4 | 15 | 5 | 12 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 97 |
| LOS CHILES |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 9 | 5 |  | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 50 |
| GUATUSO | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |  | 6 | 2 | 2 | 4 |  | 5 | 1 |  | 2 | 43 |
| LA FORTUNA | 4 | 11 | 2 | 1 | 26 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 75 |  | 3 | 27 | 186 |
| BRIBRÍ |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 |  | 16 | 5 | 19 | 1 | 90 |
| MATINA |  |  | 10 | 14 | 16 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 14 |  | 3 | 1 |  | 26 | 30 | 4 | 140 |
| GUÁCIMO | 3 | 11 | 9 | 79 | 13 | 6 | 5 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 211 |
| SIQUIRRES | 10 | 38 | 31 | 17 | 30 | 14 | 6 | 14 | 17 | 25 | 12 | 5 | 11 | 13 | 18 | 13 | 61 | 12 | 347 |
| BAGACES | 3 | 1 |  | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 86 |
| LA CRUZ | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 17 | 1 | 10 |  | 2 |  | 2 | 4 | 3 | 12 |  |  |  | 74 |
| TILARÁN |  | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 6 | 12 | 9 | 10 | 4 | 107 |
| ABANGARES | 51 | 9 |  |  |  | 4 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 9 |  | 118 |
| JICARAL | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  |  | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 41 |
| CARRILLO | 75 | 33 | 14 | 12 | 32 | 61 | 62 | 22 | 21 | 11 | 26 | 17 | 11 | 16 | 23 | 7 | 2 | 15 | 460 |
| GARABITO | 9 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 149 |
| COBANO | 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 106 |
| MONTEVERDE |  | 2 |  | 1 | 5 | 2 |  | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 4 |  | 42 |
| NANDAYURE | 4 |  | 2 | 4 |  | 2 |  |  | 11 | 4 | 11 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 |
| TOTAL GENERAL | 205 | 165 | 119 | 185 | 183 | 199 | 158 | 150 | 144 | 147 | 169 | 71 | 117 | 127 | 242 | 176 | 224 | 143 | 2924 |

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

Esta variable no ha experimentado modificaciones en su comportamiento en el periodo de análisis, siendo que el promedio mensual antes de la entrada en vigencia de la reforma (enero a junio 2017) se situaba en 176 casos y posterior a la misma (julio 2017 a junio 2018)  el promedio obtenido es de 155 casos.

Analizando los Juzgados de manera individual se destaca que el Juzgado  de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de  Carrillo y el Juzgado de Trabajo y Contravencional de Siquirres son los que cuentan con una mayor cantidad de salidas con 460 y 347 casos respectivamente, lo que evidencia que la materia laboral tiene un peso relativo importante en estas zonas, que destacan por encima del comportamiento de los restantes despachos que se sitúan en las periferias de los circuitos.

Por último, se incorpora como antecedente el registro de casos terminados los Tribunales de Trabajo a su unificación con los juzgados especializados:

Cuadro No.5

Cantidad de  asuntos terminados en Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía

de enero a junio del año 2017.

| Despacho | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | Total General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE CARTAGO | 67 | 61 | 218 | 44 | 137 | 2 | 529 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE HEREDIA | 72 | 162 | 436 | 193 | 246 | 327 | 1436 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE PUNTARENAS | 62 | 72 | 70 | 30 | 33 | 56 | 323 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 22 | 78 | 34 | 39 | 55 | 5 | 233 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 82 | 164 | 77 | 68 | 164 |  | 555 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ | 310 | 454 | 566 | 238 | 447 | 641 | 2656 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE GUANACASTE | 23 | 26 | 42 | 22 | 30 | 30 | 173 |

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2017.

Durante el período de enero a junio del 2017, el Tribunal que presentó una mayor salida de asuntos es el Tribunal de Trabajo Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, quien refleja 2656 casos, en virtud de la carga de trabajo y la estructura de recurso humano con que contaba. Del resto de tribunales se destaca el de Heredia que registró 1436 asuntos salidos, para un promedio mensual de 239 casos; los Tribunales de Cartago y Alajuela presentan una salida de casos muy similar (con una diferencia de 26 casos), obteniendo un promedio menor a 15 asuntos por despacho.

Como parte del análisis de las variables del balance general, también se incorpora el comportamiento observado del circulante.

Cuadro No.6

Circulante en los Juzgados Especializados

de enero 2017 a junio 2018.

| Despacho | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUZGADO DE TRABAJO DE CARTAGO | 1119 | 1114 | 1129 | 1142 | 1148 | 2493 | 2458 | 2526 | 2533 | 2145 | 2095 | 2072 | 2137 | 2243 | 2139 | 2146 | 2106 | 2119 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE CARTAGO | 1399 | 1452 | 1348 | 1375 | 1353 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL ALVARADO | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE LA UNIÓN | 181 | 183 | 189 | 195 | 192 | 198 | 168 | 146 | 129 | 94 | 75 | 73 | 76 | 74 | 51 | 26 | 25 | 26 |
| JUZGADO DE TRABAJO DE HEREDIA | 713 | 658 | 620 | 616 | 610 | 1716 | 1735 | 1754 | 1845 | 1864 | 2075 | 2048 | 2018 | 2061 | 2014 | 2035 | 2034 | 2094 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE HEREDIA | 1463 | 1503 | 1349 | 1309 | 1268 | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DE PUNTARENAS | 1995 | 1974 | 1965 | 1961 | 1947 | 1961 | 2376 | 2415 | 2501 | 2719 | 2712 | 2779 | 2846 | 3138 | 3207 | 3187 | 3189 | 3140 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE PUNTARENAS | 469 | 449 | 445 | 451 | 454 | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 1466 | 1431 | 1351 | 1265 | 1166 | 1471 | 1423 | 1615 | 1697 | 1723 | 1815 | 1889 | 1931 | 1978 | 2024 | 2078 | 2110 | 2145 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 479 | 442 | 446 | 436 | 440 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 1496 | 1514 | 1561 | 1530 | 1521 | 2508 | 2674 | 2809 | 2875 | 2955 | 3148 | 3206 | 3340 | 3395 | 3416 | 3456 | 3430 | 3483 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 1088 | 1050 | 1145 | 1194 | 1197 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL POÁS | 27 | 24 | 27 | 29 | 31 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ATENAS | 36 | 41 | 33 | 39 | 39 | 40 | 27 | 23 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| JUZGADO DE TRABAJO DE SAN JOSÉ (CATEDRAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN PRIMERA |  |  |  |  |  |  | 3984 | 4260 | 4485 | 4586 | 4919 | 5124 | 5245 | 5350 | 5555 | 5719 | 5640 | 5751 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA | 3694 | 3481 | 3204 | 3182 | 3188 | 3177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA |  |  |  |  |  |  | 5866 | 4403 | 4507 | 4583 | 4581 | 4816 | 5044 | 5042 | 5186 | 5337 | 5368 | 5343 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ | 4355 | 4383 | 4480 | 4580 | 4633 | 4497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ESCAZÚ | 117 | 123 | 141 | 153 | 162 | 163 | 55 | 47 | 43 | 40 | 48 | 39 | 37 | 37 | 39 | 32 | 28 | 28 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE MORA | 24 | 25 | 24 | 27 | 29 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE PAVAS |  | 94 | 87 | 87 | 88 | 36 | 36 | 31 | 32 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 38 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SANTA ANA | 116 | 141 | 165 | 167 | 162 | 152 | 66 | 30 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 14 | 9 | 9 | 9 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ (DESAMPARADOS) | 508 | 521 | 522 | 520 | 523 | 784 | 798 | 843 | 865 | 937 | 903 | 922 | 979 | 1047 | 1090 | 1086 | 1076 | 1067 |
| JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ (DESAMPARADOS) | 554 | 577 | 612 | 436 | 397 | 333 | 91 | 81 | 77 | 83 | 73 | 72 | 57 | 45 | 41 | 42 | 30 | 31 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ASERRÍ | 81 | 83 | 55 | 40 | 47 | 56 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ACOSTA | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DE SANTA CRUZ | 566 | 542 | 492 | 484 | 472 | 468 | 650 | 719 | 721 | 687 | 703 | 730 | 744 | 756 | 766 | 769 | 750 | 763 |
| TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DE GUANACASTE | 196 | 186 | 175 | 177 | 167 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN CARLOS) | 707 | 695 | 676 | 670 | 651 | 655 | 765 | 791 | 829 | 859 | 899 | 899 | 921 | 941 | 971 | 961 | 988 | 1008 |
| JUZGADO DE COBROL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA | 462 | 463 | 454 | 451 | 449 | 279 | 142 | 114 | 91 | 109 | 108 | 103 | 101 | 102 | 98 | 91 | 90 | 89 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ | 4895 | 4912 | 4995 | 4829 | 4711 | 4764 | 4710 | 4633 | 4643 | 4660 | 4554 | 4618 | 4693 | 4630 | 4760 | 4749 | 4827 | 4957 |
| JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA | 1594 | 1564 | 1480 | 1473 | 1395 | 1631 | 1659 | 1773 | 1842 | 1878 | 1898 | 1938 | 2029 | 2066 | 2111 | 2156 | 2266 | 2269 |
| JUZGADO DE SEGURIDAD SOCIAL | 3132 | 3168 | 3223 | 3257 | 3209 | 3243 | 3146 | 3135 | 3148 | 3099 | 3039 | 3036 | 3035 | 3094 | 3014 | 2917 | 2842 | 2856 |
| TOTAL GENERAL | 32945 | 32810 | 32414 | 32102 | 31673 | 32561 | 32868 | 32183 | 32938 | 33124 | 33749 | 34467 | 35333 | 36098 | 36574 | 36871 | 36872 | 37243 |

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

Realizando una comparación del circulante total de los Juzgados Especializados del período de marzo a julio 2017 y de agosto 2017 a junio 2018, se observa un fuerte crecimiento de un 138% aproximadamente, que se deriva en gran parte por la migración de expedientes que se dio lugar con la unificación de los despachos que tramitaban menor cuantía con los de mayor cuantía, así como la concentración de la competencia.

Por su parte, de los Juzgados Mixtos se obtiene la siguiente información:

Cuadro No.7

Circulante por despacho en Juzgados Mixtos

de enero 2018 a junio del año 2018.

| Despacho | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE CAÑAS | 370 | 372 | 392 | 378 | 377 | 444 | 451 | 476 | 468 | 463 | 457 | 452 | 461 | 468 | 480 | 449 | 446 | 436 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE CAÑAS | 153 | 153 | 155 | 179 | 198 | 55 | 41 | 45 | 46 | 49 | 40 | 42 | 41 | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA | 418 | 377 | 366 | 353 | 335 | 342 | 632 | 706 | 752 | 761 | 774 | 794 | 838 | 825 | 814 | 817 | 865 | 880 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL VALVERDE VEGA | 29 | 29 | 28 | 22 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL NARANJO | 227 | 231 | 238 | 241 | 248 | 151 | 103 | 95 | 92 | 80 | 69 | 69 | 68 | 51 | 47 | 47 | 46 | 43 |
| JUZGADO DE COBRO, MENOR CUANTÍA Y CONTRAVENCIONAL DE GRECIA | 413 | 433 | 400 | 343 | 297 | 297 | 81 | 106 | 95 | 93 | 37 | 35 | 37 | 37 | 36 | 14 | 15 | 7 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN) | 574 | 546 | 490 | 483 | 481 | 467 | 640 | 682 | 716 | 701 | 702 | 720 | 771 | 747 | 767 | 811 | 828 | 825 |
| JUZGADO DE COBROL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN) | 404 | 387 | 354 | 328 | 325 | 301 | 179 | 146 | 131 | 132 | 119 | 90 | 72 | 66 | 63 | 61 | 61 | 59 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SEDE UPALA | 144 | 149 | 156 | 160 | 166 | 211 | 256 | 268 | 277 | 281 | 288 | 269 | 273 | 292 | 287 | 294 | 286 | 286 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL UPALA | 157 | 157 | 164 | 169 | 173 | 179 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 | 89 | 89 | 87 | 84 | 82 | 73 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA) | 501 | 437 | 396 | 373 | 366 | 368 | 672 | 713 | 729 | 731 | 717 | 707 | 718 | 759 | 767 | 745 | 761 | 750 |
| JUZGADO DE COBRO, MENOR CUANTÍA Y TRÁNSITO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA) | 530 | 522 | 517 | 523 | 503 | 402 | 178 | 183 | 175 | 171 | 170 | 170 | 163 | 158 | 159 | 157 | 135 | 136 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) | 278 | 271 | 267 | 258 | 256 | 355 | 378 | 371 | 367 | 348 | 356 | 350 | 355 | 384 | 387 | 398 | 403 | 406 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) | 147 | 153 | 145 | 138 | 141 | 156 | 73 | 51 | 48 | 43 | 40 | 36 | 35 | 31 | 23 | 18 | 16 | 14 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMÓN) | 437 | 428 | 428 | 382 | 399 | 413 | 472 | 497 | 510 | 533 | 547 | 570 | 582 | 527 | 530 | 547 | 550 | 545 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL PALMARES | 72 | 79 | 65 | 64 | 61 | 26 | 16 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| JUZGADO DE COBROL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMÓN) | 123 | 137 | 139 | 124 | 119 | 55 | 57 | 51 | 53 | 55 | 51 | 54 | 54 | 52 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE OSA | 58 | 59 | 59 | 56 | 53 | 49 | 86 | 98 | 109 | 120 | 132 | 138 | 135 | 147 | 150 | 141 | 147 | 148 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE OSA | 84 | 88 | 85 | 78 | 78 | 80 | 41 | 39 | 34 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 | 22 | 16 | 12 | 11 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (NICOYA) | 298 | 289 | 281 | 255 | 259 | 246 | 342 | 374 | 396 | 381 | 385 | 392 | 412 | 416 | 443 | 480 | 488 | 486 |
| JUZGADO DE MENOR CUANTÍA Y TRÁNSITO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (NICOYA) | 252 | 255 | 267 | 254 | 262 | 184 | 187 | 177 | 171 | 156 | 152 | 141 | 137 | 140 | 140 | 138 | 136 | 118 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE HOJANCHA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GOLFITO | 76 | 78 | 91 | 84 | 88 | 92 | 155 | 154 | 163 | 154 | 153 | 150 | 147 | 154 | 158 | 154 | 161 | 143 |
| JUZGADO DE COBRO, MENOR CUANTÍA Y CONTRAVENCIONAL DE GOLFITO | 108 | 109 | 108 | 115 | 107 | 101 | 46 | 45 | 38 | 34 | 27 | 24 | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 12 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE PURISCAL | 142 | 146 | 154 | 162 | 159 | 176 | 252 | 267 | 275 | 279 | 286 | 288 | 246 | 255 | 256 | 241 | 245 | 256 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE TURRUBARES (MATERIA LABORAL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE PURISCAL | 117 | 115 | 142 | 149 | 176 | 188 | 121 | 109 | 84 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 73 | 70 | 71 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES | 68 | 73 | 78 | 81 | 89 | 90 | 132 | 133 | 127 | 130 | 142 | 140 | 149 | 155 | 158 | 158 | 174 | 180 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE BUENOS AIRES | 62 | 64 | 68 | 68 | 68 | 74 | 36 | 34 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE HATILLO, SAN SEBASTIÁN Y ALAJUELITA | 137 | 157 | 162 | 163 | 162 | 323 | 321 | 330 | 329 | 324 | 320 | 316 | 324 | 323 | 305 | 285 | 280 | 283 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ALAJUELITA | 107 | 107 | 93 | 92 | 100 | 100 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE HATILLO | 73 | 72 | 85 | 93 | 99 | 95 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SAN SEBASTIÁN | 38 | 47 | 36 | 35 | 36 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE TURRIALBA | 504 | 507 | 491 | 487 | 459 | 424 | 478 | 464 | 493 | 471 | 443 | 438 | 412 | 387 | 387 | 380 | 402 | 402 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL JIMÉNEZ (MATERIA LABORAL) | 30 | 31 | 28 | 25 | 29 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 4 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE TURRIALBA | 221 | 225 | 201 | 197 | 204 | 188 | 140 | 129 | 125 | 126 | 117 | 119 | 106 | 96 | 96 | 25 | 18 | 17 |
| JUZGADO CIVIL, TRABAJO, FAMILIA, PENAL JUVENIL Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE SARAPIQUÍ | 229 | 240 | 225 | 203 | 196 | 235 | 252 | 290 | 303 | 302 | 280 | 271 | 278 | 258 | 263 | 262 | 247 | 247 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL, MENOR CUANTÍA Y TRÁNSITO DE SARAPIQUÍ | 156 | 148 | 150 | 154 | 151 | 87 | 67 | 65 | 62 | 59 | 57 | 59 | 59 | 58 | 54 | 57 | 51 | 52 |
| JUZGADO CIVIL Y DE TRABAJO DE QUEPOS | 240 | 213 | 181 | 160 | 146 | 121 | 190 | 212 | 255 | 278 | 306 | 319 | 331 | 334 | 337 | 337 | 341 | 356 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE QUEPOS | 277 | 277 | 289 | 286 | 282 | 286 | 254 | 252 | 233 | 226 | 226 | 225 | 222 | 220 | 219 | 214 | 211 | 209 |
| JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE PARRITA | 139 | 67 | 66 | 69 | 72 | 66 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 81 | 81 | 70 | 69 | 68 |

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

En cuanto al circulante de los  Juzgados Mixtos, se tiene que al finalizar el mes de junio del año 2018, los Juzgados que cuentan mayor circulante son los que reportan cifras por encima de los 700 casos: Juzgados  Civil y Trabajo de Grecia, Liberia y Pérez Zeledón, mismos reflejan un total de 880, 750 y 825 asuntos respectivamente.

En contraposición los Juzgados Civiles y de Trabajo de Upala, Hatillo, Puriscal, Buenos Aires, Golfito y Osa son los que mantiene menos casos en circulantes con 286, 283, 256,180,143 y 148 respectivamente; caso contrario al Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, quien reportó 356 asuntos.

Gráfico No. 5

Circulante por mes  en Juzgados Mixtos

de enero 2017 a junio 2018.

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

El comportamiento del circulante por mes, en los Juzgados Mixtos, muestra un decrecimiento a partir del mes de abril del 2017, alcanzando el punto mínimo en el mes de junio 2017, donde se reportó  un ingreso de 786 expedientes.

De lo anterior se tiene que el  27% del circulante total corresponde a los Juzgados que realizaron la  Migración de expedientes de acuerdo a la propuesta que se realizó en el informe 30 – PLA- 2017.

Por otra parte de los Juzgados Contravencionales se tiene:

Cuadro No.8

Circulante por despacho en Juzgados Contravencionales

de enero 2017 a junio del año 2018.

| Despacho | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NANDAYURE | 5 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 23 | 13 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| PUERTO JIMÉNEZ |  | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 19 | 16 | 17 |
| COTO BRUS | 27 | 31 | 31 | 31 | 28 | 32 | 42 | 39 | 35 | 33 | 33 | 29 | 29 | 32 | 37 | 36 | 41 | 44 |
| TARRAZÚ, DOTA Y LEÓN CORTÉS | 15 | 24 | 27 | 29 | 19 | 18 | 16 | 12 | 16 | 17 | 24 | 26 | 23 | 26 | 26 | 29 | 32 | 31 |
| PARAÍSO | 251 | 260 | 266 | 269 | 270 | 253 | 244 | 250 | 244 | 237 | 234 | 235 | 231 | 227 | 236 | 190 | 194 | 190 |
| SAN MATEO | 21 | 19 | 18 | 19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 24 | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 23 |
| OROTINA | 51 | 48 | 43 | 44 | 53 | 44 | 44 | 54 | 60 | 64 | 67 | 72 | 71 | 67 | 63 | 61 | 59 | 58 |
| ZARCERO | 28 | 38 | 37 | 41 | 47 | 52 | 44 | 41 | 32 | 27 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| LOS CHILES | 41 | 38 | 43 | 43 | 44 | 48 | 51 | 60 | 61 | 53 | 50 | 53 | 57 | 52 | 54 | 56 | 54 | 57 |
| GUATUSO | 35 | 35 | 34 | 34 | 38 | 39 | 38 | 33 | 35 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| LA FORTUNA | 281 | 281 | 288 | 290 | 282 | 281 | 286 | 276 | 275 | 274 | 273 | 274 | 278 | 287 | 230 | 235 | 239 | 225 |
| BRIBRÍ | 103 | 109 | 111 | 116 | 120 | 126 | 123 | 122 | 122 | 121 | 117 | 113 | 111 | 114 | 104 | 114 | 102 | 107 |
| MATINA | 143 | 148 | 144 | 134 | 125 | 128 | 131 | 130 | 126 | 129 | 123 | 133 | 146 | 153 | 161 | 142 | 123 | 134 |
| GUÁCIMO | 146 | 148 | 150 | 84 | 80 | 86 | 85 | 86 | 85 | 83 | 83 | 80 | 83 | 85 | 80 | 81 | 76 | 73 |
| SIQUIRRES | 210 | 190 | 169 | 159 | 142 | 146 | 145 | 155 | 160 | 152 | 173 | 193 | 220 | 234 | 245 | 255 | 229 | 255 |
| BAGACES | 81 | 84 | 89 | 84 | 86 | 102 | 102 | 106 | 106 | 103 | 105 | 110 | 127 | 154 | 161 | 159 | 159 | 159 |
| LA CRUZ | 101 | 106 | 106 | 99 | 97 | 79 | 79 | 77 | 81 | 79 | 81 | 87 | 83 | 85 | 93 | 93 | 97 | 100 |
| TILARÁN | 35 | 33 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 43 | 40 | 46 | 48 | 55 | 54 | 53 | 50 | 49 | 47 | 53 |
| ABANGARES | 69 | 70 | 78 | 80 | 83 | 81 | 72 | 83 | 86 | 90 | 92 | 95 | 99 | 104 | 93 | 106 | 105 | 112 |
| CARRILLO | 438 | 434 | 430 | 432 | 424 | 387 | 365 | 377 | 383 | 385 | 380 | 378 | 393 | 403 | 399 | 416 | 421 | 423 |
| JICARAL | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 16 | 16 | 20 | 21 | 17 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 |
| GARABITO | 157 | 160 | 163 | 159 | 167 | 165 | 165 | 161 | 156 | 150 | 154 | 165 | 170 | 170 | 178 | 180 | 173 | 170 |
| COBANO | 72 | 80 | 86 | 87 | 91 | 85 | 88 | 74 | 73 | 65 | 63 | 72 | 73 | 60 | 60 | 60 | 62 | 68 |
| MONTEVERDE | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 40 | 36 | 35 | 35 | 39 | 38 | 38 | 40 | 37 | 34 | 36 |

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

Del cuadro anterior se observa que el Juzgado Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Carrillo, es el Juzgado que registra un monto mayor  en el circulante, ya que cuenta con un total de 423 casos, seguido de éste  el Juzgado Contravencional de Siquirres con un total de 255 asuntos y con una diferencia de 8 casos entre estos dos juzgados, se encuentra el  Juzgado Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Nandayure.

Gráfico No.6

Circulante mensual de Juzgados Contravencionales en materia laboral

de enero 2017 a junio del año 2018.

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2018.

El gráfico anterior reafirma, que en general, los juzgados contravencionales no han tenido mayor impacto en las cargas de trabajo derivado de las modificaciones de la reforma procesal laboral, reflejando apenas un aumento del 1,57% de enero 2017 con respecto a junio 2018.

Por último el circulante con el que cerraron los Tribunales de Trabajo de menor cuantía fueron los siguientes:

Gráfico No.7

Circulante total por mes  en Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía

de enero a junio del año 2017.

Fuente: información proporcionada el SIGMA generado a junio del 2017.

El Tribunal que reportó más circulantes durante el período en el periodo analizado fue el Tribunal de Trabajo Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José que  a junio de 2017 fue de 4497 que representa el 70% del total.

Posteriormente estos circulantes fueron migrados a los despachos que pasaron a unificar las competencias y cuyo impacto se observó en el crecimiento de los circulantes de los Juzgados especializados.

Adicional al comportamiento general de carga de trabajo, este apartado incluye el resultado observado de cuatro indicadores de gestión claves: cantidad de sentencias dictadas, plazo para resolver escritos, plazo para dar traslado a las demandas nuevas y el plazo para la realización de Audiencias.

Seguidamente en los siguientes apartados se destacan los resultados más relevantes obtenidos de los indicadores, cuya fuente son las matrices de indicadores que completan los despachos mensualmente.

Se verifican las métricas reportadas por los despachos al mes de junio del 2018 en cuanto a la cantidad de sentencias reportadas en los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los despachos (ver anexo 2) y se tiene lo siguiente:

- Con respecto a los doce Juzgados especializados se observó que cuatro de estos superaron la cuota establecida en los parámetros de rendimiento. Los Juzgados de Trabajo de Alajuela, Limón y el Primer (Sección Primera y Sección Segunda) y Segundo Circuito Judicial de San José,  están con un porcentaje de rendimientos igual o superior al 75%, y solamente el Juzgado de Santa Cruz presentó un comportamiento por debajo del 60%,  lo que refleja un promedio general de cumplimiento del 57%. Cabe indicar que el Juzgado de Trabajo de Limón de marzo a agosto del 2018 contó con el apoyo de un Juez Supernumerario, lo que facilitó el cumplimiento del parámetro de sentencias de los jueces titulares.

- En los Juzgados especializados existe un total de 64 jueces y juezas de los cuales solamente 21  de ellos o ellas (33%) superan el promedio de la cuota establecida.

- Por otra parte, se procedió a revisar el indicador pendiente de fallo a junio del 2018. Hasta ese momento se contabilizaron un total de 2895 expedientes pendientes de resolver, de los cuales el 58% se concentraron en cinco despachos (Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Segundo Circuito de San José y las dos Secciones del Juzgado de Trabajo de San José).

- De igual manera, se tiene que en los Juzgados Mixtos en los meses analizados en  el dictado de sentencias,  9 despachos (53%) superaron el promedio de porcentaje del 100% de la cuota esperada (264). Es importante mencionar que de las 36 personas juzgadoras que laboran en los juzgados mixtos solamente el 38% sobrepasa la cuota establecida hasta en un 295%.

- En general los juzgados mixtos deben cumplir una cuota mensual de 264 sentencias y  para el mes junio 2018 realizaron un total de 411 sentencias  y en cuanto al pendiente de fallo se contabilizaron a junio 2018, 519 expedientes.

- Con respecto a los Juzgados Contravencionales, se observa que  existe un aumento de 27 sentencias con respecto a la cuota establecida ya que de enero 2017 a junio 2018, dictaron un total de 1161 sentencias y la cuota global que debían cumplir en ese período era de 1134 sentencias.

- En cuanto al dictado de sentencias de manera individual se tiene que de los 25 jueces que conforman los Juzgados Contravencionales, en el periodo de 18 meses, existe un cumplimiento parcial, ya que solamente 15 personas juzgadoras de las 25 que conforman los juzgados Contravencionales, logran sobrepasar la cuota establecida y no en todos los meses se cumple con lo establecido.

Se procedió a analizar el indicador llamado plazo para resolver demandas, con la finalidad de estimar el promedio mensual de los despachos analizados, dado que es uno de plazos más sensibles que percibe la persona usuaria,  por ser la primera respuesta que recibe luego de interponerse la demanda que define el curso del proceso.

Como parámetro transversal para la jurisdicción laboral, se consideró que plazo óptimo para tramitar los asuntos nuevos es de 7 días naturales.   Siendo que el indicador tiene como fuente la matriz de indicadores de los juzgados, este se construye partir de la fecha con la demanda más antigua sin tramitar, que tiene como finalidad identificar los asuntos a los que no se ha dado curso.

Cuadro No.9

Plazo para resolver demandas por despacho en Juzgados especializados

de enero 2017 a junio del año 2018.

| DESPACHO | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Promedio Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Trabajo Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica | 57 | 43 | 36 | 17 | 1 | 0 | 23 | 31 | 16 | 37 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 11 | 17 | 0 | 18,6 |
| Juzgado Trabajo de Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,4 |
| Juzgado Trabajo Primer Circuito Judicial de San José, Segunda Sección |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 17 | 2 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11,2 |
| Juzgado Trabajo de Cartago | 21 | 18 | 12 | 5 | 8 | 20 | NI | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8,4 |
| Juzgado Trabajo de Heredia | 6 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 36 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | 7,5 |
| Juzgado Trabajo de Puntarenas | 1 | 10 | 20 | 18 | 12 | 0 | 7 | 18 | 17 | 9 | 23 | 29 | 9 | 12 | 6 | 2 | 26 | 12 | 12,9 |
| Juzgado Trabajo Primer Circuito Judicial de San José, Primera Sección |  | 62 | 62 | 27 | 8 | 8 | 50 | 12 | 8 | 12 | 28 | 28 | 27,7 |
| Juzgado Trabajo Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica | 23 | 0 | 24 | 1 | 4 | 14 | 39 | 10 | 15 | 7 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 4 | 7 | 0 | 10,4 |
| Juzgado Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela | 31 | 56 | 91 | 78 | 78 | 99 | 162 | 77 | 16 | 33 | 42 | 43 | 45 | 76 | 24 | 25 | 14 | 13 | 58,2 |
| Juzgado Trabajo Tercer Circuito Judicial de San José(Desamparados) | 28 | 49 | 90 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 40 | 44 | 46 | 35 | 19 | 26 | 22,2 |
| Juzgado Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos | 4 | 15 | 6 | 18 | 3 | 1 | NI | 40 | 50 | 71 | 79 | 118 | 83 | 77 | 71 | 84 | 32 | 28 | 47,0 |
| Juzgado Trabajo Segundo Circuito Judicial de San José |  |  |  |  | 157 | 169 | 125 | 26 | 13 | 13 | 34 | 38 | 55 | 122 | 133 | 67 | 36 | 38 | 76,0 |

Fuente: información proporcionada por la matriz de indicadores, generado a junio del 2018.

Partiendo de lo anterior, de los Juzgados Especializados se observa que el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José obtiene el plazo más alto con un promedio de 76 días, seguidamente se encuentra con un promedio de 58 días Juzgado Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, y finalmente se tiene que el despacho con menor promedio es el Juzgado Trabajo de Santa Cruz con  5 días. Adicionalmente, en un periodo de 17 meses el promedio general para estos despachos es de 24 días.

Cuadro No.10

Plazo para resolver demandas por despacho en Juzgados Mixtos

de enero 2017 a junio del año 2018.

| DESPACHO | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Mixto de Upala | 53 | 43 | 60 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Grecia | 0 | 0 | 7 | 31 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 3 | 1 | 35 | 0 | 8 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Aguirre y Parrita | 78 | 99 | 6 | 2 | 3 | 16 | 20 | 23 | 35 | 20 | 3 | 4 | 5 | 23 | 7 | 11 | 2 | 3 | 20 |
| Juzgado Civil y Trabajo de San Ramón | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Perez Zeledón | 3 | 29 | 71 | 9 | 7 | 51 | 11 | 12 | 5 | 12 | 25 | 12 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Golfito | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juzgado Mixto de Osa | 28 | 11 | 25 | 19 | 33 | 14 | 37 | 34 | 43 | 37 | 65 | 43 | 22 | 22 | 56 | 70 | 10 | 16 | 33 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Liberia | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 5 | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Cañas | 14 | 15 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Corredores | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Nicoya | 67 | 14 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 | 28 | 48 | 84 | 39 | 39 | 19 | 22 | 32 | 36 |
| Juzgado Trab y Fam. Hatillo, San Seb. y Alajuelita | 77 | 120 | 100 | 132 | 160 | NI | NI | 245 | 276 | 217 | 293 | 293 | 273 | 147 | 155 | 55 | 0 | 46 | 162 |
| Juzgado Civil de Puriscal | 46 | 0 | 12 | 14 | 19 | NI | NI | 36 | 8 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Buenos Aires | NI | NI | 66 | 85 | 80 | 0 | 77 | 38 | 75 | 38 | 10 | 18 | 19 | 47 | 12 | 3 | 20 | 33 | 39 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Turrialba | 18 | 7 | 19 | 8 | 3 | 16 | 36 | 12 | 6 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Sarapiquí | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 |

Fuente: información proporcionada por la matriz de indicadores, generado a junio del 2018.

Por otra parte, de los Juzgado Mixtos de enero 2017 a junio del año 2018, se tiene un promedio general de 22 días, siendo el Juzgado Trabajo y Familia Hatillo, San Sebastián y Alajuelita el que presentó el mayor promedio con 162, mostrando una mejoría significativa para el mes de junio (46 días); también el Juzgado Civil y Trabajo de Buenos Aires presentó durante el periodo un promedio de 39, pero en el registro de mayo contabilizó un plazo de 20 días y para el mes de junio aumentó a 33 días. También se tiene que el Juzgado de Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) es el que cuenta con el menor promedio, reportando un promedio de 0 días.

Cuadro No.11

Plazo para resolver demandas por despacho en Juzgados Contravencionales

de enero 2017 a junio del año 2018.

| DESPACHO | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Promedio Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de los Chiles | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Golfito, Sede Puerto Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Monteverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Bribri | 141 | 154 | 189 | 212 | 97 | 7 | 45 | 70 | 97 | 133 | 166 | 4 | 29 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Carrillo | NI | 26 | 37 | 43 | 47 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Nandayure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Jicaral | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Matina | 35 | 27 | 54 | 1 | 3 | 18 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 21 | 11 | 2 | 3 | 12 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Cóbano | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Juzgado Contravencional y Tránsito, Pensiones, y Violencia Doméstica de Coto Brus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Guácimo | 108 | 113 | 0 | 8 | 4 | 17 | 0 | 36 | 0 | 10 | 12 | 19 | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Garabito | 97 | 118 | 153 | 131 | 76 | 93 | 31 | 0 | 2 | 26 | 58 | 90 | 77 | 8 | 33 | 61 | 0 | 28 | 62 |
| DESPACHO | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Promedio Mensual |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Tilarán | 30 | 11 | 42 | 15 | 0 | 17 | 8 | 15 | 7 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso | 36 | 51 | 57 | 26 | 2 | 23 | 54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 20 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Bagaces | 8 | 41 | 38 | 12 | 0 | 23 | 18 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de la Fortuna | 167 | 188 | 84 | 112 | 139 | 59 | 88 | 124 | 98 | 128 | 158 | 196 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Juzgado de Trabajo y Contravencional de Siquirres | 14 | 19 | 5 | 26 | 28 | 20 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 11 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Abangares | NI | 99 | 25 | 62 | 95 | 117 | 219 | 201 | 222 | 244 | 271 | 167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía La Cruz | 44 | 14 | 32 | 46 | 77 | 34 | 44 | 11 | 40 | 71 | 100 | 128 | 163 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Orotina | NI | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional y de Menor Cuantía de San Mateo | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: información proporcionada por la matriz de indicadores, generado a junio del 2018.

Con respecto a los Juzgados Contravencionales, haciendo omisión de los valores extremos, se tiene que, de acuerdo a los resultados obtenidos a junio de 2018, se atienden las demandas nuevas en un promedio de 0,5 días hábiles, a diferencia de enero 2017 donde el promedio se ubicó en 26 días aproximadamente, lo que denota una mejora sustancial en esta línea.

Los casos más representativos al mes de junio, con plazos elevados son el Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones  Alimentarias y Violencia Doméstica de Garabito con 28 días y el Juzgado Contravencional de Zarcero con 12 días.

Se procedió también a analizar los promedios mensuales del indicador llamado plazo para resolver escritos cuyo detalle por despacho está contenido en el anexo 4 del informe. Como parámetro transversal se consideró que 15 días naturales como plazo óptimo para dar contestación a un escrito.

Cuadro No.12

Plazo para resolver escritos por despacho en Juzgados especializados

de enero 2017 a junio del año 2018.

| DESPACHO | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Promedio Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Trabajo Primer Circuito Judicial de San José, Segunda Sección |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 26 | 8 | 14 | 5 | 27 | 18 | 8 | 20 | 16 | 11 | 19 |
| Juzgado Trabajo de Heredia | 13 | 9 | 13 | 13 | 14 | 7 | 102 | 104 | 97 | 26 | 15 | 50 | 25 | 36 | 34 | 37 | 21 | 29 | 36 |
| Juzgado Trabajo de Cartago | 38 | 11 | 13 | 7 | 12 | 7 | NI | 28 | 6 | 21 | 30 | 64 | 94 | 86 | 55 | 89 | 70 | 102 | 43 |
| Juzgado Trabajo de Santa Cruz | 134 | 142 | 178 | 193 | 132 | 255 | 291 | 116 | 123 | 21 | 49 | 34 | 23 | 32 | 62 | 81 | 0 | 74 | 108 |
| Juzgado Trabajo Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica | 57 | 66 | 51 | 60 | 39 | 124 | 124 | 132 | 148 | 150 | 17 | 10 | 42 | 68 | 71 | 0 | 18 | 7 | 66 |
| Juzgado Trabajo Tercer Circuito Judicial de San José (Desamparados) | 71 | 92 | 133 | 103 | 35 | 7 | 42 | 41 | 37 | 56 | 100 | 114 | 142 | 51 | 77 | 82 | 123 | 136 | 80 |
| Juzgado Trabajo de Puntarenas | 148 | 182 | 183 | 223 | 253 | 0 | 233 | 94 | 72 | 72 | 78 | 78 | 89 | 104 | 100 | 103 | 137 | 132 | 127 |
| Juzgado Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela | 173 | 139 | 155 | 162 | 121 | 66 | 324 | 332 | 291 | 196 | 185 | 170 | 136 | 151 | 114 | 105 | 120 | 118 | 170 |
| Juzgado Trabajo Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica | 30 | 36 | 48 | 70 | 74 | 45 | 56 | 83 | 100 | 105 | 132 | 158 | 137 | 167 | 197 | 226 | 253 | 207 | 118 |
| Juzgado Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos | 201 | 49 | 66 | 91 | 103 | 106 | NI | 104 | 109 | 121 | 76 | 188 | 208 | 175 | 204 | 106 | 81 | 111 | 123 |
| Juzgado Trabajo Primer Circuito Judicial de San José, Primera Sección |  |  |  |  |  |  |  | 281 | 281 | 215 | 224 | 266 | 308 | 235 | 243 | 118 | 146 | 167 | 226 |
| Juzgado Trabajo Segundo Circuito Judicial de San José |  |  |  |  | 1253 | 1013 | 1036 | 1065 | 1108 | 1007 | 546 | 1197 | 1228 | 938 | 963 | 1316 | 920 | 429 | 1001 |

Fuente: información proporcionada por la matriz de indicadores, generado a junio del 2018.

De los Juzgados Especializados se observa que el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José obtiene el plazo más alto con un promedio mensual de 1001 días en el periodo de 18 meses; sin embargo, se logra evidenciar que al mes de junio del presente año el plazo ha disminuido en 824 días en comparación con el mes mayo 2017, pasando de 1253 días a 429, pero continúa encontrándose muy por encima del parámetro establecido. También se destaca con un promedio de 225 días el Juzgado Trabajo Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera.  En contraposición el despacho con menor promedio (de agosto 2017 a junio 2018) es el Juzgado de Trabajo Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda con un promedio mensual de 19 días.

Debido a lo anterior,  se procedió a revisar los planes remediales enviados por los juzgados mencionados al mes de junio del 2018 y se obtiene que el Juzgado de trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José no cuenta con un plan remedial para abarcar los plazos detectados, sin embargo, indica Manuel Bustamante Blanco de la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, encargado de dar acompañamiento a los despachos de dicho circuito con los indicadores de gestión, que el despacho se encuentra realizando una depuración de escritos pero en si no registran un plan remedial. Posteriormente, manifestó que al mes de junio del presente año el juzgado cuenta con un plazo de 429 días, por lo que se evidencia una disminución significativa de un 53% del mes de mayo al mes de junio 2018.   En cuanto el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera se observa que, al detectar el indicador tan elevado, procedieron a comunicarles a los técnicos judiciales que al menos una vez a la semana, deben resolver los expedientes que cuentan con los múltiples escritos pendientes. El tiempo que el juzgado estableció para la implementación de dicha propuesta es  a  partir del 22 de junio del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Cuadro No.13

Plazo para resolver escritos por despacho en Juzgados Mixtos

de enero 2017 a junio del año 2018.

| DESPACHO | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Promedio Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Mixto de Upala | 38 | 30 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | 83 | 0 | 71 | 45 | 127 | 61 | 30 | 34,3 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Grecia | 9 | 14 | 22 | 32 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 366 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27,1 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Aguirre y Parrita | 83 | 98 | 62 | 42 | 27 | 55 | 68 | 81 | 50 | 40 | 0 | 14 | 15 | 36 | 38 | 34 | 28 | 29 | 44,4 |
| Juzgado Civil y Trabajo de San Ramón | 16 | 20 | 15 | 30 | 28 | 14 | 36 | 27 | 17 | 9 | 8 | 29 | 36 | 50 | 28 | 12 | 8 | 0 | 21,3 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Perez Zeledón | 134 | 133 | 76 | 72 | 46 | 87 | 81 | 78 | 35 | 33 | 25 | 16 | 18 | 28 | 46 | 41 | 29 | 35 | 56,3 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Golfito | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 25 | 20 | 6,3 |
| Juzgado Mixto de Osa | 6 | 40 | 8 | 6 | 13 | 1 | 7 | 28 | 56 | 30 | 27 | 41 | 41 | 38 | 72 | 21 | 27 | 22 | 26,9 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Liberia | 121 | 152 | 25 | 20 | 7 | 34 | 48 | 76 | 75 | 86 | 116 | 154 | 42 | 133 | 165 | 195 | 25 | 123 | 88,7 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Cañas | 35 | 36 | 73 | 83 | 85 | 0 | 0 | 48 | 21 | 20 | 12 | 7 | 27 | 7 | 3 | 14 | 0 | 23 | 27,4 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Corredores | 21 | 64 | 27 | 37 | 0 | 7 | 14 | 15 | 22 | 14 | 25 | 57 | 62 | 28 | 58 | 70 | 25 | 43 | 32,7 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Nicoya | 100 | 24 | NI | NI | 11 | 47 | 34 | 63 | 36 | 51 | 71 | 109 | 67 | NI | 22 | 23 | 58 | 32 | 49,9 |
| Juzgado Trab y Fam. Hatillo, San Seb. y Alajuelita | 108 | 57 | 58 | 68 | 160 | NI | NI | 287 | 318 | 302 | 344 | 343 | 361 | 70 | 64 | 72 | 41 | 434 | 192,9 |
| Juzgado Civil de Puriscal | 0 | 6 | 41 | 62 | 33 | NI | NI | 30 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14,6 |
| Juzgado Menor Desamparados | 78 | 18 | 10 | 30 | 14 | 9 | 14 | 14 | 10 | 9 | NI | 12 | 10 | 13 | 4 | 15 | 8 | 35 | 17,8 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Buenos Aires | NI | NI | 64 | 83 | 63 | 0 | 78 | 81 | 113 | 36 | 64 | 95 | 45 | 71 | 25 | 36 | 35 | 48 | 58,6 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Turrialba | 39 | 10 | 30 | 25 | 3 | 23 | 45 | 20 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13,3 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Sarapiquí | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4,0 |

Fuente: información proporcionada por la matriz de indicadores, generado a junio del 2018.

Por otra parte, de los Juzgados Mixtos se tiene que, para el mes de enero del 2017, los despachos que presentaban mayor cantidad de días eran el Juzgado Civil y Trabajo de Pérez Zeledón y Liberia. Sin embargo, para el mes de junio del presente año, se observa una disminución de 73,8%en el Juzgado de Pérez Zeledón y para el Juzgado de Liberia un leve aumento 1,6%, según lo indica el siguiente cuadro:

| DESPACHO | ene-17 | jun-18 |
| --- | --- | --- |
| Juzgado Civil y Trabajo de Pérez Zeledón | 134 | 35 |
| Juzgado Civil y Trabajo de Liberia | 121 | 123 |

Además, al mes de junio 2018 los despachos que presentan los plazos más elevados son, Juzgados Civil y laboral de Hatillo (434 días), Liberia (123 días) y Buenos Aires (48 días).

Al detectarse que el Juzgados Civil y laboral de Hatillo se encuentra con un plazo muy elevado se procedió a verificar la matriz de indicadores para el mes de julio  con el fin de ver el comportamiento de un mes a otro y se observa  una gran mejoría disminuyendo el plazo en 376 días.

De acuerdo a los resultados obtenidos a junio 2018 (excluyendo los datos extremos), se atienden escritos en un promedio de 20 días, a diferencia de enero 2017 donde el promedio se ubicó en 40 días aproximadamente, por lo que se logra evidenciar una mejora del 50% en la tramitación de los escritos.

Cuadro No.14

Plazo para resolver escritos por despacho en Juzgados Contravencionales

de enero 2017 a junio del año 2018.

| DESPACHO | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | Promedio Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de los Chiles | 14 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 13 | 26 | 67 | 6 | 0 | 10 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Golfito, Sede Puerto Jiménez | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Monteverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Bribri | 125 | 147 | 182 | 211 | 28 | 40 | 79 | 104 | 62 | 91 | 124 | 152 | 168 | 33 | 41 | 0 | 3 | 2 | 88 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Carrillo | NI | 42 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | 0 | 53 | 62 | 60 | 0 | 24 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Nandayure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Jicaral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 3 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Matina | 38 | 69 | 35 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Cóbano | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Juzgado Contravencional y Tránsito, Pensiones, y Violencia Doméstica de Coto Brus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica de Guácimo | 105 | 113 | 6 | 24 | 61 | 17 | 16 | 16 | 7 | 7 | 16 | 33 | 3 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Garabito | 103 | 124 | 159 | 131 | 109 | 139 | 171 | 28 | 57 | 88 | 120 | 152 | 186 | 69 | 40 | 68 | 14 | 43 | 100 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Tilarán | 32 | 15 | 14 | 16 | 6 | 34 | 65 | 14 | 21 | 6 | 34 | 4 | 22 | 8 | 12 | 0 | 14 | 6 | 18 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso | 68 | 26 | 40 | 26 | 29 | 17 | 48 | 23 | 41 | 0 | 0 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Bagaces | 71 | 106 | 130 | 160 | 27 | 23 | 24 | 51 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 35 | 65 | 43 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de la Fortuna | 56 | 84 | 59 | 73 | 104 | 102 | 131 | 180 | 146 | 176 | 206 | 244 | 240 | 181 | 187 | 209 | 0 | 5 | 132 |
| Juzgado de Trabajo y Contravencional de Siquirres | 55 | 28 | 18 | 2 | 4 | 14 | 30 | 7 | 9 | 7 | 5 | 33 | 6 | 3 | 15 | 13 | 4 | 1 | 14 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional, Tránsito, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Abangares | NI | 180 | 155 | 133 | 95 | 117 | 63 | 55 | 89 | 111 | 110 | 253 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía La Cruz | 86 | 114 | 0 | 0 | 21 | 55 | 0 | 0 | 4 | 35 | 66 | 62 | 97 | 121 | 188 | 215 | 103 | 131 | 72 |
| Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Orotina | NI | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Juzgado de Trabajo, Contravencional y de Menor Cuantía de San Mateo | NI | NI | 681 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |

Fuente: información proporcionada por la matriz de indicadores, generado a junio del 2018.

Respecto a los Juzgados Contravencionales, para el mes de junio de 2018, se tiene un promedio general de 34 días en la resolución de escritos, sin embargo, individualmente los juzgados Contravencionales de la Fortuna, Garabito, Carrillo y Bribri, realizan un promedio de 132, 100 y 88 días respectivamente en esta tarea, por lo que, no logran encontrarse dentro del parámetro esperado de 10 a 15 días máximo, siendo estos los despachos que presentan los plazos más elevados. En general, se tiene que el 50% de todos los Juzgados Contravencionales se encuentran por encima del parámetro establecido.

Finalmente, es importante mencionar que los plazos que se reflejan por encima de los parámetros establecidos en la matriz de indicadores, se debe a que, los despachos no resuelven los escritos de lo más antiguo a lo más reciente, produciendo una afectación significativa en estos plazos, si existe un escrito de vieja data.

Tabla N°2

Cantidad de resoluciones pasadas a firmar por técnico en materia laboral de enero a junio 2018.

| Despachos | Total Cuota esperada | Total de sentencias realizadas | Porcentaje de Rendimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Especializados | 92045 | 59405 | 64% |

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados de la matriz de indicadores.

Adicionalmente, se verifican las métricas reportadas por todos los juzgados especializados en los meses de enero a junio 2018. Por motivo que en el año 2017, la implementación de la matriz fue realizada en el trascurso de ese año, en diferentes meses, lo que permite determinar que, de los 84 técnicas y técnicos judiciales, existe un cumplimiento del 64% de la cuota establecida. Los despachos que reflejan la menor cantidad de asuntos resueltos son el Juzgado Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera y el Juzgado Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José, Desamparados.

Finalmente, considerando que todas las técnicas y  técnicos judiciales en los 6 meses analizados hubieran cumplido la cuota esperada, la cantidad de resoluciones pasadas a firmar  tendrían un aumento de 32640 asuntos.

Otro de los indicadores sensibles para efectos de la calidad del servicio es el plazo de las agendas de señalamientos de los despachos, siendo el tiempo que transcurre (en días) desde la fecha de señalamiento hasta la fecha de realización de la audiencia.  Al respecto en la matriz de indicadores los despachos incluyen el señalamiento más lejano anotado en la agenda, los cuales se detallan a continuación:

Cuadro N°15

Plazo para el señalamiento de audiencia en materia laboral a junio 2018

| Despacho | Plazo en meses(promedio) JUNIO |
| --- | --- |
| Especializados(*) | 10 meses |
| Mixtos | 4 meses |
| Contravencionales | 3 meses |

Nota (*): (salvo Heredia y IICJ San José) debido a que cuentan con un plan para reducir el plazo de la agenda.

Fuente: información proporcionada por la matriz de indicadores de gestión generado a junio del 2018.

El promedio general obtenido es de 5,22 meses (salvo Heredia y IICJ San Jose). No obstante, haciendo una clasificación de frecuencias se deduce que un 54% de los despachos tienen un plazo de señalamiento igual o menor a 4 meses, un 32% tiene la agenda mayor a 4 meses y menor a un año, y tan solo un 10% (5 despachos) superan el plazo de los 12 meses.

Los despachos que concentran los plazos más extensos de señalamientos son el  Juzgado de Trabajo del Primer  Circuito Judicial  de San José, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito de la Zona Atlántica.

Es importante mencionar que el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y el Juzgado de Trabajo de Heredia, no son contemplados dentro del análisis, debido a que cuentan con un plan para reducir el plazo de la agenda.

Como parte del proceso, se realizó la visita a los diferentes despachos con el fin de verificar el nivel de cumplimiento del plan de trabajo establecido, así como de las recomendaciones establecidas en cada informe realizado por el Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación.

A continuación, se presenta el detalle del nivel de cumplimiento de las oportunidades de mejora y recomendaciones propuestas para cada despacho, que incluyen la distribución de las cantidades en: cumplidas, parcialmente cumplidas, no cumplidas y el porcentaje de avance.

Cuadro No.16

Plan de Trabajo de los Juzgados Especializados

Fuente: Elaboración propia

*Se detalla el porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo (el objetivo a alcanzar es el 100%), se clasifica cada indicador por colores que permite tener una mayor claridad acerca del nivel de avance: oportunidades y recomendaciones cumplidas (verde, superior a 70%), cumplidas parcialmente (amarillo, entre 70%-50%) y no cumplidas (rojo, inferior al 50%)

Cuadro No.17

Plan de Trabajo de los Juzgados Mixtos

| Despacho | Fecha de visita | Oportunidades de mejora propuestas | Oportunidades de mejora cumplidas | Oportunidades de mejora parcialmente cumplidas | Oportunidades de mejora NO cumplidas | % Avance | Indicador | Recomendaciones aprobadas | Recomendaciones cumplidas | Recomendaciones cumplidas parcialmente | Recomendaciones NO cumplidas | % Avance | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Trab y Fam. Hatillo, San Seb. y Alajuelita | 21 de noviembre 2017 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43% |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 100% |  |
| Juzgado Civil y Trabajo de Cañas | 29 de agosto 2017 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63% |  | 7 | 5 | 1 | 1 | 78% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo de Golfito | 14 de noviembre 2017 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50% |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 87% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo de Osa | 06 de julio 2017 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57% |  | 4 | 2 | 1 | 0 | 62% |  |
| Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires | 23 y 24 de noviembre 2017 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33% |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 92% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo de Puriscal | 20 de noviembre 2017 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62% |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |  |
| Juzgado Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala | 12 de julio 2017 | 15 | 11 | 2 | 2 | 80% |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 70% |  |
| Juzgado Civil y Trabajo de Quepos | 19 de octubre 2017 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65% |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 83% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores | 02 y 03 de mayo 2017 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31% |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |  |

| Despacho | Fecha de visita | Oportunidades de mejora propuestas | Oportunidades de mejora cumplidas | Oportunidades de mejora parcialmente cumplidas | Oportunidades de mejora NO cumplidas | % Avance | Indicador | Recomendaciones aprobadas | Recomendaciones cumplidas | Recomendaciones cumplidas parcialmente | Recomendaciones NO cumplidas | % Avance | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Pen. Juv. y Viol. Dom. Sarapiquí | 21 de setiembre 2017 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55% |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 87% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de Guanacaste, Nicoya | 30 al 31 de marzo 2017 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46% |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo del III Circuito Judicial de Alajuela, Grecia | 24 de mayo 2017 | 9 | 5 | 2 | 2 | 67% |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 87% |  |
| Juzgado Civil y de Trabajo del III Circuito Judicial Alajuela, San Ramón | 04 de julio 2017 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65% |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |  |
| Juzgado Civil y Trabajo de Turrialba | 02 de noviembre 2017 | 8 | 2 | 3 | 3 | 44% |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 87% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Perez Zeledón | 08 y 09 de marzo 2017 | 9 | 5 | 2 | 2 | 67% |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 92% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo de Santa Cruz | 27 y 28 de noviembre 2017 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66% |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |  |
| Juzgado de Civil y Trabajo del I Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia | 28 y 29 de marzo 2017 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15% |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |  |

Fuente: Elaboración propia

*Se detalla el porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo (el objetivo a alcanzar es el 100%), se clasifica cada indicador por colores que permite tener una mayor claridad acerca del nivel de avance: oportunidades y recomendaciones cumplidas (verde, superior a 70%), cumplidas parcialmente (amarillo, entre 70%-50%) y no cumplidas (rojo, inferior al 50%)

Cuadro No.18

Plan de Trabajo de los Juzgados Contravencionales

| Juzgados Contravenciones en material Laboral | Fecha de visita | Oportunidades de mejora propuestas | Oportunidades de mejora cumplidas | Oportunidades de mejora parcialmente cumplidas | Oportunidades de mejora NO cumplidas | % Avance | Indicador | Recomendaciones aprobadas | Recomendaciones cumplidas | Recomendaciones cumplidas parcialmente | Recomendaciones NO cumplidas | % Avance | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Golfito, Sede Puerto Jiménez | 07 y 08 de agosto 2017 | 8 | 2 | 3 | 3 | 44% |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 80% |  |
| Nandayure | 16 y 17 de agosto 2017 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44% |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 87% |  |
| Abangares | 01 de setiembre 2017 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54% |  | 7 | 5 | 1 | 1 | 78% |  |
| Monteverde | 10 y 11 de agosto 2017 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56% |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 87% |  |
| Jicaral | 09 y 10 de agosto 2017 | 14 | 8 | 3 | 3 | 68% |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 70% |  |
| Los Chiles | 22 y 23 de marzo 2017 | 9 | 2 | 3 | 4 | 39% |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |  |
| Coto Brus | 04 de mayo 2017 | 10 | 6 | 4 | 0 | 80% |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 70% |  |
| Tilarán | 22 de enero 2018 | 13 | 7 | 2 | 4 | 54% |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |  |
| Oro tina | 08de noviembre 2017 | 17 | 13 | 3 | 1 | 85% |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |  |
| Bagaces | 30 y 31 de agosto 2017 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65% |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 58% |  |
| Guatuso | 16 y 17 de agosto 2017 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60% |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |  |
| La Cruz | 16 y 17 de agosto 2017 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50% |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |  |

| Juzgados Contravenciones en material Laboral | Fecha de visita | Oportunidades de mejora propuestas | Oportunidades de mejora cumplidas | Oportunidades de mejora parcialmente cumplidas | Oportunidades de mejora NO cumplidas | % Avance | Indicador | Recomendaciones aprobadas | Recomendaciones cumplidas | Recomendaciones cumplidas parcialmente | Recomendaciones NO cumplidas | % Avance | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarcero | 20 de abril 2017 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43% |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 62% |  |
| La Fortuna | 03 y 04 de agosto 2017 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61% |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |  |
| Bribrí | 01 y 02 de junio 2017 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.5% |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 92% |  |
| Guácimo | 23 y 24 de agosto 2017 | 13 | 6 | 3 | 4 | 58% |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 70% |  |
| Garabito | 13 de setiembre 2017 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54% |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |  |
| Cóbano | 26 y 27 de enero 2017 | 7 | 5 | 2 | 0 | 86% |  | 7 | 5 | 2 | 0 | 86% |  |
| Matina | 17 de marzo 2017 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55% |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 62% |  |
| Siquirres | 25 de agosto 2017 | 14 | 10 | 1 | 3 | 75% |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |  |
| Carrillo | 07 y 08 de agosto 2017 | 14 | 8 | 4 | 2 | 71% |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 92% |  |
| San Mateo | 07 de noviembre 2017 | 9 | 6 | 0 | 3 | 67% |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |  |

Fuente: Elaboración propia

*Se detalla el porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo (el objetivo a alcanzar es el 100%), se clasifica cada indicador por colores que permite tener una mayor claridad acerca del nivel de avance: oportunidades y recomendaciones cumplidas (verde, superior a 70%), cumplidas parcialmente (amarillo, entre 70%-50%) y no cumplidas (rojo, inferior al 50%).

Cuadro No.19

Plan de Trabajo de los Tribunales de Trabajo

| Despacho | Fecha de visita | Oportunidades de mejora propuestas | Oportunidades de mejora cumplidas | Oportunidades de mejora parcialmente cumplidas | Oportunidades de mejora NO cumplidas | % Avance | Indicador * | Recomendaciones aprobadas | Recomendaciones cumplidas | Recomendaciones cumplidas parcialmente | Recomendaciones NO cumplidas | % Avance | Indicador * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tribunal Trabajo Menor de Alajuela | 19 de mayo 2017 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75% |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |  |
| Tribunal Trabajo Menor de Heredia | 22 de mayo 2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75% |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |  |
| Tribunal Trabajo Menor de Puntarenas | 15 y 16 de junio 2017 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54% |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 92% |  |
| Tribunal Trabajo Menor Segundo Circuito Judicial de San José | 8 de junio 2017 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63% |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 80% |  |
| Tribunal Trabajo Menor Cuantía de Santa Cruz |  |
| Tribunal Trabajo Menor de Cartago |  |
| Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía Primer Circuito Judicial Zona Atlántica, Limón | 29 y 30 de mayo 2017 | 10 | 1 | 4 | 5 | 30% |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |  |

Fuente: Elaboración propia

*Se detalla el porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo (el objetivo a alcanzar es el 100%), se clasifica cada indicador por colores que permite tener una mayor claridad acerca del nivel de avance: oportunidades y recomendaciones cumplidas (verde, superior a 70%), cumplidas parcialmente (amarillo, entre 70%-50%) y no cumplidas (rojo, inferior al 50%).

De los Juzgados Especializados se extrae que, el Juzgado de Trabajo de Alajuela, Guápiles y Puntarenas,  se les realizó una evaluación por parte del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación, en atención a la necesidad de apoyo en la gestión que requerían estos despachos. Por lo anterior, se estableció un plan de trabajo específico, con una serie de recomendaciones, de los cuales se obtiene un  promedio de porcentaje total de cumplimiento del 67.6%.

Es importante mencionar que, al Juzgado de Trabajo de Cartago y al Juzgado de Trabajo del  Segundo Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), se les realizó un seguimiento diferente, debido, ya que en ambos circuitos se destacó una plaza de Profesional 2 desde octubre del año 2016, para dar inicio al proyecto de sostenibilidad de los despachos que han sido rediseñados. Estas plazas, se han encargado de dar acompañamiento a los despachos judiciales y a la Administración Regional en el proceso de implementación del Modelo de Sostenibilidad, involucrándose con los equipos de mejora de procesos, para asesorar a los despachos en la elaboración de los planes remediales así como, generar propuestas de solución en aquellos indicadores o planes remediales que se identificó situaciones críticas que impiden la adecuada gestión.

Por otra parte, se obtiene de los Juzgados de Trabajo de Heredia, Desamparados, Limón, Catedral y el Segundo Circuito Judicial de San José, lograron cumplir en el plan de trabajo un promedio del porcentaje total de 52% y 91% de las propuestas establecidas y de las recomendaciones brindadas respectivamente.

En lo que respecta a los Juzgados Mixtos, tal como se observa en el cuadro número 8, se extrae un avance del promedio general de porcentaje en el plan de trabajo del 53%, siendo el  Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala, el que reporta el porcentaje más elevado. En las recomendaciones, se obtiene un promedio del porcentaje total de 86% de cumplimiento, destacándose el Juzgado Civil y Trabajo de Puriscal, Hatillo y San Ramón con el mayor porcentaje (100%).

En cuanto a los Juzgados Contravencional, se logra observar que, obtuvieron un cumplimiento  en los planes de trabajo de un 61%(promedio del porcentaje total de avance) y en cuanto a las recomendaciones, se obtiene un 79%(promedio del porcentaje total de avance) de cumplimiento, reflejando solamente el Juzgado Contravencional de Guatuso un 100% de cumplimiento en sus recomendaciones.

Finalmente, en los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, se obtuvo en el tiempo laborado, un promedio del porcentaje total de 59% de avance en los planes de trabajo y un 85% en las recomendaciones establecidas.

De lo anterior, es importante mencionar que se identificaron una serie de hallazgos reiterativos que llegaron a incidir en los resultados del cumplimiento de los planes de trabajo, recomendaciones e indicadores de gestión establecidos en cada despacho por parte de la Dirección de Planificación:

  - El incumplimiento de la cuota de trabajo de las técnicas y técnicos judiciales, dado que se evidenció que no alcanzan el parámetro establecido por la Dirección de Planificación.  Al respecto se exceptúan los casos en que la carga de trabajo no es suficiente para alcanzar el parámetro, siendo que el trámite se encuentra al día, esto principalmente en los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía.

  - Incumplimiento de las cuotas de sentencias en materia laboral por parte de las juezas y los jueces.  Se exceptúan los casos en que la carga de trabajo no es suficiente para alcanzar el parámetro establecido y el dictado de fallo está al día.

  - En varios despachos judiciales se constató que la información de la agenda señalamiento incompleta o desactualizada dentro del sistema CRONOS, además que se no indica el resultado de las audiencias.

  - Información incompleta en los libros de pase de fallo y el de sentencias, detectándose casillas en blanco sin los datos solicitados.

  - Se detectó una desactualización del Escritorio Virtual en varios despachos, con escritos sin resolver por encima del plazo establecido, o bien escritos que fueron tramitados   y resueltos pero que continúan en estado activo.

  - La distribución de expedientes mediante el sistema de la “tejedora” recomendado y aplicado por la Dirección Planificación no está siendo utilizado, y en su lugar se adoptan metodologías anteriores para la distribución de los asuntos (terminación, materia).

  - No todos los despachos utilizan el módulo de Pase a Fallo mediante el escritorio Virtual para introducir la información de los expedientes listos para dictar sentencia.

  - El sistema de mensajería de texto móvil para realizar recordatorios a las partes de asuntos relevantes respecto a notificaciones o audiencias, no ha sido instalado en todos los despachos recomendados y además no cuentan con capacitación para el uso del mismo.

  - No se ingresa correctamente los datos en la matriz de indicadores de gestión, que impide el desarrollo adecuado de la metodología de mejora continua que requiere información confiable y oportuna.

El presupuesto aprobado para la implementación de la reforma procesal laboral, se detalla a continuación:

Tabla N°1

Presupuesto para la Reforma Laboral para el año 2017 y 2018.

| Rige a partir del 25 de julio de 2017 |
| --- |
|  | Costo 2018 | Costo 2019 | Diferencia |
| Gasto variable | ₡ 2,760,503,224 | ₡ 1,464,936,893 | -₡1,295,566,331 |
| Recurso Humano | ₡ 6,678,179,563 | ₡ 6,983,485,577* | ₡305,306,014 |
| Total | ₡9,438,682,787 | ₡8,448,422,470 | ₡990,260,317 |

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por el subproceso de presupuesto.

Este dato se deriva iinforme 31-PLA-MI-2018 (Presupuesto 2019) aprobado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 34-18 celebrada el  25 de abril del 2018, artículo II.

6.1 Se puede concluir que, la tendencia de los asuntos nuevos que ingresaron a los despachos analizados en materia laboral, muestra un aumento de 318 casos del mes de enero 2017 con respecto a junio 2018, es decir un 9%, siendo los meses de junio y noviembre del 2017 los que reportan más asuntos entrados, con 4521 y 4101 asuntos respectivamente. Cabe mencionar que el 22% de la entrada total corresponde a los despachos que trasladaron la competencia en materia laboral a los diferentes juzgados, según establecido en el informe 30-PLA-2016.

6.2 Dicho aumento (9%) se concentra en los Juzgados Especializados, que han tenido mayor impacto procedente de los cambios de la reforma procesal:

- la eliminación de la cuantía como criterio para la distribución de competencias.

- la concentración de la atención de los asuntos laborales en los despachos especializados, que anteriormente eran atendidos por juzgados contravencionales y de menor cuantía.

- la unificación de las estructuras de los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía con los Juzgados de Trabajo Especializados en Materia Laboral (al prescindirse de la cuantía como elemento de la distribución de la competencia).

6.3 En los despachos especializados el promedio de entrada antes de la reforma era de 2704 asuntos mensuales y posteriores a ésta, el promedio alcanza los 2640 asuntos mensuales.

Para los Juzgados Mixtos el promedio mensual de casos antes de la reforma era de 660 asuntos entrados y de agosto 2017  a junio 2018 el promedio pasó a 587 asuntos, que representa una disminución del 12,4%.

Por último, en los Juzgados Contravencionales el comportamiento de la entrada ha sido más estable, dado que en promedio antes de la reforma se recibían 170 asuntos mensuales, y posterior a ésta el promedio pasó a 166.

6.4 Durante el periodo de análisis se concluye que la salida de asuntos en general disminuyó posterior a la entrada en vigencia de la reforma, principalmente en los Juzgados Especializados que pasaron de resolver un promedio de 3029 asuntos mensuales a 2189, por su parte los Juzgados Mixtos pasaron de terminar en promedio mensual 958 a 572 casos y finalmente los Juzgados Contravencionales, también han tenido un descenso de casos terminados de un 10,4%, como resultado de una disminución en el promedio mensual que pasó de 173 casos a 155. El 12% del total de la salida de casos corresponde a los despachos que perdieron competencia a partir del 25 de julio del 2017.

6.5 En el periodo de marzo a junio 2017 (cuatro meses antes de la reforma) se terminaron un total de 17820 asuntos, y durante el período de julio a octubre del mismo año (cuatro meses después de la reforma), se concluyeron un total de 11778 casos, disminuyendo en 6042 casos, es decir, un 34%. Se registran más salida de casos en los meses de marzo a junio 2017, como resultado de los planes de descongestionamiento aplicados previos a dicha reforma.

Es muy importante resaltar, que durante el 2017 de acuerdo a datos suministrados por el Subproceso de Estadística, se contabilizaron 3715 casos que se finalizaron con el motivo de término “traslado de expediente (R.P.L) “, que corresponden a los expedientes que fueron migrados de los Juzgados de Menor Cuantía hacia las nuevas estructuras que se conformaron para la atención de la jurisdicción laboral.

Esta tipificación de casos terminados no corresponde a un motivo de orden procesal, sino más bien al procedimiento que se siguió para la movilización de expedientes; por lo tanto no constituyen una salida efectiva en materia laboral.

6.6 El circulante global de los juzgados laborales disminuyó de enero 2017 a junio 2018, encontrándose en un parámetro entre  42.400 y 43.700 del mes de enero 2017 a julio 2017  y de agosto 2017  a junio 2018 se encontraba dentro de un parámetro de 42.255 a 47.324 por lo que se logra determinar que el circulante inició un crecimiento  posterior a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral el pasado 25 julio del 2017,  debido al comportamiento creciente de la entrada de casos en cada despacho.

6.7 Con respecto al cumplimiento de los parámetros de sentencias en los juzgados en materia laboral, se logra obtener que al mes de junio del 2018, en los Juzgados especializados existe un total de 64 jueces y juezas de los cuales solamente 21 de ellos o ellas (32%) superan el promedio de porcentaje del 100% de la cuota establecida.

De igual manera, se tiene que en los Juzgados Mixtos en los meses analizados en  el dictado de sentencias, 9 despachos superaron el promedio de porcentaje del 100% de la cuota esperada, así como también de las 36 personas juzgadoras que laboran en estos despachos, solamente el 38% sobrepasa la cuota establecida.

Con respecto a los Juzgados Contravencionales, se observa que  existe un aumento de 27 sentencias con respecto a la cuota establecida ya que de enero 2017 a junio 2018, dictaron un total de 1161 sentencias y la cuota global que debían cumplir en ese período era de 1134 sentencias.

En general, se tiene un cumplimiento parcial del 78% en el dictado de sentencias, ya que se resolvieron 19142  y se debía cumplir un total de 24606.

6.8   Como parte de la revisión de indicadores de gestión de enero 2017 a junio 2018 de todos los despachos analizados, se detecta que  en  el indicador llamado “plazo para resolver demanda”  presenta  promedios fuera del parámetro establecido de 7 días. Sin embargo, para el último reporte de junio 2018 el valor ha mostrado una mejoría en comparación con el mes de enero 2017, contabilizando el plazo más elevado de todos los despachos en enero 2017 de 167 días (Juzgado Contravencional de la Fortuna) y en junio 2018 en 46 días (Juzgado  Trabajo y Familia de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita).

6.9 Para el Indicador “plazo para resolver escritos” se fijó como parámetro óptimo que fuese menor o igual a 15 días, pero el comportamiento es muy irregular en la mayoría de los despachos (enero 2017 a junio 2018), detectándose atrasos de hasta 434 días. Lo anterior, debido a que los despachos no resuelven los escritos  respetando el criterio del más antiguo a lo más reciente, produciendo una afectación significativa, sin embargo al corte del mes junio 2018, se logra observar  una mejoría en ciertos juzgados, producto de las depuraciones mensuales que han venido realizando, según se indica en los planes remediales. Para  tales efectos, se detalla el siguiente cuadro:

Cuadro No.20

Sumatoria de días naturales de los expedientes más antiguos

para resolver escritos por tipo de despacho, en Juzgados laborales

de enero a junio del año 2018.

| DESPACHO | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgados especializados | 2459 | 2061 | 2128 | 2283 | 1905 | 1523 |
| Juzgados Mixtos | 1096 | 565 | 598 | 682 | 380 | 890 |
| Juzgados Contaravencionales | 855 | 479 | 653 | 697 | 241 | 274 |

Fuente: información proporcionada por la matriz de indicadores, generado a junio del 2018.

6.10 El plazo promedio de señalamiento (general) obtenido es de 5,22 meses (salvo Heredia y II Circuito Judicial San Jose). No obstante, haciendo una clasificación de frecuencias se deduce que un 54% de los despachos tienen un plazo de señalamiento igual o menor a 4 meses, un 32% tiene la agenda mayor a 4 meses y menor a un año, y tan solo un 10% (5 despachos) superan el plazo de los 12 meses.

Los despachos que concentran los plazos más extensos de señalamientos son el  Juzgado de Trabajo del Primer  Circuito Judicial  de San José, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito de la Zona Atlántica.

Es importante mencionar que el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y el Juzgado de Trabajo de Heredia, no son contemplados dentro del análisis, debido al desarrollo de un plan para reducir el plazo de la agenda.

6.11  Con respecto al cumplimiento de las metas de los planes de trabajo implementados  en los juzgados laborales analizados, se logra obtener que existe un cumplimiento parcial, logrando concluir un porcentaje total de cumplimiento del 59,7%, ubicándose la mayoría de despachos en un monto mayor a 50%. Además, se logra obtener que todos los despachos analizados lograron alcanzar un avance del 82,2% de las recomendaciones solicitadas.

6.12  Debido a  la necesidad de automatizar los indicadores de gestión con nuevas tecnologías de información y con el fin de sustituir las modalidades tradicionales de trabajo, creando una gestión judicial moderna, innovadora, eficiente, sostenible, segura y de calidad; se crea por medio del sistema SIGMA los indicadores de gestión en materia laboral obteniendo datos a partir del 01 de enero del 2018.

A los despachos en general se recomienda:

7.1 Mantener actualizados los sistemas de información: Escritorio Virtual, Sistema de Gestión, Agenda Cronos; que son fuente primaria para la generación de estadísticas e indicadores de gestión, dado que lo que no está registrado en el sistema no podrá ser medible ni revisable.

7.2   Cumplir con las disposiciones del acuerdo del Consejo Superior Nº107-16 del 29 de noviembre 2016, artículo XLIX, relacionado con la de sostenibilidad de los proyectos de rediseños de oficinas, siendo responsabilidad de cada despacho la generación mensual de los indicadores de gestión, la minuta de la reunión del equipo de mejora y el plan remedial que contenga las acciones a seguir dentro del proceso de mejora continua, que deben ser remitidos a la Administración Regional correspondiente, así como al Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional y de análisis de los Consejos de Administración para tomar las medidas oportunas en relación con los rezagos que se puedan estar presentando en esta jurisdicción.

7.3  Velar por el cumplimiento de las cuotas de trabajo establecidas para el personal profesional y el personal de apoyo, conforme a las métricas de la matriz de indicadores, que fueron aprobadas por cada uno de los despachos.

7.4  Mantener actualizado el “libro de pase a fallo” y el “libro de sentencias”.  Para el caso de los despachos, deberán utilizar el “módulo de pase fallo” que se generó dentro del Escritorio Virtual.

7.5 Mantener las estructuras de organización y distribución de las cargas de trabajo establecidas por la Dirección de Planificación, que fueron incorporadas en cada uno de los informes del Subproceso de Modernización Institucional y aprobados por el Consejo Superior, tomando en consideración las directrices del Consejo, ya que no podrán ser variadas las estructuras de los despachos que fueron rediseñados, sino se cuenta con la aprobación previa de ese Consejo.

A la Auditoría Judicial:

7.6  Valorar incluir en sus planes de trabajo la revisión de los despachos laborales, partiendo de los resultados de esta implementación y de las facilidades tecnológicas con que se cuenta a la fecha en esta jurisdicción, ya que se encuentra implementado a nivel nacional el expediente electrónico y se cuenta con indicadores de gestión en línea, por medio del sistema SIGMA. Igualmente, es importante resaltar que mediante acuerdo del Consejo Superior y aprobado por Corte Plena en torno al proceso de la Reforma Procesal Laboral, a la Auditoría se le aprobaron 3 plazas ordinarias de profesional 2 que fueron otorgadas para tal fin,  según acuerdo 118-17 del mayo del 2017, artículo XCII.

Al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional:

7.7 Dar seguimiento oportuno de la gestión de los despachos laborales por medio de los indicadores de gestión y emitir las directrices correspondientes que aseguren el buen funcionamiento y servicio público de esta Jurisdicción. Siendo que en la materia laboral  (informe 26-PLA-MI-2017) se otorgaron 2 plazas de Profesional 2 para el 2017 las que en el 2018 pasaron a ser ordinarias.

7.8 Verificar con el conocimiento experto del juez o jueza en materia laboral si el uso de los plazos de agenda de señalamiento son los adecuados en los diferentes despachos judiciales, de manera que se apeguen a los principios de inmediación y concentración del proceso oral de acuerdo con el nuevo código procesal laboral.

Al Consejo Superior:

7.9 Instar en el uso de los indicadores de Gestión desarrollados en SIGMA por la Direcciones de Planificación y Tecnología de Información a la Inspección Judicial, Autoría, Unidad Control Interno, Comisión de la Jurisdicción Laboral y cualquier otro órgano que lo requiera, de manera que cuenten con una sistema oportuno que les permita conocer el estado de la gestión de la materia laboral, para el desarrollo de las funciones que cada uno de estos órganos tiene a cargo.

Al Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación:

7.10 Verificar las cuotas de trabajo establecidas para cada jueza y juez de los Juzgados de Trabajo con el fin de valorar llevar a cabo ajustes a los parámetros de acuerdo con los resultados obtenidos producto del análisis de los indicadores. Se busca garantizar la sostenibilidad y los resultados del Proyecto de la Reforma Laboral, en línea con lo establecido en el Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad y de acuerdo con el informe 1735-PLA-2017 el cual fue aprobado por el Consejo Superior el 9 de enero del 2018, sesión 1-18, artículo LIV.

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Anexo 1 | Asuntos entrados de los Juzgados Contravencionales |  |
| Anexo 2 | Sentencias Dictadas |  |
| Anexo 3 | Cuadros Generales |  |
| Anexo 4 | Resoluciones pasadas a firmar de los técnicos y técnicas judiciales |  |
| Anexo 6 | Cuadros Plan de trabajo |  |

| Realizado por: | Licda. Karla Calvo Jiménez, Profesional 2 a.i. |
| --- | --- |
| Aprobado por: | Lic. Erick Monge Sandí, Jefe Subproceso de Evaluación |
| Visto bueno: | Máster Erick Antonio Mora Leiva, Jefe Proceso de Planeación y Evaluación |

Ref.  1060-16, 1666-16, 427-17, 66-17,1541-16, 1618-16, 70-17, 168-17, 176-17, 312-17, 159-17, 173-17, 156-17, 199-17, 190-17,273-17, 186-17, 219-17, 799-17, 268-17, 317-17, 386-17, 383-17, 410-17, 464-17, 442-17, 520-17, 555-17, 628-17, 620-17, 955-17, 1045-17, 1186-17, 1487-2017, 1205-17, 1516-17, 1581-17, 1711-16,1779-17, 1739-17, 17-18, 1536-16, 11-2018, 596-17, 227-17, 250-17,1882-17, 949-17, 997-16, 134-17, 194-17, 189-17, 169-17,15-18,1138-17,1187-17,1377-17,1466-17,1512-17.

# Text boxes

- Metodología

- Metodología

- Aspectos  relevantes

2.1 Casos Entrados

2.2 Casos Terminados

2.3  Circulante

3. Indicadores de Gestión

3.1 Sentencias dictadas

3 .2 Plazo para resolver demandas

3.3 Plazo para resolver escritos

3.4 Plazo para señalamiento de audiencias

- Resultado de ejecución de Plan de Trabajo

- Presupuesto asignado para la implementación de la Reforma Laboral

6. Conclusiones

7. Recomendaciones