728-PLA-2018

Ref. SICE: 406-16

2 de julio de 2018

Doctor

Roy Murillo Rodríguez, Juez Coordinador

Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer

Circuito Judicial de San José

Estimado señor:

En atención al oficio 2699-16, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 23 de febrero de 2016, artículo XXIX, le remito el informe 48-EV-2018 de hoy,  suscrito por el Lic. Erick Monge Sandí, Jefe a.i. del Subproceso de Evaluación, relacionado con el seguimiento a la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria.

Le solicito respetuosamente analizar este documento y enviar las observaciones que estime pertinente en un plazo de 8 días naturales a partir de la fecha de recepción, con el fin de valorarlas previo a que sea elevado a conocimiento del Consejo Superior.  Debe tomar en consideración el criterio de las y los servidores judiciales del despacho a su cargo que están involucrados, para lo cual es conveniente que les compartan estos resultados.

La respuesta debe ser enviada al correo electrónico oficial de la Dirección de Planificación:

planificacion@poder-judicial.go.cr

En caso de no disponer de este medio podrá enviarla al fax 2257-5633.

Mediante copia de este oficio, si a bien lo tienen, también se le solicita criterio a la Administración del Primer Circuito Judicial de San José, Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, Dirección de Tecnología de Información y Registro Judicial.

De no recibirse respuesta en el plazo concedido, se entenderá que no se tienen observaciones y se seguirá el trámite indicado en el segundo párrafo de este oficio.

Atentamente,

Dixon Li Morales

Director a.i de Planificación

Copias:

- Administración del Primer Circuito Judicial de San José

- Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos

- Dirección de Tecnología de Información

- Registro Judicial

- Archivo

xba

Ref.406-16, 1343-17

Dirección de Planificación/Subproceso de Evaluación

Seguimiento a la Oficina Centralizada

de Información Penitenciaria

Julio de 2018

| Dirección de Planificación | Fecha: | 02/07/2018 |
| --- | --- | --- |
| Oficina remitente: | Subproceso de Evaluación | # Informe: | 48-EV-2018 |
| Temática: | Seguimiento a la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria. |
| Para: | Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José. |
| Copia(s): | Administración del Primer Circuito Judicial de San José Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos Dirección de Tecnología de Información Registro Judicial |
| Oficios y Referencias: | Con este informe se contestan los oficios de la Secretaría General 2699-16 y 9396-17; así como, las referencias internas de la Dirección de Planificación 406-16 y 1343-17. |

| I. Anteceden-tes | Mediante oficio de la Secretaría General de la Corte 2699-16 del 10 de marzo de 2016, suscrito por el servidor Kenneth Aguilar Hernández, Prosecretario General Interino, hace de conocimiento de la Dirección de Planificación el acuerdo del Consejo Superior de la sesión 17-16, celebrada el 23 de febrero de2016, artículo XXIX, en la que se conoció el estudio efectuado por la Sección de Auditoría Operativa denominado “Estudio operativo del proceso de Ejecución de la Pena”, así como el informe 117-DO-2015-B, suscrito por el máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de Desarrollo Organizacional, sobre el fortalecimiento del proceso de Ejecución de la Pena, y análisis de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria. En ese acuerdo el Consejo Superior dispuso, entre otros puntos, lo siguiente: “Se acordó: ….“8) La Dirección de Planificación deberá dar seguimiento a las recomendaciones plasmadas en este informe y rendirá a este Consejo, a finales del presente año, los resultados de la evaluación, definiendo la situación de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria” (el resaltado no es del original). En sesión del Consejo Superior 71-17 del 1 de agosto 2017, artículo XCV se acordó: “Acoger el acuerdo, tomado por la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos en la sesión 01-2017, celebrada el diecinueve de julio de 2017, en consecuencia: 1) Dejar sin efecto lo dispuesto respecto a la conservación permanente de las copias de sentencias penales. 2) Solicitar a la Dirección de Planificación el estudio inmediato de los puestos asignados a la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, y la necesidad institucional de dicha oficina, considerando la información que en relación a las sentencias y liquidaciones de pena que genera el Registro Judicial. Considerando para ello que el recurso humano apoye las labores propias del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José. 3) Deberá la Administración del Primer Circuito Judicial de San José analizar la reubicación momentánea de las copias de sentencias debido a la falta de espacio físico con se cuenta en Juzgado.” |
| --- | --- |
| II. Justificación | Seguimiento a las recomendaciones del informe 117-DO-2015-B de la Dirección de Planificación, relacionado con el fortalecimiento del proceso de Ejecución de la Pena y análisis de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria. |
| III. Información Relevante | 3.1. Cumplimiento de las recomendaciones del informe 117-DO-2016. Tal como dispuso el Consejo Superior en sesión 17-16, artículo XXIX, la Dirección de Planificación deberá dar seguimiento a las recomendaciones plasmadas en el informe 117-DO-2015, de la Sección de Desarrollo Organizacional, relacionado con el análisis de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria (OCIP). Por consiguiente y en acatamiento a esa disposición, se presentan a continuación las recomendaciones plasmadas en el informe, en el orden en que fueron realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de ellas, por parte de los responsables correspondientes. Tabla 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES APROBADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR PARA SER IMPLEMENTADAS EN LA OFICINA CENTRALIZADA DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Recomendación Estado de Ejecución de la Recomendación (*) Dirigidas a la Administración del I Circuito Judicial de San José: 3.1. Esta Administración deberá dotar de los equipos y servicios necesarios para desarrollar la labor de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria: • una computadora con capacidad para disponer de Internet, • un escáner con mayor capacidad, • impresora, • línea telefónica exclusiva para esta oficina”. Completada. En visita realizada al despacho y entrevista al Sr. Guillermo Fallas González, Coordinador Judicial del Juzgado de Ejecución de la Penase verificó la dotación de los equipos y servicios. Dirigidas a la Dirección de Tecnología de Información 3.2.• Habilitar el acceso al personal de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, a la consulta del Sistema de Administración y Control Electrónico de Juzgamientos (SACEJ) sobre la información que se le suministra a los despachos de flagrancia, en virtud de que existen datos que esta oficina requiere. Plazo estimado: Inmediatamente, a partir de la aprobación del informe. Completadas. En consulta realizada a la Máster Carmen Quesada Chacón, Jefa de la Sección Sistemas de Información de la Dirección de Tecnología de Información, indicó: “Las recomendaciones fueron atendidas, en el sentido de que el SACEJ permita el acceso a la información, lo que pasa es que el Despacho debe gestionar los permisos de acceso al sistema con el Registro Judicial, por cuanto la Dirección de Tecnología no es la que da los accesos, sino las Unidades Administrativas correspondientes o en su defecto la Dirección Ejecutiva.” • Incluir dentro de las solicitudes de mejora del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, la implementación de un nuevo servicio que le suministre al SACEJ la ruta de las sentencias y documentos asociados a un expediente. Desarrollado este servicio, iniciar el cambio en SACEJ, para que la consulta permita dirigir a la persona usuaria al texto de los documentos asociados al expediente. Plazo estimado: I Trimestre 2016. • Incluir en la lista de mejoras del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, la implementación de la Consulta de Gestión en Línea, que incorpore los datos requeridos por la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria. Plazo estimado: una semana después de la aprobación del informe. • En una segunda etapa, se recomienda la creación de un nuevo sistema específico para esta oficina que permita integrar la información que requiere la Oficina Centralizada e incluir la que genera, de tal forma que se pueda disponer de un expediente electrónico por persona privada de libertad, que incluya las variables necesarias para cumplir lo dispuesto por la Corte Plena en su oportunidad. Plazo estimado: I Trimestre 2016 tener elaborado el Estudio de factibilidad. Incompleta. En consulta realizada a la Dirección de Tecnología de Información y al Sr. Guillermo Fallas González, Coordinador Judicial del Juzgado de Ejecución de la Pena a la fecha no se ha realizado ningún sistema específico para la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria. • Valorar migrar la información que tienen la base de datos que actualmente tiene la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria. Plazo estimado: Depende del resultado del punto anterior”. Incompleta. Esta recomendación está ligada con la anterior; por lo tanto, no se ha logrado el cumplimiento de la misma. Dirigidas al Juzgado de Ejecución de la Pena de San José 3.3. El Juez Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, quien funge como superior de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, deberá realizar las siguientes gestiones para esta oficina: • Solicitar ante la Dirección Ejecutiva el servicio de Internet, así como el permiso de acceso al Sistema de Información de la Administración Penitenciaria (SIAP). Completada. Se consultó al Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José y se verifica con el Sr. Guillermo Fallas González, Coordinador Judicial del Juzgado de Ejecución de la Pena el cumplimiento de esta recomendación. • Solicitar a la Dirección de Tecnología de la Información habilitar el Correo Electrónico. Completada. Se verifica el cumplimiento con el Sr. Guillermo Fallas González, Coordinador Judicial del Juzgado de Ejecución de la Pena, el correo electrónico es el siguiente: penitenciaria@poder-judicial.go.cr • Para habilitar el acceso a la consulta de SACEJ, suministrar a la Dirección de Tecnología de la Información los datos del personal de la oficina que estarían a cargo de realizarla, tales como: nombre completo; número de cédula, usuario utilizado en sistemas del Poder Judicial y correo electrónico. Completada. Se verifica el cumplimiento con el Sr. Guillermo Fallas González, Coordinador Judicial del Juzgado de Ejecución de la Penal, quien remitió los datos indicados por la Dirección de Tecnología de Información. • Gestionar ante la Escuela Judicial un taller de capacitación en la materia de Ejecución de la Pena con un especialista en este tema, con el fin de capacitar al personal de la Oficina Centralizada y al personal técnico-judicial, de los despachos de Ejecución de la Pena”. Incompleta. Se consultó al Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez Coordinador y al Sr. Guillermo Fallas González, Coordinador Judicial, ambos del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José y a la fecha no se ha gestionado con la Escuela Judicial un taller de capacitación. 3.4.- Una vez que se implementen las consultas tecnológicas y se pueda verificar la información de las sentencias completas de las personas privadas de libertad en los sistemas, se deberá valorar la eliminación de los expedientes físicos, de tal forma que sólo queden los expedientes de los despachos que no están integrados al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, lo que contribuiría a las Políticas Hacia Cero Papel de la Institución, y que son de cumplimiento obligatorio, además de generar más espacio físico para el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José que actualmente está hacinado. El responsable del proceso de traslado de la información física a los sistemas informáticos y a las bases de datos, será el Juez Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José. Incompleta. En consulta realizada al Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez Coordinador de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, indicó que han solicitado en varias ocasiones al Archivo Judicial la eliminación de los expedientes con las copias de sentencias ya escaneados y guardados en una carpeta electrónica para que sean remesados o destruidos y de ese modo aprovechar el espacio físico que actualmente ocupan estos expedientes, pero no se ha recibido respuesta positiva a la solicitud planteada. 3.5.- El Juez Coordinador velará porque la Oficina Centralizada de Información Penitenciara, una vez que disponga de los recursos necesarios, desarrolle las funciones que le fueron asignadas utilizando las dos plazas que están adscritas a esa oficina, y que además sirva de enlace entre las dependencias del Ministerio de Justicia y Gracia (Computo de Penas) y los Tribunales de Juicio, en función de asegurar la remisión oportuna de la documentación relevante requerida para la efectiva ejecución y la confección de la ficha de información penitenciaria de cada persona privada de libertad. Asimismo, fiscalizará que el personal de esta oficina verifique mensualmente con el Registro Judicial y el Ministerio de Justicia y Gracia, los despachos judiciales que estén incumpliendo con el suministro de la información requerida, con el fin de elaborar un informe dirigido a la Inspección Judicial de cualquier anomalía identificada, con el fin de que se tomen las medidas correctivas del caso. Incompleta. En consulta realizada al Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez Coordinador de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, indicó que a pesar de los esfuerzos por el cumplimiento de las funciones para las que fue creada esta Oficina, la remisión de las copias de las sentencias ha sido mínima en los 17 años que han pasado desde su creación, prácticamente no cuentan con personas usuarias que requieran algún tipo de información. El Dr. Murillo Rodríguez, se ha preocupado porque las copias de estas sentencias se logren escanear a pesar de que este proceso ha sido muy lento. Pero una vez culminada esa labor, el Juez Coordinador sugiere que se valore el prescindir de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria. Dirigido al Tribunal de la Inspección Judicial 3.6.- Que la Inspección Judicial establezca los plazos para la remisión de la documentación a las dependencias del Ministerio de Justicia y Gracia y a la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria y haga de conocimiento la obligación del personal judicial, con las respectivas consecuencias de su incumplimiento. Esta asignación data desde la definición de funciones al momento de crearse la Oficina (ver punto 1.2.- Funciones del personal de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria). Completada: Se adjunta el acta de visita por parte de las Licenciadas Deyli Zúñiga Calvo y Cindy Monge Soto, Profesionales de la Inspección Judicial, en el cual emiten varias recomendaciones al personal del despacho, por ejemplo, cumplir con el horario establecido por la Institución, mantener actualizado los libros de pase a fallo y votos, además de mantener actualizados los sistemas electrónicos y solicitan a la Oficina de Salud Ocupacional la valoración del despacho. Asimismo, que en el protocolo de control de las visitas de supervisión que realizan a los despachos que atienden materia Penal, se verifique la remisión de las sentencias y la información requerida por las dependencias internas y externas y cuando se detecten despachos que estén incumpliendo, lo comuniquen al Consejo Superior para que tome las medidas respectivas Incompleta: A pesar de que se adjunte el acta de visita por parte de las Licenciadas Deyli Zúñiga Calvo y Cindy Monge Soto, Profesionales de la Inspección Judicial, no se hace mención de que se verifique o soliciten a los despachos que visitan la remisión de las sentencias. Se consultó en la Inspección Judicial si en las diferentes visitas que realizan en los despachos judiciales verifican el cumplimiento de la remisión de las copias de sentencias a la Oficina en estudio y a la fecha no lo realizan. *: El estado de ejecución de cada recomendación se calificó de acuerdo con los términos utilizados en la metodología de administración de proyectos, aprobada por el Consejo Superior en sesión N°84-2014, celebrada el 23 de setiembre de 2014, artículo XIV. Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas e información recopilada 3.2 Nuevos hallazgos El objetivo principal por el que se creó la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria en el 2000,es concentrar en un solo despacho las copias de las sentencias emitidas por los tribunales penales del país y las liquidaciones de penas con el fin de que sea la fuente principal para consulta de información relativa a personas privadas de libertad, en forma interna y externa, aún a pesar de que el Registro Judicial almacena este tipo de información, se consideró necesario la creación de esta Oficina. Sin embargo, después de 17 años de su creación a la fecha no cuentan con personas usuarias que soliciten información, por lo tanto, no se ha logrado cumplir con el fin para el cual se creó esta oficina. Se consultó en los despachos de ejecución de la pena del país, sobre la manera en cómo obtienen la información sobre las sentencias emitidas por los tribunales, los cuales consiguen la información por medio de los sistemas informáticos denominados “Sistema de Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales” y “Escritorio Virtual”, y en pocos casos consultan al Tribunal correspondiente. La Oficina Centralizada de Información Penitenciaria ha recibido documentación física desde el 2000, y a partir del 2016, se empezó a recibir de manera digital. Actualmente cuentan con 56.200 expedientes con copias de sentencias que algunos tribunales remiten, porque no son todos los despachos los que cumplen con lo indicado por el ente superior, a pesar de dicha remisión en algunos casos la información viene incompleta, por lo que proporcionar o utilizar esa información sería arriesgado. Además, no existe un adecuado archivo de la información recibida en forma digital o escaneada, ya que la misma se almacena en carpetas electrónicas, lo que ocasiona que se sobrepase la capacidad de almacenamiento que tiene el CPU. Adicional a esto, la información no se encuentra archivada en forma sistemática, lo que dificulta la búsqueda de los datos en caso de que fueran requeridos. Actualmente la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria realiza las siguientes funciones: 3.3 Entrevistas En visita realizada al Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José donde se ubica la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria se consultó al Sr. Guillermo Fallas González, Coordinador Judicial de Ejecución de la Pena y a la señora Jessica Navarro Carpio, Técnica Judicial de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria sobre las funciones que se realizan actualmente en dicha oficina, de las que se determinó que no son las estipuladas en el informe que originó dicha oficina. En entrevista realizada al Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, manifestó que dentro del despacho mantienen expedientes solamente con copias de sentencias de todo el país desde el 2000. Indica que la finalidad de digitalizar estas sentencias es para migrar la información a un sistema informático que permita a los despachos de Ejecución de la Pena accederla cuando se requiera y de esa forma poder eliminar la documentación física. Además, que esta Oficina debería estar ubicada de forma independiente al Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José. Sugirió que debido a que la Oficina de Información Penitenciaria no cuenta con personas usuarias que requieran o soliciten información se podría trasladar el personal técnico a realizar labores propias del Juzgado a su cargo. También indicó que el Juzgado ha presentado un aumento en la carga de trabajo, por lo que una de las dos plazas de la Oficina del Centro de Información Penitenciaria, les está colaborando en labores propias del despacho. Uno de los factores que generó este aumento en la carga laboral es producto de la reforma de la Ley 9361 de Registros y Archivos Judiciales en el artículo 11, ya que la cancelación de los antecedentes penales presenta cambios los cuales dependerán del delito y pena cumplida, generando un aumento en la entrada de los incidentes. Además, algunas sentencias presentan incidentes, que en ocasiones requieren invertir más tiempo, por ejemplo: Revisión de procesos disciplinarios Una atención deficiente No se les brinda atención médica Abusos de autoridad Falta de artículos de higiene personal Libertad Condicional Siendo esta última la que presenta un trámite más lento, ya que se deben solicitar los peritajes a la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, que cuya elaboración no es inmediata, ya que requiere de una valoración detallada. Por último, el Lic. Murillo Rodríguez, sugiere que el plan piloto que algunos Juzgados de Ejecución de la Pena en conjunto con la Fiscalía General y la Defensa Pública, se aplique en el Juzgado a su cargo, el cual consiste en realizar las audiencias de los incidentes de modificación de la pena en el Centro Penitenciario. En reunión con la Máster Patricia Ugalde Romero, Jefa del Archivo Judicial, se analizó la situación que presenta la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria respecto a la viabilidad de conservar o destruir las copias de sentencias que se mantienen en el Juzgado de Ejecución de la Pena, quien manifestó que la información que se mantiene en dicha Oficina no ha sido de utilidad y que el gasto que se ha generado con el escaneo de estas copias de sentencia representan un costo excesivo para el Poder Judicial. Adicional a lo anterior se considera importante conocer lo acordado por la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) en sesión 01-2017 del pasado 19 de julio el artículo I: “1) Solicitar al Consejo Superior la revisión de lo acordado en sesiones número 17-16 del 23 de febrero de 2016, artículo XXIX, sesión número 34-17 del 05 de abril de 2017, respecto a la recomendación C, emitida por el Tribunal de la Inspección Judicial y sesión número 48-17 del 18 de mayo de 2017 respecto a la acción de control número 1. Lo anterior en razón que la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria no cumple con la finalidad para la cual fue creada 2) Solicitar a la Dirección de Planificación el estudio inmediato de los puestos asignados a la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria y evaluar la funcionalidad de la información que en relación a las sentencias y liquidaciones de pena, genera el Registro Judicial. 3) Solicitar a la Administración del I Circuito Judicial de San José analizar la reubicación momentánea de las copias de sentencias a fin de reducir riesgos en la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria.” Por otra parte, manifestó que se autorizó la destrucción de la documentación que se encuentra actualmente escaneada en la Oficina en estudio. 3.4 Escenarios 3.4.1 Escenario 1: Prescindir de la Oficina de Información Penitenciaria Del análisis efectuado se constató que la Oficina en estudio no cumplió con la finalidad para la cual se creó, de ser la principal fuente de consulta de información relacionada con las personas privadas de libertad; además, las personas entrevistadas concordaron en que los recursos humanos destinados a esta Oficina se podrían trasladar al Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José. Con el fin de valorar el eventual traslado de estas plazas, seguidamente se muestra un cuadro con el movimiento de trabajo de los despachos del país que conocen la materia de Ejecución de la Pena, dado que sería el ámbito sobre que inicialmente se debe valorar la permanencia de este recurso: Cuadro 1 Movimiento de trabajo de los Juzgados de Ejecución de la Pena del país y el promedio mensual para el personal de apoyo durante el periodo 2016 – 2017 Juzgado Téc. Jud. Entradas Prom x mes Entra. Terminados Prom x mes Term. 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 San José 2 2341 2096 102 93 2246 2140 98 95 Pococí 1 983 1073 84 95 1039 821 90 73 Alajuela 7 5271 4867 65 61 5152 4623 64 59 Guanacaste 1 687 635 60 56 658 606 57 54 Cartago 2 1283 1874 55 83 1409 1567 61 70 Limón 1 473 532 41 47 503 560 44 50 Puntarenas 1 273 581 24 50 104 585 9 52 Fuente: Datos generados del SIGMA (08/08/2017)(17/04/2018). Para el 2016 de los seis Juzgados analizados, San José es el que presenta el mayor promedio mensual por Técnica o Técnico Judicial con 102 asuntos. Para el 2017, el promedio mensual de asuntos entrados disminuyó en 9%, en comparación con el año anterior. En el caso de considerar asignar las plazas de la Oficina de Información Penitenciaria al Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, el promedio mensual con una de las plazas de Técnica o Técnico Judicial sería de 62 asuntos colocándose en una posición intermedia y en caso de considerar las 2 plazas de apoyo el promedio quedaría en 47 expedientes por mes, que lo ubicaría en la última posición en cuanto a carga de trabajo junto con Limón. Es del caso indicar que las plazas que conforman la Oficina en estudio están adscritas al Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, siendo que una de ellas colabora con labores propias del despacho, entre las que están la revisión y tramitación de los expedientes, esto debido al aumento en la carga laboral que ha presentado el despacho durante el 2016, por lo que el Juez Coordinador le asignó colaborar con dichas labores. Cuadro 2 Cantidad de expedientes activos durante los años 2016 y 2017, en el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José Circulante Año 2016 2017 Inicial 1169 1264 Final 1264 1219 Fuente: Datos generados del Sigma. Uno de los motivos que se podría considerar en la leve disminución del circulante para el 2017 en relación con el 2016, se concluyeron más expedientes que los ingresados al despacho. Como se indicó anteriormente, el personal técnico de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria ha colaborado más en labores del Juzgado que propiamente en la Oficina, y según lo que demostró el análisis de la carga de trabajo sería de provecho para el despacho mantener una de las plazas. En caso de que una de las plazas se traslade en forma definitiva al Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, se debe aprobar formalmente el cese de labores de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, y proceder a eliminar las copias de las sentencias que actualmente se mantiene en el despacho, para lo que previamente los miembros de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), deben definir si se deben o no destruir estas copias, las cuales no tienen ningún valor informativo o documental. Adicionalmente, se consultó a Milagro Torres Rivera y Roy Gutiérrez Navarro, ambos Auxiliares Judiciales del Registro Judicial, dado que la función principal del Registro Judicial es certificar antecedentes judiciales, cuya información se obtienen del sistema informático denominado Sistema de Administración y Control Electrónico de Juzgamientos (SACEJ). A este sistema, pueden acceder todos los despachos del país y está ligado con el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales (SCGDJ), lo que permite a los despachos almacenar la sentencia o resoluciones de forma inmediata, y de ese modo conocer las condenatorias y medidas alternas. Sin embargo, cuando existen modificaciones o cumplimientos y prescripciones, no se puede ver la fecha de cumplimiento y son los Juzgados de Ejecución de la Pena los que cancelan los cumplimientos e informan al Registro Judicial. Al poder acceder todos los despachos al sistema SACEJ y obtener la información requerida, resulta innecesario solicitar la misma información a la Oficina de Información Penitenciaria, ya que pueden obtener la información sin requerir de algún intermediario. Por lo tanto, cuando algún Juzgado de Ejecución de la Pena y Fiscalías del país requieren inscribir algún cumplimiento deben solicitarlo al Registro Judicial y hacerlo conforme lo indicado en la Certificación que éste emite. De ese modo cuando se solicita una Certificación al Registro Judicial, se realiza un resumen de la última sentencia en firme que incluye lo siguiente: Nombre Cédula Nombre de los padres Fecha delito perpetuado Fecha de sentencia Tribunal sentenciador Delito Pena impuesta Ejecución condicional de la pena (si tiene beneficios) Cumplimiento de la Pena El Registro Judicial, indica solamente lo que las personas sentenciadas mantienen pendiente de cumplimiento y no todo el historial, está labor es conforme lo estable la Ley 9361 de Registros y Archivos Judiciales en el artículo 11 que indica lo siguiente: "Artículo 11.- El Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros: a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos. b) Un año después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y cinco años. c) Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco y diez años. d) Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de diez años en adelante. e) Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, según el artículo 2 de la Ley N.° 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública. f) En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos una vez cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, según los términos de la Ley contrala Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública. Si la solicitud de certificación de juzgamientos se hace para fines laborales, de conformidad con los incisos e) y ñ) del artículo 13 de esta ley, el Registro Judicial de Delincuentes del Poder Judicial únicamente consignará en dicha certificación las existencias de los juzgamientos referidos en el inciso e) del presente artículo." Ficha artículo TRANSITORIO ÚNICO.- En el plazo máximo de seis meses, contado a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta, el Registro Judicial de Delincuentes deberá actualizar los asientos de modo que se adapten a los rangos establecidos en la presente reforma del artículo 11 de la Ley N.º 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 10 de marzo de 1982, y sus reformas. Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República. San José, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil dieciséis.” De lo anterior se concluye que el Registro Judicial, cumple una función muy similar a la que se asignó a la Oficina de Información Penitenciaria, donde se lleva un control por persona de las sentencias pendientes o que están en cumplimiento. No obstante, sería importante complementar esta información, con la inclusión de las modificaciones en las penas que se hacen a través de las resoluciones de los Juzgados de Ejecución de la Pena. 3.4.2 Escenario 2: Mantener en funcionamiento la Oficina de Información Penitenciaria. Por otra parte, si la Oficina en estudio se mantiene para que se cumpla con lo establecido por Corte Plena, se deberían realizar varias modificaciones de forma inmediata como: Separar físicamente a la Oficina de Información Penitenciaria del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José. Crear una estructura de personal que no esté adscrita al Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José. Con la creación de esta estructura, se debe presupuestar el costo económico que generarían los nuevos puestos, ya que actualmente esta Oficina está conformada únicamente por 2 Técnicos Judiciales y se sugiere que tengan una Coordinación o Jefatura. La Dirección de Gestión Humana deberá definir los puestos que conformaran la estructura de la Oficina de Información Penitenciaria. La Dirección de Tecnología de la Información deberá de dar cumplimiento con lo recomendado en el informe 117-DO-2015 en relación con la creación de un nuevo sistema específico para esta oficina que permita integrar la información que requiere la Oficina Centralizada e incluir la que genera, de tal forma que se pueda disponer de un expediente electrónico por persona privada de libertad, que incluya las variables necesarias. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe N°117-DO-2015 que se encuentran en estado de “Incompletas” y que se detallan en el punto 3.1 de este informe. La implicación de crear una nueva Oficina para el Poder Judicial sería el costo económico que esto genera, y debido a las limitaciones presupuestarías y las medidas de contención del gasto que en estos momentos presenta el país y la institución, no es viable la creación de nuevas plazas. |
| IV. Elementos Conclusivos | 4.1. Se analizaron las recomendaciones del informe 117-DO-2015 elaborado por la antigua Sección de Desarrollo Organizacional de las cuales se lograron completar ocho y quedaron seis incompletas relacionadas con: La Dirección de Tecnología de Información debía crear un sistema informático que permitiera integrar la información que requiere la Oficina para disponer de un expediente electrónico por persona privada de libertad. En relación con la recomendación anterior, se debía considerar migrar la información de la base de datos al nuevo sistema informático. El Juez Coordinar debía gestionar una capacitación en materia de Ejecución de la Pena ante la Escuela Judicial. El Juzgado de Ejecución de la Pena es el responsable de trasladar la información física a los sistemas informáticos, con el fin de eliminar los expedientes físicos. El Juez Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, es el responsable de velar por el buen funcionamiento de la Oficina de Información Penitenciaria y asegurar la remisión de las copias de las sentencias por parte de los Tribunales de Juicio. Además, fiscalizar el incumplimiento de los despachos judiciales y hacerlo del conocimiento de la Inspección Judicial. La Inspección Judicial debe registrar en sus Actas de Visita que verifica que los despachos que conocen la materia penal remiten las copias de las sentencias a la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria. 4.2. Del análisis realizado se detectó que la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria se creó hace 17 años y tiene como fin ser fuente de información para las personas usuarias internas y externas al Poder Judicial. Sin embargo, a la fecha la mayoría de los despachos desconocen de su existencia y en todos esos años nunca se ha requerido su información. 4.3. Esta Oficina cuenta con 56.200 expedientes que contienen copias de sentencias, de las cuales algunas se encuentran incompletas. Se inicio con el escaneo de esos documentos, pero el archivo no es el adecuado ya que al ser carpetas electrónicas, el espacio de almacenamiento de los CPU no es suficiente. 4.4. Las funciones que se realizan en la Oficina de Información Penitenciaria están a cargo de una Técnica Judicial, y que comparte con el Juzgado de Ejecución de la Pena como lo es la atención de personas usuarias y consultas telefónicas, es quien recibe y revisa la documentación que ingresa tanto a la Oficina como al juzgado. 4.5. Se entrevistó a personal del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José y de la Oficina de Información Penitenciaria sobre las labores y el funcionamiento de dicha Oficina y todos concuerdan que no son acordes a las descritas en el informe de origen. 4.6. Por su parte el Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena, manifestó que una vez escaneada toda la documentación se pueda eliminar y de ser posible trasladar la Oficina de Información Penitenciaria a otro lugar independiente del despacho a su cargo. 4.7. La Máster Patricia Ugalde Romero, Jefa del Archivo Judicial, indicó que la documentación que se mantiene en la Oficina en estudio no es de utilidad y que escanearla lo que genera es un gasto a la Institución, por encontrarse esta información incompleta y no ser requerida por ninguna persona usuaria en tanto tiempo. Adicionalmente, externó que la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos autorizó la destrucción de las copias de las sentencias que la Oficina de Información Penitenciaria han escaneado. 4.8. Como parte de la labor de seguimiento se planteó como escenario, prescindir de la Oficina de Información Penitenciaria, de manera que una de las dos plazas de Técnica o Técnico Judicial que conforman dicha oficina se traslade al Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, que cuenta con los promedios de casos entrados por Técnico Judicial más altos en relación con sus homólogos, al contar con este recurso este Juzgado se ubicaría en una posición intermedia. 4.9. También se planteó un segundo escenario que consiste en mantener en funcionamiento la Oficina de Información Penitenciaria, pero se deberán acuerparse con la implementación de un sistema de información que mejore su gestión, conforme a lo acordado en su momento por Corte Plena del 4 de octubre de 1999, artículo II. 4.10. El Registro Judicial es el encargado de certificar los antecedentes judiciales de las personas, además utilizan un sistema informático, que permite almacenar las sentencias o resoluciones y cada despacho puede acceder a esa información ya que está ligado por el Sistema Costarricense de Gestión de los despachos judiciales. 4.11. En cuanto a las labores que realiza el Registro Judicial, al ser un órgano que guarda relación con la labor primordial para la cual se creó la Oficina de Información Penitenciaria y es quien brinda información a los despachos cuando lo requieren, por tal razón y al no vislumbrar una afectación en su labor diaria el Registro Judicial es el ente que cumple en gran medida con el principal objetivo para el cual se creó la Oficina de Información Penitenciaria: “La Oficina Centralizada de Información Penitenciaria se creó en el 2000, con la finalidad de centralizar en una sola dependencia judicial, la información relativa a las sentencias emitidas por los tribunales penales, almacenándose la sentencia íntegra, así como las respectivas liquidaciones de penas, de modo que sea la fuente principal para consulta de información relativa a personas privadas de libertad, en forma interna y externa.” |
| V. Recomendaciones | 5.1. En virtud del análisis efectuado, esta Dirección recomienda prescindir de la Oficina de Información Penitenciaria conforme se propuso en el escenario 1, dado que la oficina no ha cumplido con el objetivo propuesto. 5.2. En línea con lo anterior, se recomienda trasladar una de las plazas de Técnica o Técnico Judicial de manera definitiva al Juzgado de Ejecución de la Pena, ya que presupuestariamente esta plaza se encuentra adscrito a este despacho. La plaza restante de Técnica o Técnico Judicial, se debe trasladar al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, con el fin de aprovechar este recurso según las necesidades de la institución. 5.3. Se recomienda que la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), defina si se debe o no destruir las copias de las sentencias, ya que es documentación incompleta que no puede utilizarse para consulta. 5.4. En caso que se determine que las copias de las sentencias no se pueden destruir, la Administración del Primer Circuito Judicial de San José, deberá reubicar las copias de las sentencias que actualmente se encuentran en el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial. 5.5. Se recomienda a la Dirección de Tecnología de Información, desarrollar una mejora al Sistema de Administración y Control Electrónico de Juzgamientos (SACEJ), en la cual se permita visualizar la fecha de cumplimiento, modificación y prescripciones que realicen los Juzgados de Ejecución de la Pena, del tal manera que el Registro Judicial a la hora de acceder al sistema tenga conocimiento de la actualización de la información. 5.6. Deberá el Registro Judicial continuar brindando la certificación de antecedentes judiciales a las personas usuarias internas y externas del Poder Judicial, cuando se requiera. |

| Realizado por: | Licda. Laura Sánchez Córdoba, Profesional 2 a.i. |
| --- | --- |
| Aprobado por: | Lic. Erick Monge Sandí, Jefe a.i. Subproceso de Evaluación |
| Visto bueno: | Máster Erick Antonio Mora Leiva, Jefe Proceso de Planeación y Evaluación |

# Footnotes

La creación de esta oficina es producto de un acuerdo de la Corte Plena del 4 de octubre de 1999, artículo II, que dispuso: “Acoger el informe de la Comisión de Asuntos Penales, disponer la creación de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, conforme se propone y encargar a esa Comisión para que coordinando con el Departamento de Planificación, disponga lo pertinente para ponerla en funcionamiento”. Se constituyó mediante el informe 002-PI-2000, oficio 45-PLA-2000 del Departamento de Planificación, aprobado en la sesión del Consejo Superior del 18 de enero del 2000, artículo XVII.

En ese acuerdo se dispuso acoger el informe de la Comisión de Asuntos Penales, disponer la creación de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, conforme se propone y encargar a esa Comisión para que coordinando con el Departamento de Planificación, disponga lo pertinente para ponerla en funcionamiento. Se constituyó mediante el informe 002-PI-2000, oficio 45-PLA-2000 del Departamento de Planificación, aprobado en la sesión del Consejo Superior del 18 de enero del 2000, artículo XVII.

La creación de esta oficina es producto de un acuerdo de la Corte Plena del 4 de octubre de 1999, artículo II, que dispuso: Acoger el informe de la Comisión de Asuntos Penales, disponer la creación de la Oficina Centralizada de Información Penitenciaria, conforme se propone y encargar a esa Comisión para que coordinando con el Departamento de Planificación, disponga lo pertinente para ponerla en funcionamiento. Se constituyó mediante el informe 002-PI-2000, oficio 45-PLA-2000 del Departamento de Planificación, aprobado en la sesión del Consejo Superior del 18 de enero del 2000, artículo XVII.