## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2023
Actividades | Responsables | Días hábiles | Inicio | Fin | Setiembre 2021 |  |  |  | Octubre 2021 |  |  |  | Noviembre 2021
[5 empty] | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4
I. Sistema de Proyección Plurianual
1.1. Realizar la formulación de recursos para los proyectos en el Sistema de Proyección Plurianual. | Oficinas, centros de responsabilidad y programas | 10 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | bar: Setiembre 2021 Sem3 to Setiembre 2021 Sem4
1.2. Revisar y analizar la formulación de recursos para los proyectos. | Dirección de Planificación | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | bar: Octubre 2021 Sem1
II. Sistema de Preformulación
2.1. Realizar la formulación presupuestaria de recursos del Área de Informática. | Oficinas, centros de responsabilidad y programas | 10 | 2021-10-11 | 2021-10-22 | bar: Octubre 2021 Sem2 to Octubre 2021 Sem3
2.2. Revisar la preformulación presupuestaria del Área de Informática | Dirección Ejecutiva y centros de responsabilidad | 10 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | bar: Octubre 2021 Sem4 to Noviembre 2021 Sem1
2.3. Analizar y consolidar la formulación presupuestaria de recursos del Área de Informática. | Dirección Tecnología de la Información | 17 | 2021-11-08 | 2021-11-30 | bar: Noviembre 2021 Sem2 to Noviembre 2021 Sem4
2.4. Realizar la formulación presupuestaria de recursos de las Áreas de Construcciones, Seguridad y Vehículos. | Oficinas, centros de responsabilidad y programas | 15 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | bar: Octubre 2021 Sem3 to Noviembre 2021 Sem1
2.5. Revisar la preformulación presupuestaria de las Áreas de Construcciones, Seguridad y Vehículos. | Dirección Ejecutiva, Departamento de Seguridad y centros de responsabilidad | 10 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | bar: Noviembre 2021 Sem2 to Noviembre 2021 Sem3
2.6. Analizar y consolidar la formulación presupuestaria de recursos de las Áreas de Construcciones, Seguridad y Vehículos. | Dirección Ejecutiva | 7 | 2021-11-22 | 2021-11-30 | bar: Noviembre 2021 Sem4
III. Sistema SIGA-PJ
Ingresar el período de formulación presupuestaria 2023. | Dirección de Planificación | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | bar: Setiembre 2021 Sem1
Incluir el porcentaje de crecimiento provisional. | Dirección de Planificación | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | bar: Setiembre 2021 Sem1
Copiar los permisos para el 2023 y ubicar las oficinas en el nivel 6. | Dirección de Planificación y Dirección Tecnología de la Información | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | bar: Setiembre 2021 Sem1
Actualizar la información de puestos por oficina. | Dirección de Planificación | 10 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | bar: Setiembre 2021 Sem1 to Setiembre 2021 Sem2
Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios para todos los artículos activos, excepto para los que sean "precio cero". | Departamento de Proveeduría y Dirección de Planificación y Dirección Tecnología de la Información | 10 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | bar: Setiembre 2021 Sem1 to Setiembre 2021 Sem2
Definir los escenarios de proyecciones para servicios públicos y remitirlos a la Dirección Ejecutiva para su aprobación. | Departamento Financiero Contable | 10 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | bar: Setiembre 2021 Sem1 to Setiembre 2021 Sem2
Elaborar el documento de las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023 y enviarlo a consulta de los Departamentos, Direcciones y Administraciones de Programas. | Dirección de Planificación | 15 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | bar: Setiembre 2021 Sem1 to Setiembre 2021 Sem3
Enviar a la Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión Humana, Departamento de Proveeduría, Departamento Financiero Contable y la Dirección Tecnología de Información, la lista con los cambios en oficinas. | Dirección de Planificación | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | bar: Setiembre 2021 Sem2
Actualizar los cuadros de consumo de las oficinas (revisión, artículos inactivos, despachos realizados en el SIM, actualización). | Departamento de Proveeduría y Dirección de Planificación y Dirección Tecnología de la Información | 14 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | bar: Setiembre 2021 Sem2 to Setiembre 2021 Sem4
Revisar los artículos con parámetros por persona y por oficina del Catálogo de Bienes y Servicios y enviar a la Dirección de Planificación la información actualizada. | Departamento de Proveeduría | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | bar: Setiembre 2021 Sem3
Realizar la estimación del tipo de cambio del dólar para la formulación e incluirlo en el Sistema SIGA-PJ. | Departamento Financiero Contable y Departamento de Proveeduría | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | bar: Setiembre 2021 Sem3
Estimar los servicios públicos por oficina para el presupuesto del 2023, tomando en cuenta las oficinas nuevas y las que cierran vigencia. | Departamento Financiero Contable y Dirección Tecnología de la Información | 9 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | bar: Setiembre 2021 Sem3 to Setiembre 2021 Sem4
Revisar la información de contratos para la formulación. | Departamento Financiero Contable y Departamento de Proveeduría | 15 | 2021-09-20 | 2021-10-08 | bar: Setiembre 2021 Sem3 to Octubre 2021 Sem1
Remitir observaciones del documento de las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023. | Dirección Ejecutiva, Dirección Tecnología de la Información, Dirección de Gestión Humana, Departamento de Proveeduría, Departamento Financiero Contable, Departamento de Seguridad y Administraciones de los Programas | 10 | 2021-09-27 | 2021-10-08 | bar: Setiembre 2021 Sem4 to Octubre 2021 Sem1
Elaborar el Informe del Porcentaje de Crecimiento y el Cronograma de Formulación Presupuestaria 2023. | Dirección de Planificación | 10 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | bar: Setiembre 2021 Sem4 to Octubre 2021 Sem1
Cargar la información de servicios públicos en las estructuras de formulación y verificar que se haya cargado correctamente. | Departamento Financiero Contable y Dirección Tecnología de la Información | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | bar: Octubre 2021 Sem1
Estimar y distribuir los montos del servicio de correo y servicio telegráfico. | Departamento Financiero Contable y Departamento de Servicios Generales | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | bar: Octubre 2021 Sem1
Actualizar los permisos para la revisión de la primera generación de gastos fijos. | Dirección de Planificación | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | bar: Octubre 2021 Sem1
Realizar la verificación de parámetros de formulación (tipo de cambio, porcentaje de incremento, servicios públicos, artículos inactivos en los cuadros de consumo). | Dirección de Planificación | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | bar: Octubre 2021 Sem1
Ejecutar la primera generación de gastos fijos. | Dirección de Planificación, Dirección Tecnología de la Información, Departamento de Proveeduría y Departamento Financiero Contable | 10 | 2021-10-11 | 2021-10-22 | bar: Octubre 2021 Sem2 to Octubre 2021 Sem3
Actualizar el Instructivo de Formulación Presupuestaria, la Guía para Formular el Presupuesto y Clasificador por Objeto del Gasto. | Dirección de Planificación | 5 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | bar: Octubre 2021 Sem3
Revisar los gastos fijos y servicios públicos obtenidos de la primera generación, remitir las consultas y solicitar los ajustes correspondientes. | Centros de Responsabilidad, Departamento Financiero Contable, Departamento de Proveeduría y Dirección de Planificación | 5 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | bar: Octubre 2021 Sem4
Atender las consultas y ajustes de la primera generación de gastos fijos. | Departamento Financiero Contable y Departamento de Proveeduría | 10 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | bar: Octubre 2021 Sem4 to Noviembre 2021 Sem1
Remitir observaciones de los documentos: Instructivo de Formulación Presupuestaria, Guía para Formular el Presupuesto y Clasificador por Objeto del Gasto. | Dirección Ejecutiva, Dirección Tecnología de la Información, Dirección de Gestión Humana, Departamento de Proveeduría, Departamento Financiero Contable, Departamento de Seguridad y Administraciones de los Programas | 5 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | bar: Octubre 2021 Sem4
Enviar a los centros de responsabilidad la guía para consultar en Flota 2.0 los históricos de consumo de combustible. | Departamento de Proveeduría | 5 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | bar: Octubre 2021 Sem4
Remitir al Consejo Superior las Directrices Técnicas, el Cronograma de Formulación Presupuestaria y el Informe del porcentaje de crecimiento 2023. | Dirección de Planficación | 5 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | bar: Octubre 2021 Sem4
Aprobar las Directrices Técnicas, el Cronograma de Formulación Presupuestaria y el Informe del porcentaje de crecimiento 2023. | Consejo Superior | 15 | 2021-11-01 | 2021-11-19 | bar: Noviembre 2021 Sem1 to Noviembre 2021 Sem3
Realizar la verificación de parámetros de formulación (tipo de cambio, porcentaje de incremento, servicios públicos, artículos inactivos en los cuadros de consumo). | Dirección de Planificación | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | bar: Noviembre 2021 Sem1
Ejecutar la segunda generación de gastos fijos presupuesto. | Dirección de Planificación | 10 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | bar: Noviembre 2021 Sem2 to Noviembre 2021 Sem3
Actualizar los usuarios y permisos en el Sistema SIGA-PJ para la formulación 2023. | Dirección de Planificación y Centros de Responsabilidad | 15 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | bar: Noviembre 2021 Sem2 to Noviembre 2021 Sem4
Elaborar campaña de divulgación de las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023. | Dirección de Planificación | 10 | 2021-11-15 | 2021-11-26 | bar: Noviembre 2021 Sem3 to Noviembre 2021 Sem4
Revisar los gastos fijos y servicios públicos obtenidos de la segunda generación. | Centros de Responsabilidad, Departamento Financiero Contable, Departamento de Proveeduría y Dirección de Planificación | 10 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | bar: Noviembre 2021 Sem4
Ubicar todas las oficinas en el nivel 1 para iniciar la formulación presupuestaria. | Dirección de Planificación y Dirección Tecnología de la Información | 2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | bar: Noviembre 2021 Sem4
Activar el proceso de actualización de precios. | Dirección de Planificación y Dirección Tecnología de la Información | 2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | bar: Noviembre 2021 Sem4
Enviar a los centros de responsabilidad los oficios con el límite presupuestario para el 2023. | Dirección de Planificación | 2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | bar: Noviembre 2021 Sem4
Remitir a los centros de responsabilidad un correo electrónico con el inicio de la formulación presupuestaria. | Dirección de Planificación | 2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | bar: Noviembre 2021 Sem4
Generar un comunicado a través del Departamento de Prensa sobre el inicio de la formulación presupuestaria 2023. | Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y Dirección de Planificación | 2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | bar: Noviembre 2021 Sem4
Publicar la Circular de Formulación Presupuestaria 2023. | Dirección de Planificación | 2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | bar: Noviembre 2021 Sem4