## CRONOGRAMA PPTO 2023
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021-2022 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
(Aprobado por Consejo Superior en Sesión 103-2021, Art. XXV)
ACTIVIDAD | 2021 |  | 2022 | [5 empty] | RESPONSABLE
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
1. Remitir a Consejo Superior para su aprobación las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, así como el respectivo Cronograma de Actividades 2021-2022. | 2021 NOVIEMBRE: K16 | Dirección de Planificación
2. Aprobar las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023 y su respectivo Cronograma de Actividades 2021-2022. | 2021 NOVIEMBRE: J25 | Consejo Superior
3. Emitir circular informativa sobre el inicio del proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto 2023 (Incluye publicación en la Intranet). | 2021 NOVIEMBRE: K26 | Dirección de Planificación
4. Iniciar la formulación presupuestaria 2023 en el Sistema SIGA-PJ. | 2021 DICIEMBRE: M01 | Encargados de Programa, Consejos de Administración y demás Centros de Responsabilidad.
5. Comunicar la campaña de divulgación de las directrices de formulación presupuestaria 2023. | 2021 DICIEMBRE: J2 - M08 | Dirección de Planificación y Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.
6. Remitir a la Dirección de Planificación el anteproyecto de presupuesto 2023. | 2022 ENERO: V14 | Comisiones Institucionales, Áreas (Construcciones, Vehículos, Informática y Seguridad). Programas (OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública, Atención y Protección Víctimas y Testigos y Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones), Dirección Ejecutiva (Departamentos, Administraciones Regionales, y oficinas adscritas), y demás Centros de Responsabilidad que remiten su presupuesto directamente a la Dirección de Planificación.
7. Analizar las necesidades de plazas según política aprobada por Corte Plena y los presupuestos formulados para el 2023. |  | M01 - V17 | L03 - L31 | K01 - L28 | K01 - J31 | V01 |  |  | Dirección de Planificación
8. Conocer y aprobar los Informes de plazas y presupuestos para el 2023. | 2022 FEBRERO: V25; 2022 MARZO: V04, V11, V18 y V25; 2022 ABRIL: V01 y V08 | Consejo Superior
9. Plantear reconsideraciones a los acuerdos relacionados con Informes de plazas y presupuestos para el 2023. | 2022 FEBRERO: L28; 2022 MARZO: K01 - J31; 2022 ABRIL: V01 - M13 | Centros de Responsabilidad
10. Resolver y dar respuesta a las reconsideraciones presentadas a los acuerdos relacionados con Informes de plazas y presupuestos 2023. | 2022 MARZO: V04, V11, V18 y V25; 2022 ABRIL: V01 y V08 | Consejo Superior
11. Actualizar la Relación de Puestos (aplicar reasignaciones y traslados, incluir plazas nuevas y oficinas nuevas). |  |  | L03 - L31 | K01 - L28 | K01 - J31 | V01 - V29 | L02 - K31 |  | Dirección de Gestión Humana
12. Integrar el anteproyecto de presupuesto 2023 para revisión del Consejo Superior. | 2022 ABRIL: L18 - J28 | Dirección de Planificación
13. Revisión final y aprobación del anteproyecto de presupuesto 2023. | 2022 ABRIL: V29 | Consejo Superior
14. Preparar documento de anteproyecto de presupuesto 2023 para entregar a Corte Plena. | 2022 MAYO: L02 - J12 | Dirección de Planificación
15. Entregar el anteproyecto de presupuesto 2023 a Corte Plena para su análisis. | 2022 MAYO: V13 | Consejo Superior y Dirección de Planificación
16. Analizar y aprobar el anteproyecto de presupuesto 2023. | 2022 MAYO: L16 - K31; 2022 JUNIO: M01 - V03 | Corte Plena
17. Aplicar los ajustes definitivos indicados por Corte Plena al anteproyecto de presupuesto 2023, | 2022 JUNIO: L06 - K14 | Dirección de Planificación y Dirección de Gestión Humana
18. Entregar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial 2023 al Ministerio de Hacienda. | 2022 JUNIO: M15 | Presidencia de la Corte.
L: Lunes K: Martes M: Miércoles J:Jueves V: Viernes
Semana Santa 2022: L 11 Abril - V 15 Abril.