53-PLA-MI-2022

Ref. SICE: 1682-17

21 de enero de 2022

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

Le remito el informe suscrito por el Ingeniero Jorge Fernando Rodríguez Salazar,  Jefe a.i. del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con el Diagnóstico de la Situación Actual y propuestas de solución del Rediseño de Procesos en la Sala Primera.

Con el fin de que se manifestaran al respecto, mediante oficio 1533-PLA-MI-2020 del 02 de octubre de 2020, el preliminar de este documento fue puesto en conocimiento del Magistrado Luis Guillermo Rivas, Presidente de la Sala Primera, también se les solicitó criterio a todas las señoras Magistradas y señores Magistrados de esa Sala.  Adicionalmente, mediante el oficio 165-PLA-MI-2021 del 4 de febrero de 2021, se le solicito criterio a la Máster Maricruz Chacón Cubillo, Directora a.i. del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.  Como respuesta se recibió el oficio PS1-92-2020 el pasado 11 de noviembre, el cual consolida las observaciones del Mag. Rivas Loáiciga, así como de la Mag. Damaris Vargas Vásquez y del Mag. William Molinari Vilchez, -en ese momento- Magistrado de la Sala Primera.  Por su parte la Máster Chacón Cubillo, envió respuesta con la nota 66-CACMFJ-JEF-2021.  Las observaciones se consideraron en lo pertinente, en el informe que se presenta.

Atentamente,

Dixon Li Morales, Jefe a.i.

Proceso Ejecución de las Operaciones

Se adjuntan las respuestas recibidas.

Copias:

- Integrantes de la Sala Primera:

- Mag. Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente

- Mag. Román Solís Zelaya

- Mag. Iris Rocío Rojas Morales

- Mag. Damaris Vargas Vásquez

- Mag. Ana Isabel Vargas Vargas

- Máster Maricruz Chacón Cubillo, Directora a.i.

Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Auditoría Judicial

- Dirección de Gestión Humana

- Control Interno

- Archivo

xba

Ref. 1682-17, 1121-18

21 de enero de 2022

Ingeniero

Dixon Li Morales, Jefe a.i.

Proceso Ejecución de las Operaciones

Estimado señor:

La Dirección de Planificación elaboró un Plan de Trabajo, que permitió dar inicio con el Rediseño de Procesos en la Sala Primera, con el fin de prepararlos para los cambios proyectados como consecuencia del impacto de la entrada en vigor de la Reforma Procesal Civil y del Rediseño de Procesos en los Despachos de la Jurisdicción Contenciosa.

El proyecto se encuentra dentro del Portafolio de Proyectos a ejecutar por la Dirección de Planificación bajo el código P04-PLA-17, siguiendo los lineamientos metodológicos de la Administración de Proyectos Estratégicos y de Interés Institucional.

En la sesión 38-18 celebrada el 13 de agosto del 2018, artículo V, se conoció el oficio 850-PLA-2018 de la Dirección de Planificación, relacionado con el inicio de la ejecución del plan de trabajo del Rediseño de Procesos en la Sala Primera.

Cabe destacar que el Plan de Trabajo inició en julio del 2018, con la asignación de dos profesionales de la Dirección de Planificación para su ejecución; sin embargo, producto de la reasignación de proyectos y prioridades por las instancias superiores, a partir de la culminación del inventario de expedientes (ejecutado dentro de las primeras actividades en la fase de Diagnostico),  se dispuso de un único profesional para el resto de todas las actividades incluidas en el Plan de Trabajo, las cuales incluyeron aspectos de análisis de datos del resultado del inventario realizado, muestreo de expedientes para determinar tiempos de duración de procesos, análisis de cargas de trabajo y de las estadísticas, uso de sistemas, entre otros, además del diseño completo e implementación de diversas propuestas de solución, lo cual aplazó el cronograma de trabajo propuesto inicialmente hasta el periodo 2019, sin dejar de lado que, la Sala Primera es una oficina con más de 50 puestos de trabajo, un circulante no menor a 2000 asuntos  y una  estructura que también consideró el trámite de los asuntos del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo dentro del análisis.

Durante la ejecución del diagnóstico de la Sala y una vez obtenidos los insumos necesarios para el debido análisis se diseñaron una serie de propuestas de solución las cuales fueron presentadas ante la Sala Primera en pleno y, una vez documentadas, se enviaron ante el Consejo Superior para su valoración; así durante la ejecución del proyecto se implementaron las propuestas recomendadas en cuanto al trámite de recursos de casación, conflictos de competencia y asuntos de auxilio internacional, adicional a la ejecución de diversos planes de trabajo con el fin de brindar un mejor servicio al usuario y acortar los plazos de resolución de los trámites, los cuales se detallan a continuación:

Periodo 2019

- 952-PLA-MI-2019: Plan de trabajo para el trámite de los conflictos de competencia en forma masiva ingresados a la Sala Primera en el 2019, en materia de cobro.

- 1010-PLA-MI-2019: Definición de la estructura para la atención de la carga ordinaria en la Sala Primera en los recursos de casación.

Plan de Descongestionamiento en asuntos de casación de vieja data.

(Ejecución en el II Semestre del 2019)

- 1485-PLA-MI-201 : Revisión de tareas y ubicaciones de la infraestructura de la Sala Primera y Tribunal de Casación. Se elabora el “Catálogo de tareas electrónicas" para uso de todo el recurso humano.

Periodo 2020

- 23-PLA-MI-2020: Nueva estructura de trabajo para la atención de la carga ordinaria y circulante de vieja data en recursos de casación en el área de Admisión y Oficinas de Magistratura.

- 911-PLA-PE-2020:  Reducción del circulante activo en mora de la Sala Primera en fase de consulta de competencia.

En el mismo oficio se definen las cuotas para la atención de la carga ordinaria

de los recursos actuales destacados en la atención de Competencias

(consultas/conflictos)  y asuntos de Auxilio Internacional.

- Plan de trabajo en el área de Admisibilidad con el apoyo de una persona letrada. Este plan de trabajo continua durante el periodo 2021 y hasta Junio del 2022.

Resumen Ejecutivo

La Dirección de Planificación realizó el proyecto de Rediseño en la Sala Primera con el objetivo de mejorar los métodos de trabajo, procesos y organización para brindar un mejor servicio a las personas usuarias. A lo largo del proyecto se realizaron una serie de informes “entregables” los cuales fueron enviados al Consejo Superior para su valoración, aprobación y posterior implementación en la Sala Primera. Así, la Sala Primera, implemento las estructuras recomendadas para el trámite de los recursos de casación en el área de Admisión y oficinas de Magistratura, lo que le permite atender la carga ordinaria, así como parte del circulante de vieja data en los proyectos de fondo, además del trámite de las consultas y conflictos de Competencia, como los asuntos de Auxilio Internacional. (Exequatur/Cartas Rogatorias).

En línea con lo anterior, este documento contiene las propuestas de solución ya aprobadas por el Consejo Superior, así como otras alternativas por valorar y pendientes de aprobar las cuales se indican en el apartado de Recomendaciones finales.

A continuación se detallan aspectos de interés del proyecto.

# Metodología

El rediseño constó de la realización de un diagnóstico de la situación actual de la Sala Primera, con el cual se diseñaron e implementaron propuestas de solución de acuerdo con los análisis realizados.

Dentro del diagnóstico como primera actividad, se coordinó una reunión inicial donde se expusieron las generalidades del proyecto y el plan de trabajo a todos los colaboradores de la Sala Primera.

A partir de allí se realizó un trabajo de campo, que incluyó sesiones de trabajo con el recurso humano involucrado en las áreas de  los distintos análisis realizados y la aplicación de entrevistas al personal de la Sala Primera, alineado a la utilización de instrumentos de recolección de datos, tal como herramientas en formato “excel” en las cuales fue posible cuantificar las distintas labores y los tiempos de duración en puestos de trabajo muy específicos, tal como las personas secretarias de oficinas de Magistratura, las personas letradas destacadas en la clasificación de Jurisprudencia e incluso los puestos del área de Manifestación, insumo considerado dentro de la fase de diagnóstico.

En el diagnóstico realizado entre otras actividades se conformó el “Equipo de Mejora de Procesos”, con la representación de todos los niveles de la organización de la Sala Primera.

Entre las sesiones de trabajo se citan las siguientes:

- 07 de agosto del 2018: Validación el diagrama general del Proceso de la Sala Primera con el Equipo de Mejora. (Minuta 244-MI-18)

- 17 de agosto del 2018: Revisión de infraestructura tecnológica de la Sala Primera. (Minuta 249-MI-2018)

- 24 de setiembre del 2019: Presentación de propuestas de Cargas de trabajo a la Sala en Pleno. (Minuta 95-MI-2019)

- 17 de Diciembre del 2019: Presentación de otras alternativas de propuestas de cargas de trabajo a la Sala en Pleno. (329-MI-2019)

De la metodología de Rediseño de Procesos, como parte de los productos esperados se mapeo individualmente y en detalle los dos grandes procesos que se realizan en la Sala Primera en atención de los recursos de casación relacionados con el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) y la atención de materias como Civil, Agrario, Notarial, Arbitral (No CPCA)  y ambos mapeos aportaron suficiente información para el análisis de datos.

Ambos procesos se presentaron en una sesión de trabajo el 07 de agosto del 2018 ante el Equipo de Mejora de la Sala Primera, para su validación. (Documentados en el informe 266-MI-2018 de la Dirección de Planificación.)

En cuanto a la herramienta para evaluar la situación actual, no se utilizó bajo el formato conocido, ya que los distintos informes realizados (apartado E)  respondieron a necesidades muy específicas detectadas durante la situación actual con prioridad de atención, tal como la atención de cargas de trabajo.

Específicamente durante la Fase 2 de la metodología, la Clasificación ABC de procesos críticos no fue realizada mediante la herramienta sugerida, ya que al igual que en la Herramienta para evaluar la situación actual, de acuerdo a la propia dinámica de análisis de datos se priorizaron los temas en los distintos entregables y se diseñaron las propuestas en respuesta a esos análisis.

- Intervención de Gestión Humana

Según la metodología de rediseño de procesos aprobada por la Corte Plena en la sesión 16-15 del 27 de abril del 2015, artículo II y los lineamientos del rediseño de procesos los cuales fueron comunicados mediante la circular 71-2015 de la Secretaría de la Corte, para un proceso de rediseño de proceso es indispensable que la Dirección de Gestión Humana efectúe las siguientes tareas:

- Un diagnóstico del ambiente laboral del despacho u oficina judicial, que refleje la situación, brinde insumos estratégicos y prepare el ambiente humano para el Proyecto de Rediseño de Procesos.

- Un proceso de preparación al cambio, que sensibilice y prepare al personal para asumir los retos del cambio de una manera más consciente, intencional y estratégica. Dependiendo de la situación particular, el proceso de preparación al cambio podría incluir entre otras, las siguientes actividades: 1. Talleres de sensibilización y preparación al cambio, 2. Asesorías a jefaturas sobre como liderar en procesos de cambio, 3. Asesoría al equipo técnico (Dirección de Planificación) sobre las dinámicas humanas presentes en los despachos judiciales y que pueden influir en los proyectos de cambio.

En línea con lo anterior, el Subproceso de Ambiente Laboral emitió el oficio PJ-DGH-ALAB-174-2019 el cual detalla el informe de la atención laboral al personal de la Sala Primera. El informe, detalla los objetivos generales y específicos planteados, así como la metodología utilizada, y los diferentes análisis realizados como parte del diagnóstico que se realizó en el tema y los resultados obtenidos, así como la devolución de resultados.

Por otro lado, el mismo subproceso, en una intervención posterior, documentada en el oficio PJ-DFH-ALAB-53-2020, realizó un seguimiento a las recomendaciones brindadas, como parte de su participación inicial.

Ambos documentos pueden consultarse a continuación.

| Descripción | Documento |
| --- | --- |
| Oficio PJ-DGH-ALAB-174-2019 |  |
| PJ-DFH-ALAB-53-2020 |  |

- Satisfacción a la persona usuaria

Dentro de la metodología de rediseño de los despachos, se incluye como una herramienta de análisis medir la satisfacción del usuario mediante distintos instrumentos, que provean insumo para el diagnóstico de la oficina.

En este caso en específico no fue posible realizar una encuesta de satisfacción debido a las limitantes que existían para poder llegar al usuario final de manera ágil y confiable, lo anterior informado también a la Contraloría de Servicios en su momento.

En el siguiente correo electrónico por parte de la Inga. Gabriela Picado González en su momento Jefa del Subproceso de Modernización Institucional se detalla las limitantes detectadas.

| Descripción | Documento |
| --- | --- |
| Correo Electrónico |  |

- Otras acciones

En atención a la solicitud del pasado 25 de agosto del 2020, suscrito por el secretario de la Sala Primera, Lic. Erick Monge Sandí, el cual indicó la necesidad de llevar a cabo un inventario en conjunto con el Subproceso de Estadística, a fin de conocer el estado real de la oficina; se realiza un acercamiento con el Lic. Monge Sandí con el propósito de materializar dicha solicitud y determinar los requerimientos y otros temas de interés para la intervención y realización exitosa del inventario.

Así, en fecha 01 de octubre de 2020 y mediante el uso de la plataforma Teams se realizó una reunión con el personal de la Sala, sobre el proceso del inventario, el procedimiento para su realización y la importancia de revisar y actualizar la información correctamente en cada uno de los campos que se visualizan en las pestañas de datos generales, datos adicionales e intervinientes del sistema, así como las diferentes consultas que del mismo pueden originarse.

En fecha 05 de Octubre del 2020 se dio inicio al mismo, cuyo plazo máximo para su finalización se planteó en tres semanas.

Así, el Subproceso de Estadística mantuvo una participación muy activa previo, durante y después del inventario con el propósito de que el proceso fuera lo más ágil, transparente y sencillo posible, además de contar con un soporte de análisis técnico de las diferentes inconsistencias que durante el mismo se detectaron, adicional al análisis posterior de los datos, una vez concluido el mismo.

En línea con lo anterior, el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación realizo el informe 536-PLA-ES-2021, el cual consolida y muestra los resultados obtenidos. El mismo fue conocido en la sesión 19 del Consejo Superior del 24 de mayo del 2021, artículo V.

El informe 536-PLA-ES-2021 puede consultarse a continuación.

| Descripción | Documento |
| --- | --- |
| Informe 536-PLA-ES-2021 |  |

# Planes de trabajo realizados

El plan de trabajo del Rediseño de la Sala Primera, el cual se detalló en el oficio 850-PLA-2018 y se aprobó en la sesión 38-18 celebrada el 13 de agosto del 2018, artículo V incluyó una serie de actividades alineadas a la Metodología de Proyectos, en el cual se utilizaron distintas herramientas para el análisis de datos.

Este plan incluyo el análisis de inventario de expedientes, el mapeo de los procesos, medición de tiempos, análisis de variables estadísticas, análisis de funciones por puesto, análisis de cargas de trabajo y el uso de sistemas.

Mediante los insumos anteriores se diseñaron las distintas alternativas de solución que implementaran soluciones integrales y se dispuso además de distintos planes de trabajo que coadyuvaran con un trámite de asuntos más rápido.

- Otros Planes de Trabajo realizados

Es importante indicar que, en línea con las distintas intervenciones que se han realizado en la Sala Primera por parte de la Dirección de Planificación paralelamente se les ha otorgado una serie de apoyos adicionales con el trámite de sus asuntos, a seguir:

  - Plan de Trabajo por medio de una plaza del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

En el informe 837-PLA-2020 de la Dirección de Planificación se recomendó:

…” Solicitar a la Dirección de Gestión Humana variar la categoría de las plazas 379584 a Profesional en Derecho 3B, manteniéndola adscrita al CACMFJ para que colabore como plan de trabajo hasta diciembre 2020 en la Sala Primera en admisibilidad conforme al plan de trabajo diseñado por la Dirección de Planificación mediante informe 23-PLA-MI-2020, aprobado por el Consejo Superior en sesión 06-2020 del 23 de enero de 2020, artículo LIV…”.

Así, el Consejo Superior aprobó dicha propuesta en la sesión 46-2020 del 24 de agosto del año 2020, por la que, un recurso de Profesional en Derecho 3B, plaza adscrita al CACMFJ se destacó en el área de Admisión de la Sala Primera. Tal aprobación se concedió hasta diciembre 2020.

A partir de allí y mediante el análisis de los resultados obtenidos por dicha plaza, se solicitaron distintas prorrogas al Plan de Trabajo propuesto. Es así como, el Consejo Superior en la sesión 28-21 del 05 de Julio del 2021, artículo IV dispuso:

…” acoger la prórroga del plan de trabajo aprobado por esta Corte en sesión N° 73-2020 celebrada el 14 de diciembre del 2020, artículo XIII, hasta el 30 de junio del 2022,de manera que se mantengan 2 plazas de apoyo en la Sala Segunda y una adicional en Sala Primera…”.

En línea con lo anterior, la Sala Primera contará entonces con un recurso profesional adicional hasta Junio del 2022 por medio del cual podrá realizar proyectos de Admisión/Rechazo en el área correspondiente y con esto coadyuvar en el trámite de la entrada regular de asuntos y circulante existente en la oficina.

  - Reducción del circulante activo en mora de la Sala Primera para las Competencias

Mediante el informe de la Dirección de Planificación 911-PLA-PE-2020, aprobado en la sesión 65-2020 celebrada el 25 de junio del 2020, artículo LVII, se doto a la Sala Primera de un profesional en derecho 3B, bajo el artículo 44 para el trámite de las competencias, a partir del 1 de julio y hasta diciembre 2020.

Dicho informe recomendó:

…”1.1 Valorar otorgar el permiso con goce de salario, con base en los criterios técnicos mencionados en este informe supra; inicialmente sería otorgarse hasta el 30 de setiembre del año en curso, a fin de que coincida con el plazo de los permisos que se vienen gestionando de forma trimestral. A continuación, el detalle de la plaza:

| Programa | Oficina | Nombre del plan de trabajo | Cantidad de recursos | Puesto | N° Plaza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 927 Servicio Jurisdiccional | Sala Primera | Reducción del circulante activo en mora de la Sala Primera en fase de consulta de competencia | 1 | Profesional en Derecho 3B | 379600 |

  - Si bien es cierto, estas necesidades se constituyen de índole operativo y correspondería a la Dirección Ejecutiva su consolidación trimestral, por la naturaleza del plan de trabajo propuesto y dado que la Dirección de Planificación ha trabajado con la Sala Primera en la implementación de propuestas de solución, se propone que en los mismos plazos establecidos se rindan los respectivos informes de avance del plan formulado, por medio del formulario denominado F04. Informe de avance a la Dirección de Planificación. De esta manera, en caso de aprobación del permiso con goce de salario, solicitar a la Sala Primera formular el plan de trabajo de esta gestión (ver adjunto a continuación) utilizando el formulario detallado en la Tabla 1, para que sea remitido a la Dirección de Planificación en el plazo de 15 días. En el entendido, que esta plaza deberá atender una cuota de 32 proyectos de competencias por mes y deberán cumplirse también las cuotas asignadas al personal ordinario…”.

Actualmente la prórroga se encuentra vigente al 31 de octubre del 2021, según la aprobación del Consejo Superior en la sesión 83-2021, artículo XXXVIII.

La aprobación de dicho recurso provino de una necesidad planteada por la Sala Primera por la cantidad de circulante existente en este tipo de asuntos, de allí el planteamiento de la solicitud mediante la Metodología de Administración de Proyectos y el respectivo análisis de la Dirección de Planificación.

Este informe puede consultarse en el apartado anterior, específicamente en el cuadro que detalla las alternativas de solución ya implementadas. (Apartado E ).

# Informe de diagnóstico de la Sala Primera

A continuación se adjunta el informe 1533-PLA-MI-2020 de esta Dirección, que incluye el diagnóstico realizado durante el Rediseño de la Sala Primera, junto con el compendio completo de las propuestas de solución aprobadas y las pendientes de conocimiento, valoración y aprobación por parte del Consejo Superior.

Cuadro 1

Informe 1533-PLA-MI-2020

Informe Rediseño Sala Primera

| Descripción | Documento |
| --- | --- |
| Informe 1533-PLA-MI-2020 |  |

El informe anterior fue puesto en conocimiento al Magistrado Luis Guillermo Rivas, Presidente de la Sala Primera, adicionalmente se les solicitó criterio a todas las señoras Magistradas y señores Magistrados de la Sala Primera. También, mediante el oficio 165-PLA-MI-2021 de esta Dirección, se le solicito criterio a la Máster Maricruz Chacón Cubillo, Directora del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

Las observaciones recibidas en síntesis se refieren a consultas, sobre la descripción de la estructura organizacional, así como del inventario de expedientes realizado, el análisis de tiempos, los datos estadísticos, cargas de trabajo, distribución de recurso técnico judicial y trámite de expedientes.   En forma general, se indicó que el diagnóstico realizado mostró la situación en un momento particular del abordaje y las actividades realizadas, tal como el inventario de expedientes, fueron insumo para el análisis de datos y propuestas de solución. Dentro de las observaciones recibidas, se hizo ver la preocupación por la no utilización de datos estadísticos más actualizados al momento de presentación del informe, sin embargo, tal como se aclaró ampliamente dentro del documento adjunto, las propuestas que fueron conocidas y ya aprobadas por el Consejo Superior contenían datos actualizados al momento de su presentación e incluso las mismas ya fueron implementadas como se menciona en el mismo apartado y están en ejecución.

En cuanto a la propuesta de Distribución de Recurso Humano Técnico Judicial formulada por la Dirección de Planificación, y en la cual la Sala Primera manifestó su desacuerdo, se omite en las recomendaciones finales hacia el Consejo Superior, ya que se plantea el realizar un plan piloto bajo una nueva forma de trabajo detallada en el apartado de Recomendaciones.

En el archivo siguiente se desglosan en detalle las observaciones recibidas y las respuestas o aclaraciones pertinentes por parte de esta Dirección:

Cuadro 2

Observaciones recibidas al informe 1533-PLA-MI-2020 puesto en consulta

| Descripción | Documento |
| --- | --- |
| Observaciones recibidas las informe 1533-PLA-MI-2020 puesto en consulta |  |

- Riesgos

### A partir de los distintos análisis realizados, se identificaron potenciales riesgos para que sean valorados por la Sala Primera dentro de su SEVRI, la propuesta contiene sugerencias en los siguientes aspectos:

- Área

- Descripción del riesgo

A continuación, se detalla de los riesgos identificados en algunas áreas para lo cual se realice su incorporación a la matriz del SEVRI previa valoración y análisis por parte del Equipo de Riesgos de la Sala Primera. En caso de requerir asesoría específica en la materia de riesgos, debe coordinarse con la Oficina de Control Interno.

Se adjunta una propuesta preliminar de identificación de riesgos con el nivel de riesgo inherente para que sea revisado por la Sala Primera y su Equipo de SEVRI:

| Descripción | Documento |
| --- | --- |
| Matriz de Riesgos |  |

Se informa que los mismos fueron discutidos en una sesión de trabajo con el Secretario de la Sala Lic. Erick Monge Sandí en fecha Miércoles 15 de Setiembre, 2021.

# Conclusiones y hallazgos obtenidos en la etapa de diagnóstico

Las conclusiones y hallazgos obtenidos en la etapa de diagnóstico y contenidos en el informe 1533-PLA-MI-2020 se detallan a continuación:

- Sobre estructura organizacional

- La Sala cuenta en su estructura organizacional con 3 niveles jerárquicos, en donde se encuentran definidos los roles de cada uno de los puestos.

- Alrededor del 77% del personal de la Sala gozan de una plaza en propiedad, sin embargo, solo el 59% del personal de la Sala se encuentra ocupando la plaza en propiedad, ya que algunas personas están en un ascenso. Esto refleja que la estabilidad laboral es variable en los funcionarios, lo que provoca constantes cambios en los puestos de trabajo.

- Se conformó un Equipo de Mejora de Procesos en la Sala Primera, quienes serán responsables por la coordinación de las actividades a realizar como parte del proyecto de Rediseño.

- El proceso para la atención de los recursos de casación en la Sala Primera y Tribunal de Casación es el mismo, la diferencia radica en que en la primera el proyecto es circulado entre cinco Magistradas o Magistrados, y en el segundo entre tres.

- Sobre el inventario de expedientes

- La definición de ubicaciones y sub-estados se realizó previo al levantamiento del inventario, ya que no se tenían claras las ubicaciones y tareas en donde se localizaba el expediente, lo que provoca la difícil localización y hasta la perdida temporal de expedientes.

- Se definen tres fases para el trámite de los recursos, a seguir: Admisión, Estudio y Votado, en concordancia con la fórmula estadística de este despacho.

- La cantidad de expedientes al momento de iniciar el inventario era de 2327 y con el levantamiento del inventario, en donde se realiza una depuración en los sistemas informáticos, se logra reducir la cantidad de expedientes a 2112, es decir, 215 expedientes no se encontraban en el estado correcto. (Este dato comprende Sala Primera y Tribunal de Casación).

- La cantidad total de expedientes activos es la sumatoria de los principales y recursos correspondientes a la Sala Primera (0004) más los recursos correspondientes al Tribunal de Casación (1011), representando una carga de trabajo de 2103 asuntos en trámite y 9 asuntos suspendidos, al finalizar el inventario.

- Producto del inventario realizado como parte de la Metodología de Rediseño, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- El circulante de la Sala y Tribunal de Casación está compuesto en su mayoría por procesos del 2016, 2017 y 2018, lo cual representa un 91% del mismo, siendo el más representativo el año 2018 con el 45,31%.

- Del circulante total, el 76,73% corresponde a recursos de casación, el restante 23,27% se distribuye entre la atención de competencias, revisiones, asuntos de auxilio internacional y nulidad del laudo.

- El circulante activo de la Sala y Tribunal, al finalizar el inventario, está compuesto por 1320 asuntos de la materia Contenciosa Administrativa (62,83%) y 359 asuntos de la materia Civil (17,09%), el 20% restante del circulante se distribuye en materias de Auxilio Internacional (7,59%), Agraria (5,28%), Laboral (3,95%), Cobro Judicial (1,29%), Arbitral (1,14%) y Notarial (0,86%).

- Del total de expedientes por clase de asunto, la mayor cantidad corresponde a Conocimiento, lo cual corresponde al 50% del circulante de la Sala Primera, seguido de Ordinario con un 27%, los asuntos de Exequatur con un 8%, Ejecución de Sentencia con un 6%, estos cuatro tipos de asuntos suman el 90% del total del circulante.

- Del diagrama de Pareto se infiere que los dos procesos que abarcan casi el 80% de la tramitología de la Sala se deben a Conocimiento y Ordinario, con un 50% y un 26% respectivamente.

- Mediante el inventario se determina que el 99,90% de los expedientes se encuentran entre la fase de Admisión y Estudio, con un 76,68% (1611 expedientes) y 23,23% (488 expedientes) respectivamente. Existe una mínima parte, un 0,10% (2 asuntos) en la fase de Votado.

- El circulante de la Sala se ubica principalmente en las Oficinas de las Magistradas y Magistrados, 912 expedientes, lo que representa el 43,41% del circulante.

- El área de Secretaría tiene asignado casi un 30% del circulante y los letrados de Admisión un 10,14%.

- El circulante existente en las oficinas de las Magistradas y Magistrados se ubica mayormente en los letrados de fondo, donde existen 608 expedientes de los 912 asuntos (66,67%) asignados. Por su parte, las Magistradas y Magistrados tienen 217 expedientes (23,79%) y sus respectivas secretarias o secretarios con el restante 9,54%.

- Al considerar la distribución del circulante por oficina de Magistratura, la oficina de la Magistrada Rojas posee un 31% del circulante, seguido del Magistrado Rivas con un 21,93% y el Magistrado Molinari con un 21,60%. La menor cantidad de asuntos asignados tanto al Magistrado como a los Letradas y Letrados correspondientes pertenece al Magistrado Solis, cuya cantidad en general de asuntos asciende a 79 (8,66%).

- En cuanto a las tareas de los expedientes en la ubicación de Magistradas o Magistrados, se evidencia que la mayor cantidad de éstos se encuentran bajo la tarea “Proyecto Circulando-revisar”, cerca del 46% del total, por lo que el restante 54% se distribuye en 6 diferentes tareas, a seguir:  Estudio Proyecto de Competencias con 36 de los 217 en total, las cuales se centran entre las ubicaciones de la Magistrada 501 (M.Rojas) y 502 (M. Rivas), Estudio de Admisiones y/o Rechazos con 32, Estudio Magistrado/a con 27, Firmar documento físico con 10, Revisión de Proyecto Circulado con 7 y Redacción de Voto Salvado o nota con 4.

- El 74,5% de los expedientes en la ubicación de Letrados se encuentra bajo la tarea Elaborar Proyecto de Admisión, seguido por Elaborar Proyecto de Fondo con un 20,2%, y un 5,1% en la tarea Ajuste de Proyecto, por último, solo se encuentra un 0,2% bajo la tarea Resolver Escrito, con base en esta información se puede determinar que la mayoría de los expedientes del circulante activo de los letrados de fondo se ubica en Elaborar proyecto de Admisión.

- El 87% de los expedientes asignados en ubicaciones de secretarias o secretarios de oficina de Magistratura se encuentra bajo la tarea Para Distribuir, el 9,20 % en la tarea Circular Proyecto y por último con el 3,45% Proyecto Circulando -devuelto Mag. Redactor/a.

- En el área de Admisión, la mayor cantidad de expedientes los tiene asignados la Letrada o el Letrado de Admisión 2, con un 29%, luego las letradas o letrados 3 y 4, con un 22% cada uno, y por último las letradas o los letrados 1 y 5 con un 20% y un 7% respectivamente.

- La cantidad de expedientes que existen por Sub Estado o Tarea, en el Área de Admisión es de 213 recursos al finalizar el inventario, donde se refleja que el 97% de estos se encuentra en el Sub Estado de Estudio de Admisibilidad.

- En el Área de Secretaria (625 asuntos) la ubicación que tiene mayor cantidad de expedientes es la de Registrador/a con 336, seguido de Notificador/a con 84, Técnico/a Judicial 1 con 71, Técnico/a Judicial 5 con 53, Manifestador/a 2 con 31 y Técnico/a de Sala 1 con 29, lo que significa que el 97% de los recursos está repartido en estas seis ubicaciones.

- En el área de Secretaría se cuantifican un total de 18 tareas, de las cuales el 33% poseen más de 40 expedientes, el 45% contienen tareas con 22 expedientes o menos, y el restante 22% de la totalidad son tareas con tan solo 1 expediente.

- La tarea en Espera Expediente solicitado representa un 38% (234 expedientes), la cual es coincidente de la ubicación del Registrador.

- Para los asuntos de Auxilio Internacional, existen 35 expedientes ubicados en la Técnica de Sala 2 y Técnica (o) Judicial 1, quienes son los responsables de iniciar el trámite de estos asuntos, lo cual representa 35 de los 84 casos en esas ubicaciones, sin embargo, el Técnico Judicial 2, quien es el que elabora el estudio de fondo del Exequatur tiene el 58% de los expedientes asignados, ósea 49 asuntos.

- El circulante en conflictos de Competencia está distribuido en 168 asuntos (84%) en la ubicación de la secretaria o secretario de Sala y el 16% en la Letrada o Letrado de Competencias, sin embargo, se considera que como este último profesional se destaca en esta labor con una plaza tipo 44, la asignación de las competencias son responsabilidad a la secretaria/o como tal.

- El 92% del circulante de las Competencias se ubica en la tarea de Elaborar proyecto de Competencia, restando el 8% en la tarea de ajuste de proyecto.

- Sobre el muestreo de expedientes

- Dentro de la Sala Primera se identificaron cinco subprocesos principales, los cuales fueron medidos por medio de una herramienta de muestreo, para obtener las tareas u actividades donde el tiempo de duración es mayor, dentro de los cuales se identificaron más de 12 actividades como cuellos de botella.

- Como parte de la aplicación de la Herramienta de Muestreo, se identificó una duración promedio de 701 días para los procesos del Código Procesal Contencioso Administrativo, (CPCA) 676 para procesos No relacionados con el Código Procesal Contencioso Administrativo (No CPCA), Competencias 227 días, Asuntos de Auxilio Internacional como Exequatur 427 y Cartas Rogatorias 392 días.

- La actividad que mayormente se repite entre los diferentes subprocesos medidos, es el tiempo invertido por el Magistrado en revisar y dar el visto bueno a los proyectos, la cual aparece en cuatro de los cinco subprocesos evaluados.

- Otras actividades que surgen en tres de los cinco subprocesos analizados con tiempos de duración extensos son:

  - Tiempo que se invierte para la elaboración de carátula.

  - Duración desde que entregan los proyectos, actas, resoluciones u otros a la persona técnica 3 para que se entregue a Servicios Generales.

  - Tiempo desde que se recibe y se traslada el expediente al Registrador para solicitarlo.

  - Tiempo en realizar el proyecto de fondo.

- Existen tareas que se replican en dos de los cinco subprocesos, que definitivamente se puede optimizar logrando producir una disminución en tiempo y respuesta para la persona usuaria, estos puntos se alinean a trámites de traslados, solicitudes, repartos y notificaciones, estas actividades son:

  - Tiempo desde que se solicita el expediente y este llega a la Sala.

  - Tiempo en que se tarda en realizar el turnado.

  - Tiempo en que se recibe y se pasa a fondo.

  - Tiempo desde que se vota, hasta que se notifica.

- Al analizar los tiempos invertidos por las señoras Magistradas y Magistrados en Comisiones y reuniones de Corte Plena se obtuvo que el Magistrado Molinari invierte 35% de su tiempo efectivo en estas labores, la entonces Magistrada Escoto 29%, Magistrado Rivas 25%, Magistrada Rojas y Magistrado Solis 24%, según los datos recolectados como promedio en el 2018.

- Al realizar un muestreo de la duración y las actividades de las secretarias y secretarios de las Magistradas y Magistrados se obtuvo que las secretarias del Magistrado Molinari y la de la entonces Magistrada Escoto son las que presentan mayor tiempo para su atención: 8,28 y 9,06 horas al día respectivamente, sobrepasando la jornada ordinaria establecida, mientras que en la oficina 502, secretaria de la oficina del Magistrado Rivas reportó valores muy cercanos a las 8 horas diarias.

- Sobre el tiempo de duración de las actividades

- Producto de una bitácora de tiempos, se registró que, en promedio, en el área de manifestación se atienden 24 llamadas telefónicas por día, casi la misma cantidad de usuarios diarios, 23, se reciben 11 escritos por día y en cuanto a demandas nuevas, en el periodo analizado se recibieron 64, lo que equivale a 6 demandas nuevas diarias.

- En cuanto a las carátulas, se realizaron un promedio diario de 15 carátulas.

- En la atención de llamadas telefónicas se invierte un 18% de la jornada laboral del técnico judicial responsable.

- Sobre las variables estadísticas

- La cantidad de asuntos entrados por año del 2014 al 2017, refleja una conducta relativamente estable, donde en el 2017 se da una reducción de asuntos entrados de aproximadamente 9% con respecto al promedio anual de 1134 asuntos.

- En los periodos 2016 y 2017, la mayor cantidad de casos entrados corresponden a la materia Contenciosa Administrativa, con un 75,85% para el año 2016 y un 68,79% para el 2017, seguido de la materia Civil y Agraria con un promedio anual de entrada de 17,43% y 4,79% respectivamente para el 2016 y 2017; éstas tres materias, componen más del 90% de los asuntos ingresados en la Sala Primera.

- En el periodo 2017, producto del aumento en los asuntos terminados y el descenso en los casos nuevos, se obtuvo una relación entre ambas variables de 94%, por lo que solamente falto atender un 6% de casos para solventar la totalidad de la entrada (57 asuntos), situación en nada similar al 2016, donde la relación salida versus entrada fue del 73,36%, dejando de atender 321 asuntos entrados, lo cual sin duda aumento el circulante final de la Sala Primera.

- En cuanto a la atención de las competencias, mantienen el mismo comportamiento que los asuntos nuevos como recursos de apelación o casación para el 2017, una disminución en la entrada y un aumento en los asuntos terminados con respecto al periodo 2016.

- Durante el periodo 2018 no se logró cubrir la cantidad de casos entrados, quedando por debajo en 284 asuntos. En línea con el comportamiento de años anteriores, no se alcanzó a terminar al menos la cantidad de casos nuevos que ingresaron a la Sala.

- Se logró identificar que para el 2018, la materia donde se terminaron más asuntos es la Contenciosa Administrativa con un 69,79%, seguido por Civil con un 21,21%, luego Agrario con 5,69% aproximadamente, por último, entre Laboral, Notariado y Arbitral se distribuyen el 3,32% faltante.

- Sobre las cargas de trabajo

- La cantidad de casos mensuales que debería atender cada oficina de Magistratura es alrededor de 24 expedientes, para cada Letrada o Letrado de Fondo debería ser de 6,5 y para cada Letrada o Letrado de Admisión debería ser de 73,6 expedientes, esto con el fin de cubrir el circulante más los casos nuevos que ingresen, datos que sobrepasan la capacidad instalada de la Sala Primera.

- Con base en los asuntos entrados del 2016,2017 y 2018, solamente en el año 2017 se abarcó en la totalidad la entrada de competencias, más una porción del circulante, pues la relación entre la salida y entrada es de 1,45%; situación muy distinta en el 2018, donde se atendió un 67,5% de la entrada.

- Con base en los asuntos entrados, el promedio anual de entrada es de 386 asuntos, lo que equivale a 34 asuntos mensuales para las Competencias, y un promedio mensual de 32 asuntos terminados.

- La cantidad de casos que debería atender la Letrada o Letrado de Competencias dedicado al 100% de su jornada es de 55 expedientes por mes, esto con el fin de cubrir el circulante más los casos nuevos (carga ordinaria) que ingresen a la Sala Primera.

- Se debe considerar que la plaza con permiso tipo 44 destacada en atención de Competencias, terminó su labor en diciembre 2018, por lo que se hace necesario redefinir las funciones del Secretario de Sala, para poder dedicar un mayor porcentaje de su jornada ordinaria a la atención de las Competencias y que logre atender al menos la carga ordinaria.

- Durante el 2018 se redactaron 404 proyectos de competencia, de los cuales el 72% fue tramitado por el Letrado de Competencias (plaza tipo 44) y el restante 27% por el Secretario de Sala, así el primero redacto 294 proyectos y el segundo 110 respectivamente.

- El promedio mensual de entrada para el 2018 es de 8,71 y 6,04 de salida, para los Exequátur.

- Al considerar la composición de los exequatur entrados en el 2018, se visualiza que el 92% corresponde a la materia de Familia, lo cual tiene un gran impacto al entrar en vigencia el Nuevo Código Procesal Civil en Octubre 2018; ya que la Sala Primera perdió competencia en Exequatur de esta materia además en las materias Trabajo, Sucesoria y Concursal, por lo que la entrada se verá drásticamente reducida, prácticamente, en la línea del comportamiento del año 2018, de 8,71 asuntos mensuales ingresarían 0,70 asuntos al mes; lo que evidentemente refleja que la estructura de tres personas para el trámite de la carga ordinaria no sería necesaria.

- En cuanto a las cartas rogatorias, el promedio mensual de entrada se mantiene para el 2018 bajo el mismo comportamiento que años anteriores, 3,2 asuntos por mes.

- En línea con los Exequatur, la entrada de las Cartas Rogatorias también se verá reducida por la pérdida de competencias en materias de Familia, por lo que se disminuirá en aproximadamente 38%. (de acuerdo con la composición del circulante al finalizar el inventario 2018).

- En forma particular y dando respuesta al oficio de la Secretaría de la Corte 7668-18 del 30 de Julio del 2018, sobre cuál sería la carga de trabajo de la plaza 15751 (técnico Jurídico), se informa que la carga de trabajo de la mencionada plaza se vio reducida en el año 2019 en la atención de los asuntos de Auxilio Internacional Exequatur ya que la Sala Primera no es competente para conocer estos asuntos en materia de Familia a partir de la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Civil. Se debe tomar en cuenta que, del informe 32-PLA-MI-2018, aprobado por Corte Plena en sesión de Presupuesto del 30 de mayo 2018, se concedió a la Sala Primera un profesional en derecho 3B para la atención de la entrada y el circulante pendiente de este tipo de asuntos durante el 2019, por lo que la plaza 15751 no está atendiendo los asuntos de Auxilio Internacional llamados Exequatur, sino que lo está ejecutando la plaza de profesional extraordinaria concedida en el informe de presupuesto 32-PLA-MI-2018, dispuesta para tal fin y cuya continuidad se recomendó según el informe 555-PLA-RH-MI-2019, sobre el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Civil para el 2020, conocido y aprobado por Corte Plena en sesión de presupuesto 22-19 del 6 de junio 2019.

En resumen, la plaza 15751 de Técnico Supernumerario (adscrito en forma permanente a la Sala Primera), cuyo propietario es el servidor Mauricio Orozco Fernández no está tramitando asuntos de Auxilio Internacional en la Sala Primera, ya que se dotó a la misma de una plaza de profesional en derecho 3B para este trámite.

- De acuerdo con los informes mensuales enviados a la Secretaría, la Técnica de Sala 2 quien es la encargada del trámite de Exequatur, ha tramitado un total de 189 expedientes con escrito, lo que genera en promedio 16 expedientes mensuales y el Técnico de Exequatur 1 ha tramitado un total de 458 expedientes, 38 asuntos mensuales, lo que equivale a un 237% más; sin embargo, se aclara que la Técnica de Sala, debe ejercer una revisión de los asuntos que tramita el técnico 1.

- El Técnico 2, quien es el responsable de realizar el proyecto de fondo una vez que la Técnica de Sala 2 o la Técnica o Técnico 1 tramitan las actividades iniciales (revisión y cumplimiento de documentos, elaborar prevención si aplica,) ha elaborado 167 proyectos en el año, un promedio mensual de 14 proyectos por mes, sin embargo, según el perfil competencial para el puesto de Técnico Jurídico establecido por la Dirección de Gestión Humana la realización de proyectos de fondo no es competencia de este tipo de puestos.

- Durante el periodo 2018, se votó un total de 345 proyectos de fondo con Magistrado Redactor, lo que equivale a 31 proyectos votados al mes y un promedio por Magistrada o Magistrado Redactor de 6.

- En el periodo 2018, los letrados de fondo redactaron para estudio 567 proyectos, de un total de 682 asuntos turnados, lo que refleja un rendimiento global de 83,1%.

- En el periodo 2018, se trasladó para estudio de Admisión 1332 proyectos de 1218 turnados, lo cual resulta en un rendimiento general del 109%. En este periodo, esta área conto con 5 profesionales, tres destacados regularmente, una en forma extraordinaria y la otra correspondía a una plaza con permiso con goce de salario de conformidad con lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- Sobre el Centro Electrónico Casacional

- El Centro Electrónico Casacional en la actualidad cuenta con dos profesionales, los cuales, como funciones principales, son los encargados de analizar todas las resoluciones notificadas y firmes de la Sala Primera y Tribunal de Casación para luego clasificarlas en la jurisprudencia respectiva.

- Uno de los profesionales del Centro Electrónico Casacional, inicio labores a partir del 4 de junio del 2018 producto del informe 235-PLA-2018 de la Dirección de Planificación, aprobado por el Consejo Superior en sesión 49-18 del 29 de mayo de 2018, artículo LXXV; sin embargo por el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión 50-18 del 1 de junio del 2018, Artículo LXXXII, este profesional también se dedica al desarrollo de los Diccionarios Panhispánico del español jurídico, Diccionario del Digesto “en duro” (papel) y Diccionario del Digesto, actividad en que se destaca tres días a la semana por medio de teletrabajo.

- Durante el 2018 se clasificaron (esta acción incluye publicar en la Página Web las clasificaciones de las resoluciones) 238 resoluciones y una atención de 513 personas usuarias, por parte del Letrado de Jurisprudencia 1.

- El Letrado de Jurisprudencia, se dedicó a la clasificación de 92 Autos, lo cual, considerando los dos días laborales a la semana, desde junio 2018, se puede considerar un promedio diario de 1,64 autos.

- Al considerar el estudio de las funciones que realiza cada uno de los puestos de Manifestación, se concluye que el Manifestador 1 realiza un 30% más de labores que el Manifestador 2, por lo que se podría requerir o implementar una cuota de trabajo por cumplir, con el fin de estandarizar las labores y a su vez equilibrar cargas de trabajo entre ellos.

- Se consultó al Lic. Mauricio Guido Núñez, Letrado destacado en el Centro Casacional de Jurisprudencia, como criterio de experto, el cual indicó que, según su experiencia en un día efectivo, una persona podría realizar 2 clasificaciones de asuntos de fondo, 10 Competencias o Autos (admisión).

- De acuerdo con una bitácora donde se registró el tiempo de atención al usuario, se concluye que se invierte aproximadamente 200 minutos diarios, lo que se traduce en tres horas y 20 minutos en atención, por medio de correo electrónico, teléfono, mensaje de WhatsApp y en forma presencial.

- Se considera que cada profesional en el Centro de Jurisprudencia, de la jornada diaria invierte aproximadamente un 20% en atención de público.

- Con base en los promedios diarios de asuntos terminados en la Sala, los dos profesionales destacados en el Centro de Jurisprudencia sí están en la capacidad de clasificar todos los asuntos terminados y además atender las consultas de público.

- Sobre las funciones del personal técnico judicial

- Durante los meses de enero a noviembre de 2018, en la impresión de carátulas, el Manifestador 1 realiza un 24% más que el Manifestador 2, lo que podría indicar que este último es el menos productivo en esta labor.

- En la cantidad de escritos tramitados por parte de los dos técnicos judiciales en el área de Manifestación, el Manifestador 1 tramita la mayor cantidad de escritos, alrededor de 1017 escritos más, por lo que se demuestra de nuevo que en estas actividades el Manifestador 1 es más productivo en comparación con el Manifestador 2.

- El puesto de Registrador, durante enero a noviembre, ingresó un total de 1530 recursos, lo que equivale a 149 mensuales.

- El puesto de Registrador invierte aproximadamente 1 hora y 30 minutos en la atención del teléfono, lo que significa un 19% de su tiempo efectivo.

- El registro de resoluciones para enviar al Sistema de Administración de Notificaciones (SAC) es realizado por el Técnico Judicial 1, el cual realizó 5219 registros de cédulas de notificación, lo cual corresponde a 2470 expedientes.

- El técnico judicial durante enero a diciembre realizo un promedio mensual de 43 expedientes turnados para la Sala y 8 para el Tribunal de Casación.

- Las labores del técnico judicial 3 se centran en la remisión de expedientes, recepción de expedientes arbitrales y los votos enviados al Sistema Costarricense de Información Jurídica.

- El técnico judicial 4 durante enero a noviembre 2018 recibió un total de 677 expedientes, lo cual implico la revisión de 664 discos de prueba y audiencias, además de 1040 expedientes administrativos.

- Los dos puestos de persona técnica supernumeraria, durante enero a diciembre del 2018 realizaron funciones como persona técnica judicial, tal como Transcripción de expedientes, Confrontación y trámite de exequatur, sin embargo, no forman parte de la estructura ordinaria de la Sala, aunque las actividades asignadas diariamente por la Secretaría los destaque en forma permanente.

- El puesto del Técnico de Comunicaciones, registro 5010 notificaciones, de las cuales el 89% corresponden a expedientes de la Sala Primera y el restante 11% al Tribunal de Casación.

- Se evidencia que el principal medio utilizado en la Sala Primera es a través de correo electrónico, con un 49%, seguido de fax con un 39%. En lugar señalado, se notifica un 11% y apenas un 1% por medio de casillero.

- El puesto de Técnica de Sala 1 preparo 1689 expedientes para votación, la cual es una de sus funciones principales, además de atender 32 votaciones.

- Se identificó otras funciones administrativas para Técnica de Sala 1, para lo cual se sugiere se realice una revaloración, ajuste o inclusive reasignar en caso de ser necesario, al considerar que existen dos puestos de Técnicas de Sala; con el fin de aprovechar al máximo los recursos establecidos a la Sala.

- Se identificaron potenciales riesgos asociados a las distintas áreas para que sean valorados por la Sala Primera dentro de su SEVRI, los mismos se detallan en el apartado D del presente informe “Riesgos”. Una vez realizado el análisis por parte del Equipo de Riesgos de la Sala deberán realizar su incorporación a la matriz del SEVRI, en caso de requerir asesoría específica en la materia de riesgos, debe coordinarse con la Oficina de Control Interno.

- Se tienen un total de 42 hallazgos u oportunidades de mejora, que requieren de una propuesta de solución, a seguir:

- Cargas de Trabajo

- Por medio del inventario de expedientes, se identifica que, en las ubicaciones de las secretarias y secretario de Magistradas y Magistrados, el 87% se ubica en la tarea Para Distribuir, lo cual indica que los expedientes no han sido asignados a un letrado de fondo responsable.

- Se identifica por medio del control de agenda de las secretarias y secretarios de las oficinas, que las Magistradas y Magistrados invirtieron en el periodo 2018 un 27% (en promedio) de su tiempo efectivo mensual en la participación de Comisiones y reuniones de Corte Plena.

- Las competencias Arbitrales son resueltas por los letrados de fondo, a pesar de contar con el Secretario de Sala, cuya función específica es resolver las competencias.

- Al considerar el circulante inicial del 2019 y el promedio de asuntos nuevos, la carga de trabajo es superior a los asuntos votados por las Magistradas y Magistrados, así como los proyectos de admisión, fondo y competencias suministrados por los profesionales responsables.

- Por medio de entrevista, se detecta que en la mayoría de las oficinas de Magistradas o Magistrados son las secretarias o secretarios los responsables de crear en el sistema la plantilla necesaria para el registro de las admisiones (totales o parciales) rechazos de plano o proyectos de fondo.

- Por medio de entrevista se detectan aproximadamente 30 expedientes ya votados con la tarea pendiente de Elaborar los resultados.

- Por medio de consulta directa, se identifica que, al 18 de febrero del año 2019, se encontraron 300 asuntos de fondo pendientes de clasificar en el Centro Casacional de Jurisprudencia, cuyo 72% son sentencias del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del inventario y análisis de procesos se detecta distintas cargas de trabajo

entre los puestos del personal técnico judicial de la Secretaría, donde el expediente se

tramita “por partes o tareas específicas” por distintas personas judiciales sin

establecer un único responsable para la tramitación de la causa.

- Duración de los procesos

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica que el proceso de turno del recurso hacia la Magistrada o Magistrado requiere aproximadamente 12 días en promedio, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica que transcurren 68 días entre la votación y la notificación de la sentencia para los procesos Contenciosos, en procesos no Contenciosos transcurre un aproximado de 71 días, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica como un cuello de botella ya que transcurren 60 días para la entrega de documentos/expedientes al área de Servicios Generales para su devolución.

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica que transcurren 98 días para poder dar inicio el estudio, análisis y redacción del proyecto de Competencia, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Se identifica en el área de Secretaría durante el periodo 2018, en puestos de igual responsabilidad, un rendimiento menor (30%) a su homólogo, específicamente en la tarea de impresión de carátulas.

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica que se invierte 174 días en promedio para la redacción del proyecto de Cartas Rogatorias, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del muestreo de expedientes en materia Contenciosa, se identifica que se invierte en promedio 46 días para la revisión y firma del proyecto preliminar de Admisión, por parte de las Magistradas o Magistrados, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica que se invierten en promedio 43 y 80 días para redactar los proyectos de fondo en las materias Contenciosa y No Contenciosa respectivamente, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica que se invierten 18 días para la revisión de los proyectos de competencia, por parte de las Magistradas y Magistrados, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio de registros de tiempos, se detecta que la tarea de Impresión de carátulas requiere en promedio un total de 30 minutos para su ejecución.

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica que se invierten en promedio 10 días para realizar la notificación al usuario en procesos CPCA y no CPCA, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del muestreo de expedientes en materia Contenciosa, se identifica que se invierte en promedio 155 días para realizar el proyecto preliminar de Admisión, por parte de los letrados de Admisión, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del muestreo de expedientes, se identifica que se invierten en promedio 78 y 143 días para circular los proyectos de fondo entre las distintas oficinas de las Señoras y Señores Magistrados, en la materia contenciosa y no contenciosa respectivamente, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Por medio del muestreo de expedientes en materia Contenciosa y No contenciosa, se identifica que, al solicitar el expediente al Tribunal para su análisis, la Sala Primera debe esperar un aproximado de 127 días para procesos contenciosos o 70 días para procesos no contenciosos, para la llegada de este, lo cual produce un retraso para la atención de los recursos, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Distribución de funciones

- Se identifican funciones administrativas del Secretario de Sala, que pueden ser asumidas por otro puesto, con el propósito de aumentar la capacidad operativa para la atención de los proyectos de Competencias.

- Por medio del análisis de funciones, se encuentran diferencias en cantidad de labores administrativas y de trámite de expedientes entre los dos puestos de Técnicas de Sala.

- Por medio del análisis de funciones y entrevista realizada se detecta personal supernumerario en funciones ordinarias y cargas de trabajo propias de un puesto de técnica o técnico judicial; en áreas como trámite de asuntos de auxilio internacional, confrontación de proyectos y creación de carátulas.

- El proceso de notificación está distribuido en dos puestos de técnicos judiciales, uno de ellos registra y revisa la resolución y el Técnico de Comunicaciones ejerce la notificación por los medios señalados.

- Se identifica por medio de entrevista que el estudio preliminar realizado por parte de las letradas y letrados de admisión en los procesos contenciosos no está siendo utilizado como insumo para el análisis de la admisión del recurso por parte de las y los letrados de fondo.

- Se identifica por medio de entrevista y del análisis de las cargas de trabajo que se destacan técnicos judiciales en actividades que no son acordes a su perfil competencial, tal como la redacción de los proyectos de fondo de Exequatur.

- Ubicación de expedientes

- Por medio del inventario de expedientes, se detectó que el 43% del circulante activo de la Sala Primera se encuentra en distintas ubicaciones de recurso humano pertenecientes a las oficinas de Magistradas y Magistrados.

- Por medio del inventario de expedientes, se identifica que existen 283 expedientes ubicados en la oficina de la Magistrada Rojas.

- Por medio del inventario y muestreo de expedientes se detecta que no se registra en tiempo y forma el cambio de ubicación y tarea en los expedientes, por lo que existen diferencias entre los asuntos físicos, la actividad realizada y la persona responsable. Además, si se cuenta con el expediente físico no se mantienen juntos el legajo (recurso) con el principal; provocando en ocasiones, el extravío de expedientes.

- Por medio del inventario de detectaron tareas y ubicaciones en el Sistema ambiguas o generales que provocan confusión al acceso al expediente.

- Como parte del inventario, se detectaron varias fases innecesarias o repetitivas para los procesos, así como tareas y ubicaciones. Además, dentro del análisis del inventario se detecta errores en el registro de las Competencias.

- Por medio del inventario de expedientes, se identifica que, del circulante activo distribuido en ubicaciones de puestos en el área de Secretaría, el 38% se ubica en la tarea de Espera de Expediente, en la ubicación del Registrador, actividad que no permite continuar con el proceso de análisis de expediente y redacción de proyecto, lo cual se identifica como un cuello de botella.

- Del circulante activo en la Sala Primera, el 77% de los expedientes se encuentra en fase de admisión y menos del 1% en votación, lo que indica que la minoría del circulante está próximo a terminar su proceso.

- Producto del inventario total de expedientes se detectan procesos de vieja data dentro del circulante activo de la Sala (8 procesos del 2013, 26 del 2014 y 130 del 2015)

- Varios

- Por medio de consulta se detecta que la Página Web para consultar la Jurisprudencia clasificada del Tribunal de Casación como parte de la página de la Sala Primera no está en funcionamiento.

- Por medio de consulta se detecta que el registro de sustituciones de la Sala Primera se encuentra desactualizado.

- Por medio de entrevista se detecta que no se utiliza la herramienta de Histórico de Proyectos disponible en el Sistema de Gestión, lo cual no permite la adecuada trazabilidad de los proyectos en circulación a través de las oficinas de las Magistradas y Magistrados.

- Al recibir los asuntos itinerados, específicamente las competencias, el Sistema de Itineraciones asigna como una materia única Sala, tanto en Sigma como en Gestión, lo cual impide el correcto registro de la materia en los asuntos y creando confusión en los datos estadísticos.

- Por medio de entrevista, se identifica que el turnado de los asuntos para los letrados de fondo se ejecuta en forma manual y distinta entre sí, asignando en algunas oficinas los recursos sin distinción alguna de proceso y sin un formato estándar a utilizar.

- No existen indicadores de Gestión, que permitan determinar rendimientos de productividad, seguimiento y/o monitoreo de actividades o recurso humano.

# Propuestas de solución ya aprobadas por el Consejo Superior e implementas por la Sala Primera

Tal como se indicó en apartados anteriores, a lo largo del proyecto se realizaron una serie de informes con propuestas de solución que solventaron hallazgos específicos detectados durante la fase del diagnóstico, y los cuales fueron abordados como prioridades conforme fueron detectados durante la fase de Diseño e Implementación de propuestas dentro del Rediseño realizado, con el propósito de promover cambios inmediatos y obtener los resultados esperados en un corto y mediano plazo.

Estos informes fueron compartidos con la Sala Primera y posteriormente fueron enviados al Consejo Superior para su valoración y aprobación, por lo que, en línea con lo anterior la Sala Primera ya cuenta con propuestas de solución implementadas en distintas áreas, las cuales se detallan a continuación en orden cronológico con las consideraciones correspondientes:

| Número de Oficio | Fecha | Tema tratado | Aprobación Consejo Superior | Observaciones | Documento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 898-PLA-2018 | 8 de agosto 2018 | Procesos relacionados con el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) y la atención de materias como Civil, Agrario, Notarial, Arbitral; lo anterior como parte de los productos de la fase de Diagnóstico del rediseño en la Sala Primera | No aplica | Oficio de Conocimiento para el Presidente de la Sala Primera Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga. |  |
| 952-PLA-MI-2019 | 20 de junio del 2019 | Plan de trabajo para el trámite de los conflictos de competencia en forma masiva ingresados a la Sala Primera en el 2019, en materia de cobro. Adicionalmente se recomienda la estructura para atender la carga ordinaria y circulante existente en forma permanente en Competencias. | Sesión 57-19 del 25 de junio 2019, artículo LIII | A raíz del ingreso masivo de Competencias, el Consejo Superior dotó a la Sala Primera de un profesional en derecho 3B y un técnico judicial 3 bajo el artículo 44 de la LOPJ, para el trámite exclusivo de estas competencias. El proyecto finalizó en el 2020. La estructura recomendada para la atención de la carga ordinaria se implementó a raíz de la aprobación del informe. |  |
| 1010-PLA-MI-2019 | 01 de julio del 2019 | El informe trató dos temas: Tema 1: Definición de la estructura para la atención de la carga ordinaria en la Sala Primera en los recursos de casación. Tema 2: Establecer un Plan de Descongestionamiento para la atención del circulante de vieja data en los recursos de casación en las oficinas de Magistratura. | Sesión 68-19 del 01 de agosto 2019 | El informe se aprobó en los dos temas planteados, sin embargo en la implementación de la estructura para la atención de la carga ordinaria, se descontinuo la misma por la preocupación de acumulación de expedientes en Oficina de Magistratura. Para el Plan de Descongestionamiento se dotó a la Sala Primera de 5 profesionales en derecho 3B bajo el articulo 44 para el trámite exclusivo de asuntos de vieja data. Los permisos iniciaron a partir del lunes 12 de agosto hasta el 20 de diciembre de 2019. |  |
| 1485-PLA-MI-2019 | 12 de setiembre del 2019 | Revisión de tareas y ubicaciones de la infraestructura de la Sala Primera y Tribunal de Casación. Se elabora el “Catálogo de tareas electrónicas" para uso de todo el recurso humano. | Sesión 83-19 del 24 de setiembre de 2019 | Se implementaron los cambios en la infraestructura en forma inmediata a partir de la definición del estándar. |  |
| 23-PLA-MI-2020 | 10 de enero 2020 | Nueva estructura de trabajo para la atención de la carga ordinaria y circulante de vieja data en recursos de casación en el área de Admisión y Oficinas de Magistratura. | Sesión 06-2020 del 23 de enero del 2020. Artículo LIV | Se dota a la Sala Primera de 2 profesionales en derecho 3B bajo el articulo 44 para el trámite de los recursos de casación específicamente en el área de Admisión (para la carga ordinaria). Estos dos permisos iniciaron a partir de la aprobación del informe en enero 2020 y continuaron hasta Diciembre 2020. (Actualmente la prórroga se encuentra vigente al 30 de setiembre del 2021, según la sesión del Consejo Superior 53-2021, artículo LXI). Estructura: Área de Admisión con 6 letrados en total, con dos equipos de trabajo. Un equipo: Asuntos CPCA, y el otro equipo: Asuntos No CPCA Oficina de Magistratura: 4 letrados, de los cuales uno de ellos debe avocarse al circulante de vieja data en forma permanente y los otros tres en carga ordinaria. Esta estructura es la vigente en este momento. |  |
| 911-PLA-PE-2020 | 19 de junio 2020 | Reducción del circulante activo en mora de la Sala Primera en fase de consulta de competencia. En el mismo oficio se definen las cuotas para la atención de la carga ordinaria de los recursos actuales destacados en la atención de Competencias (consultas/conflictos) y asuntos de Auxilio Internacional. (Exequatur/Cartas Rogatorias) | Sesión 65-2020 celebrada el 25 de junio del 2020. Artículo LVII | Se dotó a la Sala Primera de 1 profesional en derecho 3B bajo el artículo 44 para el trámite de las competencias, a partir del 1 de julio y hasta diciembre 2020. (Actualmente la prórroga se encuentra vigente al 31 de octubre del 2021, según la sesión del Consejo Superior 83-2021, artículo XXXVIII). Se aprueban las nuevas cuotas de atención de la carga ordinaria en las competencias y en los asuntos de Auxilio Internacional, las cuales son las vigentes en este momento. |  |
| 1608-PLA-MI-2020 | 15 de octubre 2020 | Oficio definitivo que contiene los resultados del Plan de Descongestionamiento realizado del año 2019. (El cual proviene del informe 89-PLA-MI-2020.) | Sesión 110 - 2020 del 12 de Noviembre del 2020, Artículo LIV | El Consejo da por conocido el oficio con los resultados del Plan de Descongestionamiento y emite observaciones a las oficinas de Magistratura que participaron del mismo. |  |
|  |  | Información general sobre las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto en cuanto a utilización de sistemas informáticos. | No aplica | Actividades realizadas en el uso de sistemas a lo largo de la ejecución del rediseño. Capacitaciones realizadas al recurso humano. Revisiones de infraestructura tecnológica. Registros correctos de materia. Uso del sistema Histórico de Proyectos. |  |

Una vez detalladas todas las propuestas de solución ya aprobadas e implementadas se consolida en el apartado F las recomendaciones generales al Consejo Superior, las cuales incorporan las propuestas de solución pendientes para su valoración, así como otras recomendaciones a diversas instancias de la institución.

# Recomendaciones Generales

Las siguientes contienen propuestas de trabajo para conocimiento, valoración y posible aprobación por el Consejo Superior, las cuales incluyen distribución de recurso humano así como el cumplimiento de cuotas de trabajo y la matriz de indicadores que involucra todas las áreas de la Sala Primera.

Al Consejo Superior

- Aprobar el informe de Diagnóstico de la Situación Actual de la Sala Primera, así como las propuestas de solución y recomendaciones planteadas relacionadas con cargas de trabajo, atención de asuntos y distribución de recurso humano.

- Aprobar las propuestas de solución relacionadas con el Centro Electrónico Casacional, en consecuencia, en la atención de:

Para el Centro Electrónico Casacional

  - Distribuir la clasificación de la jurisprudencia entre ambos recursos profesionales en forma equitativa, tanto de la Sala Primera como del Tribunal de Casación. Se debe considerar que la plaza de Profesional en Derecho 1 seguirá destacándose en labores del Diccionario, tres días a la semana según lo dispuesto en la sesión 72-2020 celebrada el 16 de julio de 2020, artículo XLVI, (Apéndice 1):

“…b.- en relación con las recomendaciones números 8 y 24, relacionadas con la aprobación de una permuta para trasladar el Diccionario al Centro de Información, por cuanto estima la Dirección de Planificación, que el tema no fue recomendado por ellos en el estudio realizado en el 2018. Este Consejo se aparta de lo recomendado y mantiene lo acordado en la sesión No. 50-2018, donde el tema de la ubicación del Diccionario fue discutido ampliamente, siendo que al final se autorizó el traslado a la Sala Primera del Profesional en Derecho 1 junto con el Diccionario. Para lo cual, se ha valorado el criterio de la Jefatura del Centro de Información Jurisprudencial, por cuanto estiman sería la alternativa más favorecedora para todas las partes. Pues de tomar una decisión en contrario afectaría considerablemente los proyectos que se están realizando en el Centro actualmente.”.

Sin embargo, a la luz de la aprobación anterior, la permanencia del Diccionario en la Sala Primera limita el trámite de la clasificación de la Jurisprudencia, al destacarse solamente 1.4 de plaza en el área.

  - La Sala Primera deberá definir una única manera de clasificación de la jurisprudencia con base en los lineamientos dictados por el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial; el cual es el ente técnico a nivel institucional de dar la dirección funcional sobre la forma en la cual se tiene que realizar dicho análisis

  - Cumplir con las siguientes cuotas mínimas por persona:  4 clasificaciones diarias de sentencias de fondo, esto incluye la despersonalización y la debida publicación en el Sistema de Análisis y Sistematización (SAS), además de la atención del público.

  - Clasificación mínima de 10 Competencias diarias o autos por persona, esto incluye la debida publicación en el Sistema de Análisis y Sistematización (SAS), además de la atención del público. (La cuota de trabajo diaria se compone de cuatro clasificaciones de sentencia de fondo junto con la atención del público, o bien,  10 Competencias/Autos por persona, junto con la atención del público).

Esta propuesta sobre la atención del Centro Electrónico Casacional puede consultarse en forma detallada en el siguiente documento adjunto.

Documento

Para el área de Secretaría

  - Aprobar el traslado en forma permanente de las dos plazas de técnicos Supernumerarios del Centro de Apoyo y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional hacia la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (plazas 15881 y 20449), los cuales son recursos necesarios para la atención de la carga ordinaria y circulante existente.

  - Aprobar la propuesta de distribución de funciones para el caso del Secretario de Sala y los dos puestos de Técnica de Sala 1, desglosados en el siguiente documento.

Propuesta Distribución Funciones

2.7 Aprobar la nueva cuota de mínimo 22 proyectos de Competencias mensuales para el Secretario de Sala.

  - En atención del oficio de la Secretaría de la Corte 7668-18 del 30 de Julio del 2018 no se establece la necesidad de transformar el puesto número 15751 de Técnico Supernumerario a Profesional en Derecho 3B de la Sala Primera, para el trámite de los Exequatur, ya que la misma no está atendiendo los asuntos de Auxilio Internacional llamados Exequatur, sino que lo está ejecutando la plaza de profesional extraordinaria concedida en el informe de presupuesto 32-PLA-MI-2018, dispuesta para tal fin y cuya continuidad se recomendó según el informe 555-PLA-RH-MI-2019, sobre el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Civil para el 2020, conocido y aprobado por Corte Plena en sesión de presupuesto 22-19 del 6 de junio 2019.

  - Se establece para valoración del Consejo Superior aprobar el realizar una prueba piloto en cuanto a la forma de trámite de los expedientes y la distribución del personal técnico judicial, perteneciente al área de Secretaría de la Sala Primera, conforme el siguiente detalle:

Forma de trabajo: Conformación de equipos de trabajo del personal técnico judicial  (forma de trabajo implementada por la Sala Primera)

    - La Sala Primera a partir del 16 de agosto del 2021 implemento bajo su propia organización un modelo basado en equipos de trabajo: uno comprendido por cinco personas técnicas judiciales destinadas en el trámite de asuntos de casación y otro de tres personas que tiene a cargo el trámite de conflictos de competencias y laudos arbitrales. Estos equipos de trabajo tramitan el expediente desde que ingresa a la Sala Primera hasta la conclusión del mismo por medio del reparto equitativo de los expedientes. Además, las restantes personas judiciales se mantienen en el área de Secretaría con funciones definidas. El detalle de la misma se adjunta a continuación.

Propuesta de Trámite Técnicos Judiciales (Implementada por la Sala Primera)

      - A la luz de la nueva forma de trabajo implementada en la Sala Primera descrita anteriormente, la Dirección de Planificación considera que la misma puede ejecutarse como “plan piloto” y ser evaluada en seis meses a partir de la aprobación de este informe, en la cual el personal ve un expediente de manera lineal. Una vez evaluada la propuesta, de no obtener resultados positivos deberá reformularse una nueva forma de trámite de expedientes y una posible nueva distribución del personal técnico judicial, de considerarse necesario en pro de la atención oportuna de la carga de trabajo y mejora del servicio al usuario.

A la Dirección de Gestión Humana

  - Actualizar en la Relación de Puestos la plaza 89020, ya que la misma pertenece a la Sala Primera y no al Centro Electrónico de Información Jurisprudencial (antes conocido como Digesto de la Jurisprudencia).

  - De aprobar el Consejo Superior el traslado en forma permanente de las dos plazas de persona técnica judicial, hacer los cambios respectivos en la Relación de Puestos para las plazas 15881 y 20449.

A la Dirección de Planificación

  - Una vez comience a utilizarse la matriz de indicadores de gestión deberá definir los parámetros de la matriz de Indicadores de Gestión contenida en el apéndice 2, seis meses después de implementada. Adicionalmente, si es necesario, podrá definir en conjunto con la Sala Primera, a través de su Secretario de Sala, otros indicadores de interés que promuevan el adecuado monitoreo mensual de su gestión y permitan la creación oportuna y guiada de los planes remediales.

  - Implantar del Modelo de Sostenibilidad, con el fin de garantizar la sostenibilidad y los resultados del Proyecto a lo largo del tiempo, en donde se definen las responsabilidades, interactúa el Equipo de mejora de la oficina, la Dirección de   Planificación durante el periodo del proyecto, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Gestión y la Corte Plena.

  - De aprobarse la propuesta de trámite de expedientes y distribución de personal técnico judicial, realizar una evaluación seis meses posteriores a la aprobación del mismo, con el propósito de emitir criterio sobre si la misma cumple con los beneficios esperados y promueve la equidad, eficiencia y eficacia en el trámite de los asuntos.

Al Centro de Apoyo y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

  - Posterior a la participación de la Dirección de Planificación, brindar el seguimiento requerido a los indicadores propuestos, por lo que deberá:

- Asegurar y controlar que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia remita mensualmente, las actas de reunión adjuntando los indicadores de gestión y planes remediales. (Insumos del Modelo de Sostenibilidad), revisando y verificando de previo posibles inconsistencias (métricas negativas, celdas vacías, Minutas o Planes Remediales incompletos) ​.

- Recopilar y almacenar los indicadores de gestión y planes remediales remitidos por las Salas de la Corte Suprema de Justicia e identificar las Salas más críticas en cuanto al cumplimiento de los indicadores de gestión.

- Dar seguimiento continuo en cuanto a la mejora de los indicadores de gestión y a la ejecución de los planes remediales de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, hasta su estabilización o cumplimiento de las metas establecidas.

- Brindar acompañamiento y guía para la efectiva aplicación del proceso de mejora continua a las Salas mediante la asistencia de al menos una reunión al año.

- Elaborar Planes de Trabajo con fundamento en la revisión de los indicadores con estado crítico.

- Realizar un informe semestral de las principales oportunidades de mejora identificadas en las Salas, las mejoras realizadas, las acciones pendientes de finalizar y la colaboración que consideran requerida de parte de otras instancias judiciales. Este informe es de carácter ejecutivo, donde se incorporará los aspectos más relevantes y deberá ser remitido a la Corte Plena.

- Dar a conocer a la Corte Plena, la Contraloría de Servicios y Control Interno; inconsistencias, incumplimientos o cualquier acción administrativa, que afecte la operatividad del Modelo de sostenibilidad en las Salas

- Deberán remitir las actas de reunión, los Indicadores de gestión y Planes remediales enviados por las Salas a la Corte Plena con sus respectivos análisis.

- Fungir como punto de enlace entre las Salas de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al tema de Indicadores de gestión, planes remediales y el proceso de mejora continua.

A la Sala Primera

  - Implementar la Matriz de Indicadores propuesta por la Dirección de Planificación y emitir los documentos asociados tal como lo dicta el Modelo de Sostenibilidad, por lo que deberá:

- Preparar y analizar los informes mensuales de los indicadores de gestión.

- Asegurar la aplicación del proceso de mejora continua, que involucra: el análisis de los indicadores de gestión, identificación de causas y realizar las reuniones de seguimiento con el Equipo de Mejora de Procesos y/o con el personal de la Sala involucrado.

- Definir planes remediales, según los resultados del análisis de los indicadores de gestión.

- Implementar, coordinar y brindar seguimiento a los planes remediales definidos.

- Remitir las actas de reunión, los indicadores de gestión, y planes remediales al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional durante la segunda semana de cada mes.

- Actualizar las pizarras implementadas con los indicadores de gestión de manera mensual y asegurar que se encuentren en un lugar visible.

- Los resultados obtenidos producto del análisis de los indicadores de gestión, así como lo definido en los planes remediales; podrían ser utilizados como insumos para la formulación del PAO y SEVRI. Velar por el cumplimiento de las cuotas mensuales del recurso humano, así como su distribución y funciones.

  - Emitir y comunicar los criterios de estandarización necesarios para la clasificación de la jurisprudencia a los profesionales destacados en el Centro de Jurisprudencia de la Sala Primera.

  - Promover la creación y uso de plantillas de documentos que faciliten las labores del recurso humano y promuevan la estandarización de las actividades dentro de las oficinas de Magistratura, Secretaría y el Área de Admisión.

  - Velar porque las personas letradas asignadas a los distintos expedientes y redacciones de proyecto realicen sus respectivos registros en el sistema, ya que es parte de sus responsabilidades y es necesario para el monitoreo de sus cargas de trabajo.

  - Maximizar el uso del escritorio virtual en la tramitología de los expedientes y en la implementación del expediente electrónico.

  - Velar por el uso del sistema “Histórico de Proyectos” el cual brinda trazabilidad y genera datos de duración para los proyectos de fondo que circulan entre las oficinas de Magistratura.

  - Analizar y valorar por parte del Equipo de Riesgos de la Sala los riesgos identificados, los cuales se detallaron en el apartado C del presente informe “Riesgos”, para su respectiva incorporación a la matriz del SEVRI, en caso de requerir asesoría específica en la materia de riesgos, debe coordinarse con la Oficina de Control Interno.

  - Colaborar con el Sub proceso de Estadística de la Dirección de Planificación en la definición y estandarización de los diferentes motivos de cierre de las causas con su respectivo registro (tipo y resultado de resolución).

A Control Interno

2.24 En caso de que el equipo de riesgos de la Sala Primera lo requiera dar asesoría específica en la materia de riesgos.

# Apéndices

| Apéndice | Nombre del Archivo | Archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, sesión 72-2020 |  |
| 2 | Matriz de Indicadores de Gestión |  |
| 3 | Antecedentes |  |

Este informe cuenta con las revisiones y ajustes correspondientes de las jefaturas indicadas.

|  | Nombre | Puesto |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Ing. Florita Leiva Piedra | Profesional 2 |
| Aprobado por: | Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Jefe a.i. Subproceso de Modernización Institucional |
| Visto Bueno: | Ing. Dixon Li Morales | Jefe a.i. Proceso Ejecución de las Operaciones |

xba

# Footnotes

Las propuestas aprobadas también consideran el Tribunal de Casación, cuyos asuntos se tramitan con la misma estructura de recurso humano de la misma Sala Primera.

Aprobada por la Corte Plena en la sesión 16-15 del 27 de abril del 2015.

Aprobado en sesión 2-17 celebrada el 12 de enero del 2017, artículo LXXXIII. La plaza terminó su periodo en diciembre del año 2019.

Aprobada en sesión del Consejo Superior 83-16 celebrada el 6 de setiembre del 2016.

La clasificación de las sentencias de fondo o Competencias/Autos deberá ejecutarse en línea con la carga de trabajo del momento, buscando el equilibrio entre ambos, para no permitir que se acumule la clasificación de unas u otras en determinado momento.

La nueva cuota en la atención de Competencias se plantea ya que existen labores administrativas que deben ser atendidas por el Secretario de Sala, pues corresponden directamente a su puesto.

La matriz de Indicadores propuesta contiene los indicadores generales para la Sala Primera. De aprobarse realizar el plan piloto alineado a la forma de trámite de la Sala Primera para los técnicos judiciales, la misma deberá modificarse y acoplarse.