## CRONOGRAMA PPTO 2024
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022-2023
FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2024
(Aprobado por Consejo Superior en Sesión N°106-2022, Art. LII)
ACTIVIDAD | 2022 |  |  | 2023 | [5 empty] | RESPONSABLE
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
1. Remitir a Consejo Superior para su aprobación las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024, así como el respectivo Cronograma de Actividades 2022-2023. |  | L21 | [7 empty] | Dirección de Planificación.
2. Aprobar las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024 y su respectivo Cronograma de Actividades 2022-2023. |  | K29 | [7 empty] | Consejo Superior.
3. Emitir circular informativa sobre el inicio del proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto 2024 (Incluye publicación en la Intranet). |  | M30 | [7 empty] | Dirección de Planificación.
4. Iniciar la formulación presupuestaria 2024 en el Sistema SIGA-PJ. |  |  | J01 | [6 empty] | Encargados de Programa, Consejos de Administración y demás Centros de Responsabilidad.
5. Comunicar la campaña de divulgación de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024. |  |  | J01 - M07 | [6 empty] | Dirección de Planificación y Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.
6. Remitir a la Dirección de Planificación el anteproyecto de presupuesto 2024. |  |  |  | V13 | [5 empty] | Comisiones Institucionales, Área de Construcciones, Vehículos, Informática y Seguridad, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos y Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones , Dirección Ejecutiva con sus Departamentos, Administraciones Regionales y oficinas adscritas, demás Centros de Responsabilidad que remiten su presupuesto directamente a la Dirección de Planificación.
7. Analizar las necesidades de plazas según política aprobada por Corte Plena y los presupuestos formulados para el 2024. |  |  | J01 - V23 | L09 - K31 | M01 - K28 | M01 - V31 | L10 - J13 |  |  | Dirección de Planificación.
8. Conocer y aprobar los Informes de plazas y presupuestos para el 2024. | [5 empty] | V03, V10, V17, V24 y V31 | V14 |  |  | Consejo Superior.
9. Plantear reconsideraciones a los acuerdos relacionados con Informes de plazas y presupuestos para el 2024. | [5 empty] | L06 - V31 | L10 - M19 |  |  | Centros de Responsabilidad.
10. Resolver y dar respuesta a las reconsideraciones presentadas a los acuerdos relacionados con Informes de plazas y presupuestos 2024. | [5 empty] | V10, V17, V24 y V31 | V14 |  |  | Consejo Superior.
11. Actualizar la Relación de Puestos (aplicar reasignaciones y traslados, incluir plazas nuevas y oficinas nuevas). |  |  |  | L09 - K31 | M01 - K28 | M01 - V31 | L03 - V28 | K02 - M31 |  | Dirección de Gestión Humana.
12. Integrar el anteproyecto de presupuesto 2024 para revisión del Consejo Superior. | [6 empty] | L17 - J27 |  |  | Dirección de Planificación.
13. Revisión final y aprobación del anteproyecto de presupuesto 2024. | [6 empty] | V28 |  |  | Consejo Superior.
14. Preparar documento de anteproyecto de presupuesto 2024 para entregar a Corte Plena. | [7 empty] | K02 - J11 |  | Dirección de Planificación.
15. Entregar el anteproyecto de presupuesto 2024 a Corte Plena para su análisis. | [7 empty] | V19 |  | Consejo Superior y Dirección de Planificación.
16. Analizar y aprobar el anteproyecto de presupuesto 2024. | [8 empty] | L29-V02 | Corte Plena.
17. Aplicar los ajustes definitivos indicados por Corte Plena al anteproyecto de presupuesto 2024. | [8 empty] | L05 - M14 | Dirección de Planificación y Dirección de Gestión Humana.
18. Entregar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial 2024 al Ministerio de Hacienda. | [8 empty] | J15 | Presidencia de la Corte.
L: Lunes K: Martes M: Miércoles J:Jueves V: Viernes
Semana Santa 2023: del lunes 03 al viernes 07 de abril.