# Formulación, análisis e implementación Reforma al Código de Trabajo ​P02-PLA-2016

| Inconveniente | Detalle | Posible Solución | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Migración de expedientes y consecuencia estadística | Se pudo detectar que la migración de expedientes sufrió un atraso importante, principalmente en lo que a los Tribunales de Apelación Civil y de Trabajo se refiere, en particular asuntos finalizados en un contexto que al trasladarlos al vigente de acuerdo al cambio de competencias por medio del sistema de itineración los activa nuevamente, lo que provoca una alteración estadística del despacho. | Retomar el proceso de migración, valorar la capacidad de la herramienta tecnológica en conjunto con la Sección de Estadística, sin que se afecte el proceso estadístico que pudiera generar el trasiego de expedientes. | Dirección de Tecnología Información en coordinación con la Sección de Estadística | ​P02-PLA-2016 |
| - Capacitación para aplicar los protocolos de migración. | Durante el proceso, a pesar de contar con el protocolo respectivo, se pudo detectar como en su mayoría los despachos judiciales plantearon una considerable cantidad de dudas en cuanto a la migración de expedientes, y se detectó que no fueron revisados los protocolos enviados por parte de los usuarios. | -Mayor prontitud del personal de los despachos judiciales para analizar y revisar los protocolos confeccionados. -Que la Dirección de Tecnología de la Información analice la posibilidad de efectuar sesiones de trabajo directamente con personal de los despachos, en las cuales se capacite directamente al personal in situ sobre las tareas a ejecutar. | Dirección de Tecnología de la Información en coordinación con la Dirección de Planificación, Despachos Judiciales y Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional. |  |
| - Comunicación a nivel regional del proceso de transición y migración de expedientes. | En sesiones de trabajo se pudo determinar que principalmente a nivel regional, se conoce poco del proceso de migración de los expedientes y las tareas que implica, aparte de que no existió una comunicación oportuna a lo interno de la Dirección de Tecnología de la Información. | Analizar la posibilidad de incorporar a personal coordinador de las áreas de informática regionales, en las sesiones de trabajo para informar y analizar de forma conjunta las tareas a realizar. | Dirección de Tecnología Información |  |
| - Sincronización de Proyecto con la Defensa Pública | Al no iniciar de forma simultánea la tramitación electrónica tanto el área jurisdiccional como la Defensa Pública, se tuvo inconvenientes para el envío y recepción de documentos entre estas dependencias. Del mismo modo, se presentó el inconveniente que por parte del equipo de trabajo de la Defensa Pública, el proceso de definición de cuál herramienta tecnológica se iba a implementar para el trámite electrónico fue bastante lento, atrasando de esta forma las coordinaciones con los despachos laborales. | Es necesario que el equipo de trabajo de la Defensa Pública estandarice y defina la plataforma tecnológica sobre la cual van a seguir trabajando. De forma que la misma sea compatible con el Escritorio Virtual y no genere problemas y atrasos en la comunicación con las demás oficinas y con los repartos automáticos de expedientes. Creación de Protocolos de actuación en el caso que no se logre la integración informática mencionada como medida paliativa. | Defensa Pública en coordinación con la Dirección de Tecnología. |  |
| - Proceso de divulgación a las personas usuarias | Si bien es cierto, la institución ha realizado importantes esfuerzos con el fin de retroalimentar a la persona usuaria en la utilización de medio tecnológicos para el trámite de expedientes, se puede reforzar aún más la divulgación de los servicios a nivel nacional. | Reforzar los medios y mecanismos de divulgación de la información. Para esto es importante solicitar a las Contralorías de Servicios, de forma que sean estas las principales promotoras de la divulgación a nivel del circuito. | Contralorías de Servicio |  |
| - Capacitación y reforzamiento en otros sistemas judiciales a personal interno y externo según corresponda | Si bien es cierto, el proceso de capacitación se enfoca en preparar al personal en el uso del Escritorio Virtual, se propone reforzar algunos otros temas que son de conocimiento del equipo de implantación, como lo son el uso de otras aplicaciones y sistemas judiciales. | Como parte de las capacitaciones impartidas sobre el uso del Escritorio Virtual, se recomienda valorar implementar capacitación también en el uso de otros sistemas como lo son Agenda Cronos, SDJ, SGDJ, esto según las necesidades propias de cada materia. | Dirección de Tecnología Información |  |
| - Problemas de conexión a red | Problemas de conexión de red a los sistemas informáticos, principalmente para las oficinas que se encuentran fuera del edificio principal, como lo fue el Tribunal de Apelación Civil y de Trabajo de Liberia. | La Dirección de Tecnología de la Información debe seguir valorando de previo toda la infraestructura tecnológica, así como la calidad de las conexiones, para tratar de prevenir que se presenten inconvenientes con la conexión, caídas de sistemas, saturación de la red, entre otros. (Aunque muchas veces se conoce que los problemas se refieren a aspectos externos a las posibilidades de la Dirección de TI) | Dirección de Tecnología Información |  |
| - Cada Circuito Judicial deberá contar con la última versión habilitada de los correspondientes sistemas informáticos | Durante el proceso de implementación se pudo detectar que los sistemas informáticos tienen mejoras que no son habilitadas en todos las oficinas. | Seguir reforzando los controles que permitan dar seguimiento en las diferentes regiones constatando que las mejoras realizadas ya han sido implementadas, ello por la importancia que reviste. | Dirección de Tecnología de la Información |  |
| - Despachos deben previo al diagnóstico tener actualizados los sistemas informáticos y libros de control del despacho | Una de las debilidades que se pudo constatar fue la desactualización de los libros de control y sistemas electrónicos del despacho, aspecto que en virtud del cronograma establecido y los respectivos plazos para el diagnóstico, consume una importante cantidad de tiempo en las tareas descritas. | La actualización de la información de los sistemas informáticos constituye la herramienta básica para realizar la evaluación del desempeño de las oficinas. | Despachos judiciales a diagnosticar |  |
| - Espacios físicos disponibles para los despachos que se ven impactados con la Reforma Procesal Laboral. | A la fecha de elaboración del informe, aún existen despachos judiciales sin disponibilidad suficiente de espacio físico, lo que mantiene al personal efectuando sus labores en condiciones de hacinamiento, aspecto que constituye un riego bajo un panorama motivacional y productivo. | Seguir monitoreando los procesos de adjudicación y contratación administrativa, para lograr contrarrestar los contratiempos que se puedan generar en su ejecución. | Dirección Ejecutiva |  |
| - Seguimiento del desempeño de las Juezas/ces de los planes de descongestionamiento, de las plazas titulares y de apoyo | El desarrollo de planes de trabajo en los despachos judiciales implica la asignación de plazas de apoyo. Anteriormente, se le daba seguimiento únicamente a las plazas de descongestionamiento y no así a los titulares. | Se requiere un seguimiento continuo por parte del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, tanto del desempeño de las plazas de Jueces de apoyo como de los titulares del despacho que se están beneficiando de la colaboración. Asimismo, revisar la calidad de las resoluciones dictadas con el parámetro de la cantidad de sentencias anuladas, experiencia de las plazas, entre otros, ello para mantener la mejora continua en los despachos judiciales. | Centro de Apoyo Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional. |  |

# Formulación, análisis e implementación del nuevo Código Procesal Civil ​P04-PLA-17

| Oportunidad de Mejora | Detalle | Posible Solución | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Migración de expedientes y consecuencia estadística | Inconsistencias al darse la migración de datos. A continuación, se resume la cantidad de inconsistencias después del proceso de migración de expedientes al 31 de octubre: Código; Despacho; Inconsistencias en migración de expedientes. 1623; Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil de San José; Corregido. 1626; Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Alajuela; Corregido. 1627; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del III CJ Alajuela; Corregido. 1629; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Cartago; Corregido. 1630; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Heredia; Corregido. 1631; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de I Circuito Judicial Guanacaste (Liberia); Corregido. 1624; Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil de San José; Corregido. 1625; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Tercer Circuito Judicial de San José (Hatillo); Corregido. 1632; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del II CJ Guanacaste (Nicoya); Corregido. 1633; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Puntarenas; Corregido. 1634; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de la Zona Sur; Corregido. 1636; Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de la Zona Atlántica; Corregido. 0197; Juzgado Civil, Trabajo y Familia Puriscal (Civil); Corregido. 0638; Juzgado Civil de Alajuela; Corregido. 0297; Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela; Corregido. 0296; Juzgado Civil y Trabajo III Circ. Jud. Alajuela (San Ramón); Existen 54 expedientes que están en el listado de TI y no se encuentran en el circulante de SIGMA. 0216; Juzgado Civil de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita; Corregido. 0295; Juzgado Civil y Trabajo Grecia; Corregido. 0640; Juzgado Civil de Cartago; Existen 15 expedientes que están en el listado de TI y no se encuentran en el circulante de SIGMA. 0341; Juzgado Civil, Trabajo y Agrario Turrialba; Corregido. 0504; Juzgado Civil de Heredia; Corregido. 0386; Juzgado Civil y Trabajo I Circ. Jud. Guanacaste (Liberia); 16 expedientes aparecen como terminados en SIGMA del despacho origen, sin embargo, no está en el circulante del despacho destino.. 0927; Juzgado Civil y Trabajo Cañas; Corregido. 0868; Juzgado Civil y Trabajo II Circ. Jud. Guanacaste (Nicoya); CF: 2 expedientes activos de TI, tampoco hoy se encuentran en la lista de activos de SIGMA: 03-000094-0391-AG, 81-000001-0390-CI Terminados: los expedientes 10-100005-0435-CI y 17-. Además, se les había remitido una lista de oficinas que quedaron pendiente de migrar, las cuales son: Despacho; Circulant e Civil mes de febrero 2019. Juzgado Menor Cuantía y Tránsito del II Circ. Jud. Guanacaste (Nicoya); 93. Juzgado de Cobro, Civil Menor Cuantía Puntarenas; 6. Juzgado de Cobro y Menor Cuantía III Circ. Jud. Alajuela (San Ramón); 5. Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Naranjo; 3. Juzgado de Cobro, Contravencional y Menor Cuantía Grecia; 2. Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Alajuelita; 1. | Retomar el proceso de migración, valorar la capacidad de la herramienta tecnológica en conjunto con la Sección de Estadística, sin que se afecte el proceso estadístico que pudiera generar el trasiego de expedientes. | Dirección de Tecnología Información en coordinación con el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación | ​P04-PLA-17 |
| 2. Proceso de Migraciones | Impacto ocasionado por la migración de expedientes entre contextos en el Sistema de Depósitos Judiciales. Lineamientos emanado entorno a las migraciones, por ejemplo, la definió de los contextos que se mantendrían abiertos. | Análisis integral del proceso de migraciones a raíz de los resultados obtenidos en el proyecto; para obtener un proceso depurado reduciendo la posibilidad de errores. | Dirección de Tecnología Información en coordinación con Equipo Gestor, Dirección de Planificación; entre otros Entes. |  |
| 3. Capacitación para aplicar los protocolos de migración. | Durante el proceso, a pesar de contar con el protocolo respectivo, se pudo detectar como en su mayoría los despachos judiciales plantearon una considerable cantidad de dudas en cuanto a la migración de expedientes, y se detectó que en algunas oficinas no fueron revisados los protocolos enviados por parte del CACMFJ y aprobados incluso por Consejo Superior. | -Mayor prontitud del personal de los despachos judiciales para analizar y revisar los protocolos confeccionados. -Que la Dirección de Tecnología de la Información analice la posibilidad de efectuar sesiones de trabajo directamente con personal de los despachos, en las cuales se capacite directamente al personal in situ sobre las tareas a ejecutar. | Dirección de Tecnología de la Información, Despachos Judiciales y Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional. |  |
| 4. Proceso de divulgación a las personas usuarias | Si bien es cierto, la institución ha realizado importantes esfuerzos con el fin de retroalimentar a la persona usuaria en la utilización de medio tecnológicos para el trámite de expedientes, se puede reforzar aún más la divulgación de los servicios a nivel nacional. | Reforzar los medios y mecanismos de divulgación de la información. Para esto es importante solicitar a las Contralorías de Servicios, de forma que sean estas las principales promotoras de la divulgación a nivel del circuito. | Contralorías de Servicio |  |
| 5. Capacitación y reforzamiento en otros sistemas judiciales a personal interno y externo según corresponda | Si bien es cierto, el proceso de capacitación se enfoca en preparar al personal en el uso del Escritorio Virtual, se propone reforzar algunos otros temas que son de conocimiento del equipo de implantación, como lo son el uso de otras aplicaciones y sistemas judiciales, además de las actualizaciones que se realizan a las distintas versiones del software. | Como parte de las capacitaciones impartidas sobre el uso del Escritorio Virtual, se recomienda valorar implementar capacitación también en el uso de otros sistemas como lo son Agenda Cronos, SDJ, SGDJ, esto según las necesidades propias de cada materia y contemplar además capacitación en las actualizaciones que se realizan a las distintas versiones del software por Circuito Judicial | Dirección de Tecnología Información |  |
| 6. Cada Circuito Judicial deberá contar con la última versión habilitada de los correspondientes sistemas informáticos | Durante el proceso de implementación se pudo detectar que los sistemas informáticos tienen mejoras que no son habilitadas en todas las oficinas y en algunos casos que cuentan con ellas, no está capacitado el personal o no las utilizan. | Seguir reforzando los controles que permitan dar seguimiento en las diferentes regiones constatando que las mejoras realizadas ya han sido implementadas, ello por la importancia que reviste. Contemplar la capacitación de las actualizaciones que se realizan a las distintas versiones del software por Circuito Judicial | Dirección de Tecnología de la Información |  |
| 7. Despachos deben previo al diagnóstico tener actualizados los sistemas informáticos y libros de control del despacho | Una de las debilidades que se pudo constatar fue la desactualización de los libros de control y sistemas electrónicos del despacho, aspecto que, en virtud del cronograma establecido y los respectivos plazos para el diagnóstico, consume una importante cantidad de tiempo en las tareas descritas. | La actualización de la información de los sistemas informáticos constituye la herramienta básica para realizar la evaluación del desempeño de las oficinas1. Y para la decisiones actuales y futuras de la gestión del despacho. | Despachos judiciales a diagnosticar |  |
| 8. Espacios físicos disponibles para los despachos que se ven impactados con el nuevo Código Procesal Civil. | A la fecha de elaboración del informe, aún existen despachos judiciales sin disponibilidad suficiente de espacio físico, lo que mantiene al personal efectuando sus labores en condiciones de hacinamiento, aspecto que constituye un riego bajo un panorama motivacional y productivo. | Seguir monitoreando los procesos de adjudicación y contratación administrativa, para lograr contrarrestar los contratiempos que se puedan generar en su ejecución. | Dirección Ejecutiva |  |
| 9. Seguimiento del desempeño de las Juezas y Jueces de los planes de descongestionami ento, de las plazas titulares y de apoyo | El desarrollo de planes de trabajo en los despachos judiciales implica la asignación de plazas adicionales a las plazas titulares y de apoyo (ejemplo Administración Regional) que se encuentren en el Despacho, las cuales cuentan con cuotas establecidas por lo general. | Se requiere un seguimiento continuo por parte del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, tanto del desempeño de las plazas de Jueces de apoyo como de los titulares del despacho que se están beneficiando de la colaboración; al igual que seguimiento por parte de las Administraciones Regionales de las plazas de personas juezas supernumerarias. Asimismo, | Centro de Apoyo Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional. Administraciones Regionales |  |
| 10.Elaboración oportuna de informes de la Dirección de Planificación. | Se detectan atrasos en la elaboración de informes de la Dirección de Planificación que contienen los Diagnósticos, Propuestas de solución, Indicadores de Gestión, Planes de trabajo, entre otros que se requieren conocer para su implementación oportuna | Mejorar los plazos de elaboración y comunicación de los informes tanto a los interesados como para la aprobación de los Jerarcas de las Institución, sea Consejo Superior y/o Corte Plena | Dirección de Planificación |  |
| 11. Re-agendamiento de audiencias | Según lo externado por la Comisión Civil, muchos de los re- agendamientos no se pudieron realizar por no ajustarse los procesos, o bien, porque la tramitación no era la correcta, o tal vez, varió con las nuevas estructuras, según el abordaje dado por el seguimiento, la mayoría de señalamientos agendados en los últimos meses del 2018 no se realizaron por distintos motivos, pero principalmente porque no estaban listos los procesos o no se ajustaban al procedimiento, el nivel de suspensiones fue alto y la efectividad fue baja | Según recomendación de la Comisión Civil, el personal judicial deberá meditar antes el tiempo que iba a ocupar en los señalamientos, como unificar todo, el proceso de readecuación, etc. Deberá igualmente señalarse las justificantes de la no realización de los señalamientos, por ejemplo, que las personas que recibieran algunos expedientes no concordaran con el criterio de la persona que señaló la audiencia. | CACMFJ y Gestores en materia Civil |  |

# Modelo de formulación y evaluación de políticas institucionales 0110-PLA-P10

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poca documentación de apoyo para las oficinas sobre ejemplos de políticas institucionales elaboradas | Brindar mayores insumos para que las oficinas cuenten con una base de ejemplo para el desarrollo de la política | Elaborar un banco de datos con la documentación de cada política institucional aprobada. | Subproceso de Planificación Estratégica | 0110-PLA-P10 |

# Abordaje a la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario (Dirección de Planificación) 0110-PLA-P11

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio de la Jurisdicción Agraria | La necesidad de coincidencia en los criterios técnicos del equipo de personas juzgadoras y equipo Asesor; o que exista una línea establecida en la Comisión. | Solicitar claridad en los lineamientos con anticipación al inicio del proyecto | Equipo Asesor | 0110-PLA-P11 |
| Definición de Persona Gestora | Necesidad de acelerar el proceso de contar con una persona asesora Gestora en materia Agraria; lo cual facilite la toma de decisiones sobre líneas de trabajo | Direccionar los temas con la Comisión | Comisión de la Jurisdicción Agraria |  |

# Virtualización de servicios Jurisdiccionales Poder Judicial 0110-PLA-P15

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficinas no aptas para recibir personas usuarias que desean participar de alguna de diligencia por medios tecnológicos, pero no cuentan con acceso a los medios | Podemos mejorar la distribución actual de las oficinas, maximizar recursos disponibles con el teletrabajo y dar un buen servicio público aún a personas sin acceso a los medios electrónicos necesarios | Disponer en todos los circuitos espacios para estaciones de audiencias virtuales, dentro de cada oficina o bien en un área común. | Dirección Ejecutiva y la Dirección de Tecnología de la información | 0110-PLA-P15 |
| Falta de licencias para todo el personal con funciones teletrabajables | Es necesario contar con mayor cantidad de licencias disponibles para asignar | Adquisición de licencias para todo el personal con funciones teletrabajables y fomento del trabajo vía remota | Consejo Superior y Dirección de Tecnología de la Información |  |
| Salas de audiencias u oficinas de jueces desde donde se recibe prueba sin condiciones tecnológicas para reproducir en la sala la audiencia celebrada en Teams | En las salas debe existen una pantalla y una cámara con micrófono de manera que permita que las personas que estén en la sala visualicen también el resto de la audiencia que se lleva a cabo vía Teams | Dotación a las salas del recurso o equipo necesario. | Dirección Ejecutiva y la Dirección de Tecnología de la información |  |

# Desarrollo del Plan de Continuidad de los Servicios Institucionales 0122-DTI-P04

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durante la ejecución del proyecto se presentó falta de respuesta oportuna por parte de las oficinas que debía aportar información para la construcción de los entregables del proyecto, lo que representaba un riesgo de atraso en la ejecución del proyecto | Se procedió a dar un seguimiento y atención más personalizada a las diferentes oficinas que no daban respuesta oportuna o que remitían información incompleta, con el fin de orientar las labores que se debían ejecutar y garantizar la calidad de la información suministrada. | Anticipar aquellos procesos o actividades en los cuales se requiere la participación de diferentes áreas para motivar el compromiso y de ser necesario promoverlo con apoyo de la jerarquía institucional. Establecer mecanismos de seguimiento que permitan tomar acciones correctivas cuando se presentan desviaciones en relación con la calidad y el tiempo de respuesta de las oficinas que deben proveer información. | Equipo de proyecto | 0122-DTI-P04 |
| Debido a la pandemia Covid-19, se eliminó la presencialidad y se debió realizar la gestión del proyecto de manera virtual. | Para las actividades de revisión de entregables se puede generar la revisión mediante herramientas de colaboración en tiempo real, que permitan aplicar ajustes de manera eficaz y se disminuya la cantidad de horas de revisión. | Aplicar herramientas virtuales en procesos de revisión | Equipo de proyecto |  |
| El cronograma para la ejecución del proyecto se realizó considerando las horas por ejecutar en cada actividad como indicador de avance. Además, el cronograma no contemplaba las labores de revisión por parte del Poder Judicial. | Se debe determinar el avance del proyecto, considerando el porcentaje de avance o cumplimiento de cada actividad programada y no por horas consumidas, ya que las actividades pueden presentar una desviación en la cantidad de horas ejecutadas debido a diferentes razones justificables, lo cual afecta el porcentaje de cumplimiento si se controla por consumo de horas. El control de horas consumidas se puede llevar de manera paralela en los informes mensuales de seguimiento. Incorporar en el cronograma actividades de revisión y/o respuesta por parte de las áreas del Poder Judicial. | Diseñar los cronogramas considerando tiempos de revisión por parte de las personas del Poder Judicial y hacer la evaluación de avance por actividades, no por horas consumidas. | Equipo de proyecto |  |
| Con respecto a la gestión de involucrados, se resalta el compromiso requerido en las diferentes etapas del proyecto, pero sobre todo en aquellas en las cuales era determinante la participación activa para identificar los procesos de los servicios institucionales y aquellos que resultaban críticos para la continuidad del servicio | Reconocer la importancia de la Jerarquía institucional en el apoyo para la ejecución del proyecto y gracias al cual mediante acuerdo tomado por CS se instó a las diferentes oficinas a involucrarse de manera activa en el proceso de construcción de los productos del proyecto. | Anticipar aquellos procesos o actividades en los cuales se requiere la participación de diferentes áreas para motivar el compromiso y de ser necesario promoverlo con apoyo de la jerarquía institucional. | Equipo de proyecto |  |

# Procedimiento de Selección de Magistradas (os) 0653-DP-P01

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobre el tema de nombramiento y selección de magistrados no hay un único modelo exitoso a nivel mundial, sin embargo, si existen estándares mínimos de protección que deben ser respetados por los Estado | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | 0653-DP-P01 |
| Toda propuesta para procurar una solución integral al problema que pretende resolver, debe tomar en cuenta la mayor cantidad de visiones plurales posibles, pues esto permite una solución eficaz y adecuada | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre |  |
| La institución requiere con premura que se aprueben cambios en el procedimiento y los requisitos para la selección de Magistrados Propietarios y Suplentes de la Corte Suprema de Justicia. | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre |  |

# Establecimiento de la Carrera Fiscal y Requerimientos en la Presentación del Informe Anual del Fiscal General 0653-DP-P05.

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En nuestro ordenamiento jurídico es necesario emitir una ley de creación de la Carrera Fiscal que se base en los principios de transparencia, publicidad, formación y competencias profesionales en el ejercicio de las funciones que les compete llevar a cabo | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | 0653-DP-P05 |
| El proyecto de Ley de Carrera Fiscal tiene como finalidad lograr un cambio organizaciones que permita a las personas funcionarias del Ministerio Público ingresar y ascender dentro de la institución un sistema estructurado, equitativo e idóneo, basado en méritos personales y profesionales. | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre |  |
| La institución requiere contar requerimientos para la presentación del informe anual del Fiscal General | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre |  |

# Reforma a la Carrera judicial 0653-DP-P06.

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Que las propuestas de este Grupo 6 deban sufrir modificaciones, con motivo de las decisiones que se adopten relacionadas con los productos vinculados al tema, propuestos por otros Grupos de Trabajo. | Constituye un riesgo trabajar en forma separada propuestas que se relacionan entre sí. | Realizar un estudio integral e interrelacionado de todas las propuestas presentadas por los distintos Grupos. | Corte Plena | 0653-DP-P06 |

# Potestades de Corte Plena y Gobierno del Poder Judicial 0653-DP-P08

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toda propuesta, para procurar dar una solución integral al problema que pretende resolver, debe aglutinar la mayor cantidad de visiones plurales posibles, pues esto permite una solución más eficaz y sistémica | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | 0653-DP-P08 |
| La institución requiere con premura cambios sustanciales en su forma de gobernarse y gestionarse. | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre | No se indica claramente en informe de cierre |  |

# Elaboración de un plan de Reforma al Sistema Penal y Procesal Penal Contra la Corrupción 0653-DP-P09

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausencia de diagnóstico previo del estado de la cuestión | Considerar un estudio previo para valorar la situación actual, identificar debilidades y oportunidades de mejora | Previo a concretar un proyecto con productos entregables hacer una valoración inicial del objeto de estudio para determinar alcance y capacidad de cumplimiento | Promotores del proyecto | 0653-DP-P09 |

# Coordinación Nacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana 0653-DP-P11

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cierre del proyecto por falta de recurso presupuestario | Se toma la decisión del cierre del proyecto con ocasión de que el mismo se planteó para ejecución con recurso humano extraordinario y debido a la no dotación de ese recurso, las actividades extraordinarias planteadas no se pudieron ejecutar al 100% | Se considera como propuesta la proyección y resguardo del presupuesto de forma anual para garantizar el cumplimiento de los proyectos. | Dirección de Planificación | 0653-DP-P11 |

# Fortalecimiento del Regimen de Consecuencias 0717-MP-P08

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El principal problema que se dio fueron las restricciones establecidas por la pandemia, pero sí se logró aplicar los recursos tecnológicos, para cumplir con las actividades previstas, mediante sesiones de trabajo y capacitación virtual. | Limitación para realizar actividades presenciales. | Utilización de los recursos tecnológicos en las actividades que así lo permitan. | Equipo del proyecto | 0717-MP-P08 |

# Creación de la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en contra de las Niñas, Niños y Personas Adolescentes 0717-MP-P10

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de trabajo articulado interdisciplinariamente | Del diagnóstico situacional surgió la necesidad de crear y mantener los enlaces internos y externos al Ministerio Público, que permiten tomar acciones céleres, eficaces y eficientes que impiden la pérdida prueba y un dar acceso a la justicia a las niñas niños y adolescentes víctimas de delito. | Se crearon enlaces internos y externos y se deben mantener. | FANNA | 0717-MP-P10 |
| Falta de capacitación | Al no conocerse de forma detallada la materia de niñez y adolescencia (bloque de convencionalidad, principios, rectores, competencias de las instituciones involucradas a nivel administrativo, etc.) que también va muy de la mano con el derecho de familia, se tramitan los casos deficientemente, afectando derechos fundamentales de las personas menores de edad víctimas del delito, por falta de conocimiento. | Se diseñó y ejecutó. Se debe replicar todos los años, a todo el personal del Ministerio Público y hacerlo extensivo a la policía. | UCSMP – con ayuda de la FANNA |  |
| Trámite incorrecto de casos | No se evacúa de forma oportuna la prueba que se requiere para arribar a la verdad real de los hechos, por lo que se incrementa el rezago y se deniega un verdadero acceso a la justicia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delito. | Revisión periódica de casos. Supervisión de la FANNA, cuando la Fiscala Adjunta o Fiscal Adjunto Territorial lo solicite o así lo considere necesario la FANNA | Fiscalía General y FANNA |  |
| Falta de Dirección Funcional | No se da una correcta dirección funcional a los casos de personas menores de edad víctimas del delito, por lo que no se evacúa de forma oportuna la prueba, o no se toman las decisiones necesarias en el momento adecuado. | Continuar capacitando al personal del Ministerio Público y Policía para que mejore la atención esta población. | UCSMP, Fiscalía General y FANNA |  |
| Equipo incompleto de FANNA | Se requiere contar con un equipo de trabajo más amplio, para dar seguimiento y cumplimiento a las tareas de la FANNA. Al ser unas Fiscalía Rectora es necesario contar con más equipo de trabajo para dar cumplimiento a los requerimientos del Comité de los derechos de los niños de las Naciones Unidas y cumplir de forma eficiente y eficaz la rectoría para la que fue creada. | Fortalecer el equipo de la FANNA con dos plazas en el puesto de fiscala o fiscal auxiliar, así como técnica o técnico judicial para poder dar cumplimiento a funciones operativas, asumiendo directamente casos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. | Fiscalía General y la UAMP |  |

# Creación de la Política de Persecución de Casos para personas en condición de discapacidad y población a adulto mayor 0717-MP-P11

La aplicación de este mecanismo de elaboración de las Políticas de Persecución Penal, es adecuado debido a la situación presupuestaria, donde la capacitación no puede cubrir a la totalidad de la población judicial, llevando así al autoaprendizaje desde una visión clara y una metodología atractiva.

1. Población Adulta Mayor

En Costa Rica la población de 65 años o más son 453,000 personas. “Con Base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2019), aproximadamente son 131,000 las personas de este grupo poblacional que viven en situación de pobreza, usando la línea de pobreza que es la más adecuada para estos fines. Esto equivale a un 23% de todas las personas adultas mayores. Además, un 14% viven solos, lo cual representan unas 82,000 personas.” (CNE, CONAPAM, CCSS, IMAS, Ministerio de Salud. Estrategia de comunicación… 2020).

De acuerdo con el INEC, considerando las proyecciones de población al 30 de junio de cada año, para 2018 la población mayor (60 años y más) con respecto a la población total es de un 8,2%. Asimismo, el 52,8% son mujeres y el 47,2% hombres.

Tomado de https://www.inec.cr/multimedia/especial-cifras-de-nuestros-mayores-2018

Por grupos de edad, para ese 2018, el 6,4% se ubica entre los 65 a 79 años y el 1,7% en 80 años y más.

2.Población en Condición de Discapacidad

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y  “según el Enadis el 18,2% de la población costarricense de 18  años y más que residen en el país están en situación de discapacidad, esto representa aproximadamente 670,640 personas“, detectado en la primera Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018 (Enadis 2018).

Del total de personas con discapacidad el 60,9% son mujeres y el 39,1% hombres y se ubican principalmente en la región Pacifico Central un 24%, la Brunca con 22,5% y Chorotega 21,6%.  Esos porcentajes respecto del total de personas de 18 años y más de su propia región.

En términos de la zona urbana y rural, se distribuye de forma similar en ambas (18,3% y 18,1%).

A nivel de grupos de edad, se devela que cerca de un tercio se ubica entre los 65 o más años (35,1%), lo que muestra que conforme el avance en la edad mayor porcentaje de población con discapacidad.

Enlace: 0717-MP-P11

# Sistematización de experiencias y propuestas de mejora a la metodología de trabajo de la OAPVD 0718-OAPVD-P03

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al haber dos proyectos en ejecución no habían recursos tecnológicos suficientes para ambos proyectos, es decir, este proyecto y el de Hombres en construcción. | No ejecutar dos iniciativas o proyectos al mismo tiempo si no cuenta con el equipo tecnológico suficiente. | Al momento de planificar la ejecución de un proyecto, tomar en consideración si se cuenta con el equipo tecnológico correspondiente. | Área Administrativa | 0718-OAPVD-P03 |

# Estructura para el Abordaje de Casos de Corrupción 1167-OIJ-P13

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuidad del proyecto debido a las limitaciones presupuestarias. | Para dar continuidad al proyecto se requirió tomar decisiones sobre la cantidad de plazas que podían continuar, se realizaron diferentes análisis para determinar las plazas que se debían mantener y las que se debían quitar por temas presupuestarios. | Priorizar las plazas que podían dar sostenibilidad al proyecto. | Patrocinador del proyecto y Consejo Superior | 1167-OIJ-P13 |

# Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Departamento de Ciencias Forenses 1167-OIJ-P20

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disminución del tiempo dedicado a producción debido a actividades del Sistema de Gestión de la Calidad. | Queda claro que en un lugar de trabajo donde se quiera implementar un nuevo proyecto y que funcione bajo un sistema de gestión de calidad, debe considerarse como un riesgo ya que son actividades de valor no agregado para el cliente, pero indispensable para el trabajo del laboratorio. Sin embargo, puede estudiarse si existe la posibilidad que estos tiempos pueden ser optimizados. | Siempre contemplar este tema como un riesgo en los proyectos en áreas del Departamento que estén dentro del SGC. | Coordinador o líder del proyecto. | 1167-OIJ-P20 |

# ​Proyecto de Cooperación Corte-USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa 1377-PJR-P01

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imposibilidad de llevar actividades presenciales. | Ante la pandemia por la COVID-19, y la imposibilidad de realizar actividades presenciales dadas las restricciones establecidas por las autoridades, se optó por la utilización de la virtualidad como una herramienta que permitió realizar actividades, y la cual brinda recursos adecuados que cumplen con las necesidades de éstas. | Hacer uso de programas que permitan generar encuentros virtuales, pero que también tomen en cuenta que las poblaciones usuarias del servicio que brinda el Poder Judicial se caracterizan por ser de recurso socioeconómicos bajos, lo que afecta o limita su participación. De ahí la importancia de tomar en cuenta dentro de los presupuestos y las acciones, la logística de poder incluir a quienes no tienen los recursos para participar de las actividades de manera virtual. | Ejecutor del proyecto | 1377-PJR-P01 |
| Necesidad de contar con una comunicación directa y periódica con el donante. | La comunicación directa con el donante es de suma importancia pues permite no solamente exponer los avances del proyecto, sino también, las necesidades y propuestas de las demás personas intervinientes durante la ejecución del mismo. Lo anterior en miras de poder establecer estrategia ágiles de cumplimiento y conocer las políticas del organismo ante cualquier cambio, modificación o situación que se presente. | Establecimiento de reuniones periódicas de seguimiento entre la oficina ejecutora del proyecto y el donante, que permita abrir espacios de diálogo para informar sobre los avances del mismo, explorar soluciones conjuntas, y establecer acuerdos de cumplimiento a partir de las políticas de trabajo de ambas entidades. | Ejecutor del Proyecto Donante |  |

# Proyecto Regional Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa 1777-PFJR-P01

| Inconveniente | Descripción de la lección | Propuesta de mejora o prevención | Responsable | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspectos generales | - En el marco de un mecanismo de cooperación y asociación internacional, financiado mediante la concesión de una subvención; se fortalecen las capacidades de las instituciones públicas para la gestión de proyectos de cooperación internacional, en tanto exista colaboración y compromiso de las diversas instituciones del Estado involucradas en su ejecución, en todos los países beneficiarios. | La correcta identificación y coordinación con los involucrados del proyecto en los países socios, es vital para la ejecución adecuada y mantener el compromiso durante todo el proceso de la ejecución del proyecto. La continuidad de los equipos de trabajo en los diferentes países, en conjunto con una correcta gestión de la comunicación, son determinante a fin de no afectar la trazabilidad del proyecto. El apoyo de la representación de los socios cooperantes presentes en todos los países involucrados en el proyecto; constituye un soporte para mejorar las líneas de comunicación y coordinación entre las instituciones participantes en la acción. La existencia de una estructura formal de ejecución del proyecto, en cada una de las instituciones y países involucrados en la ejecución es importante; con el fin de acompañar, validar y brindar seguimiento a las acciones del proyecto, incluyendo sostenibilidad de lo realizado con el apoyo de la cooperación internacional. Acompañamiento de un Comité de Dirección de alto nivel jerárquico de cada institución de los países involucrados para la toma de decisiones requeridas para la ejecución y buen funcionamiento del proyecto. | Poder Judicial de Costa Rica | 1777-PFJR-P01 |
|  | - Es de gran valor considerar el contexto sociopolítico de cada país socio del proyecto y cumplir con la alineación y armonización entre cooperantes y beneficiarios, como principios de la Declaración de Paris sobre Eficacia de la Ayuda, lo que contribuirá a potenciar los resultados que se esperan del proyecto |  |  |  |
| Aspectos Técnicos | - El apoyo y compromiso institucional de cada uno de los países involucrados es fundamental para la ejecución del proyecto. Particularmente, por parte de cada oficina o departamento relacionado con las diversas áreas especializadas requeridas para la ejecución del proyecto. |  |  |  |
|  | - El acompañamiento de la Asistencia Técnica ADELANTE es de gran valor y beneficio para la ejecución de los proyectos, por su rol de asesor, capacitador y facilitador de conocimiento respecto a las normas y procedimientos europeos, así como para el acercamiento y coordinación entre instituciones involucradas en el proyecto, con el socio Cofinanciador (Unión Europea). |  |  |  |
|  | - El proyecto facilita la realización de acciones de aprendizaje entre pares, lo que maximiza el impacto de la cooperación, al promover el acercamiento, integración, trabajo conjunto y superar los resultados inicialmente previstos. |  |  |  |
|  | - Las convocatorias de esta modalidad de cooperación internacional, requieren contemplar algunas consideraciones que deben tener en cuenta los países que participan, para que puedan realizar una efectiva y eficiente programación y presupuestación de las acciones del proyecto, considerando las limitaciones que deben ser tomadas en cuenta de conformidad con la legislación de cada uno de los países, los procesos y procedimientos, tiempos y plazos requeridos, previos al inicio de la ejecución presupuestaria del proyecto. |  |  |  |
| Aspectos administrativos | - La planificación del proyecto debe contemplar los lineamientos y normativa nacional que se requiere para el ingreso y ejecución de fondos externos provenientes de la cooperación internacional, que deben ser ejecutados por las instituciones públicas, en su rol de coordinador del proyecto. |  |  |  |
|  | - La planificación de las actividades del proyecto, deben considerar los plazos determinados para cumplir con los procedimientos administrativos establecidos, para la ejecución de fondos provenientes de cooperación internacional, cuando son incluidos dentro de los presupuestos institucionales. |  |  |  |
|  | - Se requiere realizar un análisis de factibilidad legal y capacidad administrativa de los países, para establecer su capacidad de ejecutar esta modalidad de cooperación. |  |  |  |

Según circular 261-14, sobre la actualización del Sistema de Gestión y Agenda de Cronos.