## CRONOGRAMA PPTO 2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2023-2024
FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025
(Aprobado por Consejo Superior en Sesión N°96-2023, Art. XLIX)
ACTIVIDAD |  |  | 2024 | [5 empty] | RESPONSABLE
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
1. Remitir a Consejo Superior para su aprobación las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2025, así como el respectivo Cronograma de Actividades 2023-2024. | V10 | [7 empty] | Dirección de Planificación
2. Aprobar las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2025 y su respectivo Cronograma de Actividades 2023-2024. | J16 | [7 empty] | Consejo Superior
3. Emitir circular informativa sobre el inicio del proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto 2025 (Incluye publicación en la Intranet). | M29 | [7 empty] | Dirección de Planificación
4. Iniciar la formulación presupuestaria 2025 en el Sistema SIGA-PJ. |  | L4 | [6 empty] | Encargados de Programa, Consejos de Administración y demás Centros de Responsabilidad
5. Comunicar la campaña de divulgación de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2025. |  | L4 - V8 | [6 empty] | Dirección de Planificación y Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional
6. Remitir a la Dirección de Planificación el anteproyecto de presupuesto 2025. |  |  | V12 | [5 empty] | Comisiones Institucionales, Área de Construcciones, Vehículos, Informática y Seguridad, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos y Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones , Dirección Ejecutiva con sus Departamentos, Administraciones Regionales y oficinas adscritas, demás Centros de Responsabilidad que remiten su presupuesto directamente a la Dirección de Planificación
7. Analizar las necesidades de plazas según política aprobada por Corte Plena y los presupuestos formulados para el 2025. |  | V1 - V22 | L8 - M31 | J1 - J29 | V1 - V22 | L1 - J18 |  |  | Dirección de Planificación
8. Conocer y aprobar los Informes de plazas y presupuestos para el 2025. | [5 empty] | V5 - V12 - V19 |  |  | Consejo Superior
9. Plantear reconsideraciones a los acuerdos relacionados con Informes de plazas y presupuestos para el 2025. | [5 empty] | L8 - M24 |  |  | Centros de Responsabilidad
10. Resolver y dar respuesta a las reconsideraciones presentadas a los acuerdos relacionados con Informes de plazas y presupuestos 2025. | [5 empty] | V12 - V19 |  |  | Consejo Superior
11. Actualizar la Relación de Puestos (aplicar reasignaciones y traslados, incluir plazas nuevas y oficinas nuevas). |  |  | L8 - M31 | J1 - J29 | V1 - V22 | L1 - K30 | M1 - V31 |  | Dirección de Gestión Humana
12. Integrar el anteproyecto de presupuesto 2025 para revisión del Consejo Superior. | [5 empty] | L22 | J2 |  | Dirección de Planificación
13. Revisión final y aprobación del anteproyecto de presupuesto 2025. | [6 empty] | V3 |  | Consejo Superior
14. Preparar documento de anteproyecto de presupuesto 2025 para entregar a Corte Plena. | [6 empty] | L6 - J16 |  | Dirección de Planificación
15. Entregar el anteproyecto de presupuesto 2025 a Corte Plena para su análisis. | [6 empty] | V17 |  | Consejo Superior y Dirección de Planificación
16. Analizar y aprobar el anteproyecto de presupuesto 2025. | [6 empty] | L27 - V31 |  | Corte Plena
17. Aplicar los ajustes definitivos indicados por Corte Plena al anteproyecto de presupuesto 2025. | [7 empty] | L3 - J13 | Dirección de Planificación y Dirección de Gestión Humana
18. Entregar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial 2025 al Ministerio de Hacienda. | [7 empty] | V14 | Presidencia de la Corte
L: Lunes K: Martes M: Miércoles J:Jueves V: Viernes
Semana Santa 2024: del lunes 25 al viernes 29 de marzo