REPÚBLICA DE COSTA RICA

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SECCION PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN Y  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN EL PODER JUDICIAL

AGOSTO, 2014, Versión 1.0

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	4

I. MARCO CONCEPTUAL	6

1.1.	Definición de Proyecto	6

1.2.	Relación entre la administración de proyectos, administración de programas y la administración del portafolio de proyectos	6

1.2.1.	Administración del portafolio de proyectos	7

1.2.2.	Rol de la persona administradora de proyectos	8

1.3.	Ciclo de vida de un proyecto	8

1.4.	Personas Involucradas	9

II. proceso DE ADMINISTRACIÓN DEl portafolio PROYECTOS para el poder judicial	9

2.1.	Roles y responsabilidades de los entes participantes en la gestión de proyectos.	9

2.1.1. Ente Superior	9

2.1.2. Dirección de Planificación	9

2.1.3. Ente institucional que propone la idea de proyecto.	10

2.2.	Proceso de administración del portafolio de proyectos para el Poder Judicial.	11

III. METODOLOGíA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.	16

3.1.	Modelo de Administración de Proyectos para el Poder Judicial.	16

3.1.1.	FASE I: FORMULACIÓN	17

3.1.1.1.	Productos esperados de la Etapa de Formulación	20

3.1.2.	FASE 2: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN	20

3.1.2.1.	Planificación	21

3.1.2.2.	 Productos esperados de la sub-fase de Planificación	21

3.1.2.3.	Ejecución	22

3.1.2.4.	 Productos esperados de la sub-fase de Ejecución	23

3.1.3.	FASE 3: OPERACIÓN	23

3.1.3.1.	 Productos esperados de la Fase de Operación	24

IV. APÉNDICES	25

# I. MARCO CONCEPTUAL

A continuación se presentan los principales conceptos que dan base a la metodología que se expone en este documento.

### Definición de Proyecto

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único y cuenta con objetivos claramente definidos.

La naturaleza temporal de  los proyectos indica que tienen un  principio y un final debidamente delimitados. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto, porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.

En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los propios proyectos. Entre los ejemplos de proyectos, se incluye:

- Desarrollar un nuevo producto o servicio.

- Implementar un cambio en la estructura, el personal o el estilo de una organización.

- Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado.

- Implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio.

### Relación entre la administración de proyectos, administración de programas y la administración del portafolio de proyectos

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de administración a las actividades definidas en un proyecto para cumplir con los objetivos planteados, considerando los factores de alcance, cronograma, recursos, la calidad requerida, los riesgos, los costos, el presupuesto, entre otros. La administración de proyectos es dinámica, implica revisiones y ajustes constantes de los planes definidos.

En organizaciones maduras en administración o dirección de proyectos, la dirección existe en un contexto más amplio regido por la dirección de programas y la gestión del portafolio. Las estrategias y prioridades de una organización se vinculan y se establecen relaciones entre portafolios y programas, y entre programas y proyectos individuales. La planificación de la organización ejerce un impacto en los proyectos, a través del establecimiento de prioridades basadas en los riesgos, el financiamiento y el plan estratégico de la organización. La planificación de la organización puede guiar el financiamiento y el apoyo a los proyectos que componen el portafolio basándose en categorías de riesgo, líneas de negocio específicas o tipos generales de proyectos como infraestructura y mejora de los procesos internos. Los proyectos, programas y portafolios tienen diferentes enfoques.

### Administración del portafolio de proyectos

El término portafolio se refiere a un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la dirección eficaz de ese trabajo para cumplir con los objetivos estratégicos de la institución. Los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente interdependientes ni están directamente relacionados. Por ejemplo, una compañía de infraestructura que tiene el objetivo estratégico de “maximizar el rendimiento de su capital invertido” puede incluir en un portafolio una combinación de proyectos en el ámbito del petróleo y gas, la energía, el agua, los caminos, ferrocarriles y aeropuertos. A partir de esta combinación, la compañía puede optar por gestionar como un solo programa los proyectos relacionados. Todos los proyectos energéticos pueden ser agrupados como un programa de energía. Del mismo modo, todos los proyectos hídricos pueden ser agrupados como un programa hídrico.

La gestión del portafolio se refiere a la gestión centralizada de uno o más portafolios, que incluye identificar, establecer prioridades, autorizar, dirigir y controlar proyectos, programas y otros trabajos relacionados para alcanzar los objetivos específicos y estratégicos del negocio. La gestión del portafolio se centra en asegurar que los proyectos y programas se revisen a fin de establecer prioridades para la asignación de recursos y en que la administración del portafolio de proyectos sea consistente con las estrategias de la organización y esté alineada con ellas.

### Rol de la persona administradora de proyectos

La persona administradora del proyecto es la asignada por la organización para alcanzar los objetivos del proyecto. Debe contar con habilidades en el área técnica y las competencias generales en materia de gestión requeridas para el proyecto, adicionalmente es necesario que cuente con las siguientes características:

- Conocimiento: Se refiere a lo que debe saber sobre la administración de proyectos.

- Desempeño: Se refiere a lo que debe lograr al aplicar los conocimientos en la administración de proyectos.

- Personal: Se refiere a la manera en que la persona administradora del proyecto se comporta durante la ejecución del proyecto. La capacidad personal abarca actitudes, características de personalidad y liderazgo.

### Ciclo de vida de un proyecto

El ciclo de vida del proyecto, se compone de las siguientes fases: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre; estas fases generalmente son secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización que crea el proyecto, la naturaleza del proyecto y su área de aplicación. Un ciclo de vida puede documentarse en una metodología, proporcionando un marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del tipo de trabajo que  involucre.

### Personas Involucradas

Las personas involucradas son personas, despachos u organizaciones que participan activamente en el proyecto, cuyos intereses pueden verse impactados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto. Las personas involucradas también pueden ejercer influencia, positiva o negativa, sobre el proyecto, los entregables y el equipo de administración de proyecto.

Se debe identificar tanto a las personas involucradas internas como externas, con el objetivo de determinar sus requerimientos y expectativas con relación al proyecto.

Es necesario una vez identificadas las personas involucradas, definir los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad que podrían tener al participar en un proyecto. Su responsabilidad y autoridad pueden variar desde una participación en encuestas y grupos de opinión, hasta la aprobación del proyecto, lo cual incluye proporcionar apoyo político y financiero.

# II. proceso DE ADMINISTRACIÓN DEl portafolio PROYECTOS para el poder judicial

## Roles y responsabilidades de los entes participantes en la gestión de proyectos.

## 2.1.1. Ente Superior

Es el máximo nivel en la cadena de responsabilidades, representa la instancia superior con potestad para aprobar o rechazar la implementación del proyecto.

## 2.1.2. Dirección de Planificación

Es el ente institucional rector del proceso de administración de proyectos en el Poder Judicial.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Evaluar, aceptar o rechazar los proyectos con base en los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

- Evaluar el grado de prioridad e impacto del proyecto con base en el Plan Estratégico del Poder Judicial para asegurar su alineamiento.

- Registrar, actualizar el portafolio de proyectos del Poder Judicial.

- Presentar, analizar, categorizar y priorizar los proyectos para someterlos a aprobación por parte del Ente Superior, que dependiendo de la naturaleza del proyecto puede ser Corte Plena, Consejo Superior.

- Ente fiscalizador del cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto presentados.

## 2.1.3. Ente institucional que propone la idea de proyecto.

Es el despacho judicial, oficina o unidad departamental encargado de planificar, ejecutar, controlar y operar el proyecto.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Identificar y conocer la diferencia entre un proyecto y la gestión operativa.

- Idear proyectos alineados al Plan Estratégico del Poder Judicial vigente.

- Contar con las capacidades y conocimientos técnicos básicos de administración de proyectos.

- Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto y presentar la documentación solicitada por la Dirección de Planificación, utilizando los procesos y plantillas estándares existentes.

- Acatar los lineamientos que recomienda la Dirección de Planificación, previamente aprobados por el ente superior.

- Presentar el plan de proyecto, una vez que se ha notificado la aprobación para su ejecución por el Ente Superior, ante la  Dirección de Planificación.

- Presentar al menos una vez cada seis meses el avance del progreso de ejecución del proyecto ante la Dirección de Planificación.

- Velar por el cumplimiento de los objetivos, entregables, fechas u otros aspectos relacionados al proyecto presentados en el plan.

- Mantener actualizados los documentos del proyecto en cuanto al progreso de implementación del mismo, la creación, modificación y eliminación de entregables y actividades, modificaciones de fechas de entrega, cambios en el equipo de administración de proyecto, actualización de costos, entre otros.

- Presentar las actualizaciones o modificaciones realizadas del proyecto ante  la Dirección de Planificación antes de la fecha de cumplimiento del entregable o actividad indicando las razones del cambio.

## Proceso de administración del portafolio de proyectos para el Poder Judicial.

Figura No. 1. Diagrama de proceso de administración del portafolio de Proyectos.

Fuente: Elaboración propia.

El flujo se describe a continuación:

| No. | Ente Responsable | Actividad | Detalle de Actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ente que propone el proyecto | Idea del proyecto y estudio de prefactibilidad (acta de constitución del proyecto). | - Presenta el acta de constitución del proyecto (Apéndice No. 1) ante la Dirección de Planificación según la Metodología para la Administración de Proyectos para el Poder Judicial. Puede adicionar otros documentos relevantes. |
| 2 | Dirección de Planificación | Evaluación del estudio de prefactibilidad. | - Evalúa la información detallada en el acta de constitución del proyecto, utilizando la matriz de evaluación de prefactibilidad según el Apéndice No. 3, hoja de Excel ® “Prefactibilidad”. - Completa la matriz de evaluación de prefactibilidad, detalla la retroalimentación correspondiente y la remite al Ente que propone el proyecto. Si el proyecto aprobó la evaluación de prefactibilidad, se solicitan los estudios de factibilidad correspondientes. |
| 3 | Ente que propone el proyecto | Estudio de factibilidad. | - Modifican y ajustan el acta de constitución del proyecto y realizan los estudios de factibilidad (según los apéndices No.1 y 2) con base en la retroalimentación realizada por la Dirección de Planificación. - Remiten la documentación correspondiente al Dirección de Planificación. |
| 4 | Dirección de Planificación | Evaluación del estudio de factibilidad. | - Evalúa el estudio de factibilidad con base en la matriz del Apéndice No. 3, hoja de Excel® “Factibilidad”. - Completa la matriz de evaluación de factibilidad, detalla la retroalimentación correspondiente y la remite al Ente que propone el proyecto. |
| 5 | Dirección de Planificación | ¿Proyecto aprobó estudio de factibilidad? | - Sí, pasar al paso No. 6. - No, finaliza el proceso pasando al paso No. 14. |
| 6 | Dirección de Planificación | Priorización e incorporación al portafolio de proyectos. | - Evaluar y asignar el valor de prioridad al proyecto utilizando la matriz del Apéndice No. 3, hoja de Excel® “Valor de Prioridad”. - Registrar calidades del proyecto en el Portafolio de Proyectos del Poder Judicial, Apéndice No. 4. - Priorizar (ordenar de mayor a menor) los proyectos según su naturaleza y con base en el valor de prioridad. |
| 7 | Dirección de Planificación | Presentación de proyectos a aprobar por el Ente Superior correspondiente en orden de prioridad. | - Preparar lista de proyectos para revisión, análisis, aprobación o desaprobación por parte del Ente Superior. - Presentar lista de proyectos por prioridad ante el Ente Superior. |
| 8 | Ente Superior | Aprobar proyectos con base en prioridades institucionales. | - Aprobar o rechazar proyectos con base en el análisis y prioridad realizada por la Dirección de Planificación |
| 9 | Ente que propone el proyecto | ¿Proyecto aprobado? | - Sí, pasar al paso No. 10. - No, finaliza el proceso pasando al paso No. 14. |
| 10 | Ente que propone el proyecto | Presentar plan de proyecto ante la Dirección de Planificación del Poder Judicial. | - Prepara el plan del proyecto según la Metodología para la Administración de Proyectos para el Poder Judicial. - Remite plan de proyecto al Dirección de Planificación. |
| 11 | Dirección de Planificación | Actualizar Portafolio de Proyectos con base en la nueva información. | - Actualiza el Portafolio de Proyectos con base en la información presentada por el Ente que propone el proyecto. |
| 12 | Ente que propone el proyecto | ¿Proyecto finalizado? | - Sí, pasar al paso No. 13. - No, finaliza el proceso pasando al paso No. 14. |
| 13 | Ente que propone el proyecto | Presentar avances de ejecución del proyecto ante la Dirección de Planificación hasta su finalización. | - Presentar avances de ejecución del proyecto utilizando las plantillas establecidas en la Metodología para la Administración de Proyectos para el Poder Judicial. |
| 14 | Fin |  |  |

# III. METODOLOGíA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.

## Modelo de Administración de Proyectos para el Poder Judicial.

La metodología para la administración de proyectos se encuentra integrada por tres fases como se muestra en la siguiente figura, con las cuales se tiene por finalidad obtener un producto o servicio único esperado:

Figura No. 1 Modelo de administración de proyectos para el Poder Judicial

Fuente: PMBOK y Elaboración propia.

Cada uno de los resultados de las fases deberá ser documentando a través de la utilización de plantillas y la elaboración informes que se detallan dentro de cada capítulo de las fases.

## FASE I: FORMULACIÓN

La fase de formulación contempla la identificación del proyecto, los estudios de prefactibilidad y de factibilidad que sean necesarios para completar la formulación del proyecto, los cuales serán revisados y aprobados por la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

La identificación del proyecto se hace a través de la creación del Acta de Constitución del proyecto (Apéndice No. 1), la cual debe contemplar los siguientes aspectos:

- Información general: contempla el nombre del proyecto y la fecha en la cual es presentado oficialmente a la institución.

- Descripción del proyecto: se indica el alcance o idea general de las partes, calidades o circunstancias del proyecto.

- Justificación del proyecto: se deben señalar las razones que originan el proyecto.

- Línea Estratégica: los proyectos deben de estar amparados en el plan estratégico de la institución, debe existir un objetivo general y un impacto esperado del proyecto.

- Factores críticos de éxito: se mencionan aquellos aspectos que son indispensables para que el proyecto sea exitoso y cumpla con su finalidad.

- Riesgos: desde el inicio del proyecto deben identificarse los riesgos potenciales que puede tener el desarrollo del proyecto y sus consecuencias, en apego a los lineamientos institucionales.

- Planteamiento inicial del proyecto: se deben identificar los entes o actores activos del proyecto, la oficina responsable del proyecto, socios estratégicos, beneficiarios del proyecto y otros entes que se consideren importantes. También es importante establecer un plazo de ejecución posible del proyecto, el cual a lo largo de la planeación del proyecto se irá concretando de manera más puntual.

- Costos estimados del proyecto: se detallan de manera general costos estimados del proyecto y potenciales fuentes de financiamiento.

- Plataforma existente: se identifican los recursos con que cuenta la institución para poder apoyar el proyecto desde el punto de vista humano, financiero, material, equipo, tecnológico, infraestructura y otros.

- Control, seguimiento y evaluación: se indican medidas de control, oficinas involucradas en el seguimiento, formas de evaluación.

- Definición de la administradora o administrador del proyecto y de la persona jerarca impulsor del proyecto.

Importante: El Acta de Constitución del Proyecto debe ser remitida al Dirección de Planificación del Poder Judicial, que evalúa el análisis de prefactibilidad del proyecto presentado, utilizando la matriz de criterios especificado en el Apéndice No. 3.

Realizada la evaluación del análisis de prefactibilidad del proyecto, la Dirección de Planificación indicará a la administradora o administrador del proyecto si el proyecto cumple con las especificaciones técnicas de un análisis de prefactibilidad, solicitando los estudios de factibilidad necesarios para complementar el perfil del proyecto.

Los estudios que pueden ser solicitados en el análisis de factibilidad, se detallan en el Apéndice No. 2, los cuales se resumen a continuación:

1.	Estudio de mercado o de demanda social: consiste en la definición de los bienes o servicios que se pretenden ofrecer a través de la implementación del proyecto, la caracterización de las personas beneficiarias del servicio, una estimación de la demanda y de la oferta, así como de las estrategias de promoción.

2.	Estudio técnico: se refiere a la definición del tamaño del proyecto, la localización, la tecnología necesaria para el proceso de prestación del servicio, los requerimientos del proceso (humanos, materiales, equipo, mobiliario), el costo de inversión, el costo de operación anual del proyecto, fuentes de financiamiento, definición de responsables de la organización de la ejecución del proyecto y responsables de la organización de la operación del proyecto, junto a un cronograma detallado de la ejecución.

3.	Evaluación de impacto ambiental: en el proyecto deben de definirse los impactos ambientales, si es necesario realizar medidas correctoras o compensatorias del ambiente y el costo que pueden generar.

4.	Análisis de Riesgos: deben identificarse los potenciales riesgos de implementación del proyecto y determinar las medidas alternativas para eliminarlos o mitigarlos.

5.	Análisis legal y administrativo: es fundamental considerar aspectos legales que pueden estar vinculados al proyecto y realizar una valoración de los mismos.

6. Evaluación económica y social: Se mide la contribución y los aportes que dan al crecimiento económico y al bienestar social del país, a través de un análisis del costo versus los beneficios sociales que se alcanzan con el proyecto y resulta necesario definir socialmente cuales son los beneficiarios directos y los indirectos.

Una vez finalizados los estudios de factibilidad, se deberá remitir nuevamente el Acta de Constitución del Proyecto con las modificaciones pertinentes y adjuntando el estudio de factibilidad correspondiente.  La Dirección de Planificación evaluará el estudio de factibilidad del proyecto utilizando la matriz diseñada para tal fin (Apéndice No. 3). Si el proyecto no cumple con los criterios evaluados se emitirá la retroalimentación a la Administradora o Administrador de Proyecto para la modificación correspondiente. Si el proyecto satisface la evaluación se incorpora en el Portafolio de Proyectos del Poder Judicial donde se les asignará un valor de prioridad con base en el impacto y beneficios del proyecto.  Posteriormente, la Dirección de Planificación deberá coordinar lo que corresponda con las instancias superiores, en especial durante el proceso de formulación presupuestaria.

Si el proyecto es aprobado para implementación por la instancia superior correspondiente, la Administradora o el Administrador del Proyecto será responsable de presentar el plan de proyecto ante la Dirección de Planificación (Apéndice 4), detallado en la siguiente fase: planificación y ejecución, para dar inicio con la implementación del mismo.

Es responsabilidad de la Administradora o el Administrador del Proyecto rendir cuentas del avance del proyecto al menos cada seis (6) meses ante la Dirección de Planificación, que llevará el control del avance y cumplimiento de los proyectos.

## Productos esperados de la Etapa de Formulación

Se esperan los siguientes productos en la Etapa de Formulación:

Cuadro No.1. Productos esperados de la etapa de formulación.

Productos Esperados de la Etapa de Formulación

a. Acta de constitución del proyecto

b. Estudios de factibilidad: Estudio de mercado o de demanda social, Estudio técnico, Estudio de impacto ambiental, Análisis de riesgos, Análisis legal o administrativo, Evaluación financiera, Evaluación económica y social

Fuente: Elaboración propia.

## FASE 2: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

Para esta fase se ha diseñado una herramienta denominada “Plan del Proyecto” para el desarrollo sistemático y ordenado de la planificación y ejecución del proyecto (Apéndice No. 4), así como un instructivo para su utilización (Apéndice No. 5).  El plan de proyecto deberá ser remitido al Dirección de Planificación del Poder Judicial.  Asimismo, para la Planificación y Ejecución de cualquier proyecto que involucre la Implementación de Tecnologías de Información, se debe cumplir con lo establecido en el procedimiento mostrado en el Apéndice No.6.

La fase de planificación y ejecución, tal y como su nombre lo indica se divide en dos sub-fases: la primera planificación y la segunda en ejecución y control, tal como se muestra a continuación.

## 3.1.2.1.	Planificación

Las actividades a desarrollar en esta sub-fase son:

1.	Desarrollo del plan de proyecto que incluye el registro, documentación e integración de los requerimientos, entregables, actividades, dependencias, responsables, duración, riesgos y sistemas de control de ejecución, costos y presupuesto; para la implementación del proyecto. Apéndice No. 4, hoja Excel® “Plan de Proyecto”. En la sección de “Control de Costo y Presupuesto”, se deberá detallar el presupuesto asignado y el costo real o presupuesto ejecutado del proyecto; utilizando los modelos de costos que se considere conveniente, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Lo importante es que se pueda verificar la información de costo y presupuesto indicados en el plan de proyecto, desde la etapa inicial hasta su finalización.

2.	Desarrollo del cronograma general de implementación del proyecto, donde se incluye la fecha de inicio y de finalización de cada uno de los entregables definidos. Apéndice No. 4, hoja de Excel® “Cronograma Gral de Proyecto”.

3. Resumen de los tipos de costos estimados por entregable y por fuente de financiamiento. Apéndice No. 4, hoja de Excel® “Resumen de Entregables y Costos”.

## 3.1.2.2.		Productos esperados de la sub-fase de Planificación

Los productos esperados son los siguientes:

Cuadro No.2. Productos esperados de la sub-fase de planificación.

Productos Esperados de la sub-fase de Planificación

a. Plan de Proyecto

b. Cronograma General de Proyecto

c. Resumen de entregables y costos del proyecto.

d. Detalle del cálculo de costo y presupuesto del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

## 3.1.2.3.	Ejecución

En esta sub-fase se desarrollan las siguientes actividades:

1.	Coordinación e implementación de las actividades para la elaboración de los entregables definidos en el plan, incluye coordinaciones con la persona o personas jerarca impulsor.

2.	Control de ejecución del plan de proyecto, que incluye validar que las actividades sean implementadas de acuerdo al plan como se ha definido, considerando los costos, los recursos, el tiempo y el alcance del proyecto. El plan de proyecto y los documentos relacionados deberán ser actualizados según los cambios que se consideren pertinentes realizar durante su ejecución.

3.	Reporte del avance del proyecto, que incluye los logros alcanzados, la actualización de los indicadores del proyecto establecidos en el acta de constitución del proyecto,  los entregables, actividades pendientes a completar, un resumen de las acciones relevantes que necesitan prioridad y un resumen del costo total o presupuesto ejecutado del proyecto. A este reporte se le adjunta el detalle del cálculo de costos y presupuesto, y es enviado a la Dirección de Planificación cada seis (6) meses, o bien cuando la Dirección de Planificación lo considere necesario. Apéndice No. 4, hoja de Excel® “Reporte de Avance”.

## 3.1.2.4.		Productos esperados de la sub-fase de Ejecución

En este caso los productos esperados son los siguientes:

Cuadro No.3. Productos esperados de la sub-fase de ejecución.

Productos Esperados de la sub-fase de Ejecución

a. Reportes de avance

b. Documentos del plan de proyecto modificados y actualizados

c. Detalle de los costos reales o presupuesto ejecutado del proyecto actualizado.

Fuente: Elaboración propia.

## 3.1.3.	FASE 3: OPERACIÓN

La fase de Operación se refiere a la ejecución de las acciones necesarias para dar por concluido formalmente la implementación del proyecto y dar inicio a su operación, a cargo de los entes definidos para tal fin. Dicha fase incluye la aceptación de la totalidad de entregables por parte de las personas jerarcas impulsores e interesadas del proyecto, a la vez se documentan y resguardan todos los documentos relacionados.

En esta fase se desarrollan las siguientes actividades:

1. Revisión de entregables y las actividades con base en las especificaciones técnicas definidas que permitan determinar la conclusión o no del proyecto.

2. Preparación de un informe final de resultados que incluye tiempo de duración del proyecto, la descripción de los resultados, los costos, las actividades pendientes de concluir y las recomendaciones (Apéndice No. 7).

3. Remisión del informe final de resultados del proyecto (Apéndice No. 7) a la Dirección de Planificación.

## 3.1.3.1.		Productos esperados de la Fase de Operación

A continuación la lista de los productos esperados de esta fase:

Cuadro No.4. Productos esperados de la fase de cierre.

Productos Esperados de la Fase de Operación

a. Actividad de Presentación Final del Proyecto, que incluya:

- Duración real del proyecto

- Resultados del proyecto

- Descripción de los resultados

- Detalle de costos del proyecto

- Actividades pendientes de concluir

- Recomendaciones

b. Plan de operación del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

# IV. APÉNDICES

- Apéndice No. 1.Acta de Constitución de Proyecto

- Apéndice No. 2. Plantilla de Estudios de Factibilidad.

- Apéndice No. 3. Matriz de criterios para la evaluación del análisis de prefactibilidad, factibilidad y valor de prioridad del proyecto.

- Apéndice No. 4. Herramientas para Administración de Proyectos.

- Apéndice No. 5. Instrucciones de Trabajo de Herramientas para Administración de Proyectos.

- Apéndice No. 6. Requerimientos especiales para la Administración de Proyectos que involucran la implementación de TI

- Apéndice No. 7. Plantilla del Informe Final de Resultados de Proyecto

- Dentro del Acta de Constitución debe indicarse claramente si la fuente de financiamiento procede de  donaciones o cooperaciones financieras no reembolsables, de carácter internacional o nacional, con el fin de constatar si los recursos asignados están orientados al tipo de proyecto que se plantea desarrollar; y con el propósito de  contar con la información confiable y oportuna para la toma de decisiones financieras, así como para la evaluación y seguimiento de la gestión financiera del proyecto, garantizando con esto el cumplimiento de los fines públicos pretendidos con dichos fondos.